## Sheet1
|  | Previous Baseline | Proposed Baseline
|  | (ECP-039) | (ECP-43) | Change
|  | ($K) | ($K) | ($K)
1 - Stellarator Core Systems |  | 57727.5 | 58619.474 | 891.974
| 12 - Vacuum Vessel | 9439 | 9439 | 0
| 13 - Conventional Coils | 4831 | 4831 | 0
| 14 - Modular Coils | 31355.5 | 32247.474 | 891.974
| 15 - Structures | 1386 | 1386 | 0
| 16 - Coil Services | 1135 | 1135 | 0
| 17 - Cryostat & Base Support Structure | 1533 | 1533 | 0
| 18 - Field Period Assembly | 5281 | 5281 | 0
| 19 - Stellarator Core Mgmt & Integration | 2767 | 2767 | 0
2 - Heating, Fueling & Vac Systems |  | 791 | 791 | 0
3 - Diagnostics |  | 1149 | 1149 | 0
4 - Electrical Power Systems |  | 3305 | 3305 | 0
5 - Central I&C Systems |  | 1874 | 1874 | 0
6 - Facility Systems |  | 679 | 679 | 0
7 - Test Cell Prep & Machine Assembly |  | 4555 | 4555 | 0
8 - Project Oversight & Support |  | 12634 | 12634 | 0
| Subtotal PMB | 82714.5 | 83606.474 | 891.974
Contingency |  | 9611.8 | 8719.826 | -891.974
TEC = |  | 92326.3 | 92326.3 | 0
DCMA |  | 75 | 75 | 0
TOTAL PROJECT |  | 92401.3 | 92401.3 | 0