## FPA
ACT | TITLE | ES |  | OD | EF |  | ECON | ECOND | LCON | LCOND | CON | COND | WBS1 | WBS2 | WBS3 | RLM | CCCC | WPWP | JJJJ | PHAS | FWP | MCAP | BABO | WBS4 | ORDR | DSNR | WAF | JOBX | CCXX | PCTC | ROLL | SJOB | RES | RID | RUT | BQ
---------- | ------------------------------------------------ | ----------- | - | ----- | ----------- | - | ----- | ----------- | ----- | ----------- | ----- | ----------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -------- | --- | ---- | -------------
1802MAY | May cost incr | 2007-05-01 |  | 20 | 2007-05-29 |  | ES | 2007-05-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 186 |  | 9450 |  | 1802 | 1 |  | L |  | A | 01 |  |  |  |  | LOE |  |  | 81 |  | $k | 15
1802ORNL02 | ORNL Title III field period assy station 2 | 2007-10-24 |  | 326 | 2009-02-19 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLEM | F | hr | 591
1802ORNL02 | ORNL Title III field period assy station 2 | 2007-10-24 |  | 326 | 2009-02-19 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLDM | F | hr | 591
1802ORNL02 | ORNL Title III field period assy station 2 | 2007-10-24 |  | 326 | 2009-02-19 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNL35 | F | $ | 6
1802ORNL03 | ORNL Title III field period assy station 3 | 2008-03-03 |  | 318 | 2009-06-08 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLEM | F | hr | 442
1802ORNL03 | ORNL Title III field period assy station 3 | 2008-03-03 |  | 318 | 2009-06-08 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNL35 | F | $ | 6
1802ORNL03 | ORNL Title III field period assy station 3 | 2008-03-03 |  | 318 | 2009-06-08 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLDM | F | hr | 442
1802ORNL05 | ORNL Title III field period assy station 5 | 2008-10-30 |  | 260 | 2009-11-13 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLEM | F | hr | 444
1802ORNL05 | ORNL Title III field period assy station 5 | 2008-10-30 |  | 260 | 2009-11-13 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNL35 | F | $ | 6
1802ORNL05 | ORNL Title III field period assy station 5 | 2008-10-30 |  | 260 | 2009-11-13 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | ORNLDM | F | hr | 444
R1802-001 | Metrology Engr Super FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EA//EM |  | hr | 360
R1802-003 | Metrology Engr Super FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EA//EM |  | hr | 863
R1802-004 | Metrology Engr Super FY09 | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EA//EM |  | hr | 1014.3
R1802-004S | Metrology Engr Super FY09 (2n shft suprt .5 fte | 2009-01-30 |  | 203 | 2009-11-13 |  | ES | 2009-01-30 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 181 | 2 | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EA//EM |  | hr | 700.35
R1802-005 | FPA Management FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 719
R1802-005 | FPA Management FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 5.7
R1802-007 | FPA Management FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 1726
R1802-008 | FPA Management FY09 | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 1938.9
R1802-013 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | SH//TB |  | hr | 539
R1802-015 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | SH//TB |  | hr | 1295
R1802-016 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY09 | 2008-10-01 |  | 169 | 2009-06-08 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-06-08 | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | SH//TB |  | hr | 875.42
R1810-098 | Station 3 complete |  |  | 0 | 2009-06-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | A | 11 |  | L | [8 empty] | 0
R1802-207 | Procedures written & approved | 2007-09-12 |  | 14 | 2007-10-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX | [11 empty] | 0
R1802-209 | JHA completed | 2007-10-02 |  | 6 | 2007-10-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX | [11 empty] | 0
R1802-211 | Training needs identified & released | 2007-10-10 |  | 6 | 2007-10-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX | [11 empty] | 0
R1802-213 | ACC review completed | 2007-10-18 |  | 2 | 2007-10-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX | [11 empty] | 0
R1802-215 | Pre-job brief completed | 2007-10-22 |  | 1 | 2007-10-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX | [11 empty] | 0
R1802-217 | Station 2 operational | 2007-10-23 |  | 1 | 2007-10-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 2XXX |  | M | [9 empty] | 0
R1802-307 | Procedures written & approved | 2008-01-15 |  | 10 | 2008-01-28 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 3XXX | 11 | [10 empty] | 0
R1802-309 | JHA completed | 2008-01-29 |  | 6 | 2008-02-05 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 3XXX | 12 | [10 empty] | 0
R1802-311 | Training needs identified & released | 2008-02-06 |  | 6 | 2008-02-13 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 3XXX | 14 | [10 empty] | 0
R1802-313 | ACC review completed | 2008-02-14 |  | 6 | 2008-02-21 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 3XXX | 15 | [10 empty] | 0
R1802-315 | Pre-job brief completed | 2008-02-22 |  | 6 | 2008-02-29 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 3XXX | 16 | [10 empty] | 0
R1802-507 | Procedures written & approved | 2008-04-16 |  | 14 | 2008-05-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 10 | [10 empty] | 0
R1802-509 | JHA completed | 2008-05-06 |  | 6 | 2008-05-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 11 | [10 empty] | 0
R1802-519 | Fixtures installed | 2008-05-14 |  | 6 | 2008-05-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 12 | [10 empty] | 0
R1802-511 | Training needs identified & released | 2008-05-22 |  | 6 | 2008-05-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 13 | [10 empty] | 0
R1802-513 | ACC review completed | 2008-06-02 |  | 7 | 2008-06-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 14 | [10 empty] | 0
R1802-515 | Pre-job brief completed | 2008-06-11 |  | 7 | 2008-06-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 181 |  | 9450 | RBSE | 1802 |  |  |  |  | 5XXX | 15 | [10 empty] | 0
R1801-004S | LOE Crane support, fixt setup (2nd shft 1.2 fte | 2009-01-30 |  | 203 | 2009-11-13 |  | ES | 2009-01-30 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 1680.84
R1810-001 | LOE Crane support, fixture setupfor FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 863
R1810-003 | LOE Crane support, fixture setupfor FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 2071.2
R1810-004 | LOE Crane support, fixture setupfor FY09 | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 2326.68
R1810-005 | LOE Field Supervision for FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EE//SM |  | hr | 719
R1810-007 | LOE Field Supervision for FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EE//SM |  | hr | 1726
R1810-008 | LOE Field Supervision for FY09 | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EE//SM |  | hr | 1938.9
R1810-008S | LOE Field Supervision for 2nd shft 1.0 fte | 2009-01-30 |  | 203 | 2009-11-13 |  | ES | 2009-01-30 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EE//SM |  | hr | 1400.7
R1810-009 | LOE Metrology sprt FY07 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 997.1
R1810-009 | LOE Metrology sprt FY07 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 631.4
R1810-011 | LOE Metrology sprt FY08 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 3600
R1810-011 | LOE Metrology sprt FY08 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 2400
R1810-012 | LOE Metrology sprt FY09 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//EM |  | hr | 1960
R1810-012 | LOE Metrology sprt FY09 1.5 fte EM & 1.0 fte TB | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 1300
R1810-013 | Misc M&S FY07 | 2007-05-01 |  | 106 | 2007-09-28 |  | ES | 2007-04-02 |  |  | XF | 2007-09-28 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 15
R1810-015 | Misc M&S FY08 | 2007-10-01 |  | 250 | 2008-09-30 |  | ES | 2007-10-01 |  |  | XF | 2008-09-30 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 36
R1810-016 | Misc M&S FY09 | 2008-10-01 |  | 281 | 2009-11-13 |  | ES | 2008-10-01 |  |  | XF | 2009-11-13 | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 41.16
R1810-099 | Station 5 complete |  |  | 0 | 2009-11-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S0P0 |  |  | L | [8 empty] | 0
R1810-1105 | Instl cooling lines & Weld cooling/htg risers | 2007-05-01 |  | 31 | 2007-06-13 |  | ES | 2007-05-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 620
R1810-1105 | Instl cooling lines & Weld cooling/htg risers | 2007-05-01 |  | 31 | 2007-06-13 |  | ES | 2007-05-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 2
R1810-1107 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-06-14 |  | 5 | 2007-06-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1108 | Perform final acceptance testing (H/C flow test) | 2007-07-20 |  | 5 | 2007-07-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1115 | Purchase pump | 2007-06-21 |  | 20 | 2007-07-19 |  | ES | 2007-06-21 |  |  | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 4
R1810-1109 | Loop termination & verification | 2007-08-23 |  | 18 | 2007-09-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 360
R1810-1112 | Trim seal plates | 2007-10-01 |  | 2 | 2007-10-02 |  | ES | 2007-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1110 | Install Final Internal&Ext monuments & meas | 2008-01-09 |  | 4 | 2008-01-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1111 | Final Scan | 2008-01-15 |  | 4 | 2008-01-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1114 | Install heater tape on all removable ports | 2008-01-21 |  | 20 | 2008-02-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
R1810-1113 | Prepare &transfer completed VV to holding area | 2008-02-18 |  | 2 | 2008-02-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P1 | 19 | M |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1203 | Misc Hardware | 2007-06-01 |  | 170 | 2008-02-08 |  | ES | 2007-06-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S1P2 | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 2
R1810-1209 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-05-01 |  | 15 | 2007-05-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 300
R1810-1211 | Weld cooling/htg risers | 2007-05-22 |  | 16 | 2007-06-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 320
R1810-1211 | Weld cooling/htg risers | 2007-05-22 |  | 16 | 2007-06-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 2
R1810-1213 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-06-14 |  | 5 | 2007-06-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1208 | Perform final acceptance testing (H/C flow test) | 2007-06-21 |  | 5 | 2007-06-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1208 | Perform final acceptance testing (H/C flow test) | 2007-06-21 |  | 5 | 2007-06-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 4
R1810-1212 | Trim seal plates | 2007-10-26 |  | 2 | 2007-10-29 |  | ES | 2007-10-26 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1215 | Loop termination & verification | 2007-11-26 |  | 18 | 2007-12-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 360
R1810-1216 | Install Final Internal&Ext monuments & meas | 2008-01-02 |  | 4 | 2008-01-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 19 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1217 | Final Scan | 2008-01-08 |  | 4 | 2008-01-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 20 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1214 | Install heater tape on all removable ports | 2008-01-14 |  | 20 | 2008-02-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 21 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
R1810-1219 | Prepare& transfer completed VV to holding area | 2008-02-11 |  | 2 | 2008-02-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P2 | 22 | M |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1303 | Misc Hardware | 2007-05-15 |  | 139 | 2007-11-28 |  | ES | 2007-05-15 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S1P3 | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 0
R1810-1303 | Misc Hardware | 2007-05-15 |  | 139 | 2007-11-28 |  | ES | 2007-05-15 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S1P3 | 10 |  |  |  |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 2
R1810-1304 | Layout diag &coolant paths on vessel | 2007-05-01 |  | 12 | 2007-05-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 240
R1810-1305 | Install heater tape on vertical ports | 2007-05-17 |  | 7 | 2007-05-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 140
R1810-1307 | Verify installation of heater tapes | 2007-07-02 |  | 1 | 2007-07-02 |  | ES | 2007-07-02 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
R1810-1309 | Attach studs forcoolant lines | 2007-07-03 |  | 3 | 2007-07-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
R1810-1300 | Install Templates | 2007-06-25 |  | 3 | 2007-06-27 |  | ES | 2007-06-25 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
R1810-1311 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-07-11 |  | 14 | 2007-07-30 |  | ES | 2007-07-11 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 280
R1810-1313 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-07-31 |  | 3 | 2007-08-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
R1810-1315 | Verify installation magnetic diagnostic sensors | 2007-08-03 |  | 4 | 2007-08-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1317 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-08-09 |  | 5 | 2007-08-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 19 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1319 | Verify installation of local I&C | 2007-08-16 |  | 2 | 2007-08-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 20 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1321 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-08-20 |  | 10 | 2007-08-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 21 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 300
R1810-1323 | Weld cooling/htg risers | 2007-09-04 |  | 10 | 2007-09-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 22 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 320
R1810-1325 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-09-18 |  | 5 | 2007-09-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 23 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1308 | Perform final acceptance testing (H/C flow test) | 2007-09-25 |  | 5 | 2007-10-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-1312 | Trim seal plates | 2007-10-30 |  | 2 | 2007-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 25 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1327 | Loop termination & verification | 2008-01-02 |  | 18 | 2008-01-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 28 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 360
R1810-1328 | Install Final Internal&Ext monuments & meas | 2008-01-28 |  | 4 | 2008-01-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 29 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1329 | Final Scan | 2008-02-01 |  | 4 | 2008-02-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 30 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | EM//TB |  | hr | 80
R1810-1314 | Install heater tape on all removable ports | 2008-02-15 |  | 20 | 2008-03-13 |  | ES | 2008-02-15 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 31 |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
R1810-1331 | Prepare & transfer completed VV to holding area | 2008-03-14 |  | 2 | 2008-03-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1P3 | 32 | M |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-1S03 | Attachdiagnostics, studs and coolant lines | 2008-11-03 |  | 17 | 2008-11-25 |  | ES | 2008-11-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1SP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 340
R1810-1S04 | Install Final Internal&Ext monuments & meas | 2008-11-26 |  | 2 | 2008-12-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S1SP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-2003 | Trial tensioning test on prototype with UT | 2007-07-09 |  | 3 | 2007-07-11 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
R1810-2003 | Trial tensioning test on prototype with UT | 2007-07-09 |  | 3 | 2007-07-11 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 3
R1810-2005 | Trial bushing and shim test on prototype | 2007-07-16 |  | 12 | 2007-07-31 |  | ES | 2007-07-16 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 240
R1810-2005 | Trial bushing and shim test on prototype | 2007-07-16 |  | 12 | 2007-07-31 |  | ES | 2007-07-16 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2009 | Perform trial x-y-z alignments on A1-A2. | 2007-07-02 |  | 7 | 2007-07-11 |  | ES | 2007-07-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 140
R1810-2009 | Perform trial x-y-z alignments on A1-A2. | 2007-07-02 |  | 7 | 2007-07-11 |  | ES | 2007-07-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2010 | Perform developmental trials on A1-A2. | 2007-07-12 |  | 30 | 2007-08-22 |  | ES | 2007-04-03 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
R1810-2010 | Perform developmental trials on A1-A2. | 2007-07-12 |  | 30 | 2007-08-22 |  | ES | 2007-04-03 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2011 | Alignment mechanisms, metro equipt &positioning | 2007-08-23 |  | 26 | 2007-09-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
R1810-2011 | Alignment mechanisms, metro equipt &positioning | 2007-08-23 |  | 26 | 2007-09-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 40
R1810-2013 | Procure alignment mechanisms, fiducials, lifting | 2007-08-02 |  | 40 | 2007-09-27 |  | ES | 2007-08-02 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 400
R1810-2013 | Procure alignment mechanisms, fiducials, lifting | 2007-08-02 |  | 40 | 2007-09-27 |  | ES | 2007-08-02 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 25
R1810-2015 | Develop procedures for torquing bolts | 2007-07-09 |  | 4 | 2007-07-12 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
R1810-2050 | Weld trials f/nose welding (in job 1421 | 2007-07-20 |  | 15 | 2007-08-09 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 12 | [7 empty] | 41 |  | $k | 20
R1810-2050 | Weld trials f/nose welding (in job 1421 | 2007-07-20 |  | 15 | 2007-08-09 | [5 empty] | HA |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 12 | [7 empty] | 41 |  | $k | 50
R1810-2051 | Bushing test A-B | 2007-07-09 |  | 7 | 2007-07-17 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 112
R1810-2052 | Bushing test B-C | 2007-07-18 |  | 7 | 2007-07-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 112
R1810-2017 | Determine fiducial types&locations | 2007-07-13 |  | 11 | 2007-07-27 |  | ES | 2007-07-08 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 13 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 220
R1810-2017 | Determine fiducial types&locations | 2007-07-13 |  | 11 | 2007-07-27 |  | ES | 2007-07-08 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PR | 13 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2001 | Misc Hardware and hardware rework (1/2 fte loe) | 2007-05-01 |  | 260 | 2008-05-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PR | 15 |  | L | 2A |  | LOE |  |  | 41 |  | $k | 10
R1810-2001 | Misc Hardware and hardware rework (1/2 fte loe) | 2007-05-01 |  | 260 | 2008-05-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PR | 15 |  | L | 2A |  | LOE |  |  | EM//TB |  | hr | 960
R1810-2023 | Install FIRST Holding 20 deg fixture | 2007-07-09 |  | 4 | 2007-07-12 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
R1810-2023 | Install FIRST Holding 20 deg fixture | 2007-07-09 |  | 4 | 2007-07-12 |  | ES | 2007-07-09 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2025 | Install SECOND Holding 20 deg fixture | 2007-08-01 |  | 3 | 2007-08-03 |  | ES | 2007-08-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
R1810-2025 | Install SECOND Holding 20 deg fixture | 2007-08-01 |  | 3 | 2007-08-03 |  | ES | 2007-08-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2027 | Install THIRD Holding 20 deg fixture | 2007-08-06 |  | 6 | 2007-08-13 |  | ES | 2007-04-18 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
R1810-2027 | Install THIRD Holding 20 deg fixture | 2007-08-06 |  | 6 | 2007-08-13 |  | ES | 2007-04-18 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2029 | Install LAST Holding 20 deg fixture | 2007-08-14 |  | 3 | 2007-08-16 |  | ES | 2007-06-06 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
R1810-2029 | Install LAST Holding 20 deg fixture | 2007-08-14 |  | 3 | 2007-08-16 |  | ES | 2007-06-06 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
R1810-2004 | Receive Drawings & Hardware (shims & Bolts) | 2007-09-12 |  | 7 | 2007-09-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 12 |  |  | 2A |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 140
R1810-2006 | Surface grind set of metal shims for qualificat | 2007-09-04 |  | 4 | 2007-09-07 |  | ES | 2007-09-04 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 12 |  |  | 2A |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 240
R1810-207 | Compress alumina shims and sort | 2007-09-20 |  | 6 | 2007-09-27 |  | ES | 2007-09-10 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 12 |  |  | 2A |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 120
R1810-209 | Perform metrology setup & checks | 2007-09-10 |  | 22 | 2007-10-09 |  | ES | 2007-09-10 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 12 |  |  | 2A |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
R1810-2021 | Tools&tooling available for FPA operations | 2007-10-01 |  | 2 | 2007-10-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 13 | M | [6 empty] | EM//TB |  | hr | 40
R1810-2021 | Tools&tooling available for FPA operations | 2007-10-01 |  | 2 | 2007-10-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  |  | S2PX | 13 | M | [6 empty] | 41 |  | $k | 5
R1810-2002 | Test out Equip & Procedures | 2007-10-02 |  | 7 | 2007-10-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 14 |  |  | 2A |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 140
R1810-2108 | HARDWARE,DRAWINGS,& PROCURES AVAILABLE STATION 2 |  |  | 0 | 2007-10-23 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | RBSE | 1810 |  |  |  | X | S2PX | 15 | M |  | 2A | [7 empty] | 0
S21-1.01 | Verify mating MC's A1,B1,C1 | 2007-07-20 |  | 4 | 2007-07-25 |  | ES | 2007-07-20 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S21-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2007-07-26 |  | 3 | 2007-07-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-2.01 | Set A1 on pre-measured fixt, "B" side down | 2007-07-31 |  | 1 | 2007-07-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-2.02 | Align to the conical seats locking into of 8 | 2007-08-01 |  | 2 | 2007-08-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-2.03 | Estab global coord sys on mc geometry. Meas monu | 2007-08-03 |  | 7 | 2007-08-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 140
S21-2.04 | Meas tooling ball monuments on winding form. | 2007-08-14 |  | 1 | 2007-08-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-2.05 | Scan the "A" flange of the Type-A1 coil. | 2007-08-15 |  | 1 | 2007-08-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-2.07 | Remove A1 coil from stand | 2007-08-16 |  | 1 | 2007-08-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-2.08 | Measure B1 "A" flange | 2007-08-17 |  | 14 | 2007-09-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-2.08 | Measure B1 "A" flange | 2007-08-17 |  | 14 | 2007-09-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S21-2.11 | Measure C1 "A" flange | 2007-09-07 |  | 13 | 2007-09-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-2.11 | Measure C1 "A" flange | 2007-09-07 |  | 13 | 2007-09-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S21-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2007-09-26 |  | 13 | 2007-10-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2007-09-26 |  | 13 | 2007-10-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S21-3.02 | Grind shims first article f/assy process qu | 2007-10-15 |  | 4 | 2007-10-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S22-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2007-11-01 |  | 14 | 2007-11-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2007-11-01 |  | 14 | 2007-11-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S22-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2007-11-21 |  | 13 | 2007-12-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2007-11-21 |  | 13 | 2007-12-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S22-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2007-12-12 |  | 13 | 2008-01-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2007-12-12 |  | 13 | 2008-01-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2022 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S24-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2008-04-29 |  | 14 | 2008-05-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S24-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2008-04-29 |  | 14 | 2008-05-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S24-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2008-05-19 |  | 13 | 2008-06-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S24-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2008-05-19 |  | 13 | 2008-06-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S24-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2008-06-06 |  | 13 | 2008-06-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S24-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2008-06-06 |  | 13 | 2008-06-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2024 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S25-2.08 | Measure B5 "A" flange | 2008-08-01 |  | 14 | 2008-08-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S25-2.08 | Measure B5 "A" flange | 2008-08-01 |  | 14 | 2008-08-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S25-2.11 | Measure C5 "A" flange | 2008-08-21 |  | 13 | 2008-09-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S25-2.11 | Measure C5 "A" flange | 2008-08-21 |  | 13 | 2008-09-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S25-2.14 | Measure Type A5-A6 "A" flange | 2008-09-10 |  | 13 | 2008-09-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S25-2.14 | Measure Type A5-A6 "A" flange | 2008-09-10 |  | 13 | 2008-09-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S26-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2008-10-16 |  | 14 | 2008-11-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S26-2.08 | Measure B2 "A" flange | 2008-10-16 |  | 14 | 2008-11-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S26-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2008-11-05 |  | 13 | 2008-11-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S26-2.11 | Measure C2 "A" flange | 2008-11-05 |  | 13 | 2008-11-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S26-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2008-11-24 |  | 13 | 2008-12-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S26-2.14 | Measure Type A1-A2 "A" flange | 2008-11-24 |  | 13 | 2008-12-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 11 |  |  |  | 2026 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S21-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2007-10-19 |  | 2 | 2007-10-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2021 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S22-1.01 | Verify mating MC's of MCHP will come together | 2007-10-23 |  | 4 | 2007-10-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S22-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2007-10-29 |  | 3 | 2007-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S22-3.02 | Compress alumina shims sort by thickness | 2008-01-09 |  | 4 | 2008-01-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2022 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S22-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2008-01-15 |  | 2 | 2008-01-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2022 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S23-1.01 | Verify mating MC's of MCHP will come together | 2008-01-17 |  | 4 | 2008-01-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S23-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2008-01-23 |  | 3 | 2008-01-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S23-2.01 | Set the A3 coil on fixture, A side flange down | 2008-01-28 |  | 1 | 2008-01-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S23-2.02 | Align to the conical seats locking into min of 8 | 2008-01-29 |  | 2 | 2008-01-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S23-2.03 | Measure monuments on fixture and walls. | 2008-01-31 |  | 7 | 2008-02-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 140
S23-2.04 | Measure tooling ball monuments | 2008-02-11 |  | 1 | 2008-02-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S24-1.01 | Verify mating MC's of MCHP will come together | 2008-04-18 |  | 4 | 2008-04-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S24-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2008-04-24 |  | 3 | 2008-04-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S24-3.02 | Compress alumina shims sort by thickness | 2008-06-25 |  | 4 | 2008-06-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2024 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S24-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2008-07-01 |  | 2 | 2008-07-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2024 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S25-1.01 | Verify mating MC's of MCHP will come together | 2008-07-03 |  | 4 | 2008-07-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S25-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2008-07-10 |  | 3 | 2008-07-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S25-2.01 | Set the A5 coil on fixture, A side flange down | 2008-07-15 |  | 1 | 2008-07-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S25-2.02 | Align to the conical seats locking into min of 8 | 2008-07-16 |  | 2 | 2008-07-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S25-2.03 | Measure monuments on fixture and walls. | 2008-07-18 |  | 7 | 2008-07-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 140
S25-2.04 | Measure tooling ball monuments | 2008-07-29 |  | 1 | 2008-07-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S25-2.05 | Scan the B flange of A5 | 2008-07-30 |  | 1 | 2008-07-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S25-2.07 | Remove A5 move to holding area. | 2008-07-31 |  | 1 | 2008-07-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S25-3.02 | Compress alumina shims sort by thickness | 2008-09-29 |  | 4 | 2008-10-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S25-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2008-10-03 |  | 2 | 2008-10-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2025 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S26-1.01 | Verify mating MC's of MCHP will come together | 2008-10-07 |  | 4 | 2008-10-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S26-1.02 | Epoxy paint all close fitting interfacing surfac | 2008-10-13 |  | 3 | 2008-10-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S26-3.02 | Compress alumina shims sort by thickness | 2008-12-15 |  | 4 | 2008-12-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2026 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 80
S26-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2008-12-19 |  | 2 | 2008-12-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 14 |  |  |  | 2026 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-3.03 | Ready For Preassembly A1B1C1 |  |  | 0 | 2007-10-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 0
S22-4.03 | Ready For Preassembly A2B2C2 |  |  | 0 | 2008-01-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2022 | [6 empty] | 0
S23-2.05 | Scan the B flange of A3 | 2008-02-12 |  | 1 | 2008-02-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S24-4.03 | Ready For Preassembly A4B4C4 | 2008-07-03 |  | 0 | 2008-07-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2024 | [6 empty] | 0
S25-4.03 | Ready For Preassembly A5B5C5 | 2008-10-07 |  | 0 | 2008-10-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | 0
S26-4.03 | Ready For Preassembly A6B6C6 | 2008-12-23 |  | 0 | 2008-12-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 15 |  |  |  | 2026 | [6 empty] | 0
S23-2.07 | Remove A3 move to holding area. | 2008-02-13 |  | 1 | 2008-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 16 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S23-2.08 | Measure B3 "A" flange | 2008-02-14 |  | 14 | 2008-03-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 17 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S23-2.08 | Measure B3 "A" flange | 2008-02-14 |  | 14 | 2008-03-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 17 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S23-2.11 | Measure C3 "A" flange | 2008-03-05 |  | 13 | 2008-03-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 18 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S23-2.11 | Measure C3 "A" flange | 2008-03-05 |  | 13 | 2008-03-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 18 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S23-2.14 | Measure Type A3-A4 "A" flange | 2008-03-24 |  | 13 | 2008-04-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 19 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S23-2.14 | Measure Type A3-A4 "A" flange | 2008-03-24 |  | 13 | 2008-04-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 19 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 220
S23-3.02 | Compress alumina shims sort by thickness | 2008-04-10 |  | 4 | 2008-04-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 20 |  |  |  | 2023 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S23-4.02 | Perform metrology set-up and checks | 2008-04-16 |  | 2 | 2008-04-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 21 |  |  |  | 2023 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S23-4.03 | Ready For Preassembly A3B3C3 | 2008-04-18 |  | 0 | 2008-04-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 |  | 9450 | BLCK | 1810 |  |  |  |  | S2PM | 22 |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 0
S21-7.01 | Place ôA/Bö assy, ôAö coil dwn, on 40deg fix. | 2008-02-13 |  | 3 | 2008-02-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-7.02 | Align to the conical seats locking into a min of | 2008-02-18 |  | 1 | 2008-02-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-7.03 | Measure the monuments on the fixture & the walls | 2008-02-19 |  | 2 | 2008-02-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-7.04 | Place initial set metal shims on the coil | 2008-02-21 |  | 2 | 2008-02-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-7.05 | Lower the Type-C coil onto the Type-B coil. | 2008-02-25 |  | 1 | 2008-02-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.06 | Meas monuments on A coil to eval displacement. | 2008-02-26 |  | 1 | 2008-02-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 09 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-6.062 | instl dial indicators for x-y positioning | 2008-02-27 |  | 1 | 2008-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 10 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-5.00 | BEGIN A-A Pre-assembly |  |  | 0 | 2007-10-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 | [6 empty] | 0
S21-5.01 | Place A2 "B" side down. Obtain fiduals | 2007-10-24 |  | 2 | 2007-10-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-5.02 | Align to the conical seats locking into 8. | 2007-10-26 |  | 1 | 2007-10-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-5.03 | Meas monuments on fixture & walls. | 2007-10-29 |  | 2 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-5.04 | Place shims on coil identical to A1-A2 fit up | 2007-10-31 |  | 1 | 2007-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 10
S21-5.05 | Install dial indicators on the MC to see deflec | 2007-11-01 |  | 1 | 2007-11-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-5.06 | Lower mating A1 modular coil into position. | 2007-11-02 |  | 1 | 2007-11-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-5.07 | Meas monuments bottom coil. Jack to .002ö | 2007-11-05 |  | 1 | 2007-11-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-5.08 | Using 3 points, position as was done inA1A2 fit | 2007-11-06 |  | 1 | 2007-11-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-5.09 | Torque to 50% | 2007-11-07 |  | 2 | 2007-11-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-5.1 | Make "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2007-11-09 |  | 1 | 2007-11-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-5.11 | Meas tooling balls both coils. | 2007-11-12 |  | 5 | 2007-11-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S21-5.12 | Adjust shims locally. Re-torque all studs to 50% | 2007-11-19 |  | 3 | 2007-11-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-5.14 | Install A-A locator bushings | 2007-11-22 |  | 2 | 2007-11-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-5.15 | Remove studs,nuts,shims. Identify shim locations | 2007-11-26 |  | 1 | 2007-11-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2050 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.01 | Place Type A "A" side down. Obtain fiduals | 2007-11-27 |  | 2 | 2007-11-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-6.02 | Align to the conical seats locking into 8. | 2007-12-03 |  | 1 | 2007-12-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S21-6.03 | Meas monuments on fixture & walls. | 2007-12-04 |  | 2 | 2007-12-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-6.04 | Place the an initial set shims on coil | 2007-12-06 |  | 2 | 2007-12-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-6.041 | Stuff shim bag w/fiberglass & place on wing | 2007-12-10 |  | 1 | 2007-12-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 5
S21-6.05 | Lower the Type-B coil onto the Type-A coil. | 2007-12-11 |  | 1 | 2007-12-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.06 | Measure monuments on A coil. Jack to .002ö | 2007-12-12 |  | 1 | 2007-12-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.061 | instl dial indicators for x-y positioning | 2007-12-13 |  | 1 | 2007-12-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.07 | Perform the X-Y positioning of the B coil. | 2007-12-14 |  | 1 | 2007-12-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.08 | Install remaining metal shims torque to 50% | 2007-12-17 |  | 2 | 2007-12-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-6.09 | Make "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2007-12-19 |  | 1 | 2007-12-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.1 | Measure the tooling balls on both coils. | 2007-12-20 |  | 5 | 2008-01-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S21-6.11 | Loosen studs, adjust shims. Re-torque to 50%. | 2008-01-07 |  | 3 | 2008-01-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-6.12 | Install alumina shims. Re-torque to 50%. | 2008-01-10 |  | 1 | 2008-01-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.13 | Make "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-01-11 |  | 1 | 2008-01-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.14 | Measuretooling balls . The max devi .007ö . | 2008-01-14 |  | 5 | 2008-01-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S21-6.15 | Loosen studs, adjust shims. Re-torque to 50%. | 2008-01-21 |  | 3 | 2008-01-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-6.16 | Install bushings. Tighten back to 50% | 2008-01-24 |  | 10 | 2008-02-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
S21-6.17 | Complete tightening of flange bolts to 100%. | 2008-02-07 |  | 1 | 2008-02-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-6.18 | Measuretooling balls . The max devi .007ö . | 2008-02-08 |  | 2 | 2008-02-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S21-6.19 | Scan the ôBö flange of Type-B coil | 2008-02-12 |  | 1 | 2008-02-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.07 | Perform the X-Y positioning of the coil. | 2008-02-28 |  | 1 | 2008-02-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.08 | Install remaining metal shims torque to 50% | 2008-02-29 |  | 2 | 2008-03-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-7.09 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-03-04 |  | 1 | 2008-03-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.1 | Measure the tooling balls on all coils. | 2008-03-05 |  | 5 | 2008-03-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S21-7.11 | adjust shims locally. Re-torque all studs to 50% | 2008-03-12 |  | 3 | 2008-03-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-7.12 | Iinstall alumina shims. Re-torque all studs to | 2008-03-17 |  | 1 | 2008-03-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.13 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-03-18 |  | 1 | 2008-03-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.14 | Measure the tooling balls on all coils. | 2008-03-19 |  | 5 | 2008-03-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 100
S21-7.15 | adjust shims locally. Re-torque all studs to 50 | 2008-03-26 |  | 3 | 2008-03-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S21-7.16 | Install bushings | 2008-03-31 |  | 10 | 2008-04-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
S21-7.17 | Complete tightening of flange bolts to 100%. | 2008-04-14 |  | 1 | 2008-04-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 11 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
DOE-1 | Notify DOE of scheduled station 3 lifts |  |  | 0 | 2008-03-27 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S2P1 | 12 |  |  | 3 | 2110 | [6 empty] | 0
DOE-2 | DOE review lift procedures | 2008-03-28 |  | 30 | 2008-05-08 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S2P1 | 12 |  |  | 3 | 2110 | [6 empty] | 0
DOE-3 | DOE approval of scheduled station 3 lifts |  |  | 0 | 2008-05-08 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S2P1 | 12 |  |  | 3 | 2110 | [6 empty] | 0
S21-11.01 | Identify primary fiducials for positioning Sta 3 | 2008-04-15 |  | 1 | 2008-04-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 12 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-7.18 | Final metrology meas. Scan ôBö flangeType-C coil | 2008-04-16 |  | 5 | 2008-04-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 12 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S21-8.01 | Tack weld inboard shims | 2008-04-23 |  | 2 | 2008-04-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 12 |  |  |  | 2080 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-10.01 | Install all wing support bladders | 2008-04-25 |  | 2 | 2008-04-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-10.02 | Make local service runs/connections | 2008-04-25 |  | 8 | 2008-05-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 160
S21-10.03 | Inject stycast in all shim spaces | 2008-04-25 |  | 1 | 2008-04-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-11.03 | Measure bolt length on all tension fasteners | 2008-05-09 |  | 0 | 2008-05-08 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 0
S21-11.04 | Mark part for identification | 2008-05-09 |  | 0 | 2008-05-08 | [5 empty] | ZF |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 0
S21-11.05 | Install lift support beams | 2008-05-07 |  | 2 | 2008-05-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S21-11.06 | Remove from stand & measure weight of assy | 2008-05-09 |  | 1 | 2008-05-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S21-11.07 | Move A1-B1-C1 to holding area. | 2008-05-12 |  | 0 | 2008-05-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2P1 | 13 |  |  |  | 2110 |  | 2 |  | EM//TB |  | hr | 0
S22-6.01 | A2 ôAö flange dwn, 20deg fixt.Obtain fiduci | 2008-02-13 |  | 1 | 2008-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-6.02 | Align to the conical seats locking into a min of | 2008-02-14 |  | 1 | 2008-02-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S22-6.03 | Measure monuments on fixture and on the walls. | 2008-02-15 |  | 2 | 2008-02-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S22-6.04 | Place alumina grind inboard weld shims on coil. | 2008-02-19 |  | 2 | 2008-02-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-6.05 | Lower the Type-B coil onto the Type-A coil. | 2008-02-21 |  | 1 | 2008-02-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-6.06 | Meas monuments on A coil. Jack to within .002ö | 2008-02-22 |  | 1 | 2008-02-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S22-6.07 | Perform the X-Y positioning of the B coil. | 2008-02-25 |  | 1 | 2008-02-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S22-6.08 | Install studs, supernuts, torque to 50% of final | 2008-02-26 |  | 2 | 2008-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-6.09 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-02-28 |  | 1 | 2008-02-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-6.1 | Meas tooling balls on both coils. max devi .007ö | 2008-02-29 |  | 5 | 2008-03-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S22-6.11 | adjust shims locally. Re-torque all studs to 50% | 2008-03-07 |  | 3 | 2008-03-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 60
S22-6.12 | Install bushings | 2008-03-12 |  | 10 | 2008-03-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
S22-6.13 | Complete tightening of flange bolts to 100%. | 2008-03-26 |  | 1 | 2008-03-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-6.14 | Measure the tooling balls on both coils. | 2008-03-27 |  | 3 | 2008-03-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | ZMET |  |  | 60
S22-6.15 | Scan the ôBö flange of Type-B coil | 2008-04-01 |  | 1 | 2008-04-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 20 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2060 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-7.01 | ôA/Bö assy ôAö coil dwn, 40deg fixt.Obtain fiduc | 2008-04-02 |  | 2 | 2008-04-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-7.02 | Align to the conical seats locking into min of 8 | 2008-04-04 |  | 1 | 2008-04-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S22-7.03 | Measure monuments on fixture and walls. | 2008-04-07 |  | 2 | 2008-04-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 40
S22-7.04 | Place alumin grind inboard weld shims on coil. | 2008-04-09 |  | 2 | 2008-04-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-7.05 | Lower the Type-C coil onto the Type-B coil. | 2008-04-11 |  | 1 | 2008-04-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-7.06 | Meas monuments on A coil for displacements. | 2008-04-14 |  | 1 | 2008-04-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 20
S22-7.07 | Perform the X-Y positioning of the coil. | 2008-04-15 |  | 1 | 2008-04-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-7.08 | Install studs, supernuts, torque to 50% of fina | 2008-04-16 |  | 2 | 2008-04-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-7.09 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-04-18 |  | 1 | 2008-04-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-7.1 | Measure the tooling balls on all coils. | 2008-04-21 |  | 5 | 2008-04-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S22-7.11 | Install bushings Replace nut and tighten to 50% | 2008-04-28 |  | 10 | 2008-05-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 200
S22-7.12 | Complete tightening of flange bolts to 100%. | 2008-05-12 |  | 1 | 2008-05-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-7.13 | Measure the tooling balls on both coils. | 2008-05-13 |  | 4 | 2008-05-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2070 |  |  |  | ZMET |  |  | 80
S22-8.01 | Tack weld all inboard shims to one flange | 2008-05-19 |  | 1 | 2008-05-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 14 |  |  |  | 2080 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-10.01 | Install all wing support bladders | 2008-05-20 |  | 2 | 2008-05-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-10.02 | local service connections on each MC. | 2008-05-22 |  | 8 | 2008-06-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 160
S22-10.03 | Inject stycast to fill in all shim spaces | 2008-06-04 |  | 1 | 2008-06-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2100 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-11.01 | Install or identify three primary fiducials | 2008-06-05 |  | 1 | 2008-06-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 20
S22-11.02 | Final metrology measurement of all fiducials. | 2008-06-06 |  | 5 | 2008-06-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  |  |  | ZMET |  |  | 100
S22-11.03 | Tension tester measure bolt length | 2008-06-13 |  | 1 | 2008-06-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 10
S22-11.04 | Mark part for identification | 2008-06-16 |  | 0 | 2008-06-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 0
S22-11.05 | Install lift support beams | 2008-06-16 |  | 2 | 2008-06-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  |  |  | EM//TB |  | hr | 40
S22-11.06 | Remove from stand Move A2-B2-C2 to holding area | 2008-06-18 |  | 2 | 2008-06-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 | 40 | 1810 |  |  |  |  | S2PZ | 16 |  |  |  | 2110 |  | 3 |  | EM//TB |  | hr | 40
S23-A3B3C3 | Assemble/Align Mod-Coils A3/B3/C3 | 2008-05-12 |  | 140 | 2008-11-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P2 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 2125
S23-A3B3C3 | Assemble/Align Mod-Coils A3/B3/C3 | 2008-05-12 |  | 140 | 2008-11-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P2 | [8 empty] | ZMET |  |  | 740
S24-A4B4C4 | Assemble/Align Mod-Coils A4/B4/C4 | 2008-07-03 |  | 97 | 2008-11-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P2 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 1335
S24-A4B4C4 | Assemble/Align Mod-Coils A4/B4/C4 | 2008-07-03 |  | 97 | 2008-11-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P2 | [8 empty] | ZMET |  |  | 620
S25-A5B5C5 | Assemble/Align Mod-Coils A5/B5/C5 (under 1 shift | 2008-10-07 |  | 86 | 2009-02-16 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 1518
S25-A5B5C5 | Assemble/Align Mod-Coils A5/B5/C5 (under 1 shift | 2008-10-07 |  | 86 | 2009-02-16 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | ZMET |  |  | 528
S25A5B5C52 | Assemble/Align Mod-Coils A5/B5/C5 (under 2 shift | 2009-02-17 |  | 20 | 2009-03-16 |  | ES | 2008-09-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 607
S25A5B5C52 | Assemble/Align Mod-Coils A5/B5/C5 (under 2 shift | 2009-02-17 |  | 20 | 2009-03-16 |  | ES | 2008-09-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | ZMET |  |  | 212
S26-A6B6C6 | Assemble/Align Mod-Coils A6/B6/C6 | 2008-12-23 |  | 36 | 2009-02-19 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 688
S26-A6B6C6 | Assemble/Align Mod-Coils A6/B6/C6 | 2008-12-23 |  | 36 | 2009-02-19 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | ZMET |  |  | 320
S26A6B6C62 | Assemble/Align Mod-Coils A6/B6/C6 | 2009-02-20 |  | 24 | 2009-03-25 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | EM//TB |  | hr | 647
S26A6B6C62 | Assemble/Align Mod-Coils A6/B6/C6 | 2009-02-20 |  | 24 | 2009-03-25 |  | ES | 2008-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S2P3 | [8 empty] | ZMET |  |  | 300
R1810-3102 | Misc M&S | 2008-04-03 |  | 65 | 2008-07-03 |  | ES | 2008-04-03 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 5
R1810-3104 | Procure 3 legged actuator system | 2007-10-01 |  | 20 | 2007-10-26 |  | ES | 2007-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 43
R1810-3106 | Load test 3 ledded actuator system | 2007-10-29 |  | 3 | 2007-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 13 |  |  | 3 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 96
R1810-3108 | Procure ,Fabricate 3 legged actuator lift fixtur | 2007-10-01 |  | 20 | 2007-10-26 |  | ES | 2007-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 14 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 6
R1810-3112 | Load Test 3 legged actuator lift fixtur | 2007-10-29 |  | 8 | 2007-11-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 128
R1810-3150 | Fab New legs | 2007-10-01 |  | 4 | 2007-10-04 |  | ES | 2007-10-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 16 |  |  | 3 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 64
R1810-3103 | Install station 3 platforms (8 required) | 2007-11-20 |  | 4 | 2007-11-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 112
R1810-3103 | Install station 3 platforms (8 required) | 2007-11-20 |  | 4 | 2007-11-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 10
R1810-3107 | Test out station 3 equipment and procedures | 2007-11-26 |  | 4 | 2007-12-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 10
R1810-3109 | Begin assy of first field period assy | 2007-12-04 |  | 2 | 2007-12-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P0 | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 40
R1810-2109 | Begin Station 3 | 2008-03-03 |  | 0 |  |  | ES | 2008-03-03 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  | X | S3P1 | 01 | M |  | 2A | [7 empty] | 0
S31-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2008-03-03 |  | 3 | 2008-03-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S31-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2008-03-03 |  | 3 | 2008-03-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S31-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2008-03-06 |  | 5 | 2008-03-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 12 | [7 empty] | 41 |  | $k | 1
S31-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2008-03-06 |  | 5 | 2008-03-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S31-1.03 | Establish the MCHP CG location. | 2008-03-13 |  | 2 | 2008-03-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-2.01 | Install MCHP support cart assemblies | 2008-03-17 |  | 4 | 2008-03-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S31-2.02 | Verify cart motion. | 2008-03-21 |  | 2 | 2008-03-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-2.03 | Install adjustor bar support weldment | 2008-03-25 |  | 0 | 2008-03-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-2.04 | Position left MCHP on the cart assembly | 2008-05-12 |  | 1 | 2008-05-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-2.05 | Secure left MCHP on support cart base. | 2008-05-13 |  | 2 | 2008-05-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2008-05-15 |  | 5 | 2008-05-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2008-05-15 |  | 5 | 2008-05-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 21 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S31-2.07 | Set positioning stop on the cart | 2008-05-22 |  | 1 | 2008-05-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 22 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-3.01 | Move right base support cart to its final positi | 2008-05-23 |  | 1 | 2008-05-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S31-3.02 | Lift the right side MCHP and position | 2008-06-20 |  | 1 | 2008-06-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-3.03 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2008-06-23 |  | 0 | 2008-06-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-3.04 | AirLoc Wedgemount leveler to take load. | 2008-06-23 |  | 0 | 2008-06-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-3.05 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2008-06-23 |  | 1 | 2008-06-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-3.06 | Install bolts and shims | 2008-06-24 |  | 1 | 2008-06-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-3.07 | Tighten flange fasteners to 50% | 2008-06-25 |  | 1 | 2008-06-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-3.08 | Perform metrology measurements | 2008-06-26 |  | 5 | 2008-07-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-3.08 | Perform metrology measurements | 2008-06-26 |  | 5 | 2008-07-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 30 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S31-3.09 | Perform position adjust on right side MCHP | 2008-07-03 |  | 2 | 2008-07-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2008-07-08 |  | 3 | 2008-07-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2008-07-08 |  | 3 | 2008-07-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 32 | [7 empty] | ZMET |  |  | 60
S31-3.11 | Remove flange hardware and temp platforms | 2008-07-11 |  | 1 | 2008-07-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2008-07-14 |  | 2 | 2008-07-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2008-07-14 |  | 2 | 2008-07-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 34 | [7 empty] | ZMET |  |  | 40
S31-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2008-07-14 |  | 2 | 2008-07-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 34 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S31-4.02 | Place all of the laser screens | 2008-07-16 |  | 2 | 2008-07-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-4.03 | Determine laser alignment. | 2008-07-18 |  | 1 | 2008-07-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-4.04 | mount the milar on the screens. | 2008-07-21 |  | 1 | 2008-07-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-4.05 | Disengage MCHP's to move the left MCHP. | 2008-07-22 |  | 1 | 2008-07-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-4.06 | Remove both MCHP's. | 2008-07-23 |  | 2 | 2008-07-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-5.01 | Remove the adjustor bar support from left side. | 2008-07-25 |  | 0 | 2008-07-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-5.02 | Install VV NBI port support stand. | 2008-07-25 |  | 2 | 2008-07-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-5.03 | Install VVSA to base support | 2008-07-29 |  | 1 | 2008-07-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-5.04 | Secure the VVSA to base & NBI port sprt stand. | 2008-07-30 |  | 2 | 2008-07-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-6.01 | Install bumper protection components on the VV | 2008-08-01 |  | 1 | 2008-08-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S31-6.02 | Position AirLoc Wedgemount in lower position. | 2008-08-04 |  | 0 | 2008-08-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-6.03 | move the left MCHP over the VV. | 2008-08-04 |  | 2 | 2008-08-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-6.04 | Re-install the left adjustor bar. | 2008-08-06 |  | 0 | 2008-08-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-6.05 | Make adjustments to properly align MCHP. | 2008-08-06 |  | 2 | 2008-08-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-6.06 | Transfer load to the AirLoc Wedgemount leveler. | 2008-08-08 |  | 0 | 2008-08-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-6.07 | move the MCHP to the left 1/2". | 2008-08-08 |  | 0 | 2008-08-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.01 | Position AirLoc Wedgemount lowered position. | 2008-08-08 |  | 0 | 2008-08-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.02 | move the right MCHP over the VV | 2008-08-08 |  | 2 | 2008-08-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-7.03 | move the left MCHP to its final position. | 2008-08-12 |  | 1 | 2008-08-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S31-7.04 | engage the preinstalled Type-A flange bushings. | 2008-08-13 |  | 1 | 2008-08-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S31-7.05 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2008-08-14 |  | 0 | 2008-08-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.06 | AirLoc Wedgemount leveler up to take the load. | 2008-08-14 |  | 1 | 2008-08-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 56 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S31-7.07 | Remove laser screens | 2008-08-15 |  | 0 | 2008-08-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 57 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.08 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2008-08-15 |  | 4 | 2008-08-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 58 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S31-7.09 | Install bolts, alumina and inboard weld shims. | 2008-08-21 |  | 2 | 2008-08-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 59 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-7.1 | Tighten flange fasteners to 50% | 2008-08-25 |  | 1 | 2008-08-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 60 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-7.11 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2008-08-26 |  | 1 | 2008-08-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 61 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-7.12 | Perform metrology measurements | 2008-08-27 |  | 5 | 2008-09-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 62 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.12 | Perform metrology measurements | 2008-08-27 |  | 5 | 2008-09-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 62 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S31-7.13 | Perform position adjustments right side MCHP | 2008-09-04 |  | 3 | 2008-09-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 63 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S31-7.14 | Remove SISSCO actuator from right MCHP. | 2008-09-09 |  | 0 | 2008-09-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 64 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-7.15 | Pre-fit & Install bushings | 2008-08-28 |  | 10 | 2008-09-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 65 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 200
S31-7.16 | Tighten nuts 100%. & Measure | 2008-09-12 |  | 1 | 2008-09-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 66 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-8.01 | partially weld the inboard shim. | 2008-09-15 |  | 15 | 2008-10-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 67 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 300
S31-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2008-10-06 |  | 5 | 2008-10-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 68 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S31-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2008-10-06 |  | 5 | 2008-10-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 68 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S31-9.01 | Attach VV permanent vertical supports | 2008-10-13 |  | 2 | 2008-10-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 69 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-9.02 | Attach temporary VV vertical supports | 2008-10-15 |  | 1 | 2008-10-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 70 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-9.03 | Transfer load to vertical supports. | 2008-10-16 |  | 1 | 2008-10-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 71 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S31-9.04 | Install VV lateral supports and align | 2008-10-17 |  | 4 | 2008-10-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 72 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S31-9.05 | Prepare VVSA for transport. | 2008-10-23 |  | 2 | 2008-10-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 73 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S31-10.01 | transfer the unit to the transfer support frame | 2008-10-27 |  | 2 | 2008-10-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 74 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S31-10.02 | Transfer Period 1 to Station 5 in NCSX TC | 2008-10-29 |  | 1 | 2008-10-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P1 | 75 | [5 empty] | 2 |  | EM//TB |  | hr | 40
S32-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2008-10-30 |  | 3 | 2008-11-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S32-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2008-10-30 |  | 3 | 2008-11-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S32-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2008-11-04 |  | 5 | 2008-11-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 12 | [7 empty] | 41 |  | $k | 1
S32-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2008-11-04 |  | 5 | 2008-11-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S32-1.03 | Establish the MCHP CG location. | 2008-11-11 |  | 2 | 2008-11-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-2.01 | Install MCHP support cart assemblies | 2008-11-13 |  | 4 | 2008-11-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S32-2.02 | Verify cart motion. | 2008-11-19 |  | 2 | 2008-11-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-2.03 | Install adjustor bar support weldment | 2008-11-21 |  | 0 | 2008-11-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-2.04 | Position left MCHP on the cart assembly | 2008-12-01 |  | 1 | 2008-12-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-2.05 | Secure left MCHP on support cart base. | 2008-12-02 |  | 2 | 2008-12-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2008-12-04 |  | 5 | 2008-12-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2008-12-04 |  | 5 | 2008-12-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 21 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S32-2.07 | Set positioning stop on the cart | 2008-12-11 |  | 1 | 2008-12-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 22 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-3.01 | Move right base support cart to its final positi | 2008-12-12 |  | 1 | 2008-12-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S32-3.02 | Lift the right side MCHP and position | 2008-12-15 |  | 1 | 2008-12-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-3.03 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2008-12-16 |  | 0 | 2008-12-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-3.04 | AirLoc Wedgemount leveler to take load. | 2008-12-16 |  | 0 | 2008-12-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-3.05 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2008-12-16 |  | 1 | 2008-12-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-3.06 | Install bolts and shims | 2008-12-17 |  | 1 | 2008-12-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-3.07 | Tighten flange fasteners to 50% | 2008-12-18 |  | 1 | 2008-12-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-3.08 | Perform metrology measurements | 2008-12-19 |  | 5 | 2009-01-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-3.08 | Perform metrology measurements | 2008-12-19 |  | 5 | 2009-01-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 30 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S32-3.09 | Perform position adjust on right side MCHP | 2009-01-06 |  | 2 | 2009-01-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2009-01-08 |  | 3 | 2009-01-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2009-01-08 |  | 3 | 2009-01-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 32 | [7 empty] | ZMET |  |  | 60
S32-3.11 | Remove flange hardware and temp platforms | 2009-01-13 |  | 1 | 2009-01-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-01-14 |  | 2 | 2009-01-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-01-14 |  | 2 | 2009-01-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 34 | [7 empty] | ZMET |  |  | 40
S32-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-01-14 |  | 2 | 2009-01-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 34 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S32-4.02 | Place all of the laser screens | 2009-01-16 |  | 2 | 2009-01-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-4.03 | Determine laser alignment. | 2009-01-20 |  | 1 | 2009-01-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-4.04 | mount the milar on the screens. | 2009-01-21 |  | 1 | 2009-01-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-4.05 | Disengage MCHP's to move the left MCHP. | 2009-01-22 |  | 1 | 2009-01-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-4.06 | Remove both MCHP's. | 2009-01-23 |  | 2 | 2009-01-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-5.01 | Remove the adjustor bar support from left side. | 2009-01-27 |  | 0 | 2009-01-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-5.02 | Install VV NBI port support stand. | 2009-01-27 |  | 2 | 2009-01-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-5.03 | Install VVSA to base support | 2009-01-29 |  | 1 | 2009-01-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-5.04 | Secure the VVSA to base & NBI port sprt stand. | 2009-01-30 |  | 1 | 2009-01-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-6.01 | Install bumper protection components on the VV | 2009-01-30 |  | 1 | 2009-01-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S32-6.02 | Position AirLoc Wedgemount in lower position. | 2009-02-02 |  | 0 | 2009-01-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-6.03 | move the left MCHP over the VV. | 2009-02-02 |  | 1 | 2009-02-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-6.04 | Re-install the left adjustor bar. | 2009-02-03 |  | 0 | 2009-02-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-6.05 | Make adjustments to properly align MCHP. | 2009-02-03 |  | 1 | 2009-02-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-6.06 | Transfer load to the AirLoc Wedgemount leveler. | 2009-02-04 |  | 0 | 2009-02-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-6.07 | move the MCHP to the left 1/2". | 2009-02-04 |  | 0 | 2009-02-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.01 | Position AirLoc Wedgemount lowered position. | 2009-02-04 |  | 0 | 2009-02-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.02 | move the right MCHP over the VV | 2009-02-04 |  | 1 | 2009-02-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-7.03 | move the left MCHP to its final position. | 2009-02-04 |  | 1 | 2009-02-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S32-7.04 | engage the preinstalled Type-A flange bushings. | 2009-02-04 |  | 1 | 2009-02-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S32-7.05 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2009-02-05 |  | 0 | 2009-02-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.06 | AirLoc Wedgemount leveler up to take the load. | 2009-02-05 |  | 1 | 2009-02-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 56 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S32-7.07 | Remove laser screens | 2009-02-06 |  | 0 | 2009-02-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 57 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.08 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2009-02-06 |  | 2 | 2009-02-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 58 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S32-7.09 | Install bolts, alumina and inboard weld shims. | 2009-02-10 |  | 1 | 2009-02-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 59 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-7.1 | Tighten flange fasteners to 50% | 2009-02-11 |  | 1 | 2009-02-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 60 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-7.11 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2009-02-11 |  | 1 | 2009-02-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 61 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-7.12 | Perform metrology measurements | 2009-02-12 |  | 2 | 2009-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 62 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.12 | Perform metrology measurements | 2009-02-12 |  | 2 | 2009-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 62 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S32-7.13 | Perform position adjustments right side MCHP | 2009-02-16 |  | 2 | 2009-02-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 63 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S32-7.14 | Remove SISSCO actuator from right MCHP. | 2009-02-18 |  | 0 | 2009-02-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 64 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-7.15 | Pre-fit & Install bushings | 2009-02-12 |  | 5 | 2009-02-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 65 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 200
S32-7.16 | Tighten nuts 100%. & Measure | 2009-02-19 |  | 1 | 2009-02-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 66 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-8.01 | partially weld the inboard shim. | 2009-02-20 |  | 4 | 2009-02-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 67 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 300
S32-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2009-02-26 |  | 2 | 2009-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 68 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S32-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2009-02-26 |  | 2 | 2009-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 68 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S32-9.01 | Attach VV permanent vertical supports | 2009-03-02 |  | 1 | 2009-03-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 69 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-9.02 | Attach temporary VV vertical supports | 2009-03-03 |  | 1 | 2009-03-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 70 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-9.03 | Transfer load to vertical supports. | 2009-03-04 |  | 1 | 2009-03-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 71 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S32-9.04 | Install VV lateral supports and align | 2009-03-05 |  | 2 | 2009-03-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 72 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S32-9.05 | Prepare VVSA for transport. | 2009-03-09 |  | 1 | 2009-03-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 73 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S32-10.01 | transfer the unit to the transfer support frame | 2009-03-10 |  | 1 | 2009-03-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 74 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S32-10.02 | Transfer Period 2 to Station 5 in NCSX TC | 2009-03-11 |  | 1 | 2009-03-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P2 | 75 | [5 empty] | 2 |  | EM//TB |  | hr | 40
S33-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2009-03-12 |  | 2 | 2009-03-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 11 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S33-1.01 | Install Station 3 site monuments | 2009-03-12 |  | 2 | 2009-03-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S33-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2009-03-16 |  | 2 | 2009-03-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 12 | [7 empty] | 41 |  | $k | 1
S33-1.02 | Install floor mounted tracks and VV base support | 2009-03-16 |  | 2 | 2009-03-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S33-1.03 | Establish the MCHP CG location. | 2009-03-18 |  | 1 | 2009-03-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-2.01 | Install MCHP support cart assemblies | 2009-03-19 |  | 2 | 2009-03-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S33-2.02 | Verify cart motion. | 2009-03-23 |  | 1 | 2009-03-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-2.03 | Install adjustor bar support weldment | 2009-03-24 |  | 0 | 2009-03-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-2.04 | Position left MCHP on the cart assembly | 2009-03-24 |  | 1 | 2009-03-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-2.05 | Secure left MCHP on support cart base. | 2009-03-25 |  | 1 | 2009-03-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2009-03-26 |  | 2 | 2009-03-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-2.06 | Measure monuments on left MCHP and walls | 2009-03-26 |  | 2 | 2009-03-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 21 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S33-2.07 | Set positioning stop on the cart | 2009-03-30 |  | 1 | 2009-03-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 22 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-3.01 | Move right base support cart to its final positi | 2009-03-31 |  | 1 | 2009-03-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S33-3.02 | Lift the right side MCHP and position | 2009-04-01 |  | 1 | 2009-04-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 30
S33-3.03 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2009-04-02 |  | 0 | 2009-04-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-3.04 | AirLoc Wedgemount leveler to take load. | 2009-04-02 |  | 0 | 2009-04-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-3.05 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2009-04-02 |  | 1 | 2009-04-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-3.06 | Install bolts and shims | 2009-04-02 |  | 1 | 2009-04-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-3.07 | Tighten flange fasteners to 50% | 2009-04-03 |  | 1 | 2009-04-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-3.08 | Perform metrology measurements | 2009-04-06 |  | 2 | 2009-04-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-3.08 | Perform metrology measurements | 2009-04-06 |  | 2 | 2009-04-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 30 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S33-3.09 | Perform position adjust on right side MCHP | 2009-04-08 |  | 1 | 2009-04-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2009-04-09 |  | 2 | 2009-04-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-3.1 | Verify position of the VV support hanger | 2009-04-09 |  | 2 | 2009-04-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 32 | [7 empty] | ZMET |  |  | 60
S33-3.11 | Remove flange hardware and temp platforms | 2009-04-09 |  | 2 | 2009-04-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-04-13 |  | 1 | 2009-04-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-04-13 |  | 1 | 2009-04-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 34 | [7 empty] | ZMET |  |  | 40
S33-4.01 | EMeasure monuments on the MCHP's &walls. | 2009-04-13 |  | 1 | 2009-04-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 34 | [7 empty] | 41 |  | $k | 2
S33-4.02 | Place all of the laser screens | 2009-04-14 |  | 1 | 2009-04-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-4.03 | Determine laser alignment. | 2009-04-15 |  | 1 | 2009-04-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-4.04 | mount the milar on the screens. | 2009-04-16 |  | 0 | 2009-04-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-4.05 | Disengage MCHP's to move the left MCHP. | 2009-04-16 |  | 1 | 2009-04-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-4.06 | Remove both MCHP's. | 2009-04-17 |  | 1 | 2009-04-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-5.01 | Remove the adjustor bar support from left side. | 2009-04-20 |  | 0 | 2009-04-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-5.02 | Install VV NBI port support stand. | 2009-04-20 |  | 1 | 2009-04-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-5.03 | Install VVSA to base support | 2009-04-21 |  | 1 | 2009-04-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-5.04 | Secure the VVSA to base & NBI port sprt stand. | 2009-04-22 |  | 1 | 2009-04-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-6.01 | Install bumper protection components on the VV | 2009-04-23 |  | 1 | 2009-04-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S33-6.02 | Position AirLoc Wedgemount in lower position. | 2009-04-24 |  | 0 | 2009-04-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-6.03 | move the left MCHP over the VV. | 2009-04-24 |  | 1 | 2009-04-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 50
S33-6.04 | Re-install the left adjustor bar. | 2009-04-27 |  | 0 | 2009-04-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-6.05 | Make adjustments to properly align MCHP. | 2009-04-27 |  | 1 | 2009-04-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-6.06 | Transfer load to the AirLoc Wedgemount leveler. | 2009-04-28 |  | 0 | 2009-04-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-6.07 | move the MCHP to the left 1/2". | 2009-04-28 |  | 0 | 2009-04-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.01 | Position AirLoc Wedgemount lowered position. | 2009-04-28 |  | 0 | 2009-04-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.02 | move the right MCHP over the VV | 2009-04-28 |  | 1 | 2009-04-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-7.03 | move the left MCHP to its final position. | 2009-04-28 |  | 1 | 2009-04-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S33-7.04 | engage the preinstalled Type-A flange bushings. | 2009-04-29 |  | 1 | 2009-04-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S33-7.05 | Temporary fasteners bring the parts together. | 2009-04-30 |  | 0 | 2009-04-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.06 | AirLoc Wedgemount leveler up to take the load. | 2009-04-30 |  | 1 | 2009-04-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 56 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 10
S33-7.07 | Remove laser screens | 2009-05-01 |  | 0 | 2009-04-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 57 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.08 | Install temp scaffolding to install flange hw | 2009-04-29 |  | 2 | 2009-04-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 58 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S33-7.09 | Install bolts, alumina and inboard weld shims. | 2009-05-01 |  | 1 | 2009-05-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 59 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-7.1 | Tighten flange fasteners to 50% | 2009-05-04 |  | 1 | 2009-05-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 60 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-7.11 | "wiggle" test Tighten bolt and recheck. | 2009-05-05 |  | 1 | 2009-05-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 61 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-7.12 | Perform metrology measurements | 2009-05-06 |  | 2 | 2009-05-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 62 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.12 | Perform metrology measurements | 2009-05-06 |  | 2 | 2009-05-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 62 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S33-7.13 | Perform position adjustments right side MCHP | 2009-05-08 |  | 2 | 2009-05-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 63 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S33-7.14 | Remove SISSCO actuator from right MCHP. | 2009-05-12 |  | 0 | 2009-05-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 64 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-7.15 | Pre-fit & Install bushing. | 2009-05-06 |  | 5 | 2009-05-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 65 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 200
S33-7.16 | Tighten nuts 100%. & Measure | 2009-05-13 |  | 1 | 2009-05-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 66 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-8.01 | partially weld the inboard shim. | 2009-05-14 |  | 7 | 2009-05-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 67 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 300
S33-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2009-05-26 |  | 3 | 2009-05-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 68 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S33-8.02 | Final complete MC scan verify period alignment. | 2009-05-26 |  | 3 | 2009-05-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 68 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S33-9.01 | Attach VV permanent vertical supports | 2009-05-29 |  | 1 | 2009-05-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 69 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-9.02 | Attach temporary VV vertical supports | 2009-06-01 |  | 1 | 2009-06-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 70 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-9.03 | Transfer load to vertical supports. | 2009-06-02 |  | 1 | 2009-06-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 71 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S33-9.04 | Install VV lateral supports and align | 2009-06-03 |  | 1 | 2009-06-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 72 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S33-9.05 | Prepare VVSA for transport. | 2009-06-04 |  | 1 | 2009-06-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 73 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S33-10.01 | transfer the unit to the transfer support frame | 2009-06-05 |  | 1 | 2009-06-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 74 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S33-10.02 | Transfer Period 3 to Station 5 in NCSX TC | 2009-06-08 |  | 1 | 2009-06-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1810 |  |  |  |  | S3P3 | 75 | [5 empty] | 2 |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-5101 | MTM NCR hardware re-purchase | 2008-07-01 |  | 25 | 2008-08-05 |  | ES | 2008-07-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 42
R1810-5102 | Monuments,reflectors,CCR's | 2008-07-01 |  | 10 | 2008-07-15 |  | ES | 2008-07-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 51.75
R1810-5103 | metrology network in NCSX TC | 2008-07-16 |  | 10 | 2008-07-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 160
R1810-5103 | metrology network in NCSX TC | 2008-07-16 |  | 10 | 2008-07-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 7
R1810-5104 | Misc for tooling | 2008-08-25 |  | 10 | 2008-09-08 |  | ES | 2008-08-25 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 13 |  |  | 5 | [7 empty] | 0
R1810-5112 | Weld wire & welding supplies | 2008-07-01 |  | 25 | 2008-08-05 |  | ES | 2008-07-01 |  |  |  |  | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 14 |  |  | 5 |  |  |  |  | 41 |  | $k | 15
R1810-5106 | Testout Sta 5 equipt & procedures | 2008-08-06 |  | 5 | 2008-08-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 15 |  |  | 5 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 160
R1810-5107 | Check 3 sled interfaces adjust holes | 2008-08-13 |  | 12 | 2008-08-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 16 |  |  | 5 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 384
R1810-5108 | Fixtures installed-final metrology | 2008-08-29 |  | 6 | 2008-09-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P0 | 17 |  |  | 5 |  |  |  |  | EM//TB |  | hr | 192
R1810-5109 | Begin Station 5 Operations |  |  | 0 | 2008-10-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  | X | S4P1 | 01 | M |  | 5 | [7 empty] | 0
S51-1.01 | cut off short dome | 2008-10-30 |  | 2 | 2008-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-1.02 | Install insulation system around all ports. | 2008-11-03 |  | 0 | 2008-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-1.03 | Install heat tape and theomocouples on all ports | 2008-11-03 |  | 0 | 2008-10-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 13 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-2.01 | Install period support fixture | 2008-11-03 |  | 2 | 2008-11-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 14 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-2.02 | Install FPA on support stand. | 2008-11-05 |  | 2 | 2008-11-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-2.03 | Install external working platforms | 2008-11-07 |  | 4 | 2008-11-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S51-2.04 | Install internal VV working platforms | 2008-11-13 |  | 3 | 2008-11-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S51-3.01 | Install the domes (left and right side), | 2008-11-18 |  | 2 | 2008-11-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-3.02 | Install small dome ports remaining circ ports. | 2008-11-20 |  | 30 | 2009-01-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S51-3.03 | Leak check each port after it is welded. | 2008-12-15 |  | 30 | 2009-02-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S51-4.01 | Install boots on ports except for the two port | 2009-01-23 |  | 16 | 2009-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 320
S51-5.01 | Install MC lead connections to MC's (in job 7503 | 2009-02-16 |  | 0 | 2009-02-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 22 | [10 empty] | 0
S51-5.02 | Install MC coolant lines on each MC | 2009-02-16 |  | 6 | 2009-02-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 240
S51-5.03 | Platforms may need to be altered | 2009-02-24 |  | 2 | 2009-02-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S51-6.01 | Rotate 2 TF coils over the MC on the right side | 2009-02-26 |  | 1 | 2009-02-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-6.02 | Attach the temp support at end of Type-C MC | 2009-02-27 |  | 1 | 2009-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S51-6.03 | Lower leveler pad disengage base of MC right sid | 2009-03-02 |  | 0 | 2009-02-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-6.04 | Install TF support brackets | 2009-03-02 |  | 1 | 2009-03-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-6.05 | Secure First TF assy | 2009-03-03 |  | 1 | 2009-03-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S51-6.06 | Install TF support brackets | 2009-03-04 |  | 1 | 2009-03-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-6.07 | Secure 2nd TF coil | 2009-03-05 |  | 1 | 2009-03-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S51-6.08 | Install machine support plates | 2009-03-06 |  | 1 | 2009-03-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S51-6.09 | Reinstall leveler pad | 2009-03-09 |  | 0 | 2009-03-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-6.1 | Installed one side of the TF support brackets | 2009-03-09 |  | 1 | 2009-03-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S51-7.01 | The TF installation on the left side | 2009-03-10 |  | 7 | 2009-03-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 260
S51-8.01 | Perform a fit-up check of the four TF coils | 2009-03-19 |  | 2 | 2009-03-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S51-9.01 | Tack weld the left and right port 4's. | 2009-03-23 |  | 1 | 2009-03-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-9.02 | Install boots on both port 4's. | 2009-03-24 |  | 2 | 2009-03-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S51-10.01 | Install PF coil support structure | 2009-03-26 |  | 4 | 2009-03-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 160
S51-11.01 | Install tMC coolant manifold | 2009-04-01 |  | 2 | 2009-04-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S51-11.02 | Connect MC coolant lines to the manifold | 2009-04-03 |  | 10 | 2009-04-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 400
S51-12.01 | Install Rogowski coils | 2009-04-17 |  | 3 | 2009-04-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S51-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-04-22 |  | 2 | 2009-04-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-04-22 |  | 2 | 2009-04-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 43 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S51-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-04-24 |  | 1 | 2009-04-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-04-24 |  | 1 | 2009-04-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 44 | [7 empty] | ZMET |  |  | 20
S51-13.03 | bring the VV into proper alignment | 2009-04-27 |  | 2 | 2009-04-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S51-13.04 | Install or identify three primary fiducials | 2009-04-29 |  | 1 | 2009-04-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-04-30 |  | 2 | 2009-05-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S51-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-04-30 |  | 2 | 2009-05-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 47 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S51-13.11 | Check Assembly (bolts, etc) | 2009-05-04 |  | 3 | 2009-05-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S51-13.12 | Check Diagnostics (Loops, thermocouples) | 2009-05-07 |  | 2 | 2009-05-08 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S51-13.13 | Check manifolds (pressure, flow, etc.) | 2009-05-11 |  | 3 | 2009-05-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S51-13.14 | Check 6 modcoils (voltage etc) | 2009-05-14 |  | 3 | 2009-05-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S51-13.15 | Check trim coils (voltage etc) | 2009-05-19 |  | 2 | 2009-05-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S51-13.16 | Check TF coils (voltage etc) | 2009-05-21 |  | 3 | 2009-05-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S51-14.01 | Install crane rigging to completed Period assy | 2009-05-27 |  | 1 | 2009-05-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S51-14.02 | Remove platforms | 2009-05-28 |  | 1 | 2009-05-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S51-14.03 | Transfer Period 1 to Station 6 in NCSX tTC. | 2009-05-29 |  | 1 | 2009-05-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P1 | 56 | [5 empty] | 2 |  | EM//TB |  | hr | 40
S52-1.01 | cut off short dome | 2009-03-12 |  | 2 | 2009-03-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-1.02 | Install insulation system around all ports. | 2009-03-16 |  | 0 | 2009-03-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-1.03 | Install heat tape and theomocouples on all ports | 2009-03-16 |  | 0 | 2009-03-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 13 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-2.01 | Install period support fixture | 2009-03-16 |  | 2 | 2009-03-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 14 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-2.02 | Install FPA on support stand. | 2009-03-18 |  | 2 | 2009-03-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-2.03 | Install external working platforms | 2009-03-20 |  | 4 | 2009-03-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S52-2.04 | Install internal VV working platforms | 2009-03-26 |  | 3 | 2009-03-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S52-3.01 | Install the domes (left and right side), | 2009-03-31 |  | 2 | 2009-04-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-3.02 | Install small dome ports remaining circ ports. | 2009-04-02 |  | 30 | 2009-05-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S52-3.03 | Leak check each port after it is welded. | 2009-04-23 |  | 30 | 2009-06-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S52-4.01 | Install boots on ports except for the two port | 2009-05-26 |  | 16 | 2009-06-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 1 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 320
S52-5.01 | Install MC lead connections on each of the MC's | 2009-06-17 |  | 1 | 2009-06-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 22 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-5.02 | Install MC coolant lines on each MC | 2009-06-18 |  | 6 | 2009-06-25 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 240
S52-5.03 | Platforms may need to be altered | 2009-06-26 |  | 1 | 2009-06-26 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S52-6.01 | Rotate 2 TF coils over the MC on the right side | 2009-06-29 |  | 1 | 2009-06-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-6.02 | Attach the temp support at end of Type-C MC | 2009-06-30 |  | 1 | 2009-06-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S52-6.03 | Lower leveler pad disengage base of MC right sid | 2009-07-01 |  | 0 | 2009-06-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-6.04 | Install TF support brackets | 2009-07-01 |  | 1 | 2009-07-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-6.05 | Secure First TF assy | 2009-07-02 |  | 1 | 2009-07-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S52-6.06 | Install TF support brackets | 2009-07-06 |  | 1 | 2009-07-06 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-6.07 | Secure 2nd TF coil | 2009-07-07 |  | 1 | 2009-07-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S52-6.08 | Install machine support plates | 2009-07-08 |  | 2 | 2009-07-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S52-6.09 | Reinstall leveler pad | 2009-07-10 |  | 0 | 2009-07-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-6.1 | Installed one side of the TF support brackets | 2009-07-10 |  | 1 | 2009-07-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S52-7.01 | The TF installation on the left side | 2009-07-13 |  | 6 | 2009-07-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 260
S52-8.01 | Perform a fit-up check of the four TF coils | 2009-07-21 |  | 3 | 2009-07-23 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S52-9.01 | Tack weld the left and right port 4's. | 2009-07-24 |  | 1 | 2009-07-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-9.02 | Install boots on both port 4's. | 2009-07-27 |  | 2 | 2009-07-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S52-10.01 | Install PF coil support structure | 2009-07-29 |  | 4 | 2009-08-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 160
S52-11.01 | Install tMC coolant manifold | 2009-08-04 |  | 2 | 2009-08-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S52-11.02 | Connect MC coolant lines to the manifold | 2009-08-06 |  | 10 | 2009-08-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 400
S52-12.01 | Install Rogowski coils | 2009-08-20 |  | 3 | 2009-08-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S21-9.01 | Install trim coil and supports | 2009-08-25 |  | 3 | 2009-08-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S52-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-08-28 |  | 2 | 2009-08-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-08-28 |  | 2 | 2009-08-31 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 43 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S52-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-09-01 |  | 1 | 2009-09-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-09-01 |  | 1 | 2009-09-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 44 | [7 empty] | ZMET |  |  | 20
S52-13.03 | bring the VV into proper alignment | 2009-09-02 |  | 2 | 2009-09-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S52-13.04 | Install or identify three primary fiducials | 2009-09-04 |  | 1 | 2009-09-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-09-08 |  | 2 | 2009-09-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S52-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-09-08 |  | 2 | 2009-09-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 47 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S52-13.11 | Check Assembly (bolts, etc) | 2009-09-10 |  | 3 | 2009-09-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S52-13.12 | Check Diagnostics (Loops, thermocouples) | 2009-09-15 |  | 2 | 2009-09-16 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S52-13.13 | Check manifolds (pressure, flow, etc.) | 2009-09-17 |  | 3 | 2009-09-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S52-13.14 | Check 6 modcoils (voltage etc) | 2009-09-22 |  | 3 | 2009-09-24 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S52-13.15 | Check trim coils (voltage etc) | 2009-09-25 |  | 2 | 2009-09-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S52-13.16 | Check TF coils (voltage etc) | 2009-09-29 |  | 2 | 2009-09-30 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S52-14.01 | Install crane rigging to completed Period assy | 2009-10-01 |  | 1 | 2009-10-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S52-14.02 | Remove platforms | 2009-10-02 |  | 1 | 2009-10-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S52-14.03 | Transfer Period 2 to Station 6 in NCSX tTC. | 2009-10-05 |  | 1 | 2009-10-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P2 | 56 | [5 empty] | 2 |  | EM//TB |  | hr | 40
R1810-5333 | Last field period assembled |  |  | 0 | 2009-11-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 | RBSE | 1815 |  |  |  | X | S4P3 |  | M |  | 5 | [7 empty] | 0
S53-1.01 | cut off short dome | 2009-06-09 |  | 1 | 2009-06-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 11 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-1.02 | Install insulation system around all ports. | 2009-06-10 |  | 0 | 2009-06-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 12 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-1.03 | Install heat tape and theomocouples on all ports | 2009-06-10 |  | 0 | 2009-06-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 13 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-2.01 | Install period support fixture | 2009-06-10 |  | 1 | 2009-06-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 14 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-2.02 | Install FPA on support stand. | 2009-06-11 |  | 1 | 2009-06-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 15 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-2.03 | Install external working platforms | 2009-06-12 |  | 2 | 2009-06-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 16 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S53-2.04 | Install internal VV working platforms | 2009-06-16 |  | 2 | 2009-06-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 17 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S53-3.01 | Install the domes (left and right side), | 2009-06-18 |  | 1 | 2009-06-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 18 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-3.02 | Install small dome ports remaining circ ports. | 2009-06-19 |  | 15 | 2009-07-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 19 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S53-3.03 | Leak check each port after it is welded. | 2009-06-30 |  | 15 | 2009-07-21 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 20 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 600
S53-4.01 | Install boots on ports except for the two port | 2009-07-16 |  | 8 | 2009-07-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 21 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 320
S53-5.01 | Install MC lead connections on each of the MC's | 2009-07-28 |  | 1 | 2009-07-28 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 22 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-5.02 | Install MC coolant lines on each MC | 2009-07-29 |  | 6 | 2009-08-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 23 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 240
S53-5.03 | Platforms may need to be altered | 2009-08-06 |  | 2 | 2009-08-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 24 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S53-6.01 | Rotate 2 TF coils over the MC on the right side | 2009-08-10 |  | 1 | 2009-08-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 25 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-6.02 | Attach the temp support at end of Type-C MC | 2009-08-11 |  | 1 | 2009-08-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 26 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S53-6.03 | Lower leveler pad disengage base of MC right sid | 2009-08-12 |  | 0 | 2009-08-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 27 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-6.04 | Install TF support brackets | 2009-08-12 |  | 1 | 2009-08-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 28 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-6.05 | Secure First TF assy | 2009-08-13 |  | 1 | 2009-08-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 29 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S53-6.06 | Install TF support brackets | 2009-08-14 |  | 1 | 2009-08-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 30 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-6.07 | Secure 2nd TF coil | 2009-08-17 |  | 1 | 2009-08-17 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 31 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S53-6.08 | Install machine support plates | 2009-08-18 |  | 1 | 2009-08-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 32 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S53-6.09 | Reinstall leveler pad | 2009-08-19 |  | 0 | 2009-08-18 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 33 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-6.1 | Installed one side of the TF support brackets | 2009-08-19 |  | 1 | 2009-08-19 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 34 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S53-7.01 | The TF installation on the left side | 2009-08-20 |  | 6 | 2009-08-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 35 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 260
S53-8.01 | Perform a fit-up check of the four TF coils | 2009-08-28 |  | 3 | 2009-09-01 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 36 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S53-9.01 | Tack weld the left and right port 4's. | 2009-09-02 |  | 1 | 2009-09-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 37 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-9.02 | Install boots on both port 4's. | 2009-09-03 |  | 2 | 2009-09-04 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 38 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S53-10.01 | Install PF coil support structure | 2009-09-08 |  | 4 | 2009-09-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 39 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 160
S53-11.01 | Install tMC coolant manifold | 2009-09-14 |  | 2 | 2009-09-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 40 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S53-11.02 | Connect MC coolant lines to the manifold | 2009-09-16 |  | 10 | 2009-09-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 41 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 400
S53-12.01 | Install Rogowski coils | 2009-09-30 |  | 3 | 2009-10-02 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 42 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S22-9.01 | Install trim coil | 2009-10-05 |  | 3 | 2009-10-07 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 | 40 | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S53-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-10-08 |  | 2 | 2009-10-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 43 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-13.01 | Obtain set of Period 1 align fiducial positions | 2009-10-08 |  | 2 | 2009-10-09 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 43 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S53-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-10-12 |  | 1 | 2009-10-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 44 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-13.02 | align to tooling balls on each MCHP | 2009-10-12 |  | 1 | 2009-10-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 44 | [7 empty] | ZMET |  |  | 20
S53-13.03 | bring the VV into proper alignment | 2009-10-13 |  | 2 | 2009-10-14 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 45 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 80
S53-13.04 | Install or identify three primary fiducials | 2009-10-15 |  | 1 | 2009-10-15 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 46 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-10-16 |  | 3 | 2009-10-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 47 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 0
S53-13.05 | Make a final measurement of all fiducials | 2009-10-16 |  | 3 | 2009-10-20 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 47 | [7 empty] | ZMET |  |  | 100
S53-13.11 | Check Assembly (bolts, etc) | 2009-10-21 |  | 2 | 2009-10-22 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 48 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S53-13.12 | Check Diagnostics (Loops, thermocouples) | 2009-10-23 |  | 3 | 2009-10-27 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 49 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S53-13.13 | Check manifolds (pressure, flow, etc.) | 2009-10-28 |  | 2 | 2009-10-29 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 50 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 100
S53-13.14 | Check 6 modcoils (voltage etc) | 2009-10-30 |  | 3 | 2009-11-03 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 51 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S53-13.15 | Check trim coils (voltage etc) | 2009-11-04 |  | 2 | 2009-11-05 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 52 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 60
S53-13.16 | Check TF coils (voltage etc) | 2009-11-06 |  | 3 | 2009-11-10 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 53 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 120
S53-14.01 | Install crane rigging to completed Period assy | 2009-11-11 |  | 1 | 2009-11-11 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 54 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40
S53-14.02 | Remove platforms | 2009-11-12 |  | 1 | 2009-11-12 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 55 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 20
S53-14.03 | Transfer Period 3 to Station 6 in NCSX tTC. | 2009-11-13 |  | 1 | 2009-11-13 | [7 empty] | 1 | 18 | 185 | 2 | 9450 |  | 1815 |  |  |  |  | S4P3 | 56 | [7 empty] | EM//TB |  | hr | 40