## Schedule
NCSX FPA | [9 empty] | FY 2006 | [11 empty] | FY 2007 | [11 empty] | FY 2008
[6 empty] | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S
TASK | START | FINISH | DUR WEEKS | Men | Cost $K | J: CY 06; FY 2006 J: CY 07; FY 2007 J: CY 08
LOE 1/2 Crane operator, 1/2 HP |  |  |  | 1
LOE metrology support |  |  |  | 1
Station 1 | 2006-05-09 | 2008-03-06 | 95.2857 |  | 744 | FY 2006 A: Begin FPA
Receive all VVSA's |  | 2006-09-30
Metrology Training and Tooling checks | 2006-05-09 | 2006-06-30 | 7.4286 | 2 |  | FY 2006 M: 2; FY 2006 J: 2
FP #1 | 2006-06-30 | 2007-05-03 | 43.8571 | 3 |  | FY 2006 J: 3; FY 2006 A: 3; FY 2006 S: 3; FY 2006 O: 3; FY 2006 N: 3; FY 2006 D: 3; FY 2006 J: 3; FY 2007 F: 3; FY 2007 M: 3; FY 2007 A: 3
FP #2 | 2006-07-31 | 2007-08-31 | 56.5714 | 2 |  | FY 2006 A: 2; FY 2006 S: 2; FY 2006 O: 2; FY 2006 N: 2; FY 2006 D: 2; FY 2006 J: 2; FY 2007 F: 2; FY 2007 M: 2; FY 2007 A: 2; FY 2007 M: 2; FY 2007 J: 2; FY 2007 J: 2; FY 2007 A: 2
FP #3 | 2007-05-04 | 2008-01-17 | 36.8571 | 2 |  | FY 2007 M: 2; FY 2007 J: 2; FY 2007 J: 2; FY 2007 A: 2; FY 2007 S: 2; FY 2007 O: 2; FY 2007 N: 2; FY 2007 D: 2; FY 2007 J: 2
Spacers | 2008-01-18 | 2008-03-06 | 6.8571 | 1 | bar: FY 2007 J to FY 2008 F
Station 2 | 2006-10-30 | 2008-02-21 | 68.4286 |  | 336
Tooling Checks | 2006-10-30 | 2007-04-20 | 24.5714 | 2 |  | FY 2006 N: 2; FY 2006 D: 2; FY 2006 J: 2; FY 2007 F: 2; FY 2007 M: 2; FY 2007 A: 2
FP #1 | 2007-03-05 | 2007-10-04 | 30.4286 | 3 |  | FY 2007 M: 3; FY 2007 A: 3; FY 2007 M: 3; FY 2007 J: 3; FY 2007 J: 3; FY 2007 A: 3; FY 2007 S: 3
FP #2 | 2007-09-07 | 2007-12-10 | 13.4286 | 2 |  | FY 2007 S: 2; FY 2007 O: 2; FY 2007 N: 2
FP #3 | 2007-11-16 | 2008-02-21 | 13.8571 | 2 |  | FY 2007 N: 2; FY 2007 D: 2; FY 2007 J: 2; FY 2008 F: 2
Station 3 | 2007-07-31 | 2008-04-15 | 37 |  | 300
Tooling Checks | 2007-07-31 | 2007-08-27 | 3.8571 | 2 |  | FY 2007 A: 2
FP #1 | 2007-08-28 | 2007-11-28 | 13.1429 | 3 |  | FY 2007 S: 3; FY 2007 O: 3; FY 2007 N: 3
FP #2 | 2007-12-03 | 2008-02-12 | 10.1429 | 3 |  | FY 2007 D: 3; FY 2007 J: 3
FP #3 | 2008-02-13 | 2008-04-15 | 8.8571 | 3 |  | FY 2008 F: 3; FY 2008 M: 3; FY 2008 A: 3
Station 4 (NCSX Test Cell) | 2007-08-20 | 2008-05-21 | 39.2857 |  | 214
Tooling Checks | 2007-08-20 | 2007-10-01 | 6 | 2 |  | FY 2007 S: 2
FP #1 | 2007-11-05 | 2008-01-03 | 8.4286 | 2 |  | FY 2007 N: 2; FY 2007 D: 2
FP #2 | 2008-01-04 | 2008-02-07 | 4.8571 | 2 |  | FY 2007 J: 2
FP #3 | 2008-02-08 | 2008-05-21 | 14.7143 | 2 |  | FY 2008 F: 2; FY 2008 M: 2
Station 5 (NCSX Test Cell) | 2007-09-05 | 2008-07-15 | 44.8571 |  | 647
Tooling Checks | 2007-09-05 | 2007-09-25 | 2.8571 | 2 |  | FY 2007 S: 2
FP #1 Welders | 2007-09-26 | 2008-03-19 | 25 | 3 |  | FY 2007 O: 3; FY 2007 N: 3; FY 2007 D: 3; FY 2007 J: 3; FY 2008 F: 3; FY 2008 M: 3
FP #2 Welders | 2008-02-13 | 2008-06-19 | 18.1429 | 4 |  | FY 2008 F: 4; FY 2008 M: 4; FY 2008 A: 4; FY 2008 M: 4; FY 2008 J: 4
FP #3 Welders | 2008-04-16 | 2008-07-15 | 12.8571 | 4 |  | FY 2008 A: 4; FY 2008 M: 4; FY 2008 J: 4
TOTAL |  |  |  |  | 2241 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8