## ESTIMATE
WBS:=
Job Number=
Title=
Job Manager=
[8 empty] | FY07$K |  |  |  |  | HOURS
[8 empty] | 1308 | 1000 | 1716 | 1716 | 1716 | 168.7 | 168.7 | 156.5 | 128.59 | 108.44 | 78.33 | 180.79 | 116.7 | 168.88 | 138.6 | 138.6 | 78.33 | 144.88 | 93.69 | 70.98 | 162.83 | 229.54 | 9789.08
Task ID |  |  | TASK DESCRIPTION | Work days | Pre-requisites | Start Date | Finish Date | 41MS | 48MS | 37STK | 35TRVL | 31OT | ORNLEM | ORNLDSN | EMEM | EMSM | EMSB | EMTB | EAEM | EASB | EEEM | EESM | EESB | EETB | ECEM | ECSB | ECTB | RM2 | RM3 | Rough Estimate Total (in FY07$)
1 | 1802 | [28 empty] | 0
2 |  | Oversight and Supervision | Metrology Engineering Supervision |  |  | 38687 |  | 1462 | [6 empty] | 20% FTE | [14 empty] | #REF!
3 |  |  | PPPL EM LOE |  |  | 37225 | [8 empty] | 100% FTE | [14 empty] | #VALUE!
4 |  |  | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY07 |  |  | 38991 | 39353 | [22 empty] | #REF!
5 |  |  | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY08 |  |  | 2010-10-02 | 2011-09-29 | [22 empty] | #REF!
6 |  | Station 2-Modular Coil Sub- Assembly | Install Holding fixture |  |  | 2011-10-02 | 2012-07-01 | [22 empty] | 0
7 |  |  | Procedures approved |  |  | 2010-10-02 | 2011-09-29 | [22 empty] | 0
8 |  |  | JHA completed |  |  | 2010-10-02 | 2011-10-02 | [22 empty] | #REF!
9 |  |  | Training needs identified & released |  |  | 2011-10-02 | 2012-04-08 | [22 empty] | 0
10 |  |  | ACC review completed |  |  | 2009-10-02 | [23 empty] | 0
11 |  |  | Pre-jpb brief completed |  |  | 2011-01-23 | 2011-01-27 | [22 empty] | 0
12 |  |  | Station 2 operational |  |  | 2011-01-31 | 2011-02-27 | [22 empty] | 0
13 |  | Station 3-Modular Coil to VVSA Assembly | Procedures approved |  |  | 2011-01-31 | 2011-02-06 | [22 empty] | 0
14 |  |  | JHA completed |  |  | 2011-02-28 | 2011-03-06 | [22 empty] | 0
15 |  |  | Training needs identified & released |  |  | 2011-02-07 | 2011-02-13 | [22 empty] | 0
16 |  |  | ACC review completed |  |  | 2011-03-07 | 2011-03-13 | [22 empty] | 0
17 |  |  | Pre-job brief completed |  |  |  | 2011-03-13 | [22 empty] | 0
18 |  |  | Station 3 operational |  |  | 2011-04-11 | 2011-05-08 | [22 empty] | 0
19 |  | Station 5-Final Field Period Assembly | Fixtures installed |  |  | 2011-06-28 | 2011-07-04 | [22 empty] | 0
20 |  |  | Procedures approved |  |  | 2011-05-09 | 2011-05-15 | [22 empty] | 0
21 |  |  | JHA completed |  |  | 2011-07-06 | 2011-07-12 | [22 empty] | 0
22 |  |  | Training needs identified & released |  |  | 2011-07-06 | 2011-07-12 | [22 empty] | 0
23 |  |  | ACC review completed |  |  |  | 2011-07-12 | [22 empty] | 0
24 |  |  | Pre-job brief completed |  |  | 2011-06-21 | 2011-06-27 | [22 empty] | 0
25 |  |  | Station 5 operational |  |  | 2011-07-25 | 2011-08-21 | [22 empty] | 0
26 |  |  | Fixtures installed |  |  | 2011-08-17 | 2011-08-23 | [22 empty] | 0
27 |  |  | PDR |  |  | 2011-08-22 | 2011-08-28 | [22 empty] | 0
28 |  |  | Final design |  |  | 2011-08-29 | 2011-09-05 | [22 empty] | 0
29 |  |  | Seismic analysis |  |  | 2011-08-29 | 2011-09-05 | [22 empty] | 0
30 |  |  | FDR |  |  |  | 2011-09-05 | [22 empty] | 0
31 |  |  | Resolve chits |  |  | 2011-08-10 | 2011-08-16 | [22 empty] | 0
32 |  |  | Prepare requisition | [26 empty] | 0
33 |  |  | Prepare specficiations | [26 empty] | 0
34 | [29 empty] | 0
35 | [29 empty] | 0
36 | [29 empty] | 0
37 | [29 empty] | 0
38 | [29 empty] | 0
39 | [29 empty] | 0
40 | [29 empty] | 0
41 | [29 empty] | 0
42 | [29 empty] | 0
43 | [29 empty] | 0
44 | [29 empty] | 0
45 | [29 empty] | 0
46 | [29 empty] | 0
47 | [29 empty] | 0
48 | [29 empty] | 0
49 | [29 empty] | 0
50 | [29 empty] | 0
51 | [29 empty] | 0
52 | [29 empty] | 0
53 | [29 empty] | 0
54 | [29 empty] | 0
55 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
56
57 | [29 empty] | 0
58 | [29 empty] | 0
59 | [29 empty] | 0
60 | [29 empty] | 0
61 | [29 empty] | 0
62 | [29 empty] | 0
63 | [29 empty] | 0
64 | [29 empty] | 0
65 | [29 empty] | 0
66 | [29 empty] | 0
67 | [29 empty] | 0
68 | [29 empty] | 0
69 | [29 empty] | 0
70 | [29 empty] | 0
71 | [29 empty] | 0
72 | [29 empty] | 0
73 | [29 empty] | 0
74 | [29 empty] | 0
75 | [29 empty] | 0
76 | [29 empty] | 0
77 | [29 empty] | 0
78 | [29 empty] | 0
79 | [29 empty] | 0
80 | [29 empty] | 0
81 | [29 empty] | 0
82 | [29 empty] | 0
83 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
84
85 | [29 empty] | 0
86 | [29 empty] | 0
87 | [29 empty] | 0
88 | [29 empty] | 0
89 | [29 empty] | 0
90 | [29 empty] | 0
91 | [29 empty] | 0
92 | [29 empty] | 0
93 | [29 empty] | 0
94 | [29 empty] | 0
95 | [29 empty] | 0
96 | [29 empty] | 0
97 | [29 empty] | 0
98 | [29 empty] | 0
99 | [29 empty] | 0
100 | [29 empty] | 0
101 | [29 empty] | 0
102 | [29 empty] | 0
103 | [29 empty] | 0
104 | [29 empty] | 0
105 | [29 empty] | 0
106 | [29 empty] | 0
107 | [29 empty] | 0
108 | [29 empty] | 0
109 | [29 empty] | 0
110 | [29 empty] | 0
111 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
112
113 | [29 empty] | 0
114 | [29 empty] | 0
115 | [29 empty] | 0
116 | [29 empty] | 0
117 | [29 empty] | 0
118 | [29 empty] | 0
119 | [29 empty] | 0
120 | [29 empty] | 0
121 | [29 empty] | 0
122 | [29 empty] | 0
123 | [29 empty] | 0
124 | [29 empty] | 0
125 | [29 empty] | 0
126 | [29 empty] | 0
127 | [29 empty] | 0
128 | [29 empty] | 0
129 | [29 empty] | 0
130 | [29 empty] | 0
131 | [29 empty] | 0
132 | [29 empty] | 0
133 | [29 empty] | 0
134 | [29 empty] | 0
135 | [29 empty] | 0
136 | [29 empty] | 0
137 | [29 empty] | 0
138 | [29 empty] | 0
139 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
140
141 | [29 empty] | 0
142 | [29 empty] | 0
143 | [29 empty] | 0
144 | [29 empty] | 0
145 | [29 empty] | 0
146 | [29 empty] | 0
147 | [29 empty] | 0
148 | [29 empty] | 0
149 | [29 empty] | 0
150 | [29 empty] | 0
151 | [29 empty] | 0
152 | [29 empty] | 0
153 | [29 empty] | 0
154 | [29 empty] | 0
155 | [29 empty] | 0
156 | [29 empty] | 0
157 | [29 empty] | 0
158 | [29 empty] | 0
159 | [29 empty] | 0
160 | [29 empty] | 0
161 | [29 empty] | 0
162 | [29 empty] | 0
163 | [29 empty] | 0
164 | [29 empty] | 0
165 | [29 empty] | 0
166 | [29 empty] | 0
167 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
168
169 | [29 empty] | 0
170 | [29 empty] | 0
171 | [29 empty] | 0
172 | [29 empty] | 0
173 | [29 empty] | 0
174 | [29 empty] | 0
175 | [29 empty] | 0
176 | [29 empty] | 0
177 | [29 empty] | 0
178 | [29 empty] | 0
179 | [29 empty] | 0
180 | [29 empty] | 0
181 | [29 empty] | 0
182 | [29 empty] | 0
183 | [29 empty] | 0
184 | [29 empty] | 0
185 | [29 empty] | 0
186 | [29 empty] | 0
187 | [29 empty] | 0
188 | [29 empty] | 0
189 | [29 empty] | 0
190 | [29 empty] | 0
191 | [29 empty] | 0
192 | [29 empty] | 0
193 | [29 empty] | 0
194 | [29 empty] | 0
195 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
196
197 | [29 empty] | 0
198 | [29 empty] | 0
199 | [29 empty] | 0
200 | [29 empty] | 0
201 | [29 empty] | 0
202 | [29 empty] | 0
203 | [29 empty] | 0
204 | [29 empty] | 0
205 | [29 empty] | 0
206 | [29 empty] | 0
207 | [29 empty] | 0
208 | [29 empty] | 0
209 | [29 empty] | 0
210 | [29 empty] | 0
211 | [29 empty] | 0
212 | [29 empty] | 0
213 | [29 empty] | 0
214 | [29 empty] | 0
215 | [29 empty] | 0
216 | [29 empty] | 0
217 | [29 empty] | 0
218 | [29 empty] | 0
219 | [29 empty] | 0
220 | [29 empty] | 0
221 | [29 empty] | 0
222 | [29 empty] | 0
223 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
224
225 | [29 empty] | 0
226 | [29 empty] | 0
227 | [29 empty] | 0
228 | [29 empty] | 0
229 | [29 empty] | 0
230 | [29 empty] | 0
231 | [29 empty] | 0
232 | [29 empty] | 0
233 | [29 empty] | 0
234 | [29 empty] | 0
235 | [29 empty] | 0
236 | [29 empty] | 0
237 | [29 empty] | 0
238 | [29 empty] | 0
239 | [29 empty] | 0
240 | [29 empty] | 0
241 | [29 empty] | 0
242 | [29 empty] | 0
243 | [29 empty] | 0
244 | [29 empty] | 0
245 | [29 empty] | 0
246 | [29 empty] | 0
247 | [29 empty] | 0
248 | [29 empty] | 0
249 | [29 empty] | 0
250 | [29 empty] | 0
251 | [6 empty] | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
252
253 | [29 empty] | 0
254 | [29 empty] | 0
255 | [29 empty] | 0
256 | [29 empty] | 0
257 | [29 empty] | 0
258 | [29 empty] | 0
259 | [29 empty] | 0
260 | [29 empty] | 0
261 | [29 empty] | 0
262 | [29 empty] | 0
263 | [29 empty] | 0
264 | [29 empty] | 0
265 | [29 empty] | 0
266 | [29 empty] | 0
267 | [29 empty] | 0
268 | [29 empty] | 0
269 | [29 empty] | 0
270 | [29 empty] | 0
271 | [29 empty] | 0
272 | [29 empty] | 0
273 | [29 empty] | 0
274 | [29 empty] | 0
275 | [29 empty] | 0
276 | [29 empty] | 0
277 | [29 empty] | 0
278 | [29 empty] | 0
279 | [29 empty] | 0