## STA1
ACT | TITLE | ES |  | EF |  | OD | WBS1 | WBS2 | WBS3 | CCCC | JJJJ | WBS4 | ORDR | METROLOGY UTILIZATION | PCTC | RES | RUT | HOURS
---------- | ------------------------------------------------ | ----------- | - | ----------- | - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -------- | ---- | -------------
S1P1-101 | Receive VV and inspect | 2006-05-09 | A | 2006-05-11 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EM//TB | hr | 5
S1P1-101 | Receive VV and inspect | 2006-05-09 | A | 2006-05-11 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EE//SM | hr | 13.2
S1P1-101.1 | metrology setup,training and calibration | 2006-05-15 | A | 2006-06-13 | A | 34 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EM//TB | hr | 34
S1P1-101.1 | metrology setup,training and calibration | 2006-05-15 | A | 2006-06-13 | A | 34 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EE//SM | hr | 46.41
S1P1-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-06-14 | A | 2006-06-29 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EE//SM | hr | 33.15
S1P1-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-06-14 | A | 2006-06-29 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 10 |  | 100 | EM//TB | hr | 21
S1P1-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-06-30 | A | 2006-06-30 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 11 |  | 100 | EM//TB | hr | 5
S1P1-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-06-30 | A | 2006-06-30 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 11 |  | 100 | EE//SM | hr | 13.26
S1P1-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-06-30 | A | 2006-07-31 | A | 21 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 12 |  | 100 | EM//TB | hr | 28
S1P1-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-06-30 | A | 2006-07-31 | A | 21 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 12 |  | 100 | EE//SM | hr | 46.41
S1P1-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vsl w/templt |  |  | 2006-09-29 | A | 0 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 |  | 100 | EM//TB | hr | 144
S1P1-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vsl w/templt |  |  | 2006-09-29 | A | 0 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 |  | 100 | EE//SM | hr | 232.05
S1P1-104 | Install heater tape on vertical ports | 2006-11-01 | A | 2006-12-22 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 | 0.50 | 100 | EE//SM | hr | 53.04
S1P1-104 | Install heater tape on vertical ports | 2006-11-01 | A | 2006-12-22 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 | 0.50 | 100 | EM//TB | hr | 19
S1P1-104 | Install heater tape on vertical ports | 2006-11-01 | A | 2006-12-22 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 | 0.50 | 100 | X |  | 4
S1P1-105 | Verify installation of heater tapes | 2006-12-01 | A | 2006-12-22 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 | 1.00 | 100 | EE//SM | hr | 18
S1P1-105 | Verify installation of heater tapes | 2006-12-01 | A | 2006-12-22 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 | 1.00 | 100 | X |  | 3
S1P1-105.1 | Check port weld fit-up | 2007-01-08 | A | 2007-01-16 | A | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 13 |  | 100 | EM//TB | hr | 112
S1P1-107 | Install random magnetic diagnostic sensors | 2006-12-01 | A | 2007-02-28 | A | 32 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 14 | 0.80 | 100 | EM//TB | hr | 256
S1P1-107 | Install random magnetic diagnostic sensors | 2006-12-01 | A | 2007-02-28 | A | 32 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 14 | 0.80 | 100 | EE//SM | hr | 256
S1P1-107 | Install random magnetic diagnostic sensors | 2006-12-01 | A | 2007-02-28 | A | 32 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 14 | 0.80 | 100 | X |  | 24
S1P1-106 | Attach studs for coolant lines | 2006-11-01 | A | 2006-12-22 | A | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 16 |  | 100 | EM//TB | hr | 84
S1P1-106 | Attach studs for coolant lines | 2006-11-01 | A | 2006-12-22 | A | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 16 |  | 100 | EE//SM | hr | 84
S1P1-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-01-02 | A | 2007-01-31 | A | 30 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 17 | 1.00 | 100 | EM//TB | hr | 240
S1P1-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-01-02 | A | 2007-01-31 | A | 30 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 17 | 1.00 | 100 | EE//SM | hr | 240
S1P1-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-01-02 | A | 2007-01-31 | A | 30 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 17 | 1.00 | 100 | X |  | 30
S1P1-107.3 | Measure as-built diag loops | 2007-02-01 |  | 2007-02-07 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 18 | 1.00 |  |  |  | 0
S1P1-107.1 | Loop termination & verification | 2007-02-01 |  | 2007-02-07 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 19 |  |  | EM//TB | hr | 35
S1P1-107.1 | Loop termination & verification | 2007-02-01 |  | 2007-02-07 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 19 |  |  | EM//SM | hr | 35
S1P1-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-02-08 |  | 2007-03-13 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 20 |  |  | EM//TB | hr | 192
S1P1-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-02-08 |  | 2007-03-13 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 20 |  |  | EE//SM | hr | 192
S1P1-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-04-03 |  | 2007-04-09 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 21 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 46
S1P1-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-04-03 |  | 2007-04-09 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 21 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 46
S1P1-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-04-03 |  | 2007-04-09 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 21 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P1-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-04-26 |  | 2007-05-04 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 22 |  |  | EE//SM | hr | 65
S1P1-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-04-26 |  | 2007-05-04 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 22 |  |  | EM//TB | hr | 65
S1P1-111 | Verify installation of local I&C | 2007-05-07 |  | 2007-05-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 23 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 28
S1P1-111 | Verify installation of local I&C | 2007-05-07 |  | 2007-05-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 23 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 28
S1P1-111 | Verify installation of local I&C | 2007-05-07 |  | 2007-05-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 23 | 1.00 |  | X |  | 3
S1P1-112 | Final Scan | 2007-05-10 |  | 2007-05-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 24 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 33.15
S1P1-112 | Final Scan | 2007-05-10 |  | 2007-05-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 24 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 33.15
S1P1-112 | Final Scan | 2007-05-10 |  | 2007-05-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 24 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P1-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-05-17 |  | 2007-05-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 25 |  |  | EM//TB | hr | 42
S1P1-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-05-17 |  | 2007-05-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P1 | 25 |  |  | EE//SM | hr | 42
S1P2-101 | Receive VV and inspect | 2006-07-31 | A | 2006-07-31 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 07 |  | 100 | EM//TB | hr | 8
S1P2-101 | Receive VV and inspect | 2006-07-31 | A | 2006-07-31 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 07 |  | 100 | EE//SM | hr | 8
S1P2-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-10-02 | A | 2006-10-31 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 08 | 1.00 | 100 | EE//SM | hr | 0
S1P2-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-10-02 | A | 2006-10-31 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 08 | 1.00 | 100 | EM//TB | hr | 46
S1P2-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-10-02 | A | 2006-10-31 | A | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 08 | 1.00 | 100 | X |  | 5
S1P2-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-10-13 | A | 2006-10-18 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 09 |  | 100 | EM//TB | hr | 11
S1P2-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-10-13 | A | 2006-10-18 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 09 |  | 100 | EE//SM | hr | 4
S1P2-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-10-19 | A | 2006-10-25 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 10 | 1.00 | 100 | EM//TB | hr | 61
S1P2-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-10-19 | A | 2006-10-25 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 10 | 1.00 | 100 | EE//SM | hr | 0
S1P2-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-10-19 | A | 2006-10-25 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 10 | 1.00 | 100 | X |  | 3
S1P3-103.2 | Perform full machine best fit | 2006-10-26 | A | 2006-10-31 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 11 | 1.00 | 100 | X |  | 2
S1P3-103.2 | Perform full machine best fit | 2006-10-26 | A | 2006-10-31 | A | 2 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 11 | 1.00 | 100 | EE//SM | hr | 16
S1P2-105.1 | Check port weld fit-up | 2006-11-01 | A | 2006-11-30 | A | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 12 |  | 100 | EM//TB | hr | 112
S1P2-103.1 | Layout diag & coolant paths &instl templates | 2006-12-01 | A | 2007-02-27 |  | 26 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 | 30 | EM//TB | hr | 245
S1P2-103.1 | Layout diag & coolant paths &instl templates | 2006-12-01 | A | 2007-02-27 |  | 26 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 | 30 | EE//SM | hr | 67
S1P2-103.1 | Layout diag & coolant paths &instl templates | 2006-12-01 | A | 2007-02-27 |  | 26 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 | 30 | X |  | 26
S1P2-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-02-28 |  | 2007-03-05 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 0.50 |  | EE//SM | hr | 8
S1P2-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-02-28 |  | 2007-03-05 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 0.50 |  | EM//TB | hr | 53
S1P2-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-02-28 |  | 2007-03-05 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 0.50 |  | X |  | 2
S1P2-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-03-06 |  | 2007-03-06 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 4
S1P2-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-03-06 |  | 2007-03-06 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 11
S1P2-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-03-06 |  | 2007-03-06 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 13 | 1.00 |  | X |  | 1
S1P2-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-03-08 |  | 2007-04-04 |  | 20 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 14 | 0.80 |  | EM//TB | hr | 280
S1P2-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-03-08 |  | 2007-04-04 |  | 20 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 14 | 0.80 |  | X |  | 16
S1P2-107.1 | Loop termination & verification | 2007-04-05 |  | 2007-04-17 |  | 9 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 15 |  |  | EM//TB | hr | 10
S1P2-107.1 | Loop termination & verification | 2007-04-05 |  | 2007-04-17 |  | 9 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 15 |  |  | EM//SM | hr | 20
S1P2-106 | Attach studs forcoolant lines | 2007-04-18 |  | 2007-05-03 |  | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 16 |  |  | EM//TB | hr | 183
S1P2-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-05-04 |  | 2007-06-07 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 17 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 163
S1P2-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-05-04 |  | 2007-06-07 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 17 | 1.00 |  | X |  | 30
S1P2-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-05-04 |  | 2007-06-07 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 17 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 163
S102-107.3 | Measure as-built diag loops | 2007-06-08 |  | 2007-06-14 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 18 | 1.00 |  |  |  | 0
S1P2-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-06-15 |  | 2007-07-19 |  | 24 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 19 |  |  | EM//TB | hr | 384
S1P2-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-07-20 |  | 2007-07-26 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 20 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 38
S1P2-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-07-20 |  | 2007-07-26 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 20 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 38
S1P2-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-07-20 |  | 2007-07-26 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 20 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P2-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-07-27 |  | 2007-08-06 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 21 |  |  | EE//SM | hr | 27
S1P2-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-07-27 |  | 2007-08-06 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 21 |  |  | EM//TB | hr | 80
S1P2-111 | Verify installation of local I&C | 2007-08-07 |  | 2007-08-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 22 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 23
S1P2-111 | Verify installation of local I&C | 2007-08-07 |  | 2007-08-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 22 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 23
S1P2-111 | Verify installation of local I&C | 2007-08-07 |  | 2007-08-09 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 22 | 1.00 |  | X |  | 3
S1P2-112 | Final Scan | 2007-08-10 |  | 2007-08-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 23 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 33.15
S1P2-112 | Final Scan | 2007-08-10 |  | 2007-08-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 23 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 33.15
S1P2-112 | Final Scan | 2007-08-10 |  | 2007-08-16 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 23 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P2-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-08-17 |  | 2007-08-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 24 |  |  | EM//TB | hr | 63
S1P2-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-08-17 |  | 2007-08-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P2 | 24 |  |  | EE//SM | hr | 6
S1P3-101 | Receive VV and inspect | 2006-09-27 | A | 2006-09-27 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 05 |  | 100 | EM//TB | hr | 7
S1P3-101 | Receive VV and inspect | 2006-09-27 | A | 2006-09-27 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 05 |  | 100 | EE//SM | hr | 7
S1P3-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-08-01 | A | 2006-08-07 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 08 |  | 100 | EE//SM | hr | 11
S1P3-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-08-01 | A | 2006-08-07 | A | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 08 |  | 100 | EM//TB | hr | 32
S1P3-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-08-08 | A | 2006-08-09 | A | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 09 |  | 100 | EM//TB | hr | 11
S1P3-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-08-08 | A | 2006-08-09 | A | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 09 |  | 100 | EE//SM | hr | 4
S1P3-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-08-14 | A | 2006-08-14 | A | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 10 |  | 100 | EM//TB | hr | 58
S1P3-105.1 | Check port weld fit-up | 2007-01-01 | A | 2007-01-31 | A | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 11 |  | 100 | EM//TB | hr | 112
S1P3-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vessel | 2007-06-15 |  | 2007-07-12 |  | 19 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 12 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 221
S1P3-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vessel | 2007-06-15 |  | 2007-07-12 |  | 19 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 12 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 74
S1P3-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vessel | 2007-06-15 |  | 2007-07-12 |  | 19 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 12 | 1.00 |  | X |  | 25
S1P3-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-07-13 |  | 2007-07-18 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 13 | 0.50 |  | EM//TB | hr | 29
S1P3-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-07-13 |  | 2007-07-18 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 13 | 0.50 |  | EE//SM | hr | 29
S1P3-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-07-13 |  | 2007-07-18 |  | 4 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 13 | 0.50 |  | X |  | 2
S1P3-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-07-19 |  | 2007-07-19 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 14 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 4
S1P3-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-07-19 |  | 2007-07-19 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 14 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 11
S1P3-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-07-19 |  | 2007-07-19 |  | 1 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 14 | 1.00 |  | X |  | 1
S1P3-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-07-20 |  | 2007-08-16 |  | 20 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 15 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 420
S1P3-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-07-20 |  | 2007-08-16 |  | 20 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 15 | 1.00 |  | X |  | 20
S1P3-107.1 | Loop termination & verification | 2007-08-17 |  | 2007-08-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 16 |  |  | EM//TB | hr | 10
S1P3-107.1 | Loop termination & verification | 2007-08-17 |  | 2007-08-21 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 16 |  |  | EM//SM | hr | 20
S1P3-106 | Attach studs forcoolant lines | 2007-08-22 |  | 2007-09-07 |  | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 17 |  |  | EM//TB | hr | 86
S1P3-106 | Attach studs forcoolant lines | 2007-08-22 |  | 2007-09-07 |  | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 17 |  |  | EE//SM | hr | 86
S1P3-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-09-10 |  | 2007-10-04 |  | 19 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 17 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 266
S1P3-107.2 | Install precision magnetic diagnostic sensors | 2007-09-10 |  | 2007-10-04 |  | 19 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 17 | 1.00 |  | X |  | 30
S1P3-107.3 | Measure as-built diag loops | 2007-10-05 |  | 2007-10-11 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 18 | 1.00 |  |  |  | 0
S1P3-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-10-12 |  | 2007-11-12 |  | 22 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 19 |  |  | EM//TB | hr | 352
S1P3-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-11-13 |  | 2007-11-19 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 19 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 36
S1P3-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-11-13 |  | 2007-11-19 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 19 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 36
S1P3-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-11-13 |  | 2007-11-19 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 19 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P3-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-11-20 |  | 2007-11-28 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 20 |  |  | EE//SM | hr | 50
S1P3-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-11-20 |  | 2007-11-28 |  | 7 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 20 |  |  | EM//TB | hr | 50
S1P3-111 | Verify installation of local I&C | 2007-12-03 |  | 2007-12-05 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 22
S1P3-111 | Verify installation of local I&C | 2007-12-03 |  | 2007-12-05 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 22
S1P3-111 | Verify installation of local I&C | 2007-12-03 |  | 2007-12-05 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | X |  | 3
S1P3-112 | Final Scan | 2007-12-06 |  | 2007-12-10 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | EE//SM | hr | 33.15
S1P3-112 | Final Scan | 2007-12-06 |  | 2007-12-10 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | EM//TB | hr | 33.15
S1P3-112 | Final Scan | 2007-12-06 |  | 2007-12-10 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 21 | 1.00 |  | X |  | 5
S1P3-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-12-11 |  | 2007-12-13 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 22 |  |  | EM//TB | hr | 43
S1P3-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-12-11 |  | 2007-12-13 |  | 3 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S1P3 | 22 |  |  | EE//SM | hr | 22
1810-3140 | Trial tensioning test on prototype | 2007-02-01 |  | 2007-02-16 |  | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 120
1810-3140 | Trial tensioning test on prototype | 2007-02-01 |  | 2007-02-16 |  | 12 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EE//SM | hr | 40
1810-3141 | Trila bushing and shim test on prototype | 2007-02-19 |  | 2007-02-23 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 80
1810-3141 | Trila bushing and shim test on prototype | 2007-02-19 |  | 2007-02-23 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EE//SM | hr | 40
1810-3142 | Determine stud length constraints based on acces | 2007-01-01 | A | 2007-02-09 |  | 29 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  | 10 | EM//TB | hr | 80
1810-3145 | Identify "close points" when assembling | 2007-01-01 | A | 2007-02-07 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  | 30 | EA//EM | hr | 0
1810-3147 | Perform fits of C-C, C-B, B-A,&A-A | 2006-11-01 | A | 2007-02-28 |  | 78 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  | 30 | EM//TB | hr | 360
1810-3149 | Guidance f/post-VPI proced to include measuremen | 2007-03-01 |  | 2007-03-07 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EA//EM | hr | 0
1810-3151 | Perform trial x-y-z alignments on C1-C2. | 2007-01-09 | A | 2007-02-23 |  | 34 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  | 70 | EM//TB | hr | 240
1810-3153 | Alignment mechanisms, metro equipt &positioning | 2007-03-08 |  | 2007-03-14 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 80
1810-3155 | Procure alignment mechanisms, fiducials, lifting | 2007-03-15 |  | 2007-05-09 |  | 40 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//EM | hr | 24
1810-3155 | Procure alignment mechanisms, fiducials, lifting | 2007-03-15 |  | 2007-05-09 |  | 40 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | 41 | $k | 0
1810-3158 | Develop procedures for torquing bolts | 2007-02-26 |  | 2007-03-02 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 120
1810-3160 | Determine fiducial types&locations | 2007-03-05 |  | 2007-03-16 |  | 10 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 160
1810-3162 | Procure monuments&related metrology equipment | 2007-03-19 |  | 2007-04-27 |  | 30 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//EM | hr | 24
1810-3162 | Procure monuments&related metrology equipment | 2007-03-19 |  | 2007-04-27 |  | 30 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | 41 | $k | 0
1810-3165 | Tools&tooling available for FPA operations | 2007-05-10 |  | 2007-05-09 |  | 0 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR | [5 empty] | 0
1810-3166 | Prototype bladder installation. | 2007-04-06 |  | 2007-04-12 |  | 5 | 1 | 18 | 185 | 9450 | 1810 | S2PR |  |  |  | EM//TB | hr | 120