## P3
| OCT FY07 | NOV FY07 | DEC FY07 | JAN FY07 | FEB FY07 | MAR FY07 | APR FY07 | MAY FY07 | JUN FY07 | JUL FY07 | AUG FY07 | SEP FY07 | OCT FY08 | NOV FY08 | DEC FY08 | JAN FY08 | FEB FY08 | MAR FY08 | APR FY08 | MAY FY08 | JUN FY08 | JUL FY08 | AUG FY08 | SEP FY08 | TOTAL
General F.P. Assy support | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.8
Station 1-VV Prep (hard surface components) FP#1 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | [16 empty] | 17
Station 1- VV Prep (hrd surf cmpntsFP#2 (VVSA#3) |  |  | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | [13 empty] | 13.8
Station 1- VV Prep (hrd surf cmpntsFP#3 (VVSA#2) |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1.1 | 1.4 |  | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | [8 empty] | 12.3
Station 1-Spool pieces (3) (spacers) | [15 empty] | 0.7 | 1.5 | 0.3 | [6 empty] | 2.5
Station 2-Modular Coil Subassembly-FP#1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 0.5 | [11 empty] | 12.7
Station 2-Modular Coil Subassembly-FP#2 | [11 empty] | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1 | [9 empty] | 7.2
Station 2-Modular Coil Subassembly-FP#3 | [13 empty] | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | [7 empty] | 7.2
Station 3-Assemble Mod Coils and VVSA-FP#1 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.1 | 3 |  | 3 | 3.4 | [10 empty] | 10
Station 3-Assemble Mod Coils and VVSA-FP#2 | [14 empty] | 2 | 3.5 | 1.5 | [7 empty] | 7
Station 3-Assemble Mod Coils and VVSA-FP#3 | [16 empty] | 1.5 | 3.4 | 2.1 | [5 empty] | 7
Station 4 - TF HP Pre-Assy | [8 empty] | 0.5 |  | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 17.3
Station 5- Final FP Assy -FP#1 (in NCSX TC) | [10 empty] | 0.5 | 2.7 |  | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 0.4 | [6 empty] | 18.9
Station 5- Final FP Assy -FP#2 (in NCSX TC) | [16 empty] | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 0.4 |  |  |  | 16.1
Station 5- Final FP Assy -FP#3 (in NCSX TC) | [18 empty] | 2.2 | 4.5 | 8.8 | 0.5 |  |  | 16
Total | 5.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 7.1 | 5.1 | 5 | 6.9 | 9.2 | 11.1 | 11.7 | 7.7 | 17.1 | 11.5 | 15.7 | 17.3 | 8.9 | 8.6 | 12.3 | 9.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 187.8
| O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S
Suuport | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Station 1 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 3 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 2 | 3.5 | 3 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Station 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 7.5 | 4.7 | 6 | 9.4 | 9.2 | 0.5 | 0 | 0
Total | 5.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 7.1 | 5.1 | 5 | 6.9 | 9.2 | 11.1 | 11.7 | 7.7 | 17.1 | 11.5 | 15.7 | 17.3 | 8.9 | 8.6 | 12.3 | 9.7 | 1 | 0.5 | 0.5