## Sheet1
Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 |  | 100 | 0 | NA | NA
Teleconference to discuss Proposal | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 |  | 100 | 0 | NA | NA
Receive Order | 2004-09-24 17:00 | 2004-09-24 17:00 |  | 100 | 0 | NA | NA
WO# 65678 PPPL VVSA Lot # 14 | 2004-09-02 08:00 | 2005-11-22 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Start Up/Engineering QLI#1 | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Process Order | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  | 77 | 0 | 2004-12-30 17:00 | 2005-04-29 17:00
Sect 5.1 Segmentation Scheme | 2004-11-04 08:00 | 2004-11-19 17:00 | 75 | 100 | 75 | NA | NA
Sect 5.1.2 Fiducials | 2004-11-29 08:00 | 2004-12-17 17:00 | 55 | 98 | 53.9 | 2005-01-17 08:00 | 2005-02-19
Sect 5.1.3 Proc Outline & Asc Proc. | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-10 17:00 | 95 | 91 | 86.45 | 2004-12-10 17:00 | 2005-04-29 17:00
Special Tooling QLI# 2 | 2004-09-02 08:00 | 2005-05-20 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Dies & Gages Lot # 10 | 2004-09-02 08:00 | 2005-02-25 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Engineering | 2004-09-02 08:00 | 2004-12-01 17:00 |  | 100 | 0 | 2004-12-01 17:00 | 2005-01-28 17:00
Procure Materials (10 sets was 4) | 2004-11-15 08:00 | 2005-01-07 17:00 | 215 | 100 | 215 | 2005-01-07 17:00 | 2005-03-13
Machine Complete | 2004-12-01 08:00 | 2005-01-28 17:00 |  | 77 | 0 | 2005-02-21 08:00 | 2005-04-07 17:00
Deburr | 2004-12-10 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 70 | 0 | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-08 17:00
Inspection | 2004-12-17 08:00 | 2005-02-11 17:00 | 239 | 60 | 143.4 | 2005-03-01 08:00 | 2005-04-14 17:00
Development Panels | 2004-12-27 08:00 | 2005-02-25 17:00 |  | 2 | 0 | 2005-03-31 08:00 | 2005-05-02 17:00
Fixtures (2) 60 degree Lot # 11 | 2004-10-25 08:00 | 2005-03-09 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Engineering | 2004-10-25 08:00 | 2004-12-17 17:00 |  | 100 | 0 | 2004-12-17 17:00 | 2005-03-04 17:00
Procure Materials | 2004-12-17 08:00 | 2005-01-14 17:00 |  | 85 | 0 | 2005-03-06 08:00 | 2005-03-30 17:00
Fab & Machine Complete | 2005-01-14 08:00 | 2005-02-17 17:00 |  | 25 | 0 | 2005-03-13 08:00 | 2005-04-17
Assemble | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-24 17:00 |  | 5 | 0 | 2005-03-28 08:00 | 2005-04-30
Deburr | 2005-02-25 08:00 | 2005-03-03 17:00 |  |  | 0 | 2005-04-12 08:00 | 2005-05-07
Inspection | 2005-03-04 08:00 | 2005-03-09 17:00 |  |  | 0 | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-14
Fixture (3) 120 degree Lot # 12 | 2005-01-06 08:00 | 2005-05-20 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
Engineering | 2005-01-06 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 30 | 0 | 2005-01-30 08:00 | 2005-04-15 17:00
Procure Materials | 2005-01-19 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 220 |  | 0 | 2005-04-08 08:00 | 2005-05-13 17:00
Fab & Machine Complete | 2005-02-07 08:00 | 2005-04-27 17:00 |  |  | 0 | 2005-04-27 17:00 | 2005-06-23 17:00
Assemble | 2005-04-28 08:00 | 2005-05-04 17:00 |  |  | 0 | 2005-05-04 17:00 | 2005-07-24
Deburr | 2005-05-05 08:00 | 2005-05-12 17:00 |  |  | 0 | 2005-05-12 17:00 | 2005-08-07
Inspection | 2005-05-13 08:00 | 2005-05-20 17:00 |  |  | 0 | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-14 17:00
Procure Vessel Material | 2004-10-29 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 290 | 85 | 246.5 | 2005-02-25 08:00 | 2005-04-22 17:00
Production Panels Period #1 Lot # 4 | 2005-02-25 17:00 | 2005-04-26 17:00 | 260 |  | 0 | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-23 17:00
Production Panels Period #2 Lot # 5 | 2005-04-22 08:00 | 2005-06-03 17:00 | 200 |  | 0 | 2005-05-23 17:00 | 2005-06-24 17:00
Production Panels Period #3 Lot # 6 | 2005-05-17 17:00 | 2005-06-28 17:00 | 200 |  | 0 | 2005-05-29 08:00 | 2005-07-05 17:00
Port Ext,Misc Hardware Period #1 Lot # 7 | 2005-04-11 08:00 | 2005-07-05 17:00 |  | 5 | 0 | 2005-03-23 08:00 | 2005-07-12 17:00
Port Ext,Misc Hardware Period # 2 Lot # 8 | 2005-05-30 08:00 | 2005-08-09 17:00 |  | 5 | 0 | 2005-03-23 08:00 | 2005-08-16 17:00
Port Ext,Misc Hardware Period #4 Lot # 9 | 2005-06-27 08:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 5 | 0 | 2005-03-23 08:00 | 2005-09-13 17:00
(1) Spacer (3) Port Ext. Fixtures Lot # 13 | 2005-02-17 17:00 | 2005-06-03 17:00 |  |  | 0 | 2005-06-03 17:00 | 2005-09-18
First 120 deg seg QLI #3 Lot # 1 | 2005-03-29 08:00 | 2005-10-19 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
1st 60 deg segment | 2005-03-29 08:00 | 2005-05-10 17:00 |  |  | 0 | 2005-05-02 08:00 | 2005-06-13 17:00
2nd 60 deg segment | 2005-05-03 08:00 | 2005-06-03 17:00 |  |  | 0 | 2005-05-22 08:00 | 2005-07-10
Join two pieces | 2005-05-22 08:00 | 2005-06-14 17:00 | 350 |  | 0 | 2005-07-10 08:00 | 2005-08-02 17:00
Machine for Ports | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-05 17:00 |  |  | 0 | 2005-08-02 17:00 | 2005-08-18 17:00
Weld Ports | 2005-07-05 17:00 | 2005-08-16 17:00 |  |  | 0 | 2005-08-18 08:00 | 2005-09-16 17:00
Final Machine | 2005-08-16 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  |  | 0 | 2005-09-18 08:00 | 2005-10-09 08:00
Vacuum Test | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-20 17:00 |  |  | 0 | 2005-10-09 08:00 | 2005-10-23 08:00
Cut Off Ports | 2005-09-20 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  |  | 0 | 2005-10-23 08:00 | 2005-11-04 17:00
Pack for Shipping #1 | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-14 17:00 |  |  | 0 | 2005-11-06 08:00 | 2005-11-11 17:00
Receive at PPPL | 2005-10-14 17:00 | 2005-10-19 17:00 | 375.56 |  | 0 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-15 17:00
Second 120 deg seg QLI# 3 Lot # 2 | 2005-06-03 17:00 | 2005-10-31 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
60 deg segment | 2005-06-03 17:00 | 2005-07-01 17:00 |  |  | 0 | 2005-06-24 08:00 | 2005-07-24
60 deg segment | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-12 17:00 |  |  | 0 | 2005-07-24 08:00 | 2005-08-20
Join two pieces | 2005-07-05 17:00 | 2005-07-19 17:00 | 350 |  | 0 | 2005-08-21 08:00 | 2005-09-04 08:00
Machine for Ports | 2005-07-19 17:00 | 2005-08-09 17:00 |  |  | 0 | 2005-09-04 08:00 | 2005-09-25 08:00
Weld Ports | 2005-08-09 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  |  | 0 | 2005-09-25 08:00 | 2005-10-23 08:00
Final Machine | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  |  | 0 | 2005-10-23 08:00 | 2005-11-13 08:00
Vacuum Test | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  |  | 0 | 2005-11-13 08:00 | 2005-11-27 08:00
Cut Off Ports | 2005-10-07 17:00 | 2005-10-21 17:00 |  |  | 0 | 2005-11-27 08:00 | 2005-12-11 08:00
Pack for Shipping #2 | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-27 17:00 |  |  | 0 | 2005-12-11 08:00 | 2005-12-17 08:00
Receive at PPPL | 2005-10-27 17:00 | 2005-10-31 17:00 | 375 |  | 0 | 2005-12-18 08:00 | 2005-12-22 08:00
Third 120 deg seg QLI# 3 Lot # 3 | 2005-07-01 08:00 | 2005-11-22 17:00 |  |  | 0 | NA | NA
60 deg segment | 2005-07-01 08:00 | 2005-07-29 17:00 |  |  | 0 | 2005-07-31 08:00 | 2005-08-28 17:00
60 deg segment | 2005-07-17 08:00 | 2005-08-12 17:00 |  |  | 0 | 2005-09-04 08:00 | 2005-09-30 17:00
Join two pieces | 2005-08-09 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 375 |  | 0 | 2005-10-02 08:00 | 2005-10-16 08:00
Machine for Ports | 2005-08-23 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  |  | 0 | 2005-10-16 08:00 | 2005-10-30 08:00
Weld Ports | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  |  | 0 | 2005-10-30 08:00 | 2005-11-20 08:00
Final Machine | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  |  | 0 | 2005-11-20 08:00 | 2005-12-04 08:00
Vacuum Test | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-25 17:00 |  |  | 0 | 2005-12-04 08:00 | 2005-12-18 08:00
Cut Off Ports | 2005-10-25 17:00 | 2005-11-15 17:00 |  |  | 0 | 2006-01-05 08:00 | 2006-01-17 17:00
Pack for Shipping #3 | 2005-11-15 17:00 | 2005-11-18 17:00 |  |  | 0 | 2006-01-17 08:00 | 2006-01-20 17:00
Receive at PPPL | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-22 17:00 | 375 |  | 0 | 2006-01-23 08:00 | 2006-01-26 08:00
Pack for PPPL - Tooling | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-25 17:00 |  |  | 0 | 2006-01-22 08:00 | 2006-01-29 08:00
Receive at PPPL - Tooling | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-01 17:00 | 486 |  | 0 | 2006-01-29 08:00 | 2006-02-01 17:00
|  |  | 4535.56 |  | 820.25