## Sheet1
ID | TASK NAME | Q START | Q FINISH | PLAN START | PLAN FINISH | MILESTONE | % Complete
1 | Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 |  | 100%
2 | Teleconference to discuss Proposal | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 |  | 100%
3 | Receive Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-08-31 17:00 | 2004-08-31 08:00 | 2004-09-24 17:00 |  | 100%
4 | Start Up/Engineering LI#1 | 2004-08-31 08:00 | 2004-12-13 17:00 | NA | NA |  | 50%
5 | Process Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-12-13 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  | 50%
6 | Special Tooling LI# 2 | 2004-07-22 08:00 | 2004-12-20 17:00 | NA | NA |  | 8%
7 | Dies | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-20 17:00 | NA | NA |  | 11%
8 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 2004-09-20 08:00 | 2004-12-01 17:00 |  | 20%
9 | Procure Materials (4 sets) | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 2004-11-15 08:00 | 2005-01-07 17:00 | 215 | 20%
10 | Machine Complete | 2004-10-08 08:00 | 2004-12-02 17:00 | 2004-12-01 08:00 | 2005-01-28 17:00 |  | 0%
11 | Deburr | 2004-12-02 08:00 | 2004-12-07 17:00 | 2004-12-10 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 0%
12 | Inspection | 2004-12-08 08:00 | 2004-12-20 17:00 | 2004-12-17 08:00 | 2005-02-11 17:00 | 464 | 0%
13 | Fixtures (2) 60 degree | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-07 17:00 | NA | NA |  | 4%
14 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-11-05 17:00 | 2004-10-25 08:00 | 2004-12-17 17:00 |  | 10%
15 | Procure Materials | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 2004-12-17 08:00 | 2005-01-14 17:00 |  | 0%
16 | Machine Complete | 2004-10-11 08:00 | 2004-11-19 17:00 | 2005-01-14 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 0%
17 | Assemble | 2004-11-22 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 2005-02-04 17:00 | 2005-02-14 17:00 |  | 0%
18 | Deburr | 2004-11-26 08:00 | 2004-11-30 17:00 | 2005-02-14 17:00 | 2005-02-16 17:00 |  | 0%
19 | Inspection | 2004-12-01 08:00 | 2004-12-07 17:00 | 2005-02-16 17:00 | 2005-02-18 17:00 |  | 0%
20 | Fixture (1) 120 degree | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | NA | NA |  | 0%
21 | Engineering | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-01-06 08:00 | 2005-01-21 17:00 |  | 0%
22 | Procure Materials | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 2005-02-04 17:00 | 220 | 0%
23 | Machine Complete | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 2005-02-18 17:00 |  | 0%
24 | Assemble | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 2005-02-22 17:00 |  | 0%
25 | Deburr | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-22 17:00 | 2005-02-25 17:00 |  | 0%
26 | Inspection | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 2005-03-04 17:00 |  | 0%
27 | Procure Vessel Material | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 17:00 | 2004-10-29 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 290 | 0%
28 | Development Panels (9 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-02-25 17:00 | 2005-04-26 17:00 | 260 | 0%
29 | Production Panels (9-18 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-04-26 17:00 | 2005-05-17 17:00 | 200 | 0%
30 | Production Panels (36-45 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-05-17 17:00 | 2005-06-28 17:00 | 200 | 0%
31 | First 120 deg seg LI #3 | 2005-01-20 17:00 | 2005-09-05 17:00 | NA | NA |  | 0%
32 | 1st 60 deg segment | 2005-01-20 17:00 | 2005-04-21 17:00 | 2005-03-29 08:00 | 2005-05-10 17:00 |  | 0%
33 | 2nd 60 deg segment | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-21 17:00 | 2005-05-03 08:00 | 2005-06-03 17:00 |  | 0%
34 | Join two pieces | 2005-04-21 17:00 | 2005-05-19 17:00 | 2005-05-22 08:00 | 2005-06-14 17:00 | 350 | 0%
35 | Machine for Ports | 2005-05-19 17:00 | 2005-06-08 17:00 | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-05 17:00 |  | 0%
36 | Weld Ports | 2005-06-08 17:00 | 2005-06-29 17:00 | 2005-07-05 17:00 | 2005-08-16 17:00 |  | 0%
37 | Final Machine | 2005-06-29 17:00 | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-16 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
38 | Vacuum Test | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-05 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-20 17:00 |  | 0%
39 | Cut Off Ports | 2005-08-05 17:00 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-20 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
40 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-01 17:00 | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-14 17:00 |  | 0%
41 | Receive at PPPL | 2005-09-01 17:00 | 2005-09-05 17:00 | 2005-10-14 17:00 | 2005-10-19 17:00 | 375.56 | 0%
42 | Second 120 deg seg LI# 3 | 2005-04-21 17:00 | 2005-09-20 17:00 | NA | NA |  | 0%
43 | 60 deg segment | 2005-04-21 17:00 | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-03 17:00 | 2005-07-01 17:00 |  | 0%
44 | 60 deg segment | 2005-04-21 17:00 | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-12 17:00 |  | 0%
45 | Join two pieces | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-27 17:00 | 2005-07-05 17:00 | 2005-07-19 17:00 | 350 | 0%
46 | Machine for Ports | 2005-06-27 17:00 | 2005-07-11 17:00 | 2005-07-19 17:00 | 2005-08-09 17:00 |  | 0%
47 | Weld Ports | 2005-07-11 17:00 | 2005-08-03 17:00 | 2005-08-09 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
48 | Final Machine | 2005-08-03 17:00 | 2005-08-19 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  | 0%
49 | Vacuum Test | 2005-08-19 17:00 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
50 | Cut Off Ports | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-13 17:00 | 2005-10-07 17:00 | 2005-10-21 17:00 |  | 0%
51 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-16 17:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-27 17:00 |  | 0%
52 | Receive at PPPL | 2005-09-16 17:00 | 2005-09-20 17:00 | 2005-10-27 17:00 | 2005-10-31 17:00 | 375 | 0%
53 | Third 120 deg seg LI# 3 | 2005-06-09 17:00 | 2005-10-28 17:00 | NA | NA |  | 0%
54 | 60 deg segment | 2005-06-09 17:00 | 2005-07-28 17:00 | 2005-07-01 08:00 | 2005-07-29 17:00 |  | 0%
55 | 60 deg segment | 2005-06-09 17:00 | 2005-07-28 17:00 | 2005-07-17 08:00 | 2005-08-14 08:00 |  | 0%
56 | Join two pieces | 2005-07-28 17:00 | 2005-08-11 17:00 | 2005-08-09 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 375 | 0%
57 | Machine for Ports | 2005-08-11 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
58 | Weld Ports | 2005-08-23 17:00 | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  | 0%
59 | Final Machine | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
60 | Vacuum Test | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-04 17:00 | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-25 17:00 |  | 0%
61 | Cut Off Ports | 2005-10-04 17:00 | 2005-10-18 17:00 | 2005-10-25 17:00 | 2005-11-15 17:00 |  | 0%
62 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-10-18 17:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-11-15 17:00 | 2005-11-18 17:00 |  | 0%
63 | Receive at PPPL | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-25 17:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-22 17:00 | 375 | 0%
64 | Pack for PPPL Tooling | 2005-10-28 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-25 17:00 |  | 0%
65 | Receive at PPPL Tooling | 2005-10-28 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-01 17:00 | 486 | 0%
| TOTAL |  |  |  |  | 4535.56