## Cost Spread for Vacuum Vessel
All items in k$
Program Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Cost | Fixed Fee | PPPL Total Expenditure
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan
NCSX Vacuum Vessel Prototype (SOW 3.2.2) | 0 | 0 | 20 | 28 | 17 | 15 | 18.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 18.345 | 140.645
Material | Apr: 20; May: 20; Jun: 8 | 48 | 7.2 | 55.2
Services | Aug: 3.3; Sep: 9 | 12.3 | 1.845 | 14.145
labor | May: 8; Jun: 9; Jul: 15; Aug: 15; Sep: 15 | 62 | 9.3 | 71.3
Panel Segment Forming Dies SOW (3.2.2) | 20 | 55 | 55.7 | 39 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 26.46 | 202.86
Material | Mar: 30; Apr: 30; May: 30; Jun: 6.7 | 96.7 | 14.505 | 111.205
Services | [12 empty] | 0 | 0 | 0
labor | Feb: 20; Mar: 25; Apr: 25.7; May: 9 | 79.7 | 11.955 | 91.655
Mfg Tooling / Non-recurring | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7.3 | 69.7 | 10.455 | 80.155
Material | Aug: 2.4; Sep: 2 | 4.4 | 0.66 | 5.06
Services | Feb: <= SOW 3.1 =>; Jun: <=== SOW 3.2.1 ===>; Oct: <=SOW 3.3, 5.3,5.4= > | 0 | 0 | 0
labor | 8 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7.3 | 65.3 | 9.795 | 75.095
Program Total Cost | 28 | 59 | 79.7 | 67 | 27.7 | 19 | 25.7 | 30 | 10 | 10 | 5 | 7.3 | 368.4 | 55.26 | 423.66
The first two line items both respond to SOW paragraph 3.2.2, PVVS Manufacture