## P3
Priority | ACT | TITLE | ES | EF | LF | TF | WBS2 | JJJJ | WBS4 | ORDR | LOG10 | LOG11
1 | 1301-175.7 | Complete PDR Drawings | 2004-09-01 | 2004-11-15 | 2005-09-19 | 209 | 13 | 1301 |  | 23 | rushinski=80
2 | 1301-80 | Engr & Design revisions for two piece design | 2004-10-01 | 2004-11-29 | 2005-09-19 | 201 | 13 | 1301 |  | 91 | rushinski=240
7 | 1301R-34 | Final Design Coil Windings | 2005-01-14 | 2005-02-09 | 2005-11-04 | 189 | 13 | 1301 |  | 80 | rushinski=120
8 | 1301R-36 | Final Design Leads | 2005-01-04 | 2005-01-28 | 2005-11-04 | 197 | 13 | 1301 |  | 80 | rushinski=80
34 | 1302-CSS | Center Stack Support Design | 2005-06-01 | 2005-12-19 | 2006-10-09 | 200 | 13 | 1302 |  | 51 | kalish=220;rushinski=368;dahlgren=88
40 | 1302-PF | PF Design | 2005-06-01 | 2005-12-19 | 2006-12-19 | 249 | 13 | 1302 |  | 08 | kal;ish=220;rushinski=232;dahlgren=220
41 | 1303-TRIM | Trim Coil Design | 2005-10-03 | 2006-03-28 | 2007-01-29 | 207 | 13 | 1303 |  | 51 | kalish=220;rushinski=180;dahlgren=180
69 | 131-031 | Title III engr | 2005-06-02 | 2006-11-08 | 2009-09-30 | 732 | 13 | 1351 | 13T | 99 | Kalish=666hr; ornlem=62;Rushinski=96
73 | 133-015 | Title III WBS 134 Conv Coil I&C | 2006-10-09 | 2007-04-18 | 2009-09-30 | 625 | 13 | 1355 | 134 |  | ORNLEM=18;Kalish=2;Rushinski=6
70 | 141-031 | Title III engr WBS 132 | 2006-07-17 | 2007-08-09 | 2009-09-30 | 546 | 13 | 1352 | 13P | 50 | Kalish=704;ea//dm=96;ornlem=62
15 | 1501-FY05 | Prelim & Final Design Structures | 2005-03-01 | 2005-07-18 | 2006-04-14 | 185 | 15 | 1501 |  | 01 | kalish=375;rushinski=376;dahlgren=266
5 | 151-001 | Title I design WBS 171 cryostat shell & struct | 2004-04-01 | 2004-12-15 | 2005-11-02 | 221 | 17 | 1701 |  | 12 | gettelfinger =488hr ; Rushinski =297hr ;
43 | 151-011 | Final Design Cryostat WBS 171 | 2005-07-29 | 2006-05-11 | 2007-04-03 | 221 | 17 | 1701 |  | 17 | Gettelfinger =976hr ; Paul =593hr ;
75 | 151-031 | Title III engr | 2006-05-12 | 2008-01-02 | 2009-09-30 | 452 | 17 | 1751 | 171 | 19 | Gettelfinger =34hr ; ea//dm=220
6 | 161-001 | Title I design WBS 172 base support struct | 2004-04-01 | 2004-12-15 | 2005-11-02 | 221 | 17 | 1701 |  | 13 | Paul =170hr ;gettelfinger =202hr
25 | 161-011 | Final Design Base Support Structure WBS 172 | 2004-12-16 | 2005-07-28 | 2006-06-16 | 221 | 17 | 1701 |  | 15 | Rushinski =170hr;Gettelfinger =202hr;ornlem=20-0
74 | 162-031 | Title III engr WBS 151 | 2005-12-02 | 2006-12-01 | 2009-09-30 | 717 | 15 | 1550 |  | 16 | Heitzenroeder=720;ea//dm=218;ornlem=62
71 | 163-015 | Title III design CS sprt struc | 2006-05-04 | 2007-07-09 | 2009-09-30 | 569 | 13 | 1353 | 132A | 24 | ORNLEM =31;Kalish=250;Rushinski=83
9 | 1803-1.01 | Concept definition and requirements | 2004-11-08 | 2004-11-19 | 2005-11-23 | 252 | 18 | 1803 | 1.00 | 10 | BROWN =60hr ; PAUL =60 ;
10 | 1803-1.02 | VV Support Fixture - model design& drawing detai | 2004-11-22 | 2004-12-14 | 2005-12-16 | 252 | 18 | 1803 | 1.00 | 15 | BROWN =08hr ; PAUL =120 ;
11 | 1803-1.04 | Metrology -sightline layout metrology support | 2004-12-15 | 2005-02-04 | 2006-02-08 | 252 | 18 | 1803 | 1.00 | 25 | BROWN =80hr ; PAUL =120 ;
12 | 1803-1.07 | Design check and sign-off | 2005-02-08 | 2005-02-14 | 2006-02-16 | 252 | 18 | 1803 | 1.00 | 55 | BROWN =16hr ; PAUL =08 ;
22 | 1803-1.10 | Fab / Design Review - follow-up activities | 2005-02-08 | 2005-02-21 | 2006-05-05 | 303 | 18 | 1803 | 1.00 | 60 | BROWN =16hr ; PAUL =40 ;
21 | 1803-2.01 | Concept definition and requirements | 2005-02-24 | 2005-03-09 | 2006-05-03 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 10 | BROWN =60hr ; PAUL =60 ;
24 | 1803-2.02 | MC Holding Fixture 1 - model design and drawing | 2005-03-10 | 2005-03-23 | 2006-05-17 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 11 | BROWN =08hr ; PAUL =60 ;
26 | 1803-2.03 | MC Assembly Fixture 2- design & drawing details | 2005-03-24 | 2005-05-12 | 2006-07-11 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 12 | BROWN =12hr ; PAUL =120 ;
27 | 1803-2.04 | Metrology - sightline layout design details metr | 2005-04-15 | 2005-05-12 | 2006-07-11 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 13 | BROWN =60hr ; PAUL =80 ;
28 | 1803-2.07 | Design check and sign-off | 2005-05-16 | 2005-05-20 | 2006-07-19 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 40 | BROWN =16hr ; PAUL =08 ;
29 | 1803-2.10 | Fab / Design Review - follow-up activities | 2005-05-16 | 2005-05-27 | 2006-07-26 | 289 | 18 | 1803 | 2.00 | 35 | BROWN =16hr ; PAUL =40 ;
13 | 1803-3.01 | Concept definition and requirements | 2004-11-01 | 2004-11-05 | 2006-03-06 | 327 | 18 | 1803 | 3.00 | 10 | BROWN =40hr ; MORRIS =40 ;
14 | 1803-3.02 | MC Turning Fixture and base - model design and d | 2004-11-08 | 2004-12-14 | 2006-04-10 | 327 | 18 | 1803 | 3.00 | 15 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
17 | 1803-3.03 | MC Gantry Crane - model design and drawing detai | 2004-12-15 | 2005-01-12 | 2006-05-01 | 327 | 18 | 1803 | 3.00 | 20 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
18 | 1803-3.04 | VV support stand - model design and drawing deta | 2005-01-04 | 2005-01-17 | 2006-05-01 | 324 | 18 | 1803 | 3.00 | 25 | BROWN =04hr ; MORRIS =80 ;
19 | 1803-3.05 | Platform - design and drawing details | 2005-02-08 | 2005-02-21 | 2006-05-01 | 299 | 18 | 1803 | 3.00 | 30 | BROWN =06hr ; MORRIS =80 ;
20 | 1803-3.06 | Metrology - sightline layout design details metr | 2004-11-09 | 2005-02-24 | 2006-05-01 | 296 | 18 | 1803 | 3.00 | 35 | BROWN =40hr ; MORRIS =80 ;
23 | 1803-3.09 | Design check and sign-off | 2005-02-28 | 2005-03-04 | 2006-05-09 | 296 | 18 | 1803 | 3.00 | 70 | BROWN =16hr ; MORRIS =08 ;
76 | 1803-3.13 | Fabrication - follow-up activities | 2005-07-05 | 2006-01-27 | 2009-09-30 | 929 | 18 | 1803 | 3.00 | 99 | BROWN =40hr ; MORRIS =40 ;
30 | 1803-4.01 | Concept definition and requirements | 2005-10-03 | 2005-10-07 | 2006-08-24 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =47hr ; MORRIS =40 ;
31 | 1803-4.02 | MC Support Stand - model design and drawing deta | 2005-10-10 | 2005-10-28 | 2006-09-15 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
33 | 1803-4.03 | TF HP support turning fixture - model design d | 2005-10-31 | 2005-11-18 | 2006-10-06 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
35 | 1803-4.04 | FP Assembly platform - model design drawing det | 2005-11-21 | 2005-12-13 | 2006-10-27 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
36 | 1803-4.05 | VV Port Alignment/Weldment Fixture - design and | 2005-12-14 | 2006-01-25 | 2006-12-05 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =12hr ; MORRIS =120 ;
37 | 1803-4.06 | Metrology - sightline layout design details metr | 2005-12-14 | 2006-01-25 | 2006-12-05 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =08hr ; MORRIS =80 ;
38 | 1803-4.09 | Design check and sign-off | 2006-01-27 | 2006-02-02 | 2006-12-13 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =16hr ; MORRIS =08 ;
48 | 1803-4.12 | Fabrication - follow-up activities | 2006-04-21 | 2006-07-25 | 2007-06-08 | 218 | 18 | 1803 | 4.00 | 17 | BROWN =16hr ; MORRIS =40 ;
3 | 1803-5.01 | Finalize TFTR test cell FPA assembly layout draw | 2005-01-28 | 2005-02-16 | 2005-09-30 | 159 | 18 | 1803 | 5.00 | 17 | BROWN =40hr ; PAUL =24 ;
4 | 1803-5.03 | Develop test components as needed to qualify ass | 2005-03-02 | 2005-03-22 | 2005-09-30 | 135 | 18 | 1803 | 5.00 | 17 | BROWN =40hr ; ANALYST =80hr ; | PAUL =120 ;41=15
77 | 1803-7.01 | Meetings Prep and Reporting | 2004-11-01 | 2005-09-30 | 2009-09-30 | 1006 | 18 | 1803 | 7.00 | 17 | BROWN =341hr ; MORRIS =238 ; | PAUL =190 ;Fan=84
72 | 184-015 | Title III WBS 133 Rxt Trim Coils | 2006-07-06 | 2007-02-08 | 2009-09-30 | 674 | 13 | 1354 | 133 | 16 | Rushinski=64;Kalish=232;ornlem=30;35=$4k
49 | 21-25 | Electrical Drafting for pumping system | 2006-01-12 | 2006-04-12 | 2007-07-03 | 306 | 21 |  | EC16 |  | EA//DM =120hr ;
50 | 21-30 | Drafting | 2006-01-12 | 2006-04-12 | 2007-07-03 | 306 | 21 |  | EC16 |  | EA//DM =80hr ;
57 | 22-35 | Electrical Drafting for pumping system | 2006-09-27 | 2006-12-07 | 2007-08-24 | 178 | 22 |  |  |  | EA//DM =210hr ;
47 | 22-40 | Drafting | 2006-09-27 | 2006-12-07 | 2007-05-31 | 118 | 22 |  |  |  | EA//DM =160hr ;
16 | 310-020 | Design other ex-vessel sensors | 2005-04-29 | 2005-08-05 | 2006-04-17 | 172 | 31 | 3101 |  | 11 | R///RM2 =20hr ; EE//EM =580hr ; | Mech Design ea//sm tbd= =560hr ;
54 | 380-010 | Designe-Beam Probe,Fluor. Screen | 2006-10-02 | 2006-11-28 | 2007-07-16 | 156 | 38 |  |  |  | R///RM2 =70hr ; EM//EM =120hr ; | EA//DM =100hr ;
32 | 390-015 | LOE Support FY05 **reduced scope | 2004-10-01 | 2005-09-30 | 2006-09-29 | 248 | 39 | 3901 |  |  | R///RM2 =177hr ; EM//EM =0 | EA//DM =0 ;r///rm3=177
59 | 390-020 | LOE Support FY06 | 2005-10-03 | 2006-09-29 | 2007-09-28 | 249 | 39 |  |  |  | R///RM2 =177hr ; EM//EM =0 | EA//DM =0 ;r///rm3=177
78 | 4101-100.1 | Prepare Preliminary One line diagram | 2005-10-03 | 2006-06-13 | 2009-09-30 | 835 | 41 | 4101 | 411 |  | vankirk =16hr ; raki =24hr ; | ee//sm=16; ee//tb=32
79 | 411-1-100 | Ex-Test cell AC pwr-Reactivate& new instl | 2005-10-03 | 2006-09-20 | 2009-09-30 | 767 | 41 | 4101 | 411 |  | vankirk=26;raki=62;ee//sm=62 | ee//tb=104;M&S=6;Powers=$16k
46 | 411-2-2 | Grounding-Dsn | 2005-10-03 | 2006-02-09 | 2007-05-25 | 324 | 41 | 4101 | 411 |  | VANKIRK =160hr ; Raki =72hr ;
63 | 411-3-2 | Test Cell AC Power Distr-Dsn | 2005-10-03 | 2006-06-30 | 2007-12-10 | 360 | 41 | 4101 | 411 |  | VANKIRK =20hr ; Raki =8hr ;
42 | 412-1-2 | D-site Pulsed AC Power Distr-Dsn | 2005-10-03 | 2006-04-10 | 2007-03-14 | 230 | 41 | 4101 | 412 |  | VANKIRK =40hr ;Raki =40hr ;
80 | 431-210 | Organize & verify documentation | 2004-11-01 | 2005-02-09 | 2009-09-30 | 1172 | 43 | 4301 | 431 |  | raki=104;mcbride=64;nelson=200
81 | 431-250 | c-site dc sys DGS dsn documentation | 2004-11-01 | 2005-03-30 | 2009-09-30 | 1137 | 43 | 4301 | 431 |  | raki=16;jones=40
64 | 431-260 | Power loop design | 2004-11-01 | 2005-08-05 | 2008-01-17 | 606 | 43 | 4301 | 431 |  | raki=224;vankirk=360;jones=360
55 | 441-095 | Design Interlock sys | 2005-10-03 | 2006-03-27 | 2007-07-20 | 330 | 44 | 4401 | 441 |  | raki=80;vankirk=160
82 | 441-135 | Install I/O Cabling | 2006-02-03 | 2007-02-01 | 2009-09-30 | 679 | 44 | 4401 | 441 |  | raki=120;ee//sm=80;Powers=30 k | ea//sm=160;ee//tb=160;41=$8k
52 | 442-1-2 | Kirk Keys-Dsn | 2005-10-03 | 2005-11-30 | 2007-07-13 | 402 | 44 | 4401 | 442 |  | EA//DM =80hr ; EE//EM =40hr ;
66 | 444-2-2 | DC Potential Transducers (DCPTs)-Dsn | 2005-10-07 | 2006-02-28 | 2009-05-26 | 818 | 44 | 4401 | 444 |  | EA//DM =60hr ; EE//EM =24hr ;
68 | 444-3-2 | DC Shunts-Dsn | 2005-10-03 | 2006-03-31 | 2009-06-17 | 811 | 44 | 4401 | 444 |  | VANKIRK =80hr ; Raki =40hr ;
67 | 444-4-2 | Signal Conditioning & Cabling-Dsn | 2005-10-03 | 2006-02-28 | 2009-05-27 | 819 | 44 | 4401 | 444 |  | EA//DM =80hr ; EE//EM =200hr ;
53 | 445-1-2 | Ground Fault Protection-Dsn | 2005-10-03 | 2006-02-03 | 2007-07-13 | 361 | 44 | 4401 | 445 |  | VANKIRK =120hr ; Raki =120hr ;
83 | 445-2-110 | Overload Protect-Design | 2005-10-31 | 2006-03-01 | 2009-09-30 | 908 | 44 | 4401 | 445 |  | lawson=320;elect dsn=80,ee//sm=80
84 | 445-2-135 | Overload Protect-Documentation | 2005-10-31 | 2006-07-24 | 2009-09-30 | 808 | 44 | 4401 | 445 |  | raki=40;elect dsn=160
85 | 445-2-140 | Overload Protection&cabling design,procure instl | 2006-05-01 | 2007-04-30 | 2009-09-30 | 617 | 44 | 4401 | 445 |  | raki=248;elect dsn=200;ee//sm=112;ee//tb=240 | 41=6;powers=25k
92 | 451-1-2 | Calculations-Dsn | 2005-04-01 | 2007-03-30 | 2009-09-30 | 638 | 45 | 4501 | 451 | 16 | Raki =320hr ;design=8
87 | 451-2-1 | CDR Power system -Dsn | 2005-01-04 | 2005-03-15 | 2009-09-30 | 1148 | 45 | 4501 | 451 | 11 | vankirk=160; raki=160
88 | 451-2-2 | PDR Power system -Dsn | 2005-03-01 | 2005-06-06 | 2009-09-30 | 1090 | 45 | 4501 | 451 | 12 | vankirk=160;raki=160
89 | 451-2-2.1 | FDR C-Site | 2005-05-16 | 2005-08-15 | 2009-09-30 | 1041 | 45 | 4501 | 451 | 13 | VANKIRK =120hr ; Raki =120hr ;
86 | 451-3-2 | Dwgs,asbuilts -Elect Dsn | 2006-04-03 | 2008-03-31 | 2009-09-30 | 389 | 45 | 4501 | 451 | 10 | VANKIRK 1040hr ; Raki =240hr ;
91 | 451-4-2 | FDR AC auxiliaries & grounding-Dsn | 2006-07-05 | 2006-09-06 | 2009-09-30 | 777 | 45 | 4501 | 451 | 15 | VANKIRK =40hr ; Raki =40hr ;
90 | 451-6-2 | FDR C-Site -Cabling | 2005-05-16 | 2005-08-15 | 2009-09-30 | 1041 | 45 | 4501 | 451 | 14 | VANKIRK =120hr ; Raki =120hr ;
45 | 452-1-2 | Diagnostics AC Power Distr-Dsn | 2005-10-03 | 2006-01-20 | 2007-05-14 | 329 | 45 | 4501 | 452 |  | EA//DM =640hr ; Raki =80hr ;
51 | 452-2-2 | Diagnostics sensor cabling-Dsn | 2005-10-03 | 2006-01-05 | 2007-07-11 | 380 | 45 | 4501 | 452 |  | EA//DM =160hr ; Raki =40hr ;
44 | 453-1-2 | New Procedures | 2005-10-06 | 2006-02-20 | 2007-05-02 | 300 | 45 | 4501 | 453 |  | EA//DM =240hr ; EE//EM =240hr ;
65 | 51-30 | Installation, Testing, Documentation (Title III) | 2006-11-21 | 2007-05-17 | 2008-03-27 | 213 | 51 |  |  |  | EA//DM =160hr ; EC//EM =220hr ; | EE//SM =740hr ; 41=82$k ;
60 | 623.011 | Design WBS 612 | 2006-10-02 | 2007-01-02 | 2007-10-04 | 194 | 61 |  | 613 |  | em//em=80; ea//dm=80
61 | 631-010 | Final Design**reduced scope | 2007-01-11 | 2007-04-11 | 2007-10-19 | 134 | 62 |  | 621 |  | EM//EM =89hr ; EA//DM =176-160=16hr ;
93 | 632-010 | Final Design**deleted scope | 2004-10-01 | 2004-09-30 | 2009-09-30 | 1258 | 62 |  | 622
58 | 633-010 | Final Design | 2006-11-29 | 2007-02-21 | 2007-09-14 | 144 | 62 |  | 623 |  | EM//EM =89hr ; EA//DM =80hr ;
62 | 640.011 | Design GN2, Air & Vent Systems | 2006-10-02 | 2007-03-23 | 2007-10-22 | 148 | 63 |  |  |  | em//em=80; ea//dm=160
39 | 712.010 | Final Design | 2004-12-01 | 2005-03-09 | 2006-12-14 | 444 | 73 | 7301 |  | 26 | PERRY=140;messineo=300
56 | 713A.060 | Instl He gas piping from NSTX to D-site tc | 2006-10-02 | 2007-01-10 | 2007-08-17 | 155 | 18 | 1803 | TOOL | 14 | ETC=+ Kalish=40; em//sm=40; em//tb=240 | ETC=+ ea//dm=80; 41=$ 5.6 k
94 | 8203FY05 | Design Integration FY05 LOE | 2004-10-01 | 2005-09-30 | 2009-09-30 | 1006 | 82 | 8203 |  | 50 | messineo=1035 60% | brown=285 17%
95 | 8203FY06 | Design Integration FY06 | 2005-10-03 | 2006-09-29 | 2009-09-30 | 758 | 82 | 8203 |  | 60 | ea//sm=863 | brown=863;
96 | 8203FY07 | Design Integration FY07 | 2006-10-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | 508 | 82 | 8203 |  | 70 | ea//sm=345 | brown=518;
97 | 99.105 | Contingency | 2005-09-01 | 2005-09-29 | 2009-09-30 | 1007 | CC | CCCP |  | 01 | ea engr tbd=760;mech design tbd=435;ornl=$100k | MCWF = $450k; VVSA =$350k
98 | 99.106 | Contingency | 2005-10-03 | 2006-09-29 | 2009-09-30 | 758 | CC | CCCP |  | 02
99 | 99.107 | Contingency | 2006-10-02 | 2007-09-28 | 2009-09-30 | 509 | CC | CCCP |  | 03