## ESTIMATE
WBS:=
Job Number=
Title=
Job Manager=
[6 empty] | FY07$K |  |  |  |  | HOURS
[6 empty] | 1308 | 1000 | 1716 | 1716 | 1716 | 168.7 | 168.7 | 156.5 | 128.59 | 108.44 | 78.33 | 180.79 | 116.7 | 168.88 | 138.6 | 138.6 | 78.33 | 144.88 | 93.69 | 70.98 | 162.83 | 229.54 | 9789.08
Task ID |  | TASK DESCRIPTION | Work days | Pre-requisites | Start Date | 41MS | 48MS | 37STK | 35TRVL | 31OT | ORNLEM | ORNLDSN | EMEM | EMSM | EMSB | EMTB | EAEM | EASB | EEEM | EESM | EESB | EETB | ECEM | ECSB | ECTB | RM2 | RM3 | Rough Estimate Total (in FY07$)
1 | Design | [26 empty] | 0
2 |  | Requirements definition | 20 |  | 2007-03-01 | [22 empty] | 0
3 |  | Preliminary Design | 65 | 2 | [23 empty] | 0
4 |  | PDR | 1 | 3 | [23 empty] | 0
5 |  | Final design | 45 | 4 | [23 empty] | 0
6 |  | Seismic analysis | 20 | 4 | [23 empty] | 0
7 |  | FDR | 1 | 5, 6 | [23 empty] | 0
8 |  | Resolve chits | 20 | 7 | [23 empty] | 0
9 |  | Prepare requisition | 10 | 7 | [23 empty] | 0
10 |  | Prepare specficiations | 10 | 7 | [23 empty] | 0
11 | [27 empty] | 0
12 | Procrurement & Fabrication | [26 empty] | 0
13 |  | Procurement lead time and award |  | 9, 10 | [23 empty] | 0
14 |  | vendor fab and deliver |  | 13 | [23 empty] | 0
15 | [27 empty] | 0
16 | [27 empty] | 0
17 | [27 empty] | 0
18 | [27 empty] | 0
19 | [27 empty] | 0
20 | [27 empty] | 0
21 | Installation | [26 empty] | 0
22 | [27 empty] | 0
23 | [27 empty] | 0
24 | [27 empty] | 0
25 | [27 empty] | 0
26 | [27 empty] | 0
27 | PTP Testing | [26 empty] | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
sample data