## P3
NCSX Proposed Baseline
WBS | DESCRIPTION |  | TOTAL | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011
12 | 1204 - Job: 1204 - VV Sys Procurements (nonVVSA)-DUDEK |  | 415 |  |  |  |  | 47 | 90 |  | 278
| 1250 - Job: 1250 - Vacuum Vessel Fabrication**CLOSED** |  | -162 |  |  |  |  | -162
13 | 1302 - Job: 1302 - PF Design -KALISH |  | 254 |  |  |  |  | 43 | 211
| 1352 - Job: 1352 - PF Coil Procurement-KALISH |  | 1596 | [5 empty] | 926 | 642 | 28
| 1353 - Job: 1353 - CS Structure Procurement-DAHLGREN |  | 337 | [6 empty] | 78 | 259
| 1354 - Job: 1354 - Trim Coil Design &Procurement-KALISH |  | 123 | [6 empty] | 45 | 78
| 1355 - Job: 1355 - WBS 13 I&C Proc and Coil Assy-KALISH |  | 72 | [5 empty] | 41 | 29 | 2
| 1361 - Job: 1361 - TF Fabrication-KALISH |  | 965 |  |  |  |  | 416 | 550
14 | 1404 - Job: 1404 - MCWF R&D 1st Prod Casting**CLOSED** |  | -36 |  |  |  |  | -36
| 1408 - Job: 1408 - MC Winding Supplies-CHRZANOWSKI |  | 310 |  |  |  |  | 188 | 122
| 1411 - Job: 1411 - MCWF Fabr. S005242-HEITZENROEDER |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 1416 - Job: 1416 - Mod Coil Type AB Fnl Dsn-WILLIAMSON |  | 280 |  |  |  |  | 70 | 210
| 1421 - Job: 1421 - Mod Coil Interface Design-WILLIAMSON |  | 1370 |  |  |  |  | 1160 | 209
| 1431 - Job: 1431 - Mod. Coil Interface Hardware-DUDEK |  | 1038 |  |  |  |  | 394 | 627 |  | 17
| 1451 - Job: 1451 - Mod Coil Winding-CHRZANOWSKI |  | 2869 |  |  |  |  | 1380 | 1489
| 1459 - Job: 1459 - Mod Coil Fabr.Punch List-CHRZANOWSKI |  | 486 |  |  |  |  | 113 | 373
15 | 1501 - Job: 1501 - Coil Structures Design-DAHLGREN |  | 189 |  |  |  |  | 189 | 0
| 1550 - Job: 1550 - Coil Struct. Procurement -DAHLGREN |  | 1066 | [5 empty] | 502 | 514 | 50
16 | 1601 - Job: 1601 - Coil Services Design-GORANSON |  | 873 |  |  |  |  | 6 | 184 | 445 | 238
17 | 1701 - Job: 1701 - Cryostat Design-GETTLEFINGER |  | 207 | [6 empty] | 207
| 1702 - Job: 1702 - Base Support Struct Design-DAHLGREN |  | 163 | [5 empty] | 163
| 1751 - Job: 1751 - Cryostat Procurement-GETTLEFINGER |  | 325 | [7 empty] | 325
| 1752 - Job: 1752 - Base Support Proc-DAHLGREN |  | 89 | [5 empty] | 69 | 20
18 | 1802 - Job: 1802 - FP Assy Oversight&Support-VIOLA |  | 1998 |  |  |  |  | 257 | 792 | 828 | 121
| 1803 - Job: 1803/1805- FPA Tooling/Constr-BROWN/DUDEK |  | 524 |  |  |  |  | 143 | 305 | 75
| 1806 - Job: 1806 - FP Assembly specs and drawings-COLE |  | 514 |  |  |  |  | 92 | 390 | 33
| 1810 - Job:1810-Field Period Assy -Station 1 2 3 VIOLA |  | 5483 |  |  |  |  | 1220 | 2393 | 1640 | 229
| 1815 - Job: 1815 - Field Period Assy -Station 5-VIOLA |  | 1317 | [5 empty] | 223 | 925 | 169
19 | 1901 - Job: 1901 - Stellarator Core Mngtt&Integr-COLE |  | 1743 |  |  |  |  | 165 | 425 | 453 | 468 | 232
2 | 2101 - Job: 2101 - Fueling Systems-BLANCHARD |  | 69 | [6 empty] | 16 | 53
| 2201 - Job: 2201 - Vacuum Pumping Systems-BLANCHARD |  | 174 | [6 empty] | 124 | 50
| 3101 - Job: 3101 - Magnetic Diagnostics-STRATTON |  | 294 |  |  |  |  | 187 | 107
3 | 3601 - Job: 3601 - Edge Divertor Diagnostics-STRATTON |  | 31 | [7 empty] | 31
| 3801 - Job: 3801 - Electron Beam Mapping-STRATTON |  | 263 | [6 empty] | 103 | 160
| 3901 - Job: 3901 - Diagnostics sys Integration-STRATTON |  | 133 |  |  |  |  | 12 | 29 | 30 | 62
4 | 4101 - Job: 4101 - AC Power-RAMAKRISHNAN |  | 54 |  |  |  |  | -104 |  | 58 | 101
| 4301 - Job: 4301 - DC Systems-RAMAKRISHNAN |  | 603 | [5 empty] | 11 | 274 | 318
| 4401 - Job: 4401 - Control & Protection-RAMAKRISHNAN |  | 1084 | [6 empty] | 326 | 758
| 4501 - Job: 4501 - Power Sys Dsn & Integr-RAMAKRISHNAN |  | 685 | [6 empty] | 356 | 230 | 99
5 | 5101 - Job: 5101 - Network and Fiber Infrastruct-SICHTA |  | 151 | [6 empty] | 7 | 144
| 5201 - Job: 5201 - I&C Systems-SICHTA |  | 197 | [6 empty] | 82 | 115
| 5301 - Job: 5301 - Data Acquisition-SICHTA |  | 164 | [6 empty] | 51 | 114
| 5401 - Job: 5401 - Facility Timing & Synchron.-SICHTA |  | 205 | [6 empty] | 12 | 194
| 5501 - Job: 5501 - Real Time Control System-SICHTA |  | 129 | [6 empty] | 17 | 112
| 5601 - Job: 5601 - Central Safety &Interlock Sys-SICHTA |  | 223 | [6 empty] | 12 | 211
| 5801 - Job: 5801 - Central I&C Integr& Oversight-SICHTA |  | 69 |  |  |  |  | 7 | 24 | 19 | 19
6 | 6101 - Job: 6101 - Water Systems-DUDEK |  | 46 | [6 empty] | 46
| 6201 - Job: 6201 - Cryogenic Systems-DUDEK |  | 655 | [6 empty] | 271 | 384
| 6301 - Job: 6301 - Utility Systems-DUDEK |  | 105 | [6 empty] | 105
| 6401 - Job: 6401 - PFC/VV Htng/Cooling(bakeout)- DUDEK |  | 557 | [6 empty] | 234 | 323
7 | 7301 - Job: 7301 - Platform Design & Fab-PERRY |  | 204 |  |  |  |  | 2 |  | 202
| 7401 - Job: 7401 - TC Prep & Mach Assy Planning-PERRY |  | 1435 |  |  |  |  | -308 | 23 | 577 | 857 | 286
| 7501 - Job: 7501 - Construction Support Crew-PERRY |  | 1436 | [6 empty] | 311 | 799 | 326
| 7503 - Job: 7503 - Machine Assembly (station 6)-PERRY |  | 4518 | [6 empty] | 1579 | 2192 | 747
| 7601 - Job: 7601 - Tooling Design & Fabrication-PERRY |  | 413 | [6 empty] | 192 | 221
8 | 8101 - Job: 8101 - Project Management & Control-NEILSON |  | 3486 |  |  |  |  | 283 | 895 | 1015 | 927 | 365
| 8102 - Job: 8102 - NCSX MIE Management ORNL-LYON |  | 504 |  |  |  |  | 60 | 159 | 159 | 101 | 24
| 8202 - Job: 8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support-REIERSEN |  | 2459 |  |  |  |  | 319 | 642 | 640 | 638 | 221
| 8203 - Job: 8203 - Design Integration-BROWN |  | 1362 |  |  |  |  | 149 | 352 | 350 | 349 | 161
| 8204 - Job: 8204 - Systems Analysis-BROOKS |  | 1161 |  |  |  |  | 177 | 283 | 282 | 281 | 138
| 8205 - Job: 8205 - Dimensional Control Coordin-REIERSEN |  | 599 |  |  |  |  | 104 | 268 | 156 | 57 | 14
| 8210 - Job: 8210 - FY07 Rebaseling tasks |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 8215 - Job: 8215 Plant Design |  | 121 |  |  |  |  | 15 | 32 | 32 | 32 | 10
| 8501 - Job: 8501 - Integrated Systems Testing-GENTILE |  | 765 | [6 empty] | 276 | 70 | 419
| 8998 - Job: 8998 - Allocations-STRYKOWSKY |  | 1479 |  |  |  |  | 147 | 384 | 406 | 431 | 110
| ETC From May 1, 2007 = |  | 50269 |  |  |  |  | 6763 | 13503 | 14254 | 12596 | 3152
Contingency
| Uncertainty (@90% confidence level) = | 15.52% | 7800.4921
| Cost of Schedule Contingency = |  | 1383.164
| Cost of Schedule risk mitigation = |  | 502.168
| Risk Contingency = |  | 2057.801
| Total Contingency = |  | 11743.6251 | [5 empty] | 2400 | 3947 | 3396 | 2000
|  |  | 23.36% | [5 empty] | 17.77% | 27.69% | 26.96%
| ETC with contingency = |  | 62012.6251 |  |  |  |  | 6763 | 15903 | 18201 | 15992 | 5152
| Actual Cost Through April 30, 2007 = |  | 67306 | 5942 | 14314 | 18132 | 19073 | 9845
| EAC = |  | 129318.6251 | 5942 | 14314 | 18132 | 19073 | 16608 | 15903 | 18201 | 15992 | 5152
| Funding = | [6 empty] | 16771 | 15900 | 18200 | 18900 | 19500
|  | Early Finish = | 2011-02-18
|  | CD-4 | 2011-12-23 |  |  |  |  | Chris Gruber Analysis = | 20% | 25% | 30%
|  | Schedule contingency (mos.)= | 10.1316