## P3
RES | RESOURCE | MAR FY07 | APR FY07 | MAY FY07 | JUN FY07 | JUL FY07 | AUG FY07 | SEP FY07 | OCT FY08 | NOV FY08 | DEC FY08 | JAN FY08 | FEB FY08 | MAR FY08 | APR FY08 | MAY FY08 | JUN FY08 | JUL FY08 | AUG FY08 | SEP FY08 | OCT FY09 | NOV FY09 | DEC FY09 | JAN FY09 | FEB FY09 | MAR FY09 | APR FY09 | MAY FY09 | JUN FY09 | JUL FY09 | AUG FY09 | SEP FY09 |  | RESOURCE | units | 1 FTE = 1726 hours
| EA//SB | [13 empty] | 2 | 104.2 | 135.3 | 131.8 | 38.3 | 89.7 | 88.1 | 67.7 | 6.9 | [9 empty] | 664 | EA//SB | Hrs.
| EC//EM | 5.5 | 19.4 | 20.3 | 19.4 | 19.4 | 21.2 | 14.8 | 82 | 115.8 | 122 | 174.7 | 147.3 | 176.6 | 255.7 | 405.2 | 288.2 | 220.4 | 307.9 | 466 | 421.3 | 191.2 | 131.7 | 82.2 | 33.9 | 28.4 | 12.8 | 11.7 | 12.8 | 12.2 |  |  | 3820 | EC//EM | Hrs. | 2.4 MY | EM
| EC//TB | [7 empty] | 40.9 | 35.6 | 26.7 | 39.1 | 20.6 | 37.1 | 1.7 | 44.4 | 76.7 | 79.2 | 49.2 | 63.7 | 86.4 | 45 | 33.7 | 20 | [8 empty] | 700 | EC//TB | Hrs.
| EE//EM | [8 empty] | 26 | 46 | 88 |  |  |  | 12.5 | 52.5 | 35 | [14 empty] | 260 | EE//EM | Hrs.
| EE//TB | [14 empty] | 15 | 63 | 42 | [14 empty] | 120 | EE//TB | Hrs.
| EM//TB | [13 empty] | 4 | 213.2 | 283.5 | 277 | 85.5 | 172 | 157.7 | 123.4 | 13.7 | [9 empty] | 1330 | EM//TB | Hrs. | 1.6 MY | TB
| 35 | [13 empty] | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | [12 empty] | 4.1 | 35 | $K
| 37 | [10 empty] | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 2.3 | [13 empty] | 22.9 | 37 | $K
| 41 | [10 empty] | 1.8 | 8.3 | 17.9 | 26.3 | 20 | 16.3 | 10.7 | 6.7 | [13 empty] | 108 | 41 | $K
| 43 | [10 empty] | 1.6 | 5.1 | 11.9 | 19.9 | 8.7 | 10.5 | 8.7 | 5.4 | 0.3 | [12 empty] | 72.1 | 43 | $K
| 81 | [32 empty] | 81 | $K