## S2P
ACT | TITLE | WORK DAYS | START | FINISH | JJJJ | WBS4 | ORDR | RES | HOURS
---------- | ------------------------------------------------ | ----- | ----------- | ----------- | ----- | ----- | ----- | -------- | -------------
ES2P1-000 | Receive MTM Fixtures | 5 | 2007-01-02 | 2007-01-08 | 1810 | S2P1 | 05 |  | 0
ES2P1-001 | Modify MTM Fixtures | 5 | 2007-01-09 | 2007-01-15 | 1810 | S2P1 | 06 |  | 0
ES2P1-002 | Prototype Stycast injection | 30 | 2007-01-02 | 2007-02-12 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 480
ES2P1-003 | Determine compression of G-11 | 2 | 2007-01-02 | 2007-01-03 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 24
ES2P1-100 | Pre-fit C2-C3 | 3 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 32
ES2P1-100R | Rework C2-C3 | 5 | 2006-11-06 | 2006-11-10 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 80
ES2P1-105 | Pre-fit C1-B1 | 3 | 2007-03-01 | 2007-03-05 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 32
ES2P1-105R | Rework C1-B1 | 5 | 2007-03-06 | 2007-03-12 | 1810 | S2P1 | 10 | EM//TB | 80
ES2P1-110 | Pre-fit B1-A1 | 3 | 2007-03-01 | 2007-03-05 | 1810 | S2P1 | 11 | EM//TB | 32
ES2P1-110R | Rework B1-A1 | 5 | 2007-03-06 | 2007-03-12 | 1810 | S2P1 | 11 | EM//TB | 80
ES2P1-115 | Pre-fit A1-A2 | 3 | 2006-12-19 | 2006-12-21 | 1810 | S2P1 | 11 | EM//TB | 32
ES2P1-115R | Rework A1-A2 | 5 | 2006-12-22 | 2007-01-05 | 1810 | S2P1 | 11 | EM//TB | 80
ES2P1-120 | Pre-fit A2-B2 | 2 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 1810 | S2P1 | 12 | EM//TB | 16
ES2P1-120R | Rework A2-B2 | 5 | 2007-06-05 | 2007-06-11 | 1810 | S2P1 | 12 | EM//TB | 80
ES2P1-125 | Pre-fit B2-C2 | 2 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 1810 | S2P1 | 12 | EM//TB | 16
ES2P1-125R | Rework B2-C2 | 5 | 2007-06-05 | 2007-06-11 | 1810 | S2P1 | 12 | EM//TB | 80
ES2P1 -130 | Test out equipt & procedures | 6 | 2007-01-16 | 2007-01-23 | 1810 | S2P1 | 13 | EM//TB | 88
ES2P1-135 | A1-A2 Fitup | 32 | 2007-03-13 | 2007-04-25 | 1810 | S2P1 | 13 | EM//TB | 561
ES2P1-140 | A1-B1 Fitup | 32 | 2007-04-26 | 2007-06-11 | 1810 | S2P1 | 14 | EM//TB | 561
ES2P1-145 | A1-B1 Join | 9 | 2007-06-12 | 2007-06-22 | 1810 | S2P1 | 14 | EM//TB | 114
ES2P1-150 | B1-C1 Fitup | 32 | 2007-06-25 | 2007-08-08 | 1810 | S2P1 | 15 | EM//TB | 561
ES2P1-155 | B1-C1 Join | 9 | 2007-08-09 | 2007-08-21 | 1810 | S2P1 | 15 | EM//TB | 114
ES2P1-160 | A1-B1-C1 Setup injection sys & Pot | 9 | 2007-08-22 | 2007-09-04 | 1810 | S2P1 | 16 | EM//TB | 260
ES2P1-165 | A1-B1-C1 Cure and remove | 3 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 1810 | S2P1 | 16 | EM//TB | 16
ES2P1-170 | A2-B2 Fitup | 25 | 2007-06-12 | 2007-07-17 | 1810 | S2P1 | 17 | EM//TB | 432
ES2P1-175 | A2-B2 Join | 7 | 2007-07-18 | 2007-07-26 | 1810 | S2P1 | 17 | EM//TB | 88
ES2P1-180 | B2-C2 Fitup | 25 | 2007-07-27 | 2007-08-30 | 1810 | S2P1 | 18 | EM//TB | 432
ES2P1-185 | B2-C2 Join | 7 | 2007-08-31 | 2007-09-11 | 1810 | S2P1 | 18 | EM//TB | 88
ES2P1-190 | A2-B2-C2 Setup injection sys & Pot | 7 | 2007-09-12 | 2007-09-20 | 1810 | S2P1 | 19 | EM//TB | 200
ES2P1-195 | A2-B2-C2 Cure and remove | 3 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 1810 | S2P1 | 19 | EM//TB | 16
ES6P0-415 | C2-C3 Fitup | 25 | 2007-09-26 | 2007-10-30 | 1810 | S2P1 | 41 | EM//TB | 432
ES2P2-205 | Pre-fit C4-C5 | 1 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 1810 | S2P2 | 20 | EM//TB | 32
ES2P2-205R | Rework C4-C5 | 5 | 2006-11-02 | 2006-11-08 | 1810 | S2P2 | 20 | EM//TB | 80
ES2P2-210 | Pre-fit C3-B3 | 3 | 2007-06-28 | 2007-07-02 | 1810 | S2P2 | 21 | EM//TB | 32
ES2P2-210R | Rework C3-B3 | 5 | 2007-07-03 | 2007-07-10 | 1810 | S2P2 | 21 | EM//TB | 80
ES2P2-215 | Pre-fit B3-A3 | 3 | 2007-06-28 | 2007-07-02 | 1810 | S2P2 | 21 | EM//TB | 32
ES2P2-215R | Rework B3-A3 | 5 | 2007-07-03 | 2007-07-10 | 1810 | S2P2 | 21 | EM//TB | 80
ES2P2-220 | Pre-fit A3-A4 | 3 | 2007-05-04 | 2007-05-08 | 1810 | S2P2 | 22 | EM//TB | 32
ES2P2-220R | Rework A3-A4 | 5 | 2007-05-09 | 2007-05-15 | 1810 | S2P2 | 22 | EM//TB | 80
ES2P2-225 | Pre-fit A4-B4 | 2 | 2007-07-26 | 2007-07-27 | 1810 | S2P2 | 22 | EM//TB | 16
ES2P2-225R | Rework A4-B4 | 5 | 2007-07-30 | 2007-08-03 | 1810 | S2P2 | 22 | EM//TB | 80
ES2P2-230 | Pre-fit B4-C4 | 2 | 2007-07-26 | 2007-07-27 | 1810 | S2P2 | 23 | EM//TB | 16
ES2P2-230R | Rework B4-C4 | 5 | 2007-07-30 | 2007-08-03 | 1810 | S2P2 | 23 | EM//TB | 80
ES2P2-235 | A3-A4 Fitup | 25 | 2007-09-10 | 2007-10-12 | 1810 | S2P2 | 23 | EM//TB | 432
ES2P2-240 | A3-B3 Fitup | 25 | 2007-10-15 | 2007-11-16 | 1810 | S2P2 | 24 | EM//TB | 432
ES2P2-245 | A3-B3 Join | 7 | 2007-11-19 | 2007-11-27 | 1810 | S2P2 | 24 | EM//TB | 88
ES2P2-250 | B3-C3 Fitup | 25 | 2007-11-28 | 2008-01-14 | 1810 | S2P2 | 25 | EM//TB | 432
ES2P2-255 | B3-C3 Join | 7 | 2008-01-15 | 2008-01-23 | 1810 | S2P2 | 25 | EM//TB | 88
ES2P2-260 | A3-B3-C3 Setup injection sys & Pot | 7 | 2008-01-24 | 2008-02-01 | 1810 | S2P2 | 26 | EM//TB | 200
ES2P2-265 | A3-B3-C3 Cure and remove | 3 | 2008-02-04 | 2008-02-06 | 1810 | S2P2 | 26 | EM//TB | 16
ES2P2-270 | A4-B4 Fitup | 25 | 2007-09-26 | 2007-10-30 | 1810 | S2P2 | 27 | EM//TB | 432
ES2P2-275 | A4-B4 Join | 7 | 2007-10-31 | 2007-11-08 | 1810 | S2P2 | 27 | EM//TB | 88
ES2P2-280 | B4-C4 Fitup | 25 | 2007-11-09 | 2007-12-17 | 1810 | S2P2 | 28 | EM//TB | 432
ES2P2-285 | B4-C4 Join | 7 | 2007-12-18 | 2008-01-04 | 1810 | S2P2 | 28 | EM//TB | 88
ES2P2-290 | A4-B4-C4 Setup injection sys & Pot | 7 | 2008-01-07 | 2008-01-15 | 1810 | S2P2 | 29 | EM//TB | 200
ES2P2-295 | A4-B4-C4 Cure and remove | 3 | 2008-01-16 | 2008-01-18 | 1810 | S2P2 | 29 | EM//TB | 16
ES6P0-420 | C4-C5 Fitup | 25 | 2008-01-21 | 2008-02-22 | 1810 | S2P2 | 42 | EM//TB | 432
ES2P3-315 | Pre-fit C6-C1 | 3 | 2007-12-18 | 2007-12-20 | 1810 | S2P3 | 31 | EM//TB | 32
ES2P3-315R | Rework C6-C1 | 5 | 2007-12-21 | 2008-01-07 | 1810 | S2P3 | 31 | EM//TB | 80
ES2P3-320 | Pre-fit C5-B5 | 3 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 1810 | S2P3 | 32 | EM//TB | 32
ES2P3-320R | Rework C5-B5 | 5 | 2007-08-27 | 2007-08-31 | 1810 | S2P3 | 32 | EM//TB | 80
ES2P3-325 | Pre-fit B5-A5 | 3 | 2007-10-16 | 2007-10-18 | 1810 | S2P3 | 32 | EM//TB | 32
ES2P3-325R | Rework B5-A5 | 5 | 2007-10-19 | 2007-10-25 | 1810 | S2P3 | 32 | EM//TB | 80
ES2P3-330 | Pre-fit A5-A6 | 3 | 2007-11-19 | 2007-11-21 | 1810 | S2P3 | 33 | EM//TB | 32
ES2P3-330R | Rework A5-A6 | 5 | 2007-11-22 | 2007-11-28 | 1810 | S2P3 | 33 | EM//TB | 80
ES2P3-335 | Pre-fit A6-B6 | 3 | 2007-11-19 | 2007-11-21 | 1810 | S2P3 | 33 | EM//TB | 32
ES2P3-335R | Rework A6-B6 | 5 | 2007-11-22 | 2007-11-28 | 1810 | S2P3 | 33 | EM//TB | 80
ES2P3-340 | Pre-fit B6-C6 | 3 | 2007-12-18 | 2007-12-20 | 1810 | S2P3 | 34 | EM//TB | 32
ES2P3-340R | Rework B6-C6 | 5 | 2007-12-21 | 2008-01-07 | 1810 | S2P3 | 34 | EM//TB | 80
ES2P3-345 | A5-A6 Fitup | 25 | 2008-02-07 | 2008-03-12 | 1810 | S2P3 | 34 | EM//TB | 432
ES2P3-350 | A5-B5 Fitup | 25 | 2008-03-13 | 2008-04-16 | 1810 | S2P3 | 35 | EM//TB | 432
ES2P3-355 | A5-B5 Join | 7 | 2008-04-17 | 2008-04-25 | 1810 | S2P3 | 35 | EM//TB | 88
ES2P3-360 | B5-C5 Fitup | 25 | 2008-04-28 | 2008-06-02 | 1810 | S2P3 | 36 | EM//TB | 432
ES2P3-365 | B5-C5 Join | 7 | 2008-06-03 | 2008-06-11 | 1810 | S2P3 | 36 | EM//TB | 88
ES2P3-370 | A5-B5-C5 Setup injection sys & Pot | 7 | 2008-06-12 | 2008-06-20 | 1810 | S2P3 | 37 | EM//TB | 200
ES2P3-375 | A5-B5-C5 Cure and remove | 3 | 2008-06-23 | 2008-06-25 | 1810 | S2P3 | 37 | EM//TB | 16
ES2P3-380 | A6-B6 Fitup | 25 | 2008-01-21 | 2008-02-22 | 1810 | S2P3 | 38 | EM//TB | 432
ES2P3-385 | A6-B6 Join | 7 | 2008-02-25 | 2008-03-04 | 1810 | S2P3 | 38 | EM//TB | 88
ES2P3-390 | B6-C6 Fitup | 25 | 2008-03-05 | 2008-04-08 | 1810 | S2P3 | 39 | EM//TB | 432
ES2P3-395 | B6-C6 Join | 7 | 2008-04-09 | 2008-04-17 | 1810 | S2P3 | 39 | EM//TB | 88
ES2P3-400 | A6-B6-C6 Setup injection sys & Pot | 7 | 2008-04-18 | 2008-04-28 | 1810 | S2P3 | 40 | EM//TB | 200
ES2P3-405 | A6-B6-C6 Cure and remove | 3 | 2008-04-29 | 2008-05-01 | 1810 | S2P3 | 40 | EM//TB | 16
ES6P0-425 | C6-C1 Fitup | 25 | 2008-05-02 | 2008-06-06 | 1810 | S2P3 | 42 | EM//TB | 432