## Sheet1
| VVSA-1 |  |  |  |  | VVSA-2 |  | VVSA-3 |  | Total
| HRS | k$ | Start | Finish | Staff Reqd | HRS | k$ | HRS | k$ | HRS | k$
Lay out magnetic diagnostics and coolant paths | 475 | 38.7 | 2006-04-11 | 2006-05-16 | 2.375 | 240 | 19.5 | 240 | 19.8 | 955 | 78
Wind diagnostics | 396 | 32.3 | 2006-05-24 | 2006-06-22 | 2.3897 | 396 | 32.3 | 396 | 33 | 1188 | 97.6
Terminate and verify magnetic diagnostics | 160 | 13 | 2006-06-23 | 2006-07-27 | 0.82353 | 160 | 13 | 160 | 13.3 | 480 | 39.3
| 1031 | 84 |  |  |  | 796 | 64.8 | 796 | 66.1 | 2623 | 214.9
| VVSA-1 |  |  |  |  | VVSA-2 |  | VVSA-3 |  | Total
| HRS | k$ | Start | Finish | Staff Reqd | HRS | k$ | HRS | k$ | HRS | k$
Attach studs for coolant lines | 192 | 15.6 | 2006-07-28 | 2006-08-14 | 1.9765 | 192 | 15.6 | 192 | 16 | 576 | 47.2
Install coolant lines on vacuum vessel | 576 | 46.9 | 2006-08-15 | 2006-09-15 | 3.2516 | 576 | 47.8 | 576 | 47.9 | 1728 | 142.6
Verify installation of coolant lines, headers, and manifolds. Install and verify local I&C. | 0 | 0 | 2006-09-18 | 2006-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 768 | 62.5 |  |  |  | 768 | 63.4 | 768 | 63.9 | 2304 | 189.8