## Sheet1
week of
 | time axis 2005-06-27 to 2006-06-05
First 120 deg seg
| Panel lot 10 | 2005-06-27: complete
Panel Lot 4A | bar: 2005-07-18 to 2005-07-25
[5 empty] | 2a | 7b
[5 empty] | 3a | 8a
[5 empty] | 4a | 10b
5b
9a
Weld first 60 deg seg | bar: 2005-06-27 to 2005-07-18
Weld 2nd 60 deg seg | bar: 2005-07-18 to 2005-07-25
Ports,machine,test Ship | bar: 2005-08-01 to 2005-11-07
Baseline ship 11/11/05
Second 120 deg seg
| Panel lot 4b | 2005-08-01: 1B; 2005-08-08: 3B; 2005-08-15: 5A
[7 empty] | 2B | 4B | 6B
[7 empty] | 10A |  | 7A
8B
9B
| Panel Lot 5A | 2005-08-22: 1A; 2005-08-29: 5A; 2005-09-05: 7A; 2005-09-12: 10A
[10 empty] | 2A | 6A | 8A
[10 empty] | 3A |  | 9A
4A
Weld first 60 deg seg | bar: 2005-06-27 to 2005-07-18
Weld 2nd 60 deg seg | bar: 2005-07-25 to 2005-08-15
Ports,machine,test Ship | bar: 2005-08-22 to 2005-12-12
Baseline ship date 12/16/05
Third 120 deg seg
| Panel lot 5B | 2005-08-22: 1B; 2005-08-29: 5B; 2005-09-05: 7B; 2005-09-12: 10B
[10 empty] | 2B | 6B | 8B
[10 empty] | 3B |  | 9B
4B
| Panel lot 6A | 2005-08-22: 1A; 2005-08-29: 5A; 2005-09-05: 7A; 2005-09-12: 10A
[10 empty] | 2A | 6A | 8A
[10 empty] | 3A |  | 9A
4A
Weld first 60 deg seg | bar: 2005-08-01 to 2005-08-15
Weld 2nd 60 deg seg | bar: 2005-08-22 to 2005-08-29
Ports,machine,test Ship | bar: 2005-09-05 to 2006-01-16
Baseline Ship date 1/20/06
MTM Baseline Plan
MTM panel delivery forecast
Panel Complete