## Sheet1
|  | ORIGINAL |  |  | DELTA |  |  |  | PROPOSED
ID | Task Name | Contract Start | Contract Finish | Milestone |  | ID | Task Name | Contract Start | Contract Finish | Plan Start | Plan Finish | Milestone | % Complete
1 | Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 17:00 |  |  | 1 | Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 |  | 100%
2 | Proposal Discussion | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-26 17:00 |  |  | 2 | Teleconference to discuss Proposal | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 |  | 100%
3 | Receive Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-09-15 17:00 |  |  | 3 | Receive Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-08-31 17:00 | 2004-08-31 08:00 | 2004-09-24 17:00 |  | 100%
4 | Start Up/Engineering | 2004-08-31 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  |  | 4 | Start Up/Engineering LI#1 | 2004-07-22 08:00 | 2004-12-13 17:00 |  |  |  | 20%
5 | Process Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  |  | 5 | Process Order | 2004-08-31 08:00 | 2004-12-13 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-30 17:00 |  | 20%
6 | Special Tooling LI #2 | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-17 17:00 |  |  | 6 | Sect 5.1.3 Proc Outline & Asc Procedures | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2004-12-10 17:00 | 95 | 10%
7 | Dies | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-17 17:00 |  |  | 7 | Special Tooling LI# 2 | 2004-07-22 08:00 | 2005-10-28 17:00 |  |  |  | 1%
8 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-10-21 17:00 |  |  | 8 | Dies | 2004-09-06 08:00 | 2005-10-28 17:00 |  |  |  | 1%
9 | Procure Material (4 sets) | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 215 |  | 9 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 2004-09-20 08:00 | 2004-12-01 17:00 |  | 5%
10 | Vessel Material Procured | 2004-11-05 08:00 | 2004-11-05 17:00 | 290 |  | 10 | Sect 5.1 Segmentation Scheme | 2005-10-27 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2004-11-04 08:00 | 2004-11-19 17:00 | 75 | 0%
11 | Machine complete | 2004-10-08 08:00 | 2004-12-01 17:00 |  |  | 11 | Procure Materials (4 sets) | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 2004-11-15 08:00 | 2005-01-07 17:00 | 215 | 0%
12 | Deburr | 2004-12-02 08:00 | 2004-12-06 17:00 |  |  | 12 | Machine Complete | 2004-10-08 08:00 | 2004-12-02 17:00 | 2004-12-01 08:00 | 2005-01-28 17:00 |  | 0%
13 | Inspection (Dies Manufactured) | 2004-12-08 08:00 | 2004-12-17 17:00 | 464 | 0 | 13 | Deburr | 2004-12-02 08:00 | 2004-12-07 17:00 | 2004-12-10 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 0%
14 | Fixtures (2 sets) | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-06 17:00 |  |  | 14 | Inspection | 2004-12-08 08:00 | 2004-12-20 17:00 | 2004-12-17 08:00 | 2005-02-11 17:00 | 239 | 0%
15 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-11-04 17:00 |  |  | 15 | Fixtures (2) 60 degree | 2004-09-06 08:00 | 2004-12-07 17:00 |  |  |  | 1%
16 | Procure Material | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 220 |  | 16 | Engineering | 2004-09-06 08:00 | 2004-11-05 17:00 | 2004-10-25 08:00 | 2004-12-17 17:00 |  | 2%
17 | Machine complete | 2004-10-11 08:00 | 2004-11-18 17:00 |  |  | 17 | Procure Materials | 2004-09-13 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 2004-12-17 08:00 | 2005-01-14 17:00 |  | 0%
18 | Assemble | 2004-11-22 08:00 | 2004-11-25 17:00 |  |  | 18 | Machine Complete | 2004-10-11 08:00 | 2004-11-19 17:00 | 2005-01-14 08:00 | 2005-02-04 17:00 |  | 0%
19 | Deburr | 2004-11-26 08:00 | 2004-11-29 17:00 |  |  | 19 | Assemble | 2004-11-22 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 2005-02-04 17:00 | 2005-02-14 17:00 |  | 0%
20 | Inspection | 2004-12-01 08:00 | 2004-12-06 17:00 |  |  | 20 | Deburr | 2004-11-26 08:00 | 2004-11-30 17:00 | 2005-02-14 17:00 | 2005-02-16 17:00 |  | 0%
21 | Development Panels (9 panels) | 2004-11-19 08:00 | 2005-01-19 17:00 |  |  | 21 | Inspection | 2004-12-01 08:00 | 2004-12-07 17:00 | 2005-02-16 17:00 | 2005-02-18 17:00 |  | 0%
22 | Production Panels (9-18 panels) 1/3 Formed | 2005-01-20 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 260 | -60 | 22 | Fixture (1) 120 degree | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 |  |  |  | 0%
23 | 2nd 1/3 Formed | 2004-11-05 08:00 | 2004-11-05 17:00 | 200 | 60 | 23 | Engineering | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-01-06 08:00 | 2005-01-21 17:00 |  | 1%
24 | Production Panels (36-45 panels) 3rd 1/3 Formed | 2005-02-28 08:00 | 2005-05-06 17:00 | 200 |  | 24 | Procure Materials | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 2005-02-04 17:00 | 220 | 0%
25 | First 120 deg seg LI #3 | 2005-01-20 08:00 | 2005-09-02 17:00 |  |  | 25 | Machine Complete | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 2005-02-18 17:00 |  | 0%
26 | 1st 60 deg segment | 2005-01-20 08:00 | 2005-04-20 17:00 |  |  | 26 | Assemble | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 2005-02-22 17:00 |  | 0%
27 | 2nd 60 deg segment | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-20 17:00 |  |  | 27 | Deburr | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-22 17:00 | 2005-02-25 17:00 |  | 0%
28 | Join 2 pieces (First VVSA fabricated) | 2005-04-21 08:00 | 2005-05-18 17:00 | 375 | -25 | 28 | Inspection | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 2005-03-04 17:00 |  | 0%
29 | Machine for ports | 2005-05-19 08:00 | 2005-06-07 17:00 |  |  | 29 | Sect 5.1.2 Fiducials | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 17:00 | 2004-11-29 08:00 | 2004-12-17 17:00 | 55 | 60%
30 | Weld ports | 2005-06-08 08:00 | 2005-06-28 17:00 |  |  | 30 | Procure Vessel Material | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 17:00 | 2004-10-29 08:00 | 2005-02-25 17:00 | 290 | 5%
31 | Final Machine | 2005-06-29 08:00 | 2005-07-21 17:00 |  |  | 31 | Development Panels (9 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-02-25 17:00 | 2005-04-26 17:00 | 260 | 0%
32 | Vacuum Test | 2005-07-22 08:00 | 2005-08-04 17:00 |  |  | 32 | Production Panels (9-18 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-04-26 17:00 | 2005-05-17 17:00 | 200 | 0%
33 | Cut off Ports | 2005-08-05 08:00 | 2005-08-25 17:00 |  |  | 33 | Production Panels (36-45 panels) | 2005-10-28 17:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-05-17 17:00 | 2005-06-28 17:00 | 200 | 0%
34 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-08-26 08:00 | 2005-08-31 17:00 |  |  | 34 | First 120 deg seg LI #3 | 2005-01-20 17:00 | 2005-09-05 17:00 |  |  |  | 0%
35 | Receive at PPPL | 2005-09-01 08:00 | 2005-09-02 17:00 |  |  | 35 | 1st 60 deg segment | 2005-01-20 17:00 | 2005-04-21 17:00 | 2005-03-29 08:00 | 2005-05-10 17:00 |  | 0%
36 | Second 120 Deg Seg LI #3 | 2005-04-21 08:00 | 2005-09-19 17:00 |  |  | 36 | 2nd 60 deg segment | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-21 17:00 | 2005-05-03 08:00 | 2005-06-03 17:00 |  | 0%
37 | 1st 60 deg segment | 2005-04-21 08:00 | 2005-06-08 17:00 |  |  | 37 | Join two pieces | 2005-04-21 17:00 | 2005-05-19 17:00 | 2005-05-22 08:00 | 2005-06-14 17:00 | 350 | 0%
38 | 2nd 60 deg segment | 2005-04-21 08:00 | 2005-06-08 17:00 |  |  | 38 | Machine for Ports | 2005-05-19 17:00 | 2005-06-08 17:00 | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-05 17:00 |  | 0%
39 | Join 2 pieces (Second VVSA fabricated) | 2005-06-09 08:00 | 2005-06-24 17:00 | 350 |  | 39 | Weld Ports | 2005-06-08 17:00 | 2005-06-29 17:00 | 2005-07-05 17:00 | 2005-08-16 17:00 |  | 0%
40 | Machine for ports | 2005-06-27 08:00 | 2005-07-08 17:00 |  |  | 40 | Final Machine | 2005-06-29 17:00 | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-16 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
41 | Weld ports | 2005-07-11 08:00 | 2005-08-02 17:00 |  |  | 41 | Vacuum Test | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-05 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-20 17:00 |  | 0%
42 | Final Machine | 2005-08-03 08:00 | 2005-08-18 17:00 |  |  | 42 | Cut Off Ports | 2005-08-05 17:00 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-20 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
43 | Vacuum Test | 2005-08-19 08:00 | 2005-08-25 17:00 |  |  | 43 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-01 17:00 | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-14 17:00 |  | 0%
44 | Cut off Ports | 2005-08-26 08:00 | 2005-09-12 17:00 |  |  | 44 | Receive at PPPL | 2005-09-01 17:00 | 2005-09-05 17:00 | 2005-10-14 17:00 | 2005-10-19 17:00 | 375.56 | 0%
45 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-09-13 08:00 | 2005-09-15 17:00 |  |  | 45 | Second 120 deg seg LI# 3 | 2005-04-21 17:00 | 2005-09-20 17:00 |  |  |  | 0%
46 | Receive at PPPL | 2005-09-16 08:00 | 2005-09-19 17:00 |  |  | 46 | 60 deg segment | 2005-04-21 17:00 | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-03 17:00 | 2005-07-01 17:00 |  | 0%
47 | Third 120 Deg Seg LI #3 | 2005-06-09 08:00 | 2005-10-24 17:00 |  |  | 47 | 60 deg segment | 2005-04-21 17:00 | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-14 17:00 | 2005-07-12 17:00 |  | 0%
48 | 1st 60 deg segment | 2005-06-09 08:00 | 2005-07-27 17:00 |  |  | 48 | Join two pieces | 2005-06-09 17:00 | 2005-06-27 17:00 | 2005-07-05 17:00 | 2005-07-19 17:00 | 350 | 0%
49 | 2nd 60 deg segment | 2005-06-09 08:00 | 2005-07-27 17:00 |  |  | 49 | Machine for Ports | 2005-06-27 17:00 | 2005-07-11 17:00 | 2005-07-19 17:00 | 2005-08-09 17:00 |  | 0%
50 | Join 2 pieces (Third VVSA fabricated) | 2005-07-28 08:00 | 2005-08-10 17:00 | 350 | 25 | 50 | Weld Ports | 2005-07-11 17:00 | 2005-08-03 17:00 | 2005-08-09 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
51 | Machine for ports | 2005-08-11 08:00 | 2005-08-22 17:00 |  |  | 51 | Final Machine | 2005-08-03 17:00 | 2005-08-19 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  | 0%
52 | Weld ports | 2005-08-23 08:00 | 2005-09-12 17:00 |  |  | 52 | Vacuum Test | 2005-08-19 17:00 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
53 | Final Machine | 2005-09-13 08:00 | 2005-09-26 17:00 |  |  | 53 | Cut Off Ports | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-13 17:00 | 2005-10-07 17:00 | 2005-10-21 17:00 |  | 0%
54 | Vacuum Test | 2005-09-27 08:00 | 2005-10-03 17:00 |  |  | 54 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-16 17:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-27 17:00 |  | 0%
55 | Cut off Ports | 2005-10-04 08:00 | 2005-10-17 17:00 |  |  | 55 | Receive at PPPL | 2005-09-16 17:00 | 2005-09-20 17:00 | 2005-10-27 17:00 | 2005-10-31 17:00 | 375 | 0%
56 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-10-18 08:00 | 2005-10-20 17:00 |  |  | 56 | Third 120 deg seg LI# 3 | 2005-06-09 17:00 | 2005-10-28 17:00 |  |  |  | 0%
57 | Receive at PPPL | 2005-10-21 08:00 | 2005-10-24 17:00 |  |  | 57 | 60 deg segment | 2005-06-09 17:00 | 2005-07-28 17:00 | 2005-07-01 08:00 | 2005-07-29 17:00 |  | 0%
58 | Receipt/Acceptance by PPPL of 1st VVSA | 2004-11-05 08:00 | 2005-09-27 17:00 | 375.56 |  | 58 | 60 deg segment | 2005-06-09 17:00 | 2005-07-28 17:00 | 2005-07-17 08:00 | 2005-08-14 08:00 |  | 0%
59 | Receipt/Acceptance by PPPL of 2nd VVSA | 2004-11-05 08:00 | 2005-10-27 17:00 | 375 |  | 59 | Join two pieces | 2005-07-28 17:00 | 2005-08-11 17:00 | 2005-08-09 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 375 | 0%
60 | Receipt/Acceptance by PPPL of 3rd VVSA | 2004-11-05 08:00 | 2005-10-27 17:00 | 375 |  | 60 | Machine for Ports | 2005-08-11 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 2005-08-23 17:00 | 2005-09-06 17:00 |  | 0%
61 | Delivery to PPPL of Tooling | 2004-11-05 08:00 | 2005-11-14 17:00 | 486 |  | 61 | Weld Ports | 2005-08-23 17:00 | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-06 17:00 | 2005-09-27 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 62 | Final Machine | 2005-09-13 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-11 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 63 | Vacuum Test | 2005-09-27 17:00 | 2005-10-04 17:00 | 2005-10-11 17:00 | 2005-10-25 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 64 | Cut Off Ports | 2005-10-04 17:00 | 2005-10-18 17:00 | 2005-10-25 17:00 | 2005-11-15 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 65 | Pack for Shipping LI#4 | 2005-10-18 17:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-11-15 17:00 | 2005-11-18 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 66 | Receive at PPPL | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-25 17:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-22 17:00 | 375 | 0%
[6 empty] | 67 | Pack for PPPL Tooling | 2005-10-28 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-25 17:00 |  | 0%
[6 empty] | 68 | Receive at PPPL Tooling | 2005-10-28 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-01 17:00 | 486 | 0%
| TOTALS |  |  | 4535.56 | 0 | [6 empty] | 4535.56