## Sheet1
Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | NA | NA | 100
Teleconference to discuss Proposal | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 | NA | NA | 100
Receive Order | 2004-09-24 17:00 | 2004-09-24 17:00 | NA | NA | 100
WO# 65678 PPPL VVSA Lot # 14 | 1999-01-01 08:00 | 2006-01-26 17:00 | NA | NA
Start Up/Engineering QLI#1 | 2004-09-24 08:00 | 2005-11-04 17:00 | NA | NA
Process Order | 2004-09-24 08:00 | 2005-05-20 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2005-07-30 | 100
Sect 5.1 Segmentation Scheme | 2004-11-04 08:00 | 2004-11-19 17:00 | NA | NA | 100 | 75000 | 75000
Sect 5.1.2 Fiducials | 2005-11-04 08:00 | 2005-11-04 17:00 | NA | NA | 98
Sect 5.1.3 Proc Outline & Asc Proc. | 2004-09-24 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2005-05-31 17:00 | 100 | 95000 | 95000
Special Tooling QLI# 2 | 2004-09-20 08:00 | 2005-07-22 17:00 | NA | NA
Dies & Gages Lot # 10 | 2004-09-20 08:00 | 2005-05-12 17:00 | NA | NA
Engineering | 2004-09-20 08:00 | 2005-01-28 17:00 | NA | NA | 100
Procure Materials | 2004-11-15 08:00 | 2005-03-11 17:00 | NA | NA | 100 | 315000 | 315000
Machine Complete | 2005-02-21 08:00 | 2005-04-07 17:00 | NA | NA | 100
Deburr | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-08 17:00 | NA | NA | 100
Inspection | 2005-03-01 08:00 | 2005-04-11 17:00 | NA | NA | 100 | 340644 | 340644
Development Panels | 2005-03-31 08:00 | 2005-05-12 17:00 | 2005-04-08 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 100
Fixtures (2) 60 degree Lot # 11 | 2004-10-25 08:00 | 2005-05-13 17:00 | NA | NA
Engineering | 2004-10-25 08:00 | 2005-03-04 17:00 | NA | NA | 100
Procure Materials | 2005-03-06 08:00 | 2005-03-30 17:00 | NA | NA | 100
Fab & Machine Complete | 2005-03-13 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 2005-04-15 17:00 | 2005-06-10 17:00 | 100
Assemble | 2005-03-28 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 2005-04-29 17:00 | 2005-06-17 17:00 | 100
Deburr | 2005-04-12 08:00 | 2005-05-06 17:00 | 2005-05-06 17:00 | 2005-06-20 17:00 | 100
Inspection | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 2005-05-13 17:00 | 2005-06-23 17:00 | 100
Fixture (3) 120 degree Lot # 12 | 2005-01-31 08:00 | 2005-07-22 17:00 | NA | NA
Engineering | 2005-01-31 08:00 | 2005-05-06 17:00 | 2005-04-15 08:00 | 2005-06-08 17:00 | 100
Procure Materials | 2005-04-29 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 2005-06-08 17:00 | 2005-06-13 17:00 | 100 | 220000 | 220000
Fab & Machine Complete | 2005-05-13 08:00 | 2005-06-23 17:00 | 2005-06-13 17:00 | 2005-07-29 17:00 | 100
Assemble | 2005-05-20 08:00 | 2005-07-22 17:00 | 2005-06-22 08:00 | 2005-07-29 17:00 | 100
Deburr | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-14 17:00 | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-29 17:00 | 100
Inspection | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-14 17:00 | 2005-09-04 08:00 | 2005-07-29 17:00 | 100 |  |  | 120 #2 Complete
Procure Vessel Material | 2004-10-29 08:00 | 2005-04-22 17:00 | 2004-10-29 08:00 | 2005-05-31 17:00 | 100 | 390000 | 390000
Production Panels Period #1 Lot # 4 | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-23 17:00 | 2005-06-10 08:00 | 2005-08-12 17:00 | 100 | 260000 | 260000
Production Panels Period #2 Lot # 5 | 2005-05-24 08:00 | 2005-06-24 17:00 | 2005-06-24 17:00 | 2005-09-12 17:00 | 100 | 240000 | 240000
Production Panels Period #3 Lot # 6 | 2005-05-30 08:00 | 2005-07-05 17:00 | 2005-06-28 17:00 | 2005-09-16 17:00 | 100 | 240000 | 240000
Port Ext,Misc Hardware Period #1 Lot # 7 | 2005-03-23 08:00 | 2005-07-12 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2005-11-08 17:00 | 92
Port Ext,Misc Hardware Period # 2 Lot # 8 | 2005-03-23 08:00 | 2005-08-16 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2005-12-12 17:00 | 70
Port Ext,Misc Hardware Period # 3 Lot # 9 | 2005-03-23 08:00 | 2005-09-13 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2006-01-23 17:00 | 60
(1) Spacer (3) Port Ext. Fixtures Lot # 13 | 2005-06-06 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 2005-09-16 17:00 | 2006-01-28 17:00 | 98
First 120 deg seg QLI #3 Lot # 1 | 1999-01-01 08:00 | 2005-11-15 17:00 | NA | NA
1st 60 deg segment | 2005-05-02 08:00 | 2005-06-13 17:00 | 2005-06-10 08:00 | 2005-08-12 17:00 | 100
2nd 60 deg segment | 2005-05-23 08:00 | 2005-07-08 17:00 | 2005-06-23 08:00 | 2005-08-15 17:00 | 100
Join two pieces | 2005-07-10 08:00 | 2005-08-02 17:00 | 2005-08-12 08:00 | 2005-09-08 17:00 | 100 | 400000 | 400000
Machine for Ports | 2005-08-03 08:00 | 2005-08-18 17:00 | 2005-09-08 08:00 | 2005-09-23 17:00 | 100
Weld Ports | 2005-08-18 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 2005-10-05 08:00 | 2005-11-28 17:00 | 40
Vacuum Test | 2005-10-10 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-11-28 17:00 | 2005-12-07 17:00
Cut Off Ports | 2005-10-24 08:00 | 2005-11-04 17:00 | 2005-12-07 17:00 | 2005-12-12 17:00
Final Machine (moved was B4 V Test) | 2005-09-19 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 2005-12-12 17:00 | 2005-12-16 17:00
Final Inspection (New 10/05) | 1999-01-01 08:00 | 1999-01-01 17:00 | 2005-12-16 17:00 | 2005-12-20 17:00
Pack for Shipping #1 | 2005-11-07 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-12-20 17:00 | 2005-12-22 17:00
Receive at PPPL | 2005-11-14 08:00 | 2005-11-15 17:00 | 2005-12-22 17:00 | 2005-12-23 17:00 | 50 | 375560 | 187780
Second 120 deg seg QLI# 3 Lot # 2 | 1999-01-01 08:00 | 2005-12-22 17:00 | NA | NA
60 deg segment | 2005-06-24 08:00 | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-12 08:00 | 2005-09-09 17:00 | 100
60 deg segment | 2005-07-25 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 2005-08-26 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 100
Join two pieces | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-05 17:00 | 2005-10-07 17:00 | 2005-11-16 08:00 | 100 | 405000 | 405000
Machine for Ports | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-23 17:00 | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-12 17:00
Weld Ports | 2005-09-26 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-12-12 17:00 | 2005-12-30 17:00
Vacuum Test | 2005-11-14 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2005-12-30 17:00 | 2006-01-16 17:00
Cut Off Ports | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-09 17:00 | 2006-01-16 17:00 | 2006-01-30 17:00
Final Machine (moved was B4 V Test) | 2005-10-24 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006-02-13 17:00
Final Inspection (New 10/05) | 1999-01-01 08:00 | 1999-01-01 17:00 | 2006-02-13 17:00 | 2006-02-17 17:00
Pack for Shipping #2 | 2005-12-12 08:00 | 2005-12-16 17:00 | 2006-02-17 08:00 | 2006-02-22 17:00
Receive at PPPL | 2005-12-19 08:00 | 2005-12-22 17:00 | 2006-02-22 17:00 | 2006-02-24 17:00 |  | 375000 | 0
Third 120 deg seg QLI# 3 Lot # 3 | 1999-01-01 08:00 | 2006-01-26 17:00 | NA | NA
60 deg segment | 2005-08-01 08:00 | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-30 08:00 | 2005-11-21 17:00 | 75
60 deg segment | 2005-09-04 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 2005-10-17 08:00 | 2005-11-28 17:00
Join two pieces | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-28 17:00 | 2005-12-28 17:00 | 25 | 375000 | 93750
Machine for Ports | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 2005-12-28 17:00 | 2006-01-16 17:00
Weld Ports | 2005-10-31 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006-01-16 17:00 | 2006-02-03 17:00
Vacuum Test | 2005-12-05 08:00 | 2005-12-16 17:00 | 2006-02-03 17:00 | 2006-02-20 17:00
Cut Off Ports | 2006-01-05 08:00 | 2006-01-17 17:00 | 2006-02-20 17:00 | 2006-03-06 17:00
Final Machine (moved was B4 V Test) | 2005-11-21 08:00 | 2005-12-02 17:00 | 2006-03-06 17:00 | 2006-03-20 17:00
Final Inspection (New) | 1999-01-01 08:00 | 1999-01-01 17:00 | 2006-03-20 17:00 | 2006-03-24 17:00
Pack for Shipping #3 | 2006-01-17 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006-03-24 17:00 | 2006-03-28 17:00
Receive at PPPL | 2006-01-23 08:00 | 2006-01-26 17:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006-03-29 17:00 |  | 375000 | 0
Pack for PPPL - Tooling | 2006-01-23 08:00 | 2006-01-27 17:00 | 2006-03-20 08:00 | 2006-03-23 17:00
Receive at PPPL - Tooling | 2006-01-30 08:00 | 2006-02-01 17:00 | 2006-03-23 17:00 | 2006-03-24 17:00 |  | 486000 | 0
TOTAL | [6 empty] | 3262174
Liquidated to date | [6 empty] | 3046924
Accrued not invoiced | [6 empty] | 585280
215250