## Sheet1
TASK | Contract Date | Plan Start | Plan Finish | Previous % Complete | Current % Complete | Milestone payment | prorated amount
Submit Proposal | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 2004-07-22 08:00 | 100 | 100
Teleconference to discuss Proposal | 2004-07-30 17:00 | 2004-07-26 08:00 | 2004-07-30 17:00 | 100 | 100
Receive Order | 2004-09-24 17:00 | 2004-09-24 17:00 | 2004-09-24 17:00 | 100 | 100
WO# 65678 PPPL VVSA Lot # 14 | 2006-01-26 17:00 | 1999-01-01 08:00 | 2006-01-26 17:00
Start Up/Engineering QLI#1 | 2005-11-04 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2005-11-04 17:00
Process Order | 2005-05-20 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2005-05-20 17:00 | 100 | 100
Sect 5.1 Segmentation Scheme | 2004-11-19 17:00 | 2004-11-04 08:00 | 2004-11-19 17:00 | 100 | 100 | 75000 | 75000
Sect 5.1.2 Fiducials | 2005-11-04 17:00 | 2005-11-04 08:00 | 2005-11-04 17:00 | 98 | 98
Sect 5.1.3 Proc Outline & Asc Proc. | 2005-04-29 17:00 | 2004-09-24 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 100 | 100 | 95000 | 95000
Special Tooling QLI# 2 | 2005-07-22 17:00 | 2004-09-20 08:00 | 2005-07-22 17:00
Dies & Gages Lot # 10 | 2005-05-12 17:00 | 2004-09-20 08:00 | 2005-05-12 17:00
Engineering | 2005-01-28 17:00 | 2004-09-20 08:00 | 2005-01-28 17:00 | 100 | 100
Procure Materials | 2005-03-11 17:00 | 2004-11-15 08:00 | 2005-03-11 17:00 | 100 | 100 | 315000 | 315000
Machine Complete | 2005-04-07 17:00 | 2005-02-21 08:00 | 2005-04-07 17:00 | 100 | 100
Deburr | 2005-04-08 17:00 | 2005-02-28 08:00 | 2005-04-08 17:00 | 100 | 100
Inspection | 2005-04-11 17:00 | 2005-03-01 08:00 | 2005-04-11 17:00 | 100 | 100 | 340644 | 340644
Development Panels | 2005-05-12 17:00 | 2005-03-31 08:00 | 2005-05-12 17:00 | 100 | 100
Fixtures (2) 60 degree Lot # 11 | 2005-05-13 17:00 | 2004-10-25 08:00 | 2005-05-13 17:00
Engineering | 2005-03-04 17:00 | 2004-10-25 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 100 | 100
Procure Materials | 2005-03-30 17:00 | 2005-03-06 08:00 | 2005-03-30 17:00 | 100 | 100
Fab & Machine Complete | 2005-04-15 17:00 | 2005-03-13 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 100 | 100
Assemble | 2005-04-29 17:00 | 2005-03-28 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 100 | 100
Deburr | 2005-05-06 17:00 | 2005-04-12 08:00 | 2005-05-06 17:00 | 100 | 100
Inspection | 2005-05-13 17:00 | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 100 | 100
Fixture (3) 120 degree Lot # 12 | 2005-07-22 17:00 | 2005-01-31 08:00 | 2005-07-22 17:00
Engineering | 2005-05-06 17:00 | 2005-01-31 08:00 | 2005-05-06 17:00 | 100 | 100
Procure Materials | 2005-05-13 17:00 | 2005-04-29 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 100 | 100 | 220000 | 220000
Fab & Machine Complete | 2005-06-23 17:00 | 2005-05-13 08:00 | 2005-06-23 17:00 | 100 | 100
Assemble | 2005-07-22 17:00 | 2005-05-20 08:00 | 2005-07-22 17:00 | 100 | 100
Deburr | 2005-07-14 17:00 | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-14 17:00 | 100 | 100
Inspection | 2005-07-14 17:00 | 2005-07-04 08:00 | 2005-07-14 17:00 | 100 | 100
Procure Vessel Material | 2005-04-22 17:00 | 2004-10-29 08:00 | 2005-04-22 17:00 | 100 | 100 | 390000 | 390000
Production Panels Period #1 Lot # 4 | 2005-05-23 17:00 | 2005-04-22 08:00 | 2005-05-23 17:00 | 100 | 100 | 260000 | 260000
Production Panels Period #2 Lot # 5 | 2005-06-24 17:00 | 2005-05-24 08:00 | 2005-06-24 17:00 | 100 | 100 | 240000 | 240000
Production Panels Period #3 Lot # 6 | 2005-07-05 17:00 | 2005-05-30 08:00 | 2005-07-05 17:00 | 100 | 100 | 240000 | 240000
Port Ext,Misc Hardware Period #1 Lot # 7 | 2005-07-12 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2005-12-09 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Port Ext,Misc Hardware Period # 2 Lot # 8 | 2005-08-16 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2005-12-12 17:00 | 99.9 | 99.9 |  | 0
Port Ext,Misc Hardware Period # 3 Lot # 9 | 2005-09-13 17:00 | 2005-04-04 08:00 | 2006-01-23 17:00 | 85 | 85 |  | 0
(1) Spacer (3) Port Ext. Fixtures Lot # 13 | 2005-09-16 17:00 | 2005-09-16 17:00 | 2006-01-28 17:00 | 99 | 99 |  | 0
First 120 deg seg QLI #3 Lot # 1 | NA | 2005-06-10 08:00 | 2005-09-23 17:00 |  |  |  | 0
1st 60 deg segment | 2005-06-13 17:00 | 2005-06-10 08:00 | 2005-08-12 17:00 | 100 | 100 |  | 0
2nd 60 deg segment | 2005-07-08 17:00 | 2005-06-23 08:00 | 2005-08-15 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Join two pieces | 2005-08-02 17:00 | 2005-08-12 08:00 | 2005-09-08 17:00 | 100 | 100 | 400000 | 400000
Machine for Ports | 2005-08-18 17:00 | 2005-09-08 08:00 | 2005-09-23 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Weld Ports | 2005-09-16 17:00 | 2005-10-05 08:00 | 2006-01-17 17:00 |  |  |  | 0
Round Ports (less dome ports) | NA | 2005-10-05 08:00 | 2005-12-09 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Dome Ports 17 & 18 | NA | 2005-12-09 17:00 | 2005-12-16 17:00 | 100 | 100 |  | 0
(8) Bosses | NA | 2005-12-16 08:00 | 2005-12-20 17:00 | 100 | 100 |  | 0
100% Laser Scan Layout and Weld Flanges | NA | 2005-12-20 08:00 | 2006-01-09 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Polish and Rough Clean Interior | NA | 2006-01-09 08:00 | 2006-01-16 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Weld on Spacer and Covers | NA | 2006-01-16 08:00 | 2006-01-17 17:00 | 25 | 100 |  | 0
Vacuum Test | 2005-10-21 17:00 | 2006-01-17 08:00 | 2006-02-15 17:00 |  | 100 |  | 0
First Vacuum Test | NA | 2006-01-17 08:00 | 2006-01-24 17:00 |  | 100 |  | 0
Heat Blankets | NA | 2006-01-24 17:00 | 2006-01-30 17:00 |  | 100 |  | 0
Thermal Cycle | NA | 2006-01-30 17:00 | 2006-02-08 17:00 |  | 100 |  | 0
Final Vacuum Test | NA | 2006-02-08 17:00 | 2006-02-15 17:00 |  | 100 |  | 0
Laser check after Vacuum Test | NA | 2006-02-15 17:00 | 2006-02-17 17:00 |  | 100 |  | 0
Cut Off Ports | 2005-11-04 17:00 | 2006-02-17 17:00 | 2006-03-06 17:00 |  | 50 |  | 0
Final Machine | 2005-10-07 17:00 | 2006-03-06 17:00 | 2006-03-13 17:00 |  |  |  | 0
Final Inspection | 1999-01-01 17:00 | 2006-03-13 17:00 | 2006-03-20 17:00 |  |  |  | 0
Pack for Shipping #1 | 2005-11-11 17:00 | 2006-03-20 17:00 | 2006-03-24 17:00 |  |  |  | 0
Receive at PPPL | 2005-11-15 17:00 | 2006-03-24 17:00 | 2006-03-27 17:00 | 75 | 80 | 375560 | 300448
Second 120 deg seg QLI# 3 Lot # 2 | NA | 2005-08-12 08:00 | 2005-12-30 17:00 |  |  |  | 0
60 deg segment | 2005-07-22 17:00 | 2005-08-12 08:00 | 2005-09-09 17:00 | 100 | 100 |  | 0
60 deg segment | 2005-08-19 17:00 | 2005-08-26 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Join two pieces | 2005-09-05 17:00 | 2005-10-07 17:00 | 2005-11-16 08:00 | 100 | 100 | 405000 | 405000
Machine for Ports | 2005-09-23 17:00 | 2006-01-04 08:00 | 2006-01-19 17:00 | 100 | 100 |  | 0
Weld Ports | 2005-10-21 17:00 | 2006-01-20 08:00 | 2006-03-13 17:00 | 3 | 100 |  | 0
NB Port | NA | 2006-01-20 08:00 | 2006-01-25 17:00 |  | 100 |  | 0
Port 4 | NA | 2006-01-25 17:00 | 2006-01-31 17:00 |  | 100 |  | 0
Port 12 | NA | 2006-01-31 17:00 | 2006-02-06 17:00 |  | 100 |  | 0
Domes | NA | 2006-02-06 17:00 | 2006-02-09 17:00 |  | 100 |  | 0
Round Ports (less dome ports) | NA | 2006-02-09 17:00 | 2006-02-15 17:00 |  | 100 |  | 0
Dome Ports 17 & 18 | NA | 2006-02-15 17:00 | 2006-02-20 17:00 |  |  |  | 0
(8) Bosses | NA | 2006-02-20 17:00 | 2006-02-23 17:00 |  |  |  | 0
100% Laser Scan Layout and Weld Flanges | NA | 2006-02-23 17:00 | 2006-03-06 17:00 |  |  |  | 0
Polish and Rough Clean Interior | NA | 2006-03-06 17:00 | 2006-03-09 08:00 |  |  |  | 0
Weld on Spacer and Covers | NA | 2006-03-09 08:00 | 2006-03-13 17:00 |  |  |  | 0
Vacuum Test | 2005-11-25 17:00 | 2006-03-14 08:00 | 2006-04-12 17:00 |  |  |  | 0
First Vacuum Test | NA | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-21 08:00 |  |  |  | 0
Heat Blankets | NA | 2006-03-21 08:00 | 2006-03-24 08:00 |  |  |  | 0
Thermal Cycle | NA | 2006-03-24 08:00 | 2006-03-30 08:00 |  |  |  | 0
Final Vacuum Test | NA | 2006-03-30 08:00 | 2006-04-10 08:00 |  |  |  | 0
Laser check after Vacuum Test | NA | 2006-04-10 08:00 | 2006-04-12 17:00 |  |  |  | 0
Cut Off Ports | 2005-12-09 17:00 | 2006-04-12 17:00 | 2006-04-26 17:00 |  |  |  | 0
Final Machine | 2005-11-11 17:00 | 2006-04-26 17:00 | 2006-05-03 17:00 |  |  |  | 0
Final Inspection | NA | 2006-05-03 17:00 | 2006-05-09 17:00 |  |  |  | 0
Pack for Shipping #2 | 2005-12-16 17:00 | 2006-05-09 17:00 | 2006-05-12 17:00 |  |  |  | 0
Receive at PPPL | 2005-12-22 17:00 | 2006-05-12 17:00 | 2006-05-15 17:00 | 10 | 20 | 375000 | 75000
Third 120 deg seg QLI# 3 Lot # 3 | NA | 2005-09-30 08:00 | 2006-05-12 17:00 |  |  |  | 0
60 deg segment | 2005-08-26 17:00 | 2005-09-30 08:00 | 2006-01-06 17:00 | 100 | 100 |  | 0
60 deg segment | 2005-09-30 17:00 | 2005-12-01 08:00 | 2006-01-06 17:00 | 75 | 100 |  | 0
Join two pieces | 2005-10-17 17:00 | 2006-01-09 08:00 | 2006-01-19 17:00 | 80 | 100 | 375000 | 375000
Machine for Ports | 2005-10-28 17:00 | 2006-01-19 17:00 | 2006-02-02 17:00 |  | 100 |  | 0
Weld Ports | 2005-11-18 17:00 | 2006-02-06 08:00 | 2006-03-30 17:00 |  |  |  | 0
NB | NA | 2006-02-06 08:00 | 2006-02-10 08:00 |  |  |  | 0
Port 4 | NA | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-17 08:00 |  |  |  | 0
Port 12 | NA | 2006-02-17 08:00 | 2006-02-24 08:00 |  |  |  | 0
Dome | NA | 2006-02-24 08:00 | 2006-03-01 08:00 |  |  |  | 0
Round Ports (less dome ports) | NA | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-09 08:00 |  |  |  | 0
Dome Ports 17 & 18 | NA | 2006-03-09 08:00 | 2006-03-15 08:00 |  |  |  | 0
(8) Bosses | NA | 2006-03-15 08:00 | 2006-03-21 08:00 |  |  |  | 0
100% Laser Scan Layout and Weld Flanges | NA | 2006-03-21 08:00 | 2006-03-20 17:00 |  |  |  | 0
Polish and Rough Clean Interior | NA | 2006-03-21 08:00 | 2006-03-24 17:00 |  |  |  | 0
Weld on Spacer and Covers | NA | 2006-03-27 08:00 | 2006-03-30 17:00 |  |  |  | 0
Vacuum Test | 2005-12-17 17:00 | 2006-03-31 08:00 | 2006-05-09 17:00 |  |  |  | 0
First Vacuum Test | NA | 2006-03-31 08:00 | 2006-04-07 17:00 |  |  |  | 0
Heat Blankets | NA | 2006-04-10 08:00 | 2006-04-12 17:00 |  |  |  | 0
Thermal Cycle | NA | 2006-04-13 08:00 | 2006-04-19 17:00 |  |  |  | 0
Final Vacuum Test | NA | 2006-04-20 08:00 | 2006-05-04 17:00 |  |  |  | 0
Laser check after Vacuum Test | NA | 2006-05-05 08:00 | 2006-05-09 17:00 |  |  |  | 0
Cut Off Ports | 2006-01-17 17:00 | 2006-05-10 08:00 | 2006-05-24 17:00 |  |  |  | 0
Final Machine | 2005-12-02 17:00 | 2006-05-25 08:00 | 2006-06-01 17:00 |  |  |  | 0
Final Inspection | NA | 2006-06-02 08:00 | 2006-06-08 17:00 |  |  |  | 0
Pack for Shipping #3 | 2006-01-20 17:00 | 2006-06-09 08:00 | 2006-06-12 17:00 |  |  |  | 0
Receive at PPPL | 2006-01-26 17:00 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-16 17:00 |  |  | 375000 | 0
Tooling Deliveries | 2006-02-01 17:00 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-23 17:00 |  |  |  | 0
Pack for PPPL - Tooling | 2006-01-27 17:00 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-19 17:00 |  |  |  | 0
Receive at PPPL - Tooling | 2006-02-01 17:00 | 2006-06-20 08:00 | 2006-06-23 17:00 |  |  | 486000 | 0
TOTAL | [6 empty] | 3731092