## Schedule
| MTM Q04-00515 | [35 empty] | FY 2005 | [32 empty] | FY 2006 | [11 empty] | FY 2007 | [8 empty] | FY 2008
[5 empty] | Contract $K |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  | JAN '05 |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MARCH |  |  |  | APRIL |  |  |  |  | MAY |  |  |  | JUNE |  |  |  | JULY |  |  |  |  | AUG |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M
ID | TASK | START | FINISH | DUR WEEKS | MILE STONES | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1 | Submit Proposal | 2004-07-22
2 | Proposal Discussion | 2004-07-26
3 | Receive Order | 2004-08-31 |  |  |  | 20: Award TF Contract
4 | Start Up/Engineering | 2004-08-31 | 2004-12-31 | 17.4286
5 | Process Order | 2004-08-31 | 2004-12-31 | 17.4286
6 | Special Tooling LI #2 | 2004-09-06 | 2004-12-20 | 15
7 | Dies | 2004-09-06 | 2004-12-20 | 15
8 | Engineering | 2004-09-06 | 2004-10-22 | 6.5714
9 | Procure Material (4 sets) | 2004-09-13 | 2004-10-22 | 5.5714 | 215
| Vessel Material Procured |  | 2004-10-08 |  | 290
10 | Machine complete | 2004-10-08 | 2004-12-02 | 7.8571
11 | Deburr | 2004-12-02 | 2004-12-07 | 0.71429
12 | Inspection (Dies Manufactured) | 2004-12-08 | 2004-12-20 | 1.7143 | 464
13 | Fixtures (2 sets) | 2004-09-06 | 2004-12-07 | 13.1429
14 | Engineering | 2004-09-06 | 2004-11-05 | 8.5714
15 | Procure Material | 2004-09-13 | 2004-10-08 | 3.5714 | 220
16 | Machine complete | 2004-10-11 | 2004-11-19 | 5.5714
17 | Assemble | 2004-11-22 | 2004-11-26 | 0.57143
18 | Deburr | 2004-11-26 | 2004-11-30 | 0.57143
19 | Inspection | 2004-12-01 | 2004-12-07 | 0.85714
20 | Development Panels (9 panels) | 2004-11-19 | 2005-01-20 | 8.8571
21 | Production Panels (9-18 panels) 1/3 Formed | 2005-01-20 | 2005-02-28 | 5.5714 | 260
| 2nd 1/3 Formed |  |  |  | 200
22 | Production Panels (36-45 panels) 3rd 1/3 Formed | 2005-02-28 | 2005-05-09 | 10 | 200
23 | First 120 deg seg LI #3 | 2005-01-20 | 2005-09-05 | 32.5714
24 | 1st 60 deg segment | 2005-01-20 | 2005-04-21 | 13
25 | 2nd 60 deg segment | 2005-02-28 | 2005-04-21 | 7.4286
26 | Join 2 pieces (First VVSA fabricated) | 2005-04-21 | 2005-05-19 | 4 | 375
27 | Machine for ports | 2005-05-19 | 2005-06-08 | 2.8571
28 | Weld ports | 2005-06-08 | 2005-06-29 | 3
29 | Final Machine | 2005-06-29 | 2005-07-22 | 3.2857
30 | Vacuum Test | 2005-07-22 | 2005-08-05 | 2
31 | Cut off Ports | 2005-08-05 | 2005-08-26 | 3
32 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-08-26 | 2005-09-01 | 0.85714
33 | Receive at PPPL | 2005-09-01 | 2005-09-05 | 0.57143
34 | Second 120 Deg Seg LI #3 | 2005-04-21 | 2005-09-20 | 21.7143
35 | 1st 60 deg segment | 2005-04-21 | 2005-06-09 | 7
36 | 2nd 60 deg segment | 2005-04-21 | 2005-06-09 | 7
37 | Join 2 pieces (Second VVSA fabricated) | 2005-06-09 | 2005-06-27 | 2.5714 | 350
38 | Machine for ports | 2005-06-27 | 2005-07-11 | 2
39 | Weld ports | 2005-07-11 | 2005-08-03 | 3.2857
40 | Final Machine | 2005-08-03 | 2005-08-19 | 2.2857
41 | Vacuum Test | 2005-08-19 | 2005-08-26 | 1
42 | Cut off Ports | 2005-08-26 | 2005-09-13 | 2.5714
43 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-09-13 | 2005-09-16 | 0.42857
44 | Receive at PPPL | 2005-09-16 | 2005-09-20 | 0.57143
45 | Third 120 Deg Seg LI #3 | 2005-06-09 | 2005-10-25 | 19.7143
46 | 1st 60 deg segment | 2005-06-09 | 2005-07-28 | 7
47 | 2nd 60 deg segment | 2005-06-09 | 2005-07-28 | 7
48 | Join 2 pieces (Third VVSA fabricated) | 2005-07-28 | 2005-08-11 | 2 | 350
49 | Machine for ports | 2005-08-11 | 2005-08-23 | 1.7143
50 | Weld ports | 2005-08-23 | 2005-09-13 | 3
51 | Final Machine | 2005-09-13 | 2005-09-27 | 2
52 | Vacuum Test | 2005-09-27 | 2005-10-04 | 1
53 | Cut off Ports | 2005-10-04 | 2005-10-18 | 2
54 | Pack for ShippingLI# 4 | 2005-10-18 | 2005-10-21 | 0.42857
55 | Receive at PPPL | 2005-10-21 | 2005-10-25 | 0.57143
| Receipt/Acceptance by PPPL of 1st VVSA |  | 2005-09-28 |  | 375.56
| Receipt/Acceptance by PPPL of 2nd VVSA |  | 2005-10-28 |  | 375
| Receipt/Acceptance by PPPL of 3rd VVSA |  | 2005-10-28 |  | 375
| Delivery to PPPL of Tooling |  | 2005-11-15 |  | 486
| TOTAL |  |  |  | 4535.56