## Summary (2)
Rohwedder Inc Detailed Cost Summary for RFP 04-015F
[5 empty] | Non-Recurring |  | Recurring |  |  | Total
| Rohwedder |  | Precision
| Hours | Rates | Hours | Rate | Hours | Dollars | 1st VVSA | 2nd VVSA | 3rd VVSA
Labor
Project Engineer | 1928 | 119.025 |  |  | 1928 | 229480.2 |  |  |  | 229480.2
Engineering | 2648 | 87.285 | 3820 | 75.9759 | 6468 | 521358.618 |  |  |  | 521358.618
Quality Assurance |  |  | 2040 | 75.9759 | 2040 | 154990.836 |  |  |  | 154990.836
Site Project Engineer | 1420 | 87.285 |  |  | 1420 | 123944.7 |  |  |  | 123944.7
Contract Admin | 1200 | 55.545 |  |  | 1200 | 66654 |  |  |  | 66654
Manufacturing Labor
Dies |  |  | 4280 | 64.2873 | 4280 | 275149.644 |  |  |  | 275149.644
VVSA Vessel |  |  | 1530 | 64.2873 | 1530 |  | 32786.523 | 32786.523 | 32786.523 | 98359.569
VVSA Attachments |  |  | 8588.7 | 64.2873 | 8588.7 |  | 184048.1112 | 184048.1112 | 184048.1112 | 552144.3335
VVSA Spacers |  |  | 1978.92 | 64.2873 | 1978.92 |  | 42406.4746 | 42406.4746 | 42406.4746 | 127219.4237
Material | Weight | Cost/Pound | Weight | Cost | Weight | Dollars
Dies | 825753.6 | 1.052 | 7072.2 | 23.3772 | 832825.8 | 1033999.5514 |  |  |  | 1033999.5514
VVSA Vessel |  |  | 12609.84 | 23.3772 | 12609.84 |  | 98260.9172 | 98260.9172 | 98260.9172 | 294782.7516
VVSA Attachments |  |  | 38331.15 | 23.3772 | 38331.15 |  | 298691.6533 | 298691.6533 | 298691.6533 | 896074.9598
VVSA Spacers |  |  | 4537.55 | 23.3772 | 4537.55 |  | 35358.4046 | 35358.4046 | 35358.4046 | 106075.2139
Welding Fixtures | [5 empty] | 47923.26 |  |  |  | 47923.26
Tooling | [6 empty] | 14026.32 | 14026.32 | 14026.32 | 42078.96
Consumables | [6 empty] | 21623.91 | 21623.91 | 21623.91 | 64871.73
Miscellaneous | 9420.432 |  |  |  |  | 9420.432 |  |  |  | 9420.432
Subcontractor | [6 empty] | 60212.16 | 60212.16 | 60212.16 | 180636.48
Leased Equipment
FARO Arms (2) | [5 empty] | 133818.8011 |  |  |  | 133818.8011
FARO Scanner | [5 empty] | 115813.6192 |  |  |  | 115813.6192
Fork Lift | [5 empty] | 17458.8235 |  |  |  | 17458.8235
Press | [5 empty] | 129674.5557 |  |  |  | 129674.5557
Furance | [5 empty] | 42996.632 |  |  |  | 42996.632
Waterjet (2) | [5 empty] | 513494.8088 |  |  |  | 513494.8088
5-axis Machine | [5 empty] | 1026989.6175 |  |  |  | 1026989.6175
Leak Detection Equipment | [5 empty] | 54361.9838 |  |  |  | 54361.9838
Expenses
Travel | [9 empty] | 86219.64
On-site Lodging | [9 empty] | 96489.6
Insurance | [9 empty] | 127096.3
Shipping | [9 empty] | 12087.9605
Total | [9 empty] | 7181667.005