## Summary (2)
Major Tool VVSA Proposal
| Material | Hours | Cost | Total
VV Subassy | 874932 | 22842 | 2553315 | 3428247
dies | 218227 | 3185 | 481430 | 699657
fixturing/tooling | 224959 | 2797 | 324761 | 549720
shipping | 12567 | 294 | 31986 | 44553
engineering |  | 1450 | 135883 | 135883
Total |  | 30568 |  | 4858060
Major Tool PVVS Final EVR
Projections
| Material | Hours | Cost | PVVS Actual Totals | FACTOR | Material+Labor
VV Subassy | 33323.96 |  | 160671.25 | 193995.21 | x 18 | 3491913.78
Additional Ports | 100000 |  | 300000 |  | Est. | 400000
dies (10 blocks) | 176121.84 |  | 176202.57 | 352324.41 | x .8 | 352324.41
fixturing/tooling |  |  | 36696.59 | 36696.59 | x 5 | 183482.95
shipping |  |  |  | 0 | VVSA | 44553
engineering |  |  | 59978.72 | 59978.72 | VVSA | 135883
Total |  |  |  | 642994.93 |  | 4608157.14