## ESTIMATE
|  | WBS:= | 85
|  | Job Number= | 8501
|  | Title= | ncsx startup
|  | Job Manager= | Gentile
[6 empty] | FY07$K |  |  |  |  | HOURS
[6 empty] | 1308 | 1000 | 1716 | 1716 | 1716 | 168.7 | 168.7 | 156.5 | 128.59 | 108.44 | 78.33 | 180.79 | 116.7 | 168.88 | 138.6 | 138.6 | 78.33 | 144.88 | 93.69 | 70.98 | 162.83 | 229.54 | 9789.08
Task ID |  | TASK DESCRIPTION | manweeks |  | Start Date | 41 MS | 48 MS | 37 STK | 35 TRVL | 31 OT | ORNL EM | ORNL DSN | EM EM | EM SM | EM SB | EM TB | EA EM | EA SB | EE EM | EE SM | EE SB | EE TB | EC EM | EC SB | EC TB | RM2 | RM3 | Rough Estimate Total (in FY07$) |  | ECP-53 baseline
0
0
| Documentation | [26 empty] | 0
|  | 1.0 fte Engineer | 28.5 | [9 empty] | 1140 | [14 empty] | 178410
|  | 1.0 fte Senior L&S | 28.5 | [10 empty] | 1140 | [13 empty] | 146592.6 | 325002.6 | 355410
0
| Startup | [26 empty] | 0
|  | 1.0 Test director/physict in charge (PIC) @100% | 10 | [22 empty] | 400 |  | 65132
|  | 1.0 Chief Operations Engineer (COE) @85% | 10 | [9 empty] | 340 | [14 empty] | 53210
|  | 1.0 Project Engineer (wayne already at 75% in wbs82 | 10 | [9 empty] | 100 | [14 empty] | 15650
|  | 2.0 Machine technicians @ 85% | 10 | [11 empty] | 680 | [12 empty] | 73739.2
|  | 1.0 FCPC Tech @75% | 10 | [16 empty] | 300 | [7 empty] | 41580
|  | 1.0 Cryo sysw tech @75% | 10 | [12 empty] | 300 | [11 empty] | 23499
|  | 1.0 AC power Engr @75% | 10 | [15 empty] | 300 | [8 empty] | 50664
|  | 1.0 Computer Engr @75% | 10 | [19 empty] | 300 |  |  |  |  | 43464 | 366938.2 | 421878
0
31 | [27 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1140 | 680 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 691940.8 |  | 777288
691940.8
741224.2835