## P3
NCSX EAC
| WBS II | JOB | COST TO DATE 4/1/03 - 4/30/07 | ETC 5/1/07 THROUGH COMPLETION |  |  |  |  | TOTAL |  | ecp31 | deltas
|  |  |  | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | ETC | TOTAL EAC
| 12 - Vacuum Vessel Systems | 1201 - Vacuum Vessel Prelim Dsn | 424.95 | [5 empty] | 0 | 424.95 | 424 | 0.95 | 1201
|  | 1202 - Vacuum Vessel R&D | 1770.9 | [5 empty] | 0 | 1770.9 | 1791 | -20.1 | 1202
|  | 1203 - Vacuum Vessel Final Dsn | 1217.9 | [5 empty] | 0 | 1217.9 | 944 | 273.9 | 1203
1204-VV Sys Procurements (non VVSA) |  | 1204 - VV Sys Procurements (nonVVSA)-DUDEK | 535.9 | 102.4 | 32.7 |  | 278.2 |  | 413.3 | 949.2 | 557 | 392.2 | 1204
|  | 1206 - VV Field Weld Joint R&D | 15.954 | [5 empty] | 0 | 15.954 | 74 | -58.046 | 1206
|  | 1250 - Vacuum Vessel Fabrication | 5788.9 | [5 empty] | 0 | 5788.9 | 5741 | 47.9 | 1250
|  | Subtotal | 9754.504 | 102.4 | 32.7 | 0 | 278.2 | 0 | 413.3 | 10167.804 | 9531 | 636.804
0
| 13 - Conventional Coils | 1301 - TF Design | 970.9 | [5 empty] | 0 | 970.9 | 837 | 133.9 | 1301
1302 - PF Design |  | 1302 - PF Design -KALISH | 19.338 | 95.7 | 162.7 |  |  |  | 258.4 | 277.738 | 253 | 24.738 | 1302
|  | 1303 - Central Solenoid Support Design | 154.9 | [5 empty] | 0 | 154.9 |  | 154.9
|  | 1350 - TF Coil Fabr Prep | 535.99 | [5 empty] | 0 | 535.99 | 400 | 135.99 | 1350
|  | 1351 - TF Coil Fabr Supplies | 482.959 | [5 empty] | 0 | 482.959 | 1318 | -835.041 | 1351
|  | 1352 - PF Coil Procurement-KALISH |  |  | 386.8 | 1191.6 | 28.4 |  | 1606.8 | 1606.8 | 1362 | 244.8 | 1352
|  | 1353 - CS Structure Procurement-DAHLGREN |  |  |  | 78.3 | 259.1 |  | 337.4 | 337.4 | 270 | 67.4 | 1353
|  | 1354 - Trim Coil Design &Procurement-KALISH |  |  |  | 45.2 | 77.5 |  | 122.7 | 122.7 | 258 | -135.3 | 1354
|  | 1355 - WBS 13 I&C Proc and Coil Assy-KALISH |  |  | 32.3 | 38.1 | 1.6 |  | 72 | 72 | 92 | -20 | 1355
|  | 1361 - TF Fabrication-KALISH | 1073.999 | 603.1 | 396.7 |  |  |  | 999.8 | 2073.799 |  | 2073.799
|  | Subtotal | 3238.086 | 698.8 | 978.5 | 1353.2 | 366.6 | 0 | 3397.1 | 6635.186 | 4790 | 1845.186
0
| 14 - Modular Coils | 1401 - Mod Coil Prel.Dsn | 304.5 | [5 empty] | 0 | 304.5 | 303 | 1.5 | 1401
|  | 1402 - Mod.Coil Analyses | 239.14 | [5 empty] | 0 | 239.14 | 239 | 0.14 | 1402
|  | 1403 modular coil winding form design | 3310.9 | [5 empty] | 0 | 3310.9 | 3149 | 161.9 | 1403
|  | 1404-MCWF R&D & 1st Prod Casting | 2554.9 | [5 empty] | 0 | 2554.9 | 2534 | 20.9 | 1404
|  | 1405-Mod Coil Winding R&D Prep | 168 | [5 empty] | 0 | 168 | 168 | 0 | 1405
|  | 1406 - Mod. Coil Winding Facility | 2263.9 | [5 empty] | 0 | 2263.9 | 2214 | 49.9 | 1406
|  | 1407 -Mod Coil Winding Facility | 2569.9 | [5 empty] | 0 | 2569.9 | 2523 | 46.9 | 1407
1408-Mod Coil Winding Supplies |  | 1408 - MC Winding Supplies-CHRZANOWSKI | 2353.9 | 201.9 | 127.7 |  |  |  | 329.6 | 2683.5 | 1836 | 847.5 | 1408
|  | 1409 - Mod. Coil Test Stand | 832.9 | [5 empty] | 0 | 832.9 | 488 | 344.9 | 1409
|  | 1410 MC Twisted Racetrack Fabr | 1049.908 | [5 empty] | 0 | 1049.908 | 799 | 250.908 | 1410
1411-MCWF Fabrication S005242 |  | 1411 - MCWF Fabr. S005242-HEITZENROEDER | 9965.9 | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 | 9974.8 | 8329 | 1645.8 | 1411
|  | 1412 - Complete Winding Facilities | 540.732 | [5 empty] | 0 | 540.732 | 310 | 230.732 | 1412
|  | 1413 - Mod Coil Fracture Analysis | 27.819 | [5 empty] | 0 | 27.819 | 23 | 4.819 | 1413
|  | 1414 - Coil Testing | 638.674 | [5 empty] | 0 | 638.674 |  | 638.674
|  | 1415 - Dimensional Control Testing | 24.038 | [5 empty] | 0 | 24.038 |  | 24.038
Mod Coil Design 1416 Coil Design, Job 1421 Interface design |  | 1416 &1421 - Mod Coil Interface Design-WILLIAMSON | 1108.49 | 484 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 486.3 | 1594.79 |  | 1594.79
Job 1429 Interface R&D/Test |  | 1429 - MC Interface R&D-GETTELFINGER | 157.99 | 37.7 |  |  |  |  | 37.7 | 195.69 |  | 195.69
|  | 1419 - Winding Facility Modification | 48.434 | [5 empty] | 0 | 48.434 |  | 48.434
|  | 1431 - Mod. Coil Interface Hardware-DUDEK |  | 795.7 | 74.1 |  |  |  | 869.8 | 869.8 | 86 | 783.8 | 1431
1451 - Mod Coil Winding (incl 1459 punch list and unplanned work) |  | 1451 - Mod Coil Winding-CHRZANOWSKI | 6042.9 | 1500.6 | 1211.6 |  |  |  | 2712.2 | 8755.1 | 5091 | 3664.1 | 1451
|  | 1459 - Mod Coil Fabr.Punch List-CHRZANOWSKI |  | 156.9 | 315.4 |  |  |  | 472.3 | 472.3 |  | 472.3
|  | 1460 - 3rd Winding Fixture | 57.337 | [5 empty] | 0 | 57.337 |  | 57.337
|  | Subtotal | 34260.262 | 3185.7 | 1731.1 | 0 | 0 | 0 | 4916.8 | 39177.062 | 28092 | 11085.062
0
1501 - Structures Design | 15 - Coil Structures | 1501 - Coil Structures Design-DAHLGREN | 335.94 | 177.5 | 0.1 |  |  |  | 177.6 | 513.54 | 221 | 292.54 | 1501
1550 - Structures Procurement |  | 1550 - Coil Struct. Procurement -DAHLGREN | 4.061 |  | 783.9 | 1016.8 | 152.5 |  | 1953.2 | 1957.261 | 1191 | 766.261 | 1550
|  | Subtotal | 340.001 | 177.5 | 784 | 1016.8 | 152.5 | 0 | 2130.8 | 2470.801 | 1412 | 1058.801
0
1601 - Coil Services | 16 - Coil Services | 1601 - Coil Services Design-GORANSON | 2.614 | 39 | 395.9 | 253.3 | 171.2 |  | 859.4 | 862.014 | 1140 | -277.986 | 1601
0
1701-Cryostat design | 17 - Cryostat and Base Support Structure | 1701 - Cryostat Design-GETTLEFINGER | 431.073 |  | 116.1 | 87.5 |  |  | 203.6 | 634.673 | 504 | 130.673 | 1701
|  | 1702 - Base Support Struct Design-DAHLGREN |  |  | 163.5 |  |  |  | 163.5 | 163.5 | 541 | -377.5 | 1751
|  | 1751 - Cryostat Procurement-GETTLEFINGER |  |  |  |  | 316.3 |  | 316.3 | 316.3 | 315 | 1.3 | 1752
|  | 1752 - Base Support Proc-DAHLGREN |  |  | 68.1 |  |  |  | 68.1 | 68.1 |  | 68.1
|  | Subtotal | 431.073 | 0 | 347.7 | 87.5 | 316.3 | 0 | 751.5 | 1182.573 | 1360 | -177.427
0
| 18 - Field Period Assembly | 1801-Field Period Assy | 64.38 | [5 empty] | 0 | 64.38 | 61 | 3.38 | 1801
1802 - FP Assy Oversight Support |  | 1802 - FP Assy Oversight&Support-VIOLA | 997.703 | 286.1 | 769.6 | 604.6 |  |  | 1660.3 | 2658.003 | 1444 | 1214.003 | 1802
1803- FP Assy Tooling/Constructability |  | 1803 - FP Asy Tooling/Constrblty-BROWN | 1142.9 | 196.3 | 189.3 |  |  |  | 385.6 | 1528.5 | 1220 | 308.5 | 1803
|  | 1804-FP Assy Measurement | 558.937 | [5 empty] | 0 | 558.937 | 502 | 56.937 | 1804
|  | 1805 - FP Assy Hardware & Fixt Procurement | 6.876 | [5 empty] | 0 | 6.876 |  | 6.876
1806 - FP Assy Specs and Drawings |  | 1806 - FP Assembly specs | 26.517 | 67.6 | 234 | 9.3 |  |  | 310.9 | 337.417 |  | 337.417
1810 - Field Period Assembly plus 1859 unplanned work |  | 1810-Field Period Assy -Station 1 2 3 VIOLA | 704.632 | 896.7 | 2970.6 | 2207.5 |  |  | 6074.8 | 6779.432 | 2203 | 4576.432 | 1810
|  | 1815 - Field Period Assy |  |  | 246.2 | 636 |  |  | 882.2 | 882.2 |  | 882.2
|  | Subtotal | 3501.945 | 1446.7 | 4409.7 | 3457.4 | 0 | 0 | 9313.8 | 12815.745 | 5430 | 7385.745
0
1901 - Stellarator Core Mngt & Integr | 19 - Stellarator Core Management and Integration | 1901 - Stellarator Core Mngtt&Integr-COLE | 2128.9 | 158.4 | 420.4 | 445 | 462.3 | 1.9 | 1488 | 3616.9 | 2752 | 864.9 | 1901
|  | SUB TOTAL WBS 1 | 53657.385 | 5808.5 | 9100 | 6613.2 | 1747.1 | 1.9 | 23270.7 | 76928.085 | 54507 | 22421.085
0
0
2001-VPS Gas& Cond Sys Oversight | 21 - Fueling Systems | 2101 - Fueling Systems-BLAMCHARD | 62.893 |  |  | 16.5 | 46.2 |  | 62.7 | 125.593 | 151 | -25.407 | 2101
| 22 - Torus Vacuum Pumping Systems | 2201 - Vacuum Pumping Systems-BLANCHARD |  |  |  | 117.4 | 57 |  | 174.4 | 174.4 | 349 | -174.6 | 2201
| 25 Neutral Beam Refurbishment | 2501 - Neutral Beam Refurbishment | 284.946 | [5 empty] | 0 | 284.946 | 284 | 0.946 | 2501
|  | SUB TOTAL WBS 2 | 347.839 | 0 | 0 | 133.9 | 103.2 | 0 | 237.1 | 584.939 | 784 | -199.061
0
3101 Magnetic Diagnostics | 31 - Magnetic Diagnostics | 3101 - Magnetic Diagnostics-STRATTON | 614.4 | 206.4 | 14.5 |  | 61.8 |  | 282.7 | 897.1 | 426 | 471.1 | 3101
| 36 - Edge and Divertor Diagnostics | 3601 - Edge Divertor Diagnostics-STRATTON |  |  |  | 25.3 |  |  | 25.3 | 25.3 | 46 | -20.7 | 3601
| 38 - Electron Beam (EB) Mapping | 3801 - Electron Beam Mapping-STRATTON |  |  |  | 160.8 | 92.9 |  | 253.7 | 253.7 | 310 | -56.3 | 3801
3901 - Diagnostics sys Integration | 39 - Diagnostics Integration | 3901 - Diagnostics sys Integration-STRATTON | 342.506 | 11.6 | 29.2 | 30.1 | 62 |  | 132.9 | 475.406 | 361 | 114.406 | 3901
|  | SUB TOTAL WBS 3 | 956.906 | 218 | 43.7 | 216.2 | 216.7 | 0 | 694.6 | 1651.506 | 1143 | 508.506
0
4101 - AC Power | 41 - AC Power | 4101 - AC Power-RAMAKRISHNAN | 107.351 |  | 1.2 | 58.8 | 98.5 |  | 158.5 | 265.851 | 430 | -164.149 | 4101
4301 - DC Systems | 43 - DC Systems | 4301 - DC Systems-RAMAKRISHNAN | 369.4 |  | 79.4 | 512.6 | 0.1 |  | 592.1 | 961.5 | 454 | 507.5 | 4301
4401 - Control & Protection | 44 - Control and protection Systems | 4401 - Control & Protection-RAMAKRISHNAN | 80.521 |  |  | 648.5 | 407.1 |  | 1055.6 | 1136.121 | 1309 | -172.879 | 4401
4501 - Power Sys Dsn & Integr | 45 - Power System Design and Integration | 4501 - Power Sys Dsn & Integr-RAMAKRISHNAN | 161.056 |  | 120.9 | 231.6 | 325.4 |  | 677.9 | 838.956 | 1107 | -268.044 | 4501
| 46 FCPC Bldg Mods | 4601 - FCPC Bldg Mods | 1.3 | [5 empty] | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 4601
|  | SUB TOTAL WBS 4 | 719.628 | 0 | 201.5 | 1451.5 | 831.1 | 0 | 2484.1 | 3203.728 | 3301 | -97.272
0
| 51 - Network and Fiber Infrastructure | 5101 - Network and Fiber |  |  |  | 7.3 | 136.9 |  | 144.2 | 144.2 |  | 144.2
| 52 - Central Instrumentation & Control | 5201 - I&C Systems-SICHTA |  |  |  | 95.9 | 100.7 |  | 196.6 | 196.6 | 611 | -414.4 | 5201
| 53 - Data Acquisition & Facility Computing | 5301 - Data Acquisition-SICHTA |  |  |  | 50.2 | 113.9 |  | 164.1 | 164.1 | 351 | -186.9 | 5301
| 54 - Facility Timing & Synchronization | 5401 - Facility Timing & |  |  |  | 86.5 | 116.6 |  | 203.1 | 203.1 | 221 | -17.9 | 5401
| 55 - Real Time Plasma & Power Supply Control Sys | 5501 - Real Time Control |  |  |  | 16.7 | 112.4 |  | 129.1 | 129.1 | 162 | -32.9 | 5501
| 56 - Central Safety and Interlock Systems | 5601 - Central Safety &Interlock Sys-SICHTA |  |  |  | 73.8 | 147.4 |  | 221.2 | 221.2 | 382 | -160.8 | 5601
5801 -Central I&C Integr | 58 - Central I&C management and Integration | 5801 - Central I&C Integr& Oversight-SICHTA | 33.022 | 7.1 | 18.1 | 18.6 | 19.2 |  | 63 | 96.022 | 323 | -226.978 | 5801
|  | SUB TOTAL WBS 5 | 33.022 | 7.1 | 18.1 | 349 | 747.1 | 0 | 1121.3 | 1154.322 | 2050 | -895.678
[12 empty] | 0 |  | 2373
| 61 - Water Systems | 6163 - Facility Systems Support FY04 | 24 | [5 empty] | 0 | 24 | 24 | 0 | 6163
|  | 6101 - Water Systems-DUDEK |  |  |  | 49.6 |  |  | 49.6 | 49.6 | 95 | -45.4 | 6101
| 62 - Cryogenic Systems | 6201 - Cryogenic Systems-DUDEK |  |  |  | 325.1 | 290.7 |  | 615.8 | 615.8 | 463 | 152.8 | 6201
| 63 - Utility Systems | 6301 - Utility Systems-DUDEK |  |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 | 116.6 | 109 | 7.6 | 6301
| 64 - PFC/VV Heating & Cooling (Bakeout) | 6401 - PFC/VV Htng/Cooling(bakeout)- DUDEK |  |  |  | 229.6 | 319.1 |  | 548.7 | 548.7 |  | 548.7
|  | SUB TOTAL WBS 6 | 24 | 0 | 0 | 720.9 | 609.8 | 0 | 1330.7 | 1354.7 | 691 | 663.7
0
| 71 Shield Wall | 7101 - Shield Wall Modif | 32.605 | [5 empty] | 0 | 32.605 | 80 | -47.395 | 7101
7301 - Platform Design & | 73 - Platform Design & Fabrication | 7301 - Platform Design & | 75.836 | 2.5 | 27.4 | 173.3 |  |  | 203.2 | 279.036 | 164 | 115.036 | 7301
7401 - TC Prep & Mach Assy Planning | 74 - Machine Assembly Planning and Oversight | 7401 - TC Prep & Mach Assy Planning-PERRY | 854.9 |  | 22.7 | 228.3 | 841.1 | 24.5 | 1116.6 | 1971.5 | 1565 | 406.5 | 7401
| 75 - Test Cell and Basement Assembly Operations | 7501 - Construction Support Crew-PERRY |  |  |  | 426.4 | 1007 | 18.3 | 1451.7 | 1451.7 | 1111 | 340.7 | 7501
| 75 - Test Cell and Basement Assembly Operations | 7503 - Machine Assembly (station 6)-PERRY |  |  |  | 375.7 | 2442.5 | 95.3 | 2913.5 | 2913.5 | 1254 | 1659.5 | 7503
| 76 - Tooling Design & Fabrication | 7601 - Tooling Design & Fabrication-PERRY |  |  |  | 102.7 | 296.2 | 16.7 | 415.6 | 415.6 | 238 | 177.6 | 7601
|  | SUB TOTAL WBS 7 | 963.341 | 2.5 | 50.1 | 1306.4 | 4586.8 | 154.8 | 6100.6 | 7063.941 | 4412 | 2651.941
0
8101 - Project Management & Control | 81 - Project Management and Control | 8101 - Project Management & Control-NEILSON | 2829.9 | 238.9 | 587.4 | 601.7 | 446.6 | 68.8 | 1943.4 | 4773.3 | 4197 | 576.3 | 8101
8102 - NCSX MIE Management ORNL |  | 8102 - NCSX MIE Management ORNL-LYON | 553.747 | 60.4 | 120 | 119 | 82.5 | 12.7 | 394.6 | 948.347 | 387 | 561.347 | 8102
8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support | 82 - Project Engineering | 8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support-REIERSEN | 2653.9 | 225.4 | 525.3 | 542.9 | 470.3 | 76.6 | 1840.5 | 4494.4 | 2835 | 1659.4 | 8202
8203 - Design Integration |  | 8203 - Design Integration-BROWN | 988.511 | 152.6 | 382.7 | 394.3 | 406.8 | 67.7 | 1404.1 | 2392.611 | 1116 | 1276.611 | 8203
8204 - Systems Analysis |  | 8204 - Systems Analysis-BROOKS | 1283.906 | 236 | 448.8 | 464.5 | 477.4 | 79.4 | 1706.1 | 2990.006 | 601 | 2389.006 | 8204
8205 - Dimensional Control Coord. |  | 8205 - Dimensional Control Coordin-REIERSEN | 301.9 | 130.1 | 224.6 | 232.1 | 166.1 |  | 752.9 | 1054.8 | 332 | 722.8 | 8205
8210 - Project Rebaseline Estimating |  | 8210 - FY07 Rebaseling tasks | 37.646 | 39.4 |  |  |  |  | 39.4 | 77.046 |  | 77.046
|  | 8215 Plant Design |  | 24.3 | 33.9 | 34.5 | 35.9 | 6 | 134.6 | 134.6 |  | 134.6
|  | 8998 - Allocations-STRYKOWSKY | 1419.99 | -205 | 384.4 | 406.2 | 430.8 |  | 1016.4 | 2436.39 | 1577 | 859.39 | 8998
| 84 Project Physics | 8401 - Project Physics | 323.9 | [5 empty] | 0 | 323.9 | 324 | -0.1 | 8401
|  | 8402 - Project Physics MIE ORNL | 146.467 | [5 empty] | 0 | 146.467 | 146 | 0.467 | 8402
| 85 - Integrated Systems Testing | 8501 - Integrated Systems Testing-GENTILE |  |  |  | 275.8 | 330.7 | 149.6 | 756.1 | 756.1 | 1189 | -432.9 | 8501
8998 - Allocations |  | SUB TOTAL WBS 8 | 10539.867 | 902.1 | 2707.1 | 3071 | 2847.1 | 460.8 | 9988.1 | 20527.967 | 12704 | 7823.967
|  | TOTAL | 67241.988 | 6938.2 | 12120.5 | 13862.1 | 11688.9 | 617.5 | 45227.2 | 112469.188 | 79592 | 32877.188
| CC - Contingency | Contingency-Project |  |  | 3800 | 4300 | 3700 | 2650 | 14450 | 14450
|  | TOTAL | 67241.988 | 6938.2 | 15920.5 | 18162.1 | 15388.9 | 3267.5 | 59677.2 | 126919.188
[12 empty] | 25830.293 | 78.57%