## P3
DESCRIPTION | FY 2003 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | TOTAL
|  |  | 310.4 | 3051.5 | 6186.7 | 325.1 |  | 9873.7
Job: 1101 - Limiter Adv Conc/Prel Dsn-GORANSON | 0.1 | [6 empty] | 0.1
Job: 1201 - Vacuum Vessel Prelim Dsn-GORANSON | 424.4 | [6 empty] | 424.4
Job: 1202 - Vacuum Vessel R&D | 758.6 | 1090.6 | 9.9 |  |  |  |  | 1859.1
Job: 1203 - Vacuum Vessel Final Dsn-GORANSON |  | 647.1 | 98.8 |  |  |  |  | 745.9
Job:1204 - WBS 12 Title III Procure Fabricate |  | 555.1 | 2859.1 | 842.5 | 5.4 |  |  | 4262
Job: 1301 - Convential Coils | 91.7 | 354.9 | 15.2 |  |  |  |  | 461.7
Job: 1303 - WBS 13 Final Design -KALISH |  | 84.7 | 291.5 |  |  |  |  | 376.1
Job: 1304 - WBS 13 Procure/Fab/Title III-KALISH |  |  | 598 | 2262.8 | 514.9 |  |  | 3375.7
Job: 1401 - Mod Coil Prel.Dsn-WILLIAMSON | 303 | [6 empty] | 303
Job: 1402 - Mod.Coil Analyses-WILLIAMSON | 239.1 | [6 empty] | 239.1
Job: 1403 WBS 14 Final Design-WILLIAMSON ECP 11 |  | 1788.6 | 589.1 | 211.6 |  |  |  | 2589.3
Job:1404-Mod Coil Winding Form R&D-HEITZEN ECP11 | 564.2 | 1736.4 | [5 empty] | 2300.7
Job: 1405-Mod Coil Winding R&D Prep-CHRZANOWSKI | 168.1 | [6 empty] | 168.1
Job:1406-Mod. Coil Winding R&D-CHRZANOWSKI ECP11 | 831.1 | 1286.7 | 167.5 |  |  |  |  | 2285.4
Job: 1407-Mod Coil Wndg Facil-CHRZANOWSKI ECP 11 | 267.6 | 1931.7 | 27.2 |  |  |  |  | 2226.4
Job:1408-Mod Coil Wndg Suply-CHRZANOWSKI ECP11 | 29.8 | 2.6 | 1374.6 | 355.3 |  |  |  | 1762.2
Job: 1409 - Mod. Coil Test Stand-GETTELFINGER |  | 465.5 | 15.4 |  |  |  |  | 480.9
Job:1410 Mod Coil Proto Wndg-CHRZANOWSKI ECP 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Job: 1411-Modular Coil Casting Fab-HEITZENROEDER |  | 42.7 | 3206.7 | 2326.7 |  |  |  | 5576.1
Job: 1421 - Type C Winding/VPI-CHRZANOWSKI |  |  | 1723.8 | 2483.4 |  |  |  | 4207.2
Job: 1431 - Modular Coil Local I&C |  |  |  | 51 | 70.2 |  |  | 121.2
Job: 1501 - Structures Design- Kalish |  | 60.6 | 226.7 |  |  |  |  | 287.3
Job: 1520-Structures Procure Fab Title III |  |  | 174.1 | 979.7 |  |  |  | 1153.7
Job:1701-Cryost&Base Sprt Strct Dsn-GETTLEFINGER | 12.2 | 161.9 | 279.6 |  |  |  |  | 453.7
Job: 1801-Field Period Assly -CHRZANOWSKI (ORNL) | 60.8 | [6 empty] | 60.8
Job: 1802 - FP Assy Oversight&Support-VIOLA |  | 219.2 | 394.5 | 701.9 | 2.8 |  |  | 1318.5
Job: 1803- FP Assy Tooling/Constructability-COLE |  |  | 716.9 | 458 | 0.9 |  |  | 1175.7
Job: 1804-FP Assy Measurement |  | 241.4 | 290.6 | 60.4 |  |  |  | 592.4
1808 - TF/Mod Coil Sub-Assembly-CHRZANOWSKI |  |  |  | 543.1 |  |  |  | 543.1
Job:1810 - Field Period Assembly-CHRZANOWSKI |  |  |  | 973.5 | 422.4 |  |  | 1395.9
Job: 1901 - Stellarator Core Mngtt&Integr-NELSON | 254.2 | 712.4 | 712.2 | 355.4 | 336.2 | 290.1 |  | 2660.4
Job: 2001-VPS Gas& Cond Sys Oversight-BLANCHARD | 60.2 | [6 empty] | 60.2
Job: 2501 - Neutral Beam Refurbishment-STEVENSON | 146.3 | 145.7 | 101.8 | 255.7 | 515.4 |  |  | 1165
Job: 3901 - Diagnostics sys Integration-JOHNSON | 155.5 | 78 | [5 empty] | 233.5
Job: 4101 - AC Power-RAMAKRISHNAN |  | 143.6 | 59.8 | 218.7 | 185.6 |  |  | 607.7
Job: 4301 - DC Systems-RAMAKRISHNAN | 2.4 | 332 | 609.7 | 1047.8 | 148.8 |  |  | 2140.7
Job: 4401 - Control & Protection-RAMAKRISHNAN |  | 89.3 | 178.1 | 938.5 | 392.7 |  |  | 1598.7
Job: 4501 - Power Sys Dsn & Integr-RAMAKRISHNAN | 112.3 | 103.2 | 176.3 | 255.9 | 223.8 | 3.3 |  | 874.8
Job: 4601 - FCPC Bldg Mods-RAMAKRISHNAN | 1.3 | 24.2 | 46.2 | 6.9 |  |  |  | 78.6
Job: 5801 -Central I&C Integr | 11.9 | 12.5 | [5 empty] | 24.4
Job: 6163 - Facility Systems Support FY04 |  | 32.2 | [5 empty] | 32.2
Job: 6501 - Facility Systems Integration-DUDEK | 9.4 | [6 empty] | 9.4
Job: 7101 - Shield Wall Modif | 32.2 | [6 empty] | 32.2
Job: 7201 - Control Room Walls&Floors-PERRY |  | 47.6 | [5 empty] | 47.6
Job: 7301 - Platform Design & |  | 89.6 | [5 empty] | 89.6
Job: 7401 - TC Prep & Mach Assy Planning-PERRY | 131.7 | 297.7 | 236.8 | 376.3 | 376.6 | 265 |  | 1684.1
7501 - Construction Support Crew |  |  |  | 389.7 | 435.1 | 159.3 |  | 984.2
7502 - Test Cell Facility Preparations |  |  | 51.9 |  |  |  |  | 51.9
7503 - Machine Assembly |  |  |  | 151.6 | 710.3 | 264.5 |  | 1126.5
Job: 8101 - Project Management & Control-NEILSON | 387.3 | 730.3 | 538.8 | 492.7 | 482 | 338.5 |  | 2969.6
Job: 8102 - NCSX MIE Management ORNL-LYON | 58.6 | 120.2 | 85.9 | 49.3 | 48 | 22.7 |  | 384.7
Job: 8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support-REIERSEN | 295.5 | 626.8 | [5 empty] | 922.3
Job: 8203 - Design Integration-REIERSEN | 178.8 | 257.3 | [5 empty] | 436
Job: 8204 - Systems Analysis-REIERSEN | 44.6 | 208.1 | 933.3 | 870.2 | 939.8 | 368.8 |  | 3364.8
Job: 8401 - Project Physcis-ZARNSTORFF | 210.3 | 99.8 | 95.5 |  |  |  |  | 405.6
Job: 8402 - Project Physics MIE ORNL-LYON | 41 | 61.1 | [5 empty] | 102.1
Job: 8998 - Allocations | 60.7 | 265.9 | 215 | 214.6 | 227.1 |  |  | 983.3
| 5944.9 | 15147.2 | 17100.5 | 17873.2 | 6038 | 1712.2 | 0 | 63815.8