## Sheet1
JOB 1403 - MODULAR COIL FINAL DESIGN AND ANALYSIS
# | Task ID | Task Description | Baseline Start | Baseline Finish | Baseline Hours | Baseline Budget | % Cmplt | Hours Remaining | New Finish | Notes
1 | 1403-04 | Plan response to PDR chits | 2003-10-01 | 2003-10-07 | 20 | 2573.8 | 100% | 0 | 2003-10-31 | Complete
2 | 1403-05 | Prepare FY04 WP / WAF / Checklists | 2003-10-08 | 2003-10-14 | 20 | 2573.8 | 100% | 0 | 2003-11-05 | Complete
3 | 1403-06 | Prepare documents for PDR closeout | 2003-10-15 | 2003-11-11 | 80 | 10295.2 | 25% | 60 | 2003-12-12
4 | 1403-07 | Prepare PBR documentation | 2003-11-12 | 2003-11-18 | 20 | 2573.8 | 20% | 16 | 2003-11-18
5 | 1403-08 | Performance Baseline Review |  | 2003-11-18 |  | 0 | 0% | 0 | 2003-11-18
MODELS AND DRAWINGS
6 | 1403-10 | Review, revise, and approve SRD | 2003-10-15 | 2003-10-21 | 20 | 2573.8 | 20% | 16 | 2003-12-12 | Draft issued for comment
7 | 1403-11 | Prepare assembly / interface drawings for ICDs | 2003-10-15 | 2003-10-22 | 80 | 10295.2 | 25% | 60 | 2003-12-12 | Drawing SGF140-001
8 | 1403-12 | Finalize and approve all ICDs | 2003-10-23 | 2003-11-05 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2003-12-31 | Not started
9 | 1403-13 | Finalize winding pack ref xsec, conductor dims | 2003-10-15 | 2003-10-16 | 20 | 2573.8 | 60% | 8 | 2003-12-19 | Ref Tech Data, PJ sketch
10 | 1403-14 | Revise winding form and windings/asm models | 2003-10-15 | 2003-11-13 | 320 | 41309.49 | 25% | 240 | 2003-12-31 | Ref Tom H models
11 | 1403-15 | Prepare winding form asm / detail drawings | 2003-11-14 | 2003-12-15 | 320 | 41180.8 | 0% | 320 | 2004-01-30
12 | 1403-16 | Prepare detail drawings for windings and leads | 2003-12-16 | 2004-01-16 | 320 | 41180.8 | 0% | 320 | 2004-02-13
13 | 1403-17 | Prepare detail drawings for clamps&chill plates | 2004-01-19 | 2004-02-13 | 320 | 41180.8 | 0% | 320 | 2004-02-27
14 | 1403-18 | Prepare instrumentation drawings | 2003-11-14 | 2003-12-01 | 160 | 20590.4 | 0% | 160 | 2004-02-27
ANALYSIS
15 | 1403-21 | Document electrical, insulation parameters | 2003-10-15 | 2003-10-21 | 20 | 2573.8 | 50% | 10 | 2003-12-12
16 | 1403-22 | Update thermal analysis to current WP design | 2003-10-22 | 2003-11-04 | 40 | 5147.6 | 60% | 16 | 2003-12-12 | Prelim results ok
17 | 1403-23 | Update thermo-hydraulic analysis of coils | 2003-11-05 | 2003-11-18 | 40 | 6428 | 0% | 40 | 2004-01-30
18 | 1403-24 | Update eddy current analysis of assembly | 2003-11-14 | 2003-12-15 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-02-27
19 | 1403-25 | Check EM loads calculation for ref scenarios | 2003-10-22 | 2003-11-04 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-01-30 | Dennis S?
20 | 1403-26 | Perform scan of EM fault load conditions | 2003-11-05 | 2003-12-04 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-02-27
21 | 1403-26.1 | Check thermal & electrical calculations | 2003-12-05 | 2004-01-09 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-03-17
22 | 1403-27 | Prepare thermal, electrical analysis report | 2003-12-16 | 2004-01-16 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-03-31
23 | 1403-29 | Complete ANSYS model of coil structure asm | 2003-10-15 | 2003-11-11 | 80 | 12856 | 25% | 60 | 2004-01-30 | HMF
24 | 1403-30 | Analyze global stress /deflect winding form asm | 2003-11-12 | 2003-11-25 | 40 | 6428 | 0% | 40 | 2004-02-27
25 | 1403-31 | Analyze stress in bolted connections | 2003-11-26 | 2003-12-11 | 40 | 6428 | 0% | 40 | 2004-02-27
26 | 1403-32 | Update MECHANICA model of 3 coil types | 2003-10-15 | 2003-11-11 | 80 | 10295.2 | 25% | 60 | 2004-01-30 | Kevin F
27 | 1403-33 | Anlyz wind pack deflect/stress fo thrml, EM lds | 2003-11-12 | 2003-11-25 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-02-27
28 | 1403-34 | Analyze and optimize clamp locations | 2003-11-26 | 2003-12-11 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-02-27
29 | 1403-35 | Update ABAQUS model 3 coil types w/clamp geom | 2003-10-15 | 2003-11-11 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-01-30 | Steve C not available
30 | 1403-36 | Analyze clamps&stress due to thrml, EM loading | 2003-11-12 | 2003-11-25 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-02-27
31 | 1403-37 | Prepare ABAQUS model of coil elec leads region | 2003-10-15 | 2003-11-11 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-01-30
32 | 1403-38 | Analyze stress/deflection in leads | 2003-11-12 | 2003-11-25 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-02-27
33 | 1403-39 | Analyze gravity, equip, seismic loading | 2003-11-26 | 2003-12-11 | 40 | 6428 | 0% | 40 | 2004-03-17
34 | 1403-40 | Analyze combined loads and fault conditions | 2003-12-05 | 2003-12-18 | 40 | 6428 | 0% | 40 | 2004-03-17
35 | 1403-40.1 | Check Structural Calculations | 2003-12-19 | 2004-02-13 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-04-16
36 | 1403-41 | Prepare structural analysis report | 2003-12-19 | 2004-02-18 | 160 | 20590.4 | 0% | 160 | 2004-04-30
FDR WINDING FORMS
37 | 1403-43 | Incorporate changes due to prototype fabr | 2004-02-16 | 2004-02-19 | 80 | 10423.89 | 0% | 80 | 2004-04-30
38 | 1403-44 | Prepare final drawings for winding forms, asm | 2004-02-20 | 2004-05-04 | 640 | 82232.91 | 0% | 640 | 2004-04-30
39 | 1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-05-05 | 2004-05-19 | 320 | 41180.8 | 0% | 320 | 2004-05-05
40 | 1403-46 | Update build-to specification / SOW | 2004-02-16 | 2004-03-26 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-05-05
41 | 1403-47 | Prepare failure modes assessment (FMECA) | 2004-02-16 | 2004-03-26 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-05-05
42 | 1403-48 | Update design basis document | 2004-02-19 | 2004-03-31 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-05-05
43 | 1403-49 | Update cost / schedule estimates | 2004-02-16 | 2004-03-26 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-04-30
44 | 1403-49.1 | Process ECP for all changes | 2004-02-16 | 2004-03-31 | 40 | 5147.6 | 0% | 40 | 2004-05-12
45 | 1403-50 | Prepare FDR documentation / presentations | 2004-04-01 | 2004-04-28 | 80 | 10295.2 | 0% | 80 | 2004-05-12
46 | 1403-51 | Final Design Review |  | 2004-05-19 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-05-19
47 | C-081.1 | JOULE MILESTONE #4 - CD-3 Readiness |  | 2004-07-16 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-07-16
FDR WINDINGS AND ASM
48 | 1403-53 | Resolve FDR comments and recommendations | 2004-05-20 | 2004-06-10 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-06-10
49 | 1403-54 | Rev/approve specs,models,dwgs for construction | 2004-06-14 | 2004-06-30 | 160 | 20590.4 | 0% | 160 | 2004-06-30
50 | C-071 | Project eval cost proposals & select vendor | 2004-07-30 | 2004-08-26 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-08-26
51 | C-081 | Castings-Award Mfg contract (phase funded) |  | 2004-08-27 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-08-27
52 | C-082 | Castings-Release f/ engr/tooling&fabrication |  | 2004-08-27 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-08-27
53 | 1403-56 | Inc changes due to racetrack testing | 2004-06-30 | 2004-07-08 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-07-08
54 | 1403-57 | Prep final dwgs windings, leads,c plates,clamps | 2004-07-09 | 2004-09-02 | 800 | 103080.69 | 0% | 800 | 2004-09-02
55 | 1403-58 | Check and promote models / drawings | 2004-09-03 | 2004-10-11 | 400 | 52787.7 | 0% | 400 | 2004-10-11
56 | 1403-59 | Update build-to specifications | 2004-06-30 | 2004-08-11 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-08-11
57 | 1403-60 | Update design basis document | 2004-07-27 | 2004-09-07 | 120 | 15442.8 | 0% | 120 | 2004-09-07
58 | 1403-61 | Update cost / schedule estimates | 2004-08-30 | 2004-10-11 | 120 | 15783.84 | 0% | 120 | 2004-10-11
59 | 1403-62 | Prepare FDR documentation / presentations | 2004-09-14 | 2004-10-11 | 80 | 10636.24 | 0% | 80 | 2004-10-11
60 | 1403-63 | Final Design Review |  | 2004-10-11 |  | 0 | 0% | 0 | 2004-10-11
Subtotal |  |  | 2003-10-01 | 2004-10-11 | 6760 | 881158.36 |  | 6506 | 2004-10-11
Formulas:
New Finish = [New Finish, row below]-7
New Finish = MAX(K4:[New Finish, row above])
Baseline Start = MIN(E4:[Baseline Start, row above])
Baseline Finish = MAX(F4:[Baseline Finish, row above])