## P3
NCSX WBS 1 Manpower Reqmnts FY04
JJJJ | ACT ID | OCT 2003 | NOV 2003 | DEC 2003 | JAN 2004 | FEB 2004 | MAR 2004 | APR 2004 | MAY 2004 | JUN 2004 | JUL 2004 | AUG 2004 | SEP 2004
1202 - Job: 1202 - Vacuum Vessel R&D - VIOLA | KEILBACH |  | 16 |  |  |  |  | 16
| RAFTOPOULO | [6 empty] | 160
| VIOLA | 63 | 50 | 47 | 58 | 55 | 63 | 61 | 55 | 61 | 58 | 61 | 58
1203 - Job: 1203 - Vacuum Vessel Final Dsn-GORANSON | DAHLGREN |  | 32 | 112 | 79 | 39 | 63 | 63 | 13
| GORANSON | 151 | 206 | 225 | 217 | 202 | 202 | 100 | 81 | 7 | 10
| ORNL DESIG | 16 | 85 | 186 | 177 | 177 | 201 | 60
| VIOLA | [9 empty] | 13 | 7
1250 - Job: 1250 - Vacuum Vessel Fabrication-GORANSON | EA ENGR TB | [10 empty] | 3 | 13
| ORNL ENGR | [10 empty] | 8 | 34
1301 - Job: 1301 - Convential Coils Prel Design-VIOLA | FAN |  | 41 | 39 | 28 | 52
| MECH DESIG |  |  |  | 108 | 52
| RUSHINSKI |  | 146 | 214 | 163 | 98
| VIOLA |  | 49 | 37 | 210 | 192
1303 - Job: 1303 - TF/PF Coil Final design-VIOLA | EA ENGR TB |  |  |  |  | 7 | 166 | 159 | 144 | 159 | 93 | 30 | 29
| MECH DESIG |  |  |  |  | 10 | 237 | 227 | 206 | 227 | 116 | 4 | 4
| ORNL ENGR |  |  |  |  | 2 | 42 | 40 | 37 | 40 | 22 | 3 | 3
1403 - Job: 1403 - Mod. Coil Final Design-WILLIAMSON | CHAE | 104 | 136
| COLE | [7 empty] | 64 | 32 |  |  | 58
| DAHLGREN |  | 40
| FAN | 52 | 76 | 112
| FREUDENBER | 52 | 72 | 36
| HARGROVE | 103 | 116 | 88 | 160 | 131 | 92 | 88 | 72 | 39 | 140 | 147 | 72
| JONES |  |  |  |  | 24 | 92 | 88 | 72 | 32 | 107 | 147 | 72
| LOVETT | 103 | 188 | 176 | 160 | 131 | 92 | 88 | 72 | 39 | 140 | 147 | 72
| ORNL ENGR |  | 72 | 88
| WILLIAMSON | 307 | 220 | 205 | 181 | 261 | 360 | 80 | 120 | 107 | 133 | 128 | 210
1404 - Job:1404-Mod Coil Winding Form R&D-HEITZENROEDER | HEITZENROE | 32 | 25 | 29 | 28 | 28 | 32 | 30 | 25
| NELSON | 42 | 33 | 38 | 36 | 36 | 42 | 40 | 33
1406 - Job: 1406 - Mod. Coil Winding R&D-CHRZANOWSKI | CHRZANOWSK | 74 | 58 | 54 | 67 | 64 | 74
| COLE | 15 | 30
| ELECT ENGR | [5 empty] | 16
| FREUDENBER | 40
| GERNHARDT | [5 empty] | 20
| GETTLEFING | [5 empty] | 24
| JONES | 45 | 30
| LOVETT | 165 | 30
| MACHINIST |  | 86 | 147 | 77
| FOM TECHS |  | 21 | 45 | 517 | 632 | 632 | 384
| MEIGHAN | 98 | 76 | 72 | 89 | 85 | 98
| NELSON | 92 | 28
| WELDER |  | 43 | 57 | 50
| WILLIAMSON | 95 | 30
1407 - Job: 1407 -MC Winding Facilities-CHRZANOWSKI | CHRZANOWSK | 53 | 42 | 39 | 49 | 46 | 53 | 51 | 46 | 51
| ELECT ENGR |  |  | 25 | 52 | 49 | 34
| GERNHARDT |  |  | 43 | 90 | 86 | 60
| MACHINIST |  |  | 209 | 258 | 246 | 263 | 187 | 170
| MECH DESIG | 119 | 93 | 88 | 109 | 104 | 119 | 114 | 104 | 114 | 109 | 114 | 109
| FOM TECHS |  | 12 | 1230 | 1422 | 1431 | 2053 | 1548 | 1314
| MEIGHAN | 64 | 50 | 47 | 58 | 56 | 64 | 61 | 56 | 61
| RAFTOPOULO | 53 | 42 | 39 | 49 | 46 | 53 | 51 | 46 | 51
1408 - Job:1408-MC Supplies&Prototype Winding-CHRZANOWS | CHRZANOWSK |  |  |  |  | 3 | 58 | 56 | 51 | 56 | 53 | 56 | 53
| FOM TECHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 511 | 599 | 572
| MACHINIST |  |  | 17 | 185 | 385 | 464 | 444 | 404 | 444 | 424 | 444 | 424
| MEIGHAN |  |  |  |  | 3 | 64 | 61 | 56 | 61 | 58 | 61 | 58
1411 - Job: 1411 - Mod Coil Winding Form Fab-WILLIAMSON | EA ENGR TB | [10 empty] | 3 | 19
| ORNL ENGR | [10 empty] | 9 | 60
1501 - Job: 1501 - Structures Design- Heitzenroeder | EA ENGR TB |  |  |  | 168 | 160 | 184 | 176 | 160 | 176 | 168 | 176 | 152
| MECH DESIG |  |  |  | 101 | 96 | 111 | 106 | 96 | 106 | 101 | 106 | 91
| ORNL ENGR |  |  |  | 46 | 44 | 50 | 48 | 44 | 48 | 46 | 48 | 42
1802 - Job: 1802-FP Assy Oversight&Support-CHRZANOWSKI | CHRZANOWSK | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11
| ELECT ENGR | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14
| HP TECHS | 120 | 94 | 88 | 109 | 104 | 120 | 114 | 104 | 114 | 109 | 114 | 109
1803 - Job: 1803-FP Assy Tooling /Constructability-COLE | COLE |  | 141 | 145 | 179 | 147 | 107 | 102 | 93 | 102 | 97 | 102 | 97
| FOM TECHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 106 | 91
| ORNL DESIG |  | 104 | 98 | 121 | 116 | 133 | 127 | 116 | 127 | 121 | 127 | 121
| ORNL RES |  | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
| RAFTOPOULO |  | 22 | 20 | 25 | 24 | 28 | 26 | 24 | 26 | 54 | 97 | 86
1804 - Job: 1804-FP Assy Measurement Systs-RAFTOPOULOS | RAFTOPOULO |  | 34 | 32 | 40 | 38 | 44 | 42 | 38 | 42 | 40 | 42 | 40
1901 - Job: 1901 - Stellarator Core Mngtt&Integr-NELSON | EA ENGR TB | 107 | 83 | 79 | 97 | 93 | 107 | 102 | 93 | 102 | 97 | 102 | 97
| NELSON | 36 | 28 | 27 | 33 | 32 | 36 | 35 | 32 | 35 | 33 | 35 | 33
| ORNL ENGR | 149 | 116 | 110 | 136 | 129 | 149 | 142 | 129 | 142 | 136 | 142 | 136
WBS 1TOTAL | NAME | OCT 2003 | NOV 2003 | DEC 2003 | JAN 2004 | FEB 2004 | MAR 2004 | APR 2004 | MAY 2004 | JUN 2004 | JUL 2004 | AUG 2004 | SEP 2004
| CHAE | 104 | 136
| CHRZANOWSKI | 138 | 108 | 102 | 126 | 123 | 197 | 118 | 107 | 118 | 64 | 67 | 64
| COLE | 15 | 171 | 145 | 179 | 147 | 107 | 102 | 157 | 134 | 97 | 102 | 156
| DAHLGREN |  | 72 | 112 | 79 | 39 | 63 | 63 | 13
| EA ENGR TBD | 107 | 83 | 79 | 266 | 260 | 457 | 437 | 397 | 437 | 359 | 315 | 311
| ELECT ENGR | 16 | 12 | 36 | 66 | 63 | 66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14
| FAN | 52 | 117 | 151 | 28 | 52
| FIELDTECHSM | [9 empty] | 13 | 32 | 27
| FREUDENBERG | 92 | 72 | 36
| GERNHARDT |  |  | 43 | 90 | 86 | 80
| GETTLEFINGE | [5 empty] | 24
| GORANSON | 151 | 206 | 225 | 217 | 202 | 202 | 100 | 81 | 7 | 10
| HARGROVE | 103 | 116 | 88 | 160 | 131 | 92 | 88 | 72 | 39 | 140 | 147 | 72
| HEITZENROED | 32 | 25 | 29 | 28 | 28 | 32 | 30 | 25
| HP TECHS | 120 | 94 | 88 | 109 | 104 | 120 | 114 | 104 | 114 | 109 | 114 | 109
| JONES | 45 | 30 |  |  | 24 | 92 | 88 | 72 | 32 | 107 | 147 | 72
| KEILBACH |  | 16 |  |  |  |  | 16
| LOVETT | 268 | 218 | 176 | 160 | 131 | 92 | 88 | 72 | 39 | 140 | 147 | 72
| MACHINIST |  | 86 | 373 | 519 | 631 | 728 | 631 | 573 | 444 | 424 | 444 | 424
| MECH DESIGN | 119 | 93 | 88 | 318 | 262 | 467 | 447 | 406 | 447 | 325 | 224 | 204
| FOM TECHS | 0 | 33 | 1275 | 1939 | 2063 | 2685 | 1932 | 1314 | 12 | 541 | 673 | 636
| MEIGHAN | 162 | 127 | 120 | 148 | 143 | 226 | 123 | 111 | 123 | 58 | 61 | 58
| NELSON | 170 | 89 | 65 | 70 | 68 | 78 | 75 | 64 | 35 | 33 | 35 | 33
| ORNL DESIGN | 16 | 189 | 284 | 298 | 292 | 333 | 187 | 116 | 127 | 121 | 127 | 121
| ORNL ENGR | 149 | 188 | 198 | 182 | 175 | 241 | 231 | 210 | 231 | 203 | 210 | 275
| ORNL RES |  | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
| RAFTOPOULOS | 53 | 98 | 92 | 114 | 108 | 125 | 279 | 108 | 119 | 94 | 139 | 126
| RUSHINSKI |  | 146 | 214 | 163 | 98
| VIOLA | 63 | 99 | 84 | 268 | 247 | 63 | 61 | 55 | 61 | 71 | 68 | 58
| WELDER |  | 43 | 57 | 50
| WILLIAMSON | 402 | 250 | 205 | 181 | 261 | 360 | 80 | 120 | 107 | 133 | 128 | 210
|  | 2377 | 2927 | 4374 | 5769 | 5749 | 6942 | 5317 | 4202 | 2653 | 3067 | 3207 | 3053
| total | 14.8562 | 18.2937 | 27.3375 | 36.0562 | 35.9312 | 43.3875 | 33.2313 | 26.2625 | 16.5813 | 19.1687 | 20.0437 | 19.0813
| mech techs | 0 | 0.20625 | 7.9688 | 12.1188 | 12.8938 | 16.7812 | 12.075 | 8.2125 | 0.075 | 3.3813 | 4.2062 | 3.975