## Sheet1
|  | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08
Cum Funding | 0 | 7.9 | 23.725 | 39.525 | 61.625 | 81.025 | 86.125
Cum Plan | 0 | 5.944 | 19.801 | 38.401 | 57.581 | 71.551 | 73.291
Total
|  | BA Funding | 7.9 | 15.825 | 15.8 | 22.1 | 19.4 | 5.1 | 86.125
|  | BO Plan wo/ cont | 5.944 | 13.857 | 18.6 | 19.18 | 13.97 | 1.74 | 73.291
|  | Contingency |  |  | 1.2 | 2.917 | 5.43 | 3.504 | 13.051
|  | BO Plan with cont | 5.944 | 13.857 | 19.8 | 22.097 | 19.4 | 5.244 | 86.342
|  | PPPL Management Reserve |  |  | 1.26
|  | Research Prep | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 7.6 | 22.7
38.401