## P3
NCSX Milestone Status
|  |  | CD-2 | CD-2 | CD-3 |  | ECP18 |  | ES |  | EF
|  |  | Baseline |  | Baseline | float | Forecast | Actual | T1 |  | T1
[9 empty] | ----------- | - | ----------- | -
| Level I | CD-1 | 2003-05-01 | 0 | 2003-05-01 |  |  | 2003-05-01
M-0110 |  | CD-2 | 2004-02-01 | 0 | 2004-02-01 |  |  | 2004-02-01
M-0115 |  | CD-3 | #VALUE! | #VALUE! | 2004-09-30 |  |  | #VALUE!
M-0120 |  | CD-4 | #VALUE! | #VALUE! | 2008-05-30 |  | 2008-01-01
0
1201-500 | Level II | Vacuum Vessel & Modular Coil Prel Dsn Rvw | #VALUE! | #VALUE! | 2003-10-07 |  |  | #VALUE! |  |  |  | A
1403-08 |  | Performance Baseline Review | #VALUE! | #VALUE! | 2003-11-18 |  |  | #VALUE! |  |  |  | A
1203-341 |  | Conduct VVSA FDR | #VALUE! | #VALUE! | 2004-07-19 |  |  | #VALUE!
1403-51 |  | Mod Coil Winding Form Final Design Review | #VALUE! | #VALUE! | 2004-07-19 |  |  | #VALUE!
1408-143.1 |  | Award MC Conductor Contract |  |  | 2004-12-19 |  |  | #VALUE!
121-6-9 |  | Award VV Production Vendor | 2004-12-01 | -2 | 2004-10-15 |  |  | 2004-09-15
C-081 |  | Award MCWF Mfg Contract | 2004-11-01 | -1 | 2004-10-01 |  |  | 2004-09-15
C-121.1 |  | First MCWF Delivered | 2005-03-01 | 4 | 2005-07-30 | 2.5333 | 2005-05-15
131-035 |  | TF Coils Awarded | 2005-04-01 | 3 | 2005-07-30 | 1.9667 | 2005-06-01
P1-021.1 |  | Complete First Mod Coil Fabrication | 2005-08-31 | 6 | 2006-02-28 | 1.8667 | 2006-01-03
121-038.1 |  | Vacuum Vessel Delivered | 2006-02-01 | 0 | 2006-02-28 | 3.5333 | 2005-11-14
141-036 |  | PF Coils Awarded | 2006-06-01 | 7 | 2007-01-30 | 4.8667 | 2006-09-06
C-501B1 |  | Last MCWF Delivered | 2006-08-01 | 4 | 2006-12-29 | 3.5333 | 2006-09-14
S3P1-101 |  | Begin Assembly of First Field Period | 2006-09-01 | 6 | 2007-03-30 | 10.5667 | 2006-05-17
131-038 |  | All TF Coils Delivered | 2007-01-01 | 4 | 2007-05-30 | 4.6 | 2007-01-12
S4P3-115 |  | Last Field Period Assembled | 2007-06-01 | 3 | 2007-09-30 | 5.2333 | 2007-04-26
7503-250 |  | Begin Vac Vsl Pumpdown | 2007-09-01 | 2 | 2007-11-27 | 4.4667 | 2007-07-16
7503-330 |  | Begin Cryostat Installation | 2007-11-01 | 2 | 2008-01-30 | 5.1667 | 2007-08-28
730.1250 |  | Operational Readiness | 2007-11-01 | 4 | 2008-03-30 | 5.5667 | 2007-10-15
920.004 |  | Begin Start-up Testing | 2008-03-31 | 0 | 2008-03-30 | 4.8 | 2007-11-07
1404-109.J | Joule | FY04 JOULE #1-Authorize Prototype Fab | #VALUE! | #VALUE! | 2003-12-30 |  |  | #VALUE! |  |  |  | A
1406-040 |  | FY04 JOULE #2-Begin winding on 3D surface | 2004-03-01 | 1 | 2004-03-31 |  |  | #VALUE! |  | A
1404-110.J |  | FY04 JOULE #3-Prototype Casting Ready for Machining | 2004-06-01 | 0.96667 | 2004-06-30 |  |  | #VALUE!
C-081.1 |  | FY04 JOULE #4 - CD-3 Readiness | 2004-09-01 | 0.96667 | 2004-09-30 |  |  | #VALUE!
1408-143.1 |  | FY05 JOULE #1- VVSA, MCWF and MC Copper Conductor Awarded |  | 1278.3667 | 2004-12-30 | #VALUE! |  | #VALUE!
1406-017.3 |  | FY05 JOULE #2- Cmplt Assy of twisted racetrack |  | 1281.4 | 2005-03-31 | 0.96667 | 2005-03-02
1403-20 |  | FY05 JOULE #3- Mod Coil Winding Type C FDR |  | 1284.4333 | 2005-06-30 | 4.5333 | 2005-02-14
P1-011J |  | FY05 JOULE #4- Complete Winding First MC |  | 1287.5 | 2005-09-30 | 1.7 | 2005-08-10