## P3
BCWR | RESOURCE | FY 2003 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | FY 2007 | FY 2008 | TOTAL |  |  | ECP6 | RESOURCE | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | TOTAL
| 35 |  | 125.5 | 212.1 | 184.4 | 69.1 | 20.1 | 611.1 |  |  |  | 35 |  | 125.7 | 212.1 | 184.2 | 69.1 | 20.1 | 611.2
| 37 | FY 2004: 0.4 | 0.4 |  |  |  | 37 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
| 41 | 1029.5 | 4491.7 | 2404.5 | 4453.7 | 2902.3 |  | 15281.7 |  |  |  | 41 | 1029.5 | 4074 | 2257.2 | 4664.4 | 2903.9 |  | 14929 |  | 15245 | 24562 | 24561.8
| 41MYATT | FY 2004: 90.3 | 90.3 |  |  |  | 41MYATT |  | 101.5 |  |  |  |  | 101.5
| 41TITUS | FY 2004: 61.7 | 61.7 |  |  |  | 41TITUS |  | 50.6 |  |  |  |  | 50.6
| 4E |  | 809.8 | 5114.6 | 3229.1 | 139.8 |  | 9293.3 |  |  |  | 4E |  | 0 | 167 | 1043 | 139.8 |  | 1349.8
[12 empty] | mcwf |  | 514 | 2732 | 1932 |  |  | 5178
[12 empty] | vvsa |  | 637 | 2279 | 189 |  |  | 3105 | 8283 | 9317
| 54 |  | 265.9 | 215 | 214.6 | 227.1 |  | 922.6 |  |  |  | 54 |  | 265.9 | 215 | 214.6 | 227.1 |  | 922.6
| 81 | FY 2003: 3743.9 | 3743.9 |  |  |  | 81 | 3732 | [5 empty] | 3732
| B///CB |  | 28.3 | 29 | 14.7 | 4.1 |  | 76 |  |  |  | B///CB |  | 28.3 | 29 | 14.7 | 4.1 |  | 76.1
| EA//EM |  | 1893.3 | 1536.6 | 1217.7 | 596.3 | 191.1 | 5435 |  |  |  | EA//EM |  | 2128 | 1308 | 1208.9 | 596.3 | 191.1 | 5432.3
| EA//SM |  | 585.6 | 638.6 | 746.6 | 340.2 | 9.1 | 2320.1 |  |  |  | EA//SM |  | 521.4 | 690.8 | 755.4 | 346.7 | 9.1 | 2323.4
| EC//EM |  | 12.5 | 12.8 | 403.3 | 1042.3 | 25.1 | 1496.1 |  |  |  | EC//EM |  | 12.5 | 12.8 | 403.3 | 1048.1 | 19.3 | 1496
| EC//SM | FY 2006: 5.1; FY 2007: 268.7 | 273.8 |  |  |  | EC//SM |  |  |  | 5.1 | 268.7 |  | 273.8
| EE//AM |  | 6.8 | 21.4 | 37.1 | 37.6 | 19.6 | 122.5 |  |  |  | EE//AM |  | 6.8 | 21.4 | 37.1 | 37.6 | 19.6 | 122.5
| EE//EM |  | 274.7 | 392.4 | 751.8 | 412.2 | 21.8 | 1853 |  |  |  | EE//EM |  | 260.4 | 420.8 | 747 | 420 | 17.2 | 1865.4
| EE//SM |  | 182.3 | 31.6 | 406.2 | 829.2 | 37.1 | 1486.3 |  |  |  | EE//SM |  | 180.8 | 33.7 | 402.6 | 841 | 28.5 | 1486.6
| EE//TB |  | 69.4 | 62.8 | 400.8 | 273.2 |  | 806.1 |  |  |  | EE//TB |  | 64.7 | 72 | 389.1 | 280.9 |  | 806.7
| EM//EM | 24.9 | 827.4 | 781.7 | 1254.9 | 975.5 | 387.2 | 4251.7 |  |  |  | EM//EM | 24.9 | 818.3 | 782 | 1245.7 | 1010.2 | 371.8 | 4252.9
| EM//SM |  | 530.5 | 778.4 | 1272.4 | 903 | 194.3 | 3678.6 |  |  |  | EM//SM |  | 570.3 | 723.8 | 1327 | 883 | 189.4 | 3693.5
| EM//TB |  | 1164.7 | 1541.9 | 3364.5 | 1827.7 | 290.5 | 8189.2 |  |  |  | EM//TB |  | 1237.6 | 1583.8 | 3288.3 | 1801 | 271.4 | 8182.1
| FC//AM |  | 121.6 | 125.1 | 127.2 | 138.3 | 88 | 600.2 |  |  |  | FC//AM |  | 121.6 | 125.1 | 127.2 | 138.3 | 88 | 600.2
| FC//EM |  | 234.6 | 192.9 | 163.5 | 171.9 | 69.3 | 832.1 |  |  |  | FC//EM |  | 234.6 | 192.9 | 163.5 | 171.9 | 69.3 | 832.2
| ORNL35 |  | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 16.1 |  |  |  | ORNL35 |  | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 16.2
| ORNL41 |  | 34.3 | 33.8 | 32.2 | 33.2 |  | 133.5 |  |  |  | ORNL41 |  | 34.3 | 33.8 | 32.2 | 33.2 |  | 133.5
| ORNL81 | FY 2003: 1146.4 | 1146.4 |  |  |  | ORNL81 | 1146.4 | [5 empty] | 1146.4
| ORNLAM |  | 51.5 | 48.2 | 14 | 3.6 |  | 117.3 |  |  |  | ORNLAM |  | 51.5 | 48.2 | 14 | 3.6 |  | 117.3
| ORNLEM |  | 2328 | 1264.2 | 1270.5 | 373.8 | 278.4 | 5514.9 |  |  |  | ORNLEM |  | 2330.4 | 1262.8 | 1270.4 | 373.8 | 278.4 | 5515.8
| ORNLRM |  | 143.2 | 32.3 | 92.5 | 56.9 | 22.7 | 347.6 |  |  |  | ORNLRM |  | 143.2 | 32.3 | 92.5 | 56.9 | 22.7 | 347.6
| R///RM2 |  | 126.1 | 123.4 | 93.5 | 183.6 | 46.6 | 573.2 |  |  |  | R///RM2 |  | 126.1 | 123.4 | 93.3 | 194.3 | 35.8 | 572.9
| R///RM3 |  | 550.9 | 409 | 387.9 | 380.3 | 252.4 | 1980.5 |  |  |  | R///RM3 |  | 550.9 | 409 | 387.9 | 380.3 | 252.4 | 1980.5
| SH//TB |  | 115.3 | 128.4 | 130.2 | 0.5 |  | 374.5 |  |  |  | SH//TB |  | 115.3 | 128.4 | 130.2 | 0.5 |  | 374.4
[12 empty] | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08
[11 empty] | BA | 0 | 7942 | 23818 | 39718 | 61818 | 81218 | 86318
[11 empty] | BO (ECP-6) | 0 | 5932.8 | 21243.1 | 37142.6 | 57507.4 | 69739.9 | 71628.4
| BA | 5942 | 17876 | 15900 | 22100 | 19400 | 5100 |  | 86318 |  |  | BA | 7942 | 15876 | 15900 | 22100 | 19400 | 5100 | 86318
| BO | 5944.7 | 15130.5 | 16133.9 | 20270.6 | 12192.6 | 1957.7 | 71629.7 | 143259.7 |  |  | BO | 5932.8 | 15310.3 | 15899.5 | 20364.8 | 12232.5 | 1888.5 | 71628.4 | 71628.4
[13 empty] | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | TOTAL
[12 empty] | Towers | FY04: 400; FY05: -400 |  | 0
[12 empty] | AC power | FY04: 264; FY05: -264 |  | 0
[12 empty] | DC Cable & design | FY04: 219; FY05: -219 |  | 0
[12 empty] | NBI | FY04: 158; FY05: -158 |  | 0
[12 empty] | MCWF design analysis increase | FY04: 498 |  | 498
[12 empty] | MC R&D | [7 empty] | 0 | bar: FY04
[10 empty] | 1041 |  | WBS 81 | [7 empty] | 0 | bar: FY04
[10 empty] | -1108 |  | WBS 82 | [7 empty] | 0 | bar: FY04
[12 empty] | WBS 84 | [7 empty] | 0 | bar: FY04
[12 empty] | Crane upgrade | FY06: 0 |  | 0
[12 empty] | prototype winding | FY05: -61 |  | -61
[12 empty] | other | [7 empty] | 0
0
0
0
[12 empty] | VVSA | FY04: -507; FY05: 507 |  | 0
[12 empty] | add'l ports | FY05: 150; FY06: 150 |  | 300
[12 empty] | 20% increase | [7 empty] | 0
[12 empty] | MCWF | FY04: -280; FY05: 280 |  | 0
[12 empty] | 20% increase | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | WBS 18 mockups & oversight | FY04: -321; FY05: 321 |  | 0
[12 empty] | full size mockup & design | FY05: -160 |  | -160
[12 empty] | Other | [7 empty] | 0
[12 empty] | MC production winding | FY05: 0; FY06: 0 |  | 0
0
0
0
[12 empty] | BA VVSA & MCWF | FY04: 427; FY05: -427 |  | 0
[12 empty] | Carryover PPPL | FY04: 550; FY05: -550 |  | 0
[12 empty] | Carryover ORNL | FY04: 250; FY05: -250 |  | 0
[13 empty] | 5932.8 | 16968.3 | 14668.5 | 20514.8 | 12232.5 | 1888.5 | 72205.4 | 577 | 577
0
24910.3
[12 empty] | mr | FY04: 131
25041.3
[12 empty] | MCWF |  | 234 | 3012 | 1932 | 0 | 0 | 5178
[12 empty] | VVSA |  | 130 | 2936 | 339 | 0 | 0 | 3405
[14 empty] | 364 | 5948 | 2271 | 0 | 0 | 8583
[13 empty] | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | TOTAL
[12 empty] | cum BA | 7942 | 23818 | 39718 | 61818 | 81218 | 86318
[12 empty] | cumBO | 5932.8 | 22901.1 | 37569.6 | 58084.4 | 70316.9 | 72205.4 | 14112.6
23683.3
[13 empty] | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | TOTAL
[12 empty] | BA | 7942 | 15876 | 15900 | 22100 | 19400 | 5100 | 86318
[12 empty] | BO | 7942 | 15741.3 | 15895.5 | 20514.8 | 12232.5 | 1888.5 | 74214.6 | 12103.4
[12 empty] | contingency |  | 1623 | 1466 | 2725 | 6885 | 3210
-1190
[14 empty] | -277 | -300
[14 empty] | 156 | 1166 | 2725 | 6885 | 3210 |  | 14142
[12 empty] | BA PMB | 9942 | 13720 | 14734 | 19375 | 12515 | 1890 | 72176
[12 empty] | BO (ECP-6 plus future changes) | 7942 | 15741.3 | 15895.5 | 20514.8 | 12232.5 | 1888.5 | 74214.6
[12 empty] | Contingency | 0 | 156 | 1166 | 2725 | 6885 | 3210 | 14142
[12 empty] | Total BA | 9942 | 13876 | 15900 | 22100 | 19400 | 5100 | 86318
[13 empty] | 2000 | -1865.3 | 4.5 | 1585.2 | 7167.5 | 3211.5 | 12103.4
23818
23683.3
BA (Funding)
BO (PMB)