## P3
ACT |  | TITLE |  |  |  |  | ES |  | EF
|  |  | Baseline | Forecast | Actual |  | T1 |  | T1
---------- | [6 empty] | ----------- | - | ----------- | -
| Level I | CD-1 | 2003-05-01 |  | 2003-05-01 | 0
M-0110 |  | CD-2 | 2004-02-01 |  | 2004-02-01 | 0
M-0115 |  | CD-3 | 2004-09-30 | 2004-09-30 |  | 0
M-0120 |  | CD-4 | 2008-05-30 | 2008-01-01 |  | 5
0
1201-500 | Level II | Vacuum Vessel & Modular Coil Prel Dsn Rvw | 2003-10-07 |  | 2003-10-07 | 0 |  |  |  | A
1403-08 |  | Performance Baseline Review | 2003-11-18 |  | 2003-11-18 | 0 |  |  |  | A
1203-341 |  | Conduct VVSA FDR | 2004-07-19 |  | 2004-05-19 | 2.0333
1403-51 |  | Mod Coil Winding Form Final Design Review | 2004-07-19 |  | 2004-05-19 | 2.0333
121-6-9 |  | Award VV Production Vendor | 2004-12-01 | 2004-08-01 |  | 4.0667
C-081 |  | Award MCWF Mfg Contract | 2004-11-01 | 2004-09-01 |  | 2.0333
C-121.1 |  | First MCWF Delivered | 2005-03-01 | 2005-01-01 |  | 1.9667
131-035 |  | TF Coils Awarded | 2005-04-01 | 2005-01-01 |  | 3
P1-021.1 |  | Complete First Mod Coil Fabrication | 2005-08-31 | 2005-05-29 |  | 3.1333
121-038.1 |  | Vacuum Vessel Delivered | 2006-02-01 | 2005-11-08 |  | 2.8333
141-036 |  | PF Coils Awarded | 2006-06-01 | 2006-03-31 |  | 2.0667
C-501B1 |  | Last MCWF Delivered | 2006-08-01 | 2006-04-01 |  | 4.0667
P1-180.9 |  | Begin Assembly of First Field Period | 2006-09-01 | 2006-05-26 |  | 3.2667
131-038 |  | All TF Coils Delivered | 2007-01-01 | 2006-09-15 |  | 3.6
P3-241.1 |  | Last Field Period Assembled | 2007-06-01 | 2007-01-26 |  | 4.2
730.1139 |  | Begin Vac Vsl Pumpdown | 2007-09-01 | 2007-04-01 |  | 5.1
730.1250 |  | Operational Readiness | 2007-11-01 | 2007-06-25 |  | 4.3
920.004 |  | Begin Start-up Testing | 2007-11-01 | 2007-06-27 |  | 4.2333
730.8074 |  | Begin Cryostat Installation | 2008-03-31 | 2007-10-29 |  | 5.1333
0
1404-109.J | Joule | JOULE MILESTONE #1-Authorize Prototype Fab | 2003-12-20 |  | 2003-10-20 | 2.0333 |  |  |  | A
1406-040 |  | JOULE MILESTONE #2-Begin winding on 3D surface | 2004-03-01 |  | 2004-01-30 | 1.0333 |  | A
1404-110.J |  | JOULE MILESTONE #3-Prototype Casting Ready for Machining | 2004-06-01 |  | 2004-05-26 | 0.2
C-081.1 |  | JOULE MILESTONE #4 - CD-3 Readiness | 2004-09-01 | 2004-09-01 |  | 1274.3667