## Sheet1
WBS2 | Data | Total
12 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 9409005.99
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 1581257.7062
13 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 4820215.58
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 2889889.2251
14 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 33087826.38
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 10357020.3751
15 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 1390770.91
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 1310719.16
16 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 1131647.95
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 1131647.95
17 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 1532378.78
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 1164089.718
18 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 5274008.61
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 3576121.0461
19 | Sum of ECP-43 Budget ($) | 2768760.87
| Sum of BCWR (remaining scope) ($) | 1024933.2795
Total Sum of ECP-43 Budget ($) |  | 59414615.07
Total Sum of BCWR (remaining scope) ($) |  | 23035678.4599

## BRADA
ACT | TITLE | Start |  | Finish |  | WBS2 | WBS3 | JOB | WBS4 | ORDR | ECP-43 Budget ($) | BCWP ($) | BCWR (remaining scope) ($)
1201-500 | WBS 12 & 14 PDR |  |  | 2003-10-07 | A | 12 | 121 | 1201 | 0000 |  | 0 | 0 | 0
1201-002 | Apr-Sept MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1201 | 0000 | 10 | 319050 | 319050 | 0
1201-003 | Apr-MSept MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1201 | 0000 | 10 | 105370 | 105370 | 0
1202-002 | Apr-Sept MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 0000 | 10 | 60 | 60 | 0
1202-003 | Apr-Sept MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 0000 | 10 | 128340 | 128340 | 0
1202-ECP16 | ecp-16 | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 0000 | 10 | 14600 | 14600 | 0
FY05CV-1 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 |  |  | -21000 | -21000 | 0
1202-400 | Oversight and Contract Management | 2003-10-01 | A | 2004-01-02 | A | 12 | 121 | 1202 | 12B | 40 | 41709.2 | 41709.2 | 0
1202-400 | Oversight and Contract Management | 2003-10-01 | A | 2004-01-02 | A | 12 | 121 | 1202 | 12B | 40 | 20748 | 20748 | 0
1202-401 | Oversight and Contract Management | 2004-01-05 | A | 2004-03-31 | A | 12 | 121 | 1202 | 12B | 40 | 27752.66 | 27752.66 | 0
1202-401 | Oversight and Contract Management | 2004-01-05 | A | 2004-03-31 | A | 12 | 121 | 1202 | 12B | 40 | 20748 | 20748 | 0
1202-402 | Oversight and Contract Management | 2004-04-01 | A | 2004-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12B | 40 | 18448.3 | 18448.3 | 0
1202-303 | MT-Issue VVSA MIT/QA plans and C&S Est (3.1) | 2003-06-02 | A | 2003-06-13 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 18090.8 | 18090.8 | 0
1202-305 | MT-Issue Draft MIT/QA plan (3.2.1) | 2003-06-13 | A | 2003-06-27 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 10599.68 | 10599.68 | 0
1202-310 | MT-Incorp Comments & Reissue MIT/QA Plan (3.2.1) | 2003-07-10 | A | 2003-07-17 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-315 | Fiinalize SOW/contract & Release MT for PVVS Fab | 2003-07-18 | A | 2003-08-15 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-320 | MT-PPPL Fabrication Release |  |  | 2003-08-15 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-324 | MT-PVVS Begin Fabrication (3.2.2) | 2003-08-18 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 388595.48 | 388595.48 | 0
1202-325 | MT-PVVS Complete Fabrication (3.2.2) [A/ 1] | 2003-11-10 | A | 2004-04-23 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 290115.28 | 290115.28 | 0
1202-325 | MT-PVVS Complete Fabrication (3.2.2) [A/ 1] | 2003-11-10 | A | 2004-04-23 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 85000 | 85000 | 0
1202-325.1 | Major Tool VVSA Prototype Received |  |  | 2004-04-23 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-325A | Vist MT for welding | 2004-04-01 | A | 2004-04-01 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 2566.72 | 2566.72 | 0
1202-326 | Prep Inspection Plan for MT PVVS | 2004-04-30 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-327 | PPPL Receipt Inspection of MT PVVS | 2004-06-14 | A | 2004-06-18 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 12360 | 12360 | 0
1202-327 | PPPL Receipt Inspection of MT PVVS | 2004-06-14 | A | 2004-06-18 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 1283.36 | 1283.36 | 0
1202-328 | Prep Inspection Report of MT PVVS | 2004-07-01 | A | 2004-07-08 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-330 | MT-Final MIT/QA plans for VVSA (3.3.1) | 2004-07-01 | A | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 6370 | 6370 | 0
1202-335 | MT-Firm Fixed Price Proposal for VVSA (3.3.2) | 2004-07-01 | A | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 6370 | 6370 | 0
1202-335.1 | Major Tool VVSA Price Proposal Received |  |  | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12M | 40 | 0 | 0 | 0
1202-403 | RW-Issue VVSA MIT/QA plans and C&S Est (3.1) | 2003-06-02 | A | 2003-06-13 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 75815.74 | 75815.74 | 0
1202-405 | RW-Issue Draft MIT/QA plan (3.2.1) | 2003-06-13 | A | 2003-06-27 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 20409.48 | 20409.48 | 0
1202-410 | RW-Incorp Comments&Reissue MIT/QA Plan (3.2.1) | 2003-07-10 | A | 2003-07-17 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 0 | 0 | 0
1202-415 | Fiinalize SOW/contract & Release MT for PVVS Fab | 2003-07-18 | A | 2003-08-15 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 0 | 0 | 0
1202-420 | RW-PPPL Fabrication Release |  |  | 2003-08-15 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 0 | 0 | 0
1202-424 | RW-PVVS Begin Fabrication (3.2.2) | 2003-08-18 | A | 2003-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 40 | 151109.14 | 151109.14 | 0
1202-424A | RW identify fabricator | 2003-12-01 | A | 2003-12-15 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 41 | 0 | 0 | 0
1202-424B | PPPL approve new fabricator | 2003-12-16 | A | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 42 | 0 | 0 | 0
1202-424D | PPPL visit fabricator (Jan) | 2004-01-01 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 44 | 0 | 0 | 0
1202-424E | PPPL visit fabricator (Feb) | 2004-03-01 | A | 2004-03-31 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 45 | 0 | 0 | 0
1202-425 | RW-PVVS Complete Fabrication (3.2.2) | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 46 | 183532.44 | 183532.44 | 0
1202-425 | RW-PVVS Complete Fabrication (3.2.2) | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 46 | 127527.4 | 127527.4 | 0
1202-425.1 | Rohwedder VVSA Prototype Received |  |  | 2004-06-08 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 47 | 0 | 0 | 0
1202-426 | Prep Inspection Plan for RW PVVS | 2004-06-07 | A | 2004-06-08 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 49 | 0 | 0 | 0
1202-427 | PPPL Receipt Inspection of RW PVVS | 2004-06-08 | A | 2004-06-21 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 50 | 12360 | 12360 | 0
1202-427 | PPPL Receipt Inspection of RW PVVS | 2004-06-08 | A | 2004-06-21 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 50 | 1283.36 | 1283.36 | 0
1202-428 | Prep Inspection Report of RW PVVS | 2004-07-01 | A | 2004-07-08 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 51 | 0 | 0 | 0
1202-430 | RW-Final MIT/QA plans for VVSA (3.3.1) | 2004-07-01 | A | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 52 | 23709.14 | 23709.14 | 0
1202-435 | RW-Firm Fixed Price Proposal for VVSA (3.3.2) | 2004-07-01 | A | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 53 | 15122.38 | 15122.38 | 0
1202-435.1 | Rohwedder VVSA Price Proposal Received |  |  | 2004-07-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12R | 55 | 0 | 0 | 0
1203-405 | Field Weld joint design and Specific spool piece | 2003-12-01 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 05 | 28000 | 28000 | 0
1202-800 | Inconnel Procurement *ECP6* | 2004-04-01 | A | 2004-04-09 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1783.6 | 1783.6 | 0
1202-803 | Drawings for Arc/Samples *ECP6* | 2004-04-12 | A | 2004-04-16 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3208.4 | 3208.4 | 0
1202-806 | Waterjet Arcs *ECP6* | 2004-04-19 | A | 2004-04-22 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1202-809 | Machine weld groove *ECP6* | 2004-04-23 | A | 2004-04-26 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3369.6 | 3369.6 | 0
1202-812 | Anneal Samples *ECP6* | 2004-04-27 | A | 2004-04-28 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1684.8 | 1684.8 | 0
1202-815 | Setup weld test *ECP6* | 2004-04-29 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1202-818 | Weld samples *ECP6* | 2004-05-03 | A | 2004-05-10 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 2527.2 | 2527.2 | 0
1202-821 | Eval & Redesign Joint iteration 2 *ECP6* | 2004-06-01 | A | 2004-06-07 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3208.4 | 3208.4 | 0
1202-824 | Machine iteration 2 *ECP6* | 2004-08-02 | A | 2004-08-13 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3369.6 | 3369.6 | 0
1202-827 | Anneal iteration 2 *ECP6* | 2004-08-16 | A | 2004-08-17 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1684.8 | 1684.8 | 0
1202-833 | Eval & redesign joint iteration 3 *ECP6* | 2004-09-01 | A | 2004-09-07 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3208.4 | 3208.4 | 0
1202-836 | Machine iteration 3 *ECP6* | 2004-09-08 | A | 2004-09-13 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 3369.6 | 3369.6 | 0
1202-839 | Anneal iteration 3 *ECP6* | 2004-09-14 | A | 2004-09-20 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 1684.8 | 1684.8 | 0
1202-842 | Weld iteration 3 *ECP6* | 2004-09-21 | A | 2004-09-24 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 2527.2 | 2527.2 | 0
1202-845 | SOW for full size test sample *ECP6* | 2004-03-24 | A | 2004-04-28 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1202-866 | Engineering Oversght *ECP6* | 2004-03-03 | A | 2004-09-30 | A | 12 | 121 | 1202 | 12Z | 49 | 18127.46 | 18127.46 | 0
122-011 | Final design WBS 122 Thermal insulation | 2004-06-01 | A | 2006-04-21 |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 08 | 3284.07 | 2463.0525 | 821.0175
122-011 | Final design WBS 122 Thermal insulation | 2004-06-01 | A | 2006-04-21 |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 08 | 81256.11 | 60942.0825 | 20314.0275
122-011F | FDR Thermal Insulation |  |  | 2006-04-21 |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 08 | 0 | 0 | 0
122-050 | Prep spec and req Blanket Thermal Insulation | 2006-05-08 |  |  |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 10 | 0 | 0 | 0
123-035 | Issue Proc Pkg for insulation boots WBS 122 | 2006-05-15 |  |  |  | 12 | 123 | 1203 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0
122-040 | Prep spec and req Port Thermal Insulation | 2006-05-15 |  |  |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 31 | 0 | 0 | 0
122-030.0 | Prep spec and req Pourable Insulation | 2006-05-16 |  |  |  | 12 | 122 | 1203 | 122 | 41 | 0 | 0 | 0
1203-805 | Redo CC heating/coolinbg tube dwgs& analysis | 2005-10-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 123 | 05 | 20244 | 20244 | 0
1203-805A | Mockup and test cooling tube design | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 123 | 06 | 0 | 0 | 0
1203-805F | Heating/cooling tube & clamp FDR |  |  | 2006-03-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 123 | 07 | 0 | 0 | 0
1203-805G | Heating/cooling tube routing FDR |  |  | 2006-03-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 123 | 07 | 0 | 0 | 0
123-030.0 | Issue Proc Pkg for VV H/C Tubing WBS 123 | 2006-04-14 |  |  |  | 12 | 123 | 1203 | 123 | 26 | 0 | 0 | 0
125-011 | Final design WBS 125 local I&C | 2005-03-01 | A | 2006-04-21 |  | 12 | 125 | 1203 | 125 | 52 | 17118.41 | 15406.569 | 1711.841
125-011P | PDR (define rqmnts & sys architecture) |  |  | 2006-04-03 |  | 12 | 125 | 1203 | 125 | 53 | 0 | 0 | 0
125-011F | FDR (Define HW & SW rqmnts) |  |  | 2006-04-21 |  | 12 | 125 | 1203 | 125 | 54 | 0 | 0 | 0
125-036 | Issue Procurement Package Local I&C WBS 125 | 2006-05-16 |  |  |  | 12 | 125 | 1203 | 125 | 89 | 0 | 0 | 0
FY05CV-2 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD |  | 3000 | 3000 | 0
120-100 | Magnetic Diag Interface/Install dwgs | 2005-02-01 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 18600 | 18600 | 0
1203-141 | Finalize Spec for VVSA | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1203-141 | Finalize Spec for VVSA | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 12833.6 | 12833.6 | 0
1203-151 | Update VVSA Drawings incl ECP6 add'l port config | 2003-12-01 | A | 2004-06-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1203-151 | Update VVSA Drawings incl ECP6 add'l port config | 2003-12-01 | A | 2004-06-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 186960.83 | 186960.83 | 0
1203-161 | Finalize & Sign All ICDs | 2003-11-20 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 16686.55 | 16686.55 | 0
1203-181 | Start Thermal Analyses | 2003-11-01 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 514.76 | 514.76 | 0
1203-181 | Start Thermal Analyses | 2003-11-01 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 21630 | 21630 | 0
1203-191 | Start Eddy Current Analyses | 2003-11-03 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 643.45 | 643.45 | 0
1203-191 | Start Eddy Current Analyses | 2003-11-03 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 2781 | 2781 | 0
1203-201 | Update/Perform FMECA Analyses | 2004-03-01 | A | 2005-04-15 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 5640.45 | 5640.45 | 0
1203-202 | Start Port Nozzle Analysis | 2004-01-02 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 4944 | 4944 | 0
1203-232 | Structural Analysis of Vac Vsl | 2004-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 94239.96 | 94239.96 | 0
1203-233 | Check structural analysis | 2004-04-26 | A | 2004-05-28 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 12638.08 | 12638.08 | 0
1203-234 | Perform Global Seismic Analysis | 2004-03-01 | A | 2004-08-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 37914.24 | 37914.24 | 0
1203-235 | Perform Local Thermal Analysis | 2004-02-02 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1203-236 | Checdk Local Thermal Analysis | 2004-02-02 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1203-237 | Perform Thermal-Hydraulic Analysis VV htg/clng | 2004-02-02 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 10295.2 | 10295.2 | 0
1203-238 | Check Thermal-Hydraulic Analysis VV htg/clng | 2004-02-02 | A | 2004-04-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 12360 | 12360 | 0
1203-239 | Perform Analysis of VV Supports | 2004-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 22071.98 | 22071.98 | 0
1203-240 | Check Analysis of VV Supports | 2004-04-26 | A | 2004-05-28 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1203-261 | Startup Plan | 2003-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 26136.92 | 26136.92 | 0
1203-291 | Update Design Basis Document | 2004-04-20 | A | 2004-05-18 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 2059.04 | 2059.04 | 0
1203-301 | Update Cost and Schedule Estimates | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 3404.28 | 3404.28 | 0
1203-311 | Prepare Final Design ECP | 2004-05-24 | A | 2004-05-28 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 3088.56 | 3088.56 | 0
1203-321 | Assemble FDR Drawing Package, Check & Promote | 2004-05-03 | A | 2004-05-18 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 4118.08 | 4118.08 | 0
1203-331 | Prepare Presentations | 2004-05-03 | A | 2004-05-18 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 12869 | 12869 | 0
1203-341 | Conduct VVSA FDR |  |  | 2004-05-19 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 0 | 0 | 0
1203-361 | Final Design of Heating/Cooling | 2003-11-07 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 123 | 1203 | 05FD | 00 | 121988.29 | 121988.29 | 0
1203-900 | WBS 12 FDR w/o insul/htrs** |  |  | 2005-05-05 | A | 12 | 121 | 1203 | 05FD | 00 | 0 | 0 | 0
124-011 | Final design WBS 124 VV supports | 2004-07-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 8077.6 | 8077.6 | 0
124-011 | Final design WBS 124 VV supports | 2004-07-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 8224.47 | 8224.47 | 0
124-011.1 | Lateral VV supports | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 9300 | 9300 | 0
124-011.1 | Lateral VV supports | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 9300 | 9300 | 0
124-011.2 | Analysis of Lateral supports | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 6200 | 6200 | 0
124-011.3 | check support analysis | 2005-05-24 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 124 | 1203 | 05FD | 00 | 4960 | 4960 | 0
125-001 | Prelim design WBS 125 local I&C | 2005-01-01 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 125 | 1203 | 05FD | 00 | 4030 | 4030 | 0
122-012 | Heater Tape System Design | 2005-05-02 | A | 2006-04-20 |  | 12 | 123 | 1203 | 124H | 09 | 14803.96 | 14063.762 | 740.198
122-012 | Heater Tape System Design | 2005-05-02 | A | 2006-04-20 |  | 12 | 123 | 1203 | 124H | 09 | 50091.91 | 47587.3145 | 2504.5955
122-013 | Heater Tape System mockup & test | 2005-12-19 | A | 2006-03-21 | A | 12 | 123 | 1203 | 124H | 10 | 0 | 0 | 0
122-013A | Heater Tape System FDR |  |  | 2006-04-27 |  | 12 | 123 | 1203 | 124H | 11 | 0 | 0 | 0
122-012A | Issue Proc Pkg for VV Heater Tape |  |  | 2006-04-28 |  | 12 | 123 | 1203 | 124H | 26 | 0 | 0 | 0
1203-950 | Personnel Access Port Drawings | 2005-10-01 | A | 2005-11-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 124P | 07 | 0 | 0 | 0
1203-951 | Personnel Access Port Analysis | 2005-11-01 | A | 2005-11-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 124P | 07 | 0 | 0 | 0
12003-952 | Personnel Access Port FDR |  |  | 2005-11-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 124P | 08 | 1349.6 | 1349.6 | 0
124-100 | Issue req & dwg package NB port cover | 2006-08-02 |  |  |  | 12 | 124 | 1203 | 124P | 19 | 0 | 0 | 0
124-110 | SPEA VV NB port cover | 2006-08-02 |  | 2006-09-29 |  | 12 | 124 | 1203 | 124P | 20 | 0 | 0 | 0
124-120 | Award VV NB port cover |  |  | 2006-09-29 |  | 12 | 124 | 1203 | 124P | 21 | 0 | 0 | 0
1203-802A | Analysis of SXR cans and spacer | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 00 | 0 | 0 | 0
1203-241 | Check FMECA Analyses | 2005-09-01 | A | 2006-04-17 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 01 | 6670.22 | 5336.176 | 1334.044
1203-241 | Check FMECA Analyses | 2005-09-01 | A | 2006-04-17 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 01 | 3456.19 | 2764.952 | 691.238
1203-271 | Develop Assy Rqmnts spec & process | 2006-04-03 |  | 2006-04-10 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 02 | 33740 | 15183 | 18557
1203-800 | Issue VV FP Station 1 assy dwg | 2005-09-22 | A | 2006-04-10 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 03 | 6719.59 | 5711.6515 | 1007.9385
1203-801 | Issue VV FP final assy dwg | 2005-11-01 | A | 2006-05-01 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 04 | 6748 | 1687 | 5061
1203-802 | Issue spacer field machining dwgs | 2006-01-01 | A | 2006-05-01 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 07 | 6748 | 5398.4 | 1349.6
1203-806 | Establish interface reqmnts | 2005-11-01 | A | 2006-04-17 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 07 | 6748 | 5735.8 | 1012.2
1203-820 | BOM for all VV parts | 2005-10-03 | A | 2006-05-01 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 07 | 5061 | 3795.75 | 1265.25
1203-803 | Issue VV final assy dwg | 2006-04-03 |  | 2006-05-15 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 98 | 6748 | 0 | 6748
1203-804 | Issue VV assy specification | 2006-04-11 |  | 2006-04-14 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 98 | 6748 | 0 | 6748
1203-901 | **WBS 12 FINAL FDR ** |  |  | 2006-05-15 |  | 12 | 121 | 1203 | 12FD | 99 | 0 | 0 | 0
1203-810 | resolve design pockets for soft x ray arrays | 2006-01-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 12SX | 07 | 9447.2 | 9447.2 | 0
1203-810P | soft x ray array PDR |  |  | 2006-02-28 | A | 12 | 121 | 1203 | 12SX | 08 | 0 | 0 | 0
1203-810F | soft x ray array FDR |  |  | 2006-02-28 | A | 12 | 121 | 1203 | 12SX | 09 | 0 | 0 | 0
1203-810G | Issue requisition and dwg package (hold) | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 12 | 121 | 1203 | 12SX | 09 | 0 | 0 | 0
121-6-6 | Finalize tech Doc package & Resolve chits | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 17 | 1286.9 | 1286.9 | 0
121-6-8 | Evaluate and Select VV Production Vendor | 2004-08-01 | A | 2004-08-12 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 18 | 1604.2 | 1604.2 | 0
121-6-8 | Evaluate and Select VV Production Vendor | 2004-08-01 | A | 2004-08-12 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 18 | 1286.9 | 1286.9 | 0
121-6-83 | Negotiate with vendor | 2004-08-17 | A | 2004-08-31 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 19 | 1604.2 | 1604.2 | 0
121-6-85 | DOE Approve VV Selection & contract | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 20 | 0 | 0 | 0
121-6-9 | Award VV Production Vendor (Phase funded) |  |  | 2004-09-27 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 21 | 0 | 0 | 0
121-36-9.2 | Release for Fabrication |  |  | 2004-09-27 | A | 12 | 121 | 1203 | 12VS | 23 | 0 | 0 | 0
1203-400 | 350c Bakeout Study | 2003-11-03 | A | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRR | 05 | 25738 | 25738 | 0
1203-401 | Analysis & testing of tube attachment method | 2003-12-01 | A | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRR | 05 | 0 | 0 | 0
1203-402 | Determine thermal expansion vv to mcc clearance | 2003-11-01 | A | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRR | 05 | 0 | 0 | 0
1203-403 | Determine cost of fabrication | 2003-12-01 | A | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRR | 05 | 0 | 0 | 0
1203-404 | DECISION TO PROCEED WITH 350c BAKEOUT |  |  | 2003-12-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRR | 05 | 0 | 0 | 0
1203-101 | Prepare documents for PDR closeout | 2003-11-03 | A | 2004-01-30 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRX | 05 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1203-111 | Response to chits, prepare FY04 WP/WAF/Checklist | 2003-10-01 | A | 2003-10-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRX | 05 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1203-121 | Review, revise, and approve SRD | 2003-11-01 | A | 2004-08-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRX | 05 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1203-131 | Complete preliminary design of insulation and he | 2003-11-10 | A | 2004-03-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRX | 05 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1203-131 | Complete preliminary design of insulation and he | 2003-11-10 | A | 2004-03-31 | A | 12 | 121 | 1203 | PDRX | 05 | 3860.7 | 3860.7 | 0
122-055 | SPEA Blanket Thermal Insulation | 2006-05-08 |  | 2006-08-08 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 11 | 0 | 0 | 0
122-060 | Award Blanket Thermal Insulation |  |  | 2006-08-08 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 12 | 0 | 0 | 0
122-065 | Deliver Blanket Thermal Insulation | 2006-08-09 |  | 2006-12-13 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 13 | 0 | 0 | 0
123-040 | Issue RFQ & Select Vendor insul boots WBS 122 | 2006-05-15 |  | 2006-08-15 |  | 12 | 123 | 1204 | 122 | 22 | 0 | 0 | 0
123-045 | Award Insulation Boots WBS 122 |  |  | 2006-08-15 |  | 12 | 123 | 1204 | 122 | 23 | 0 | 0 | 0
123-050 | Fabricate& Deliver Insul Boots WBS 122 | 2006-08-16 |  | 2007-02-23 |  | 12 | 123 | 1204 | 122 | 24 | 75405 | 0 | 75405
122-035 | SPEA Port Thermal Insulation | 2006-05-15 |  | 2006-08-15 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 32 | 0 | 0 | 0
122-041 | Award Port Thermal Insulation |  |  | 2006-08-15 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 33 | 0 | 0 | 0
122-051 | Deliver Port Thermal Insulation | 2006-08-16 |  | 2006-12-20 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 34 | 0 | 0 | 0
122-030 | SPEA Pourable Insulation | 2006-05-16 |  | 2006-08-16 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 42 | 0 | 0 | 0
122-036.9 | Award Pourable Insulation |  |  | 2006-08-16 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 43 | 0 | 0 | 0
122-037 | Deliver Pourable Insulation | 2006-08-17 |  | 2006-12-21 |  | 12 | 122 | 1204 | 122 | 44 | 61695 | 0 | 61695
123-030 | Issue RFQ & Select Vendor VV H/C Tubing WBS 123 | 2006-04-14 |  | 2006-05-11 |  | 12 | 123 | 1204 | 123 | 27 | 0 | 0 | 0
123-036.9 | Award H/C Tubing WBS 123 |  |  | 2006-05-11 |  | 12 | 123 | 1204 | 123 | 34 | 0 | 0 | 0
123-037 | Fabricate and Deliver H/C Tubing WBS 123 | 2006-05-12 |  | 2006-06-09 |  | 12 | 123 | 1204 | 123 | 35 | 41130 | 0 | 41130
123-037 | Fabricate and Deliver H/C Tubing WBS 123 | 2006-05-12 |  | 2006-06-09 |  | 12 | 123 | 1204 | 123 | 35 | 20565 | 0 | 20565
124-030.0 | Release dwg package for fab VV Vertical Supports | 2005-09-30 | A |  |  | 12 | 124 | 1204 | 124 | 09 | 0 | 0 | 0
124-037A | Bid award Titanium Rod ends (PE6383) | 2005-12-01 | A | 2005-12-22 | A | 12 | 124 | 1204 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0
124-037B | Deliver Titanium Rod ends (PE6383) | 2005-12-22 | A |  |  | 12 | 124 | 1204 | 124 | 13 | 0 | 0 | 0
124-037C | Deliver Misc hardware (PE 006209) | 2006-03-31 | A | 2006-03-31 | A | 12 | 124 | 1204 | 124 | 13 | 0 | 0 | 0
124-037 | PPPL Fab VV Vert. Supports (log # M1091) | 2005-12-01 | A | 2006-05-01 |  | 12 | 124 | 1204 | 124 | 14 | 62545.92 | 31272.96 | 31272.96
125-037 | Procurement Local I&C WBS 125 | 2006-05-16 |  | 2006-08-09 |  | 12 | 125 | 1204 | 125 | 91 | 3290.4 | 0 | 3290.4
122-031 | Title III engr WBS 12 non vvsa | 2006-02-01 | A | 2008-09-26 |  | 12 | 122 | 1204 |  | 99 | 3918.63 | 250.7923 | 3667.8377
122-031 | Title III engr WBS 12 non vvsa | 2006-02-01 | A | 2008-09-26 |  | 12 | 122 | 1204 |  | 99 | 21543.13 | 1378.7603 | 20164.3697
123-130.0 | Issue Proc Pkg for VV H/C Manifolds WBS 123 | 2006-01-03 | A |  |  | 12 | 123 | 1204 | 123A | 26 | 0 | 0 | 0
123-130 | Issue RFQ &Select Vendor VV H/C Manifold WBS 123 | 2006-01-04 | A | 2006-01-11 | A | 12 | 123 | 1204 | 123A | 27 | 0 | 0 | 0
123-136.9 | Award H/C Manifolds WBS 123 (PE006419) |  |  | 2006-01-11 | A | 12 | 123 | 1204 | 123A | 34 | 0 | 0 | 0
123-137 | Fabricate and Deliver H/C ManifoldsWBS 123 | 2006-04-03 |  | 2006-04-28 |  | 12 | 123 | 1204 | 123A | 35 | 34275 | 0 | 34275
122-012B | Issue RFQ &Select Vendor for Heater Tape | 2006-05-01 |  | 2006-05-26 |  | 12 | 123 | 1204 | 124H | 27 | 0 | 0 | 0
122-012C | Award Heater Tape |  |  | 2006-05-26 |  | 12 | 123 | 1204 | 124H | 34 | 0 | 0 | 0
122-012D | Fabricate and Deliver Heater Tape | 2006-05-30 |  | 2006-06-26 |  | 12 | 123 | 1204 | 124H | 35 | 0 | 0 | 0
124-030L | SPEA VV Lateral Supports WBS 124 | 2006-07-03 |  | 2006-08-31 |  | 12 | 124 | 1204 | 124L | 20 | 0 | 0 | 0
124-036.9L | Award VV Lateral Supports WBS 124 |  |  | 2006-10-02 |  | 12 | 124 | 1204 | 124L | 21 | 0 | 0 | 0
124-037L | VV Lateral Supports Fab by PPPL WBS 124 | 2006-10-03 |  | 2007-01-04 |  | 12 | 124 | 1204 | 124L | 22 | 33288 | 0 | 33288
124-130 | VV NB port cover Fabrication | 2006-10-02 |  | 2007-01-10 |  | 12 | 124 | 1204 | 124P | 22 | 73924.32 | 0 | 73924.32
1203-810H | RFQ, evaluate and award | 2006-04-10 |  | 2006-06-05 |  | 12 | 121 | 1204 | 12SX | 09 | 0 | 0 | 0
1203-810J | Award |  |  | 2006-06-05 |  | 12 | 121 | 1204 | 12SX | 09 | 0 | 0 | 0
1203-810K | Modify spacer | 2006-06-06 |  | 2006-08-01 |  | 12 | 121 | 1204 | 12SX | 09 | 0 | 0 | 0
FY05CV-3 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1206 |  |  | -2000 | -2000 | 0
1202-848 | Bid,eval,award full size test sample **ECP36** | 2004-04-29 | A | 2005-06-30 | A | 12 | 121 | 1206 | 12Z | 49 | 8000 | 8000 | 0
1202-848 | Bid,eval,award full size test sample **ECP36** | 2004-04-29 | A | 2005-06-30 | A | 12 | 121 | 1206 | 12Z | 49 | 1471.05 | 1471.05 | 0
1206-100 | Prep Sample | 2004-11-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1206 | 12Z | 49 | 1260.24 | 1260.24 | 0
1206-110 | Weld | 2004-11-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1206 | 12Z | 49 | 298.08 | 298.08 | 0
1206-115 | Analyze | 2004-11-01 | A | 2004-11-30 | A | 12 | 121 | 1206 | 12Z | 49 | 6610 | 6610 | 0
FY05CV-4 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1250 |  |  | -49000 | -49000 | 0
121-031 | VVSA Title III engr | 2004-05-21 | A | 2005-02-28 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 06 | 27753.79 | 27753.79 | 0
121-034 | VVSA Title III engr | 2005-03-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 07 | 20460 | 20460 | 0
121-034.1 | VVSA Title III engr | 2005-10-01 | A | 2006-11-22 |  | 12 | 121 | 1250 |  | 07 | 84561.11 | 35853.9106 | 48707.1994
121-034.1 | VVSA Title III engr | 2005-10-01 | A | 2006-11-22 |  | 12 | 121 | 1250 |  | 07 | 8153.94 | 3457.2706 | 4696.6694
121-032 | VVSA Contract oversight FY04 | 2004-05-21 | A | 2004-09-30 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 20052.5 | 20052.5 | 0
121-033 | VVSA Contract oversight FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-02-28 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 74434.88 | 74434.88 | 0
121-033 | VVSA Contract oversight FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-02-28 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 832.5 | 832.5 | 0
121-035 | VVSA Contract oversight FY05 & FY06 | 2005-03-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 215025.25 | 215025.25 | 0
121-035 | VVSA Contract oversight FY05 & FY06 | 2005-03-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 40698.7 | 40698.7 | 0
121-035.1 | ORNL fesign support during MTM Contract | 2005-03-01 | A | 2005-09-30 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 17360 | 17360 | 0
121-035.2 | ORNL design support during MTM Contract | 2005-10-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 18050.9 | 18050.9 | 0
121-035.2 | ORNL design support during MTM Contract | 2005-10-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 4068 | 4068 | 0
121-036 | Ship vac equipt from PPPL to MTM for vac testing | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 2742 | 2742 | 0
121-037 | Purchase seals and ship to MTM | 2005-04-25 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 39967.2 | 39967.2 | 0
121-037 | Purchase seals and ship to MTM | 2005-04-25 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 2480 | 2480 | 0
121-038 | assist MTM testing of VVSA | 2006-01-17 | A | 2006-07-10 |  | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 0 | 0 | 0
121-039 | Design Seal Template | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 2480 | 2480 | 0
121-141 | Fabricate Seal Template and ship to MTM | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 121 | 1250 |  | 08 | 4240.11 | 4240.11 | 0
VVSA-001 | Process Order | 2004-09-24 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS1 |  | 0 | 0 | 0
VVSA-011 | Sect 5.1 Segmentation Scheme | 2004-11-04 | A | 2004-11-19 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS1 |  | 96075 | 96075 | 0
VVSA-021 | Sect 5.1.2 Fiducials | 2004-11-29 | A |  |  | 12 | 121 | 1250 | VVS1 |  | 0 | 0 | 0
VVSA-031 | Sect 5.1.3 Proc Outline & Asc Procedures | 2004-09-24 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS1 |  | 121675.78 | 121675.78 | 0
VVSA-035 | Trinos Flanges | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS1 |  | 39000 | 39000 | 0
VVSA-041 | Engineering | 2004-09-20 | A | 2005-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 11 | 0 | 0 | 0
VVSA-051 | Procure Die Materials (4 sets) | 2005-01-10 | A | 2005-03-13 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 11 | 215000 | 215000 | 0
VVSA-051 | Procure Die Materials (4 sets) | 2005-01-10 | A | 2005-03-13 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 11 | 100000 | 100000 | 0
121-100 | S005243 #1-Die Material Procured |  |  | 2005-03-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 12 | 0 | 0 | 0
VVSA-061 | Machine Complete | 2005-02-01 | A | 2005-04-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-071 | Deburr | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-081 | Inspection | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 13 | 239000 | 239000 | 0
VVSA-081 | Inspection | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 13 | 101640 | 101640 | 0
VVSA-091 | Development Panels (9 panels) | 2005-03-31 | A | 2005-06-10 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 13 | 0 | 0 | 0
121-115 | S005243 #4-Dies Manufactured |  |  | 2005-06-10 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS2 | 14 | 0 | 0 | 0
VVSA-101 | Engineering | 2004-10-25 | A | 2005-03-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-111 | Procure Materials | 2005-03-07 | A | 2005-03-30 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-121 | Fab & Machine | 2005-03-14 | A | 2005-06-10 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-131 | Assemble | 2005-03-28 | A | 2005-06-17 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-141 | Deburr | 2005-05-06 | A | 2005-06-20 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-151 | Inspection First | 2005-05-13 | A | 2005-06-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 10 | 0 | 0 | 0
VVA-152 | Inspection Second |  |  | 2005-06-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS3 | 11 | 0 | 0 | 0
VVSA-161 | Engineering | 2005-04-15 | A | 2005-06-08 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 11 | 0 | 0 | 0
VVSA-171 | Procure Materials | 2005-06-08 | A | 2005-06-13 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 11 | 220000 | 220000 | 0
121-110 | S005243 #3-Fixture material procured |  |  | 2005-06-13 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 12 | 0 | 0 | 0
VVSA-181 | Fab & Machine | 2005-06-13 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-191 | Assemble | 2005-06-22 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-201 | Deburr | 2005-07-04 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-211 | Inspection - | 2005-06-30 | A | 2005-07-29 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS4 | 13 | 0 | 0 | 0
VVSA-221 | Procure Vessel Material | 2004-10-29 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 11 | 371490 | 371490 | 0
VVSA-221 | Procure Vessel Material | 2004-10-29 | A | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 11 | 100000 | 100000 | 0
121-105 | S005243 #2-Vessel material procured |  |  | 2005-05-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 12 | 0 | 0 | 0
VVSA-231 | Production Panels Period #1 LOT 4 | 2005-04-22 | A | 2005-08-12 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 13 | 260000 | 260000 | 0
121-120 | S005243 #5-1/3 of Vessel plates formed |  |  | 2005-08-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 14 | 0 | 0 | 0
VVSA-241 | Production Panels Period #2 LOT 5 | 2005-06-28 | A | 2005-09-12 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 15 | 240000 | 240000 | 0
121-125 | S005243 #6-Second 1/3 of vsl plates formed |  |  | 2005-09-12 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 16 | 0 | 0 | 0
VVSA-251 | Production Panels Period #3 LOT 6 | 2005-06-28 | A | 2005-09-16 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 17 | 240000 | 240000 | 0
121-130 | S005243 #7-Last 1/3 of vsl plates formed |  |  | 2005-09-16 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 18 | 0 | 0 | 0
VVSA-261 | Port Ext, Misc HW Period #1 LOT 7 | 2005-04-04 | A | 2005-12-09 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 19 | 0 | 0 | 0
VVSA-271 | Port Ext, Misc HW Period #2 LOT 8 | 2005-04-04 | A | 2005-12-12 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 19 | 0 | 0 | 0
VVSA-281 | Port Ext, Misc HW Period #3 LOT 9 | 2005-04-04 | A | 2006-01-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 19 | 0 | 0 | 0
VVSA-291 | Spacer & port Ext Fixture LOT 13 | 2005-06-06 | A | 2006-01-27 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS5 | 19 | 0 | 0 | 0
VVSA-301 | 1st 60 deg segment | 2005-06-10 | A | 2005-08-12 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 10 | 175000 | 175000 | 0
VVSA-311 | 2nd 60 deg segment | 2005-06-23 | A | 2005-08-15 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 10 | 175000 | 175000 | 0
VVSA-321 | Join two pieces | 2005-08-15 | A | 2005-09-08 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 10 | 50000 | 50000 | 0
121-135 | S005243 #8-One VVSA fabricated |  |  | 2005-09-08 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 12 | 0 | 0 | 0
VVSA-331 | Machine for Ports | 2005-09-08 | A | 2005-09-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 14 | 95000 | 95000 | 0
VVSA-341 | Weld Ports | 2005-10-03 | A | 2006-01-17 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 14 | 75000 | 75000 | 0
VVSA-361 | Vacuum Test | 2006-01-17 | A | 2006-02-17 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 14 | 60000 | 60000 | 0
VVSA-371 | Cut Off Ports | 2006-02-17 | A | 2006-03-06 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 15 | 50000 | 50000 | 0
VVSA-351 | Final Machine | 2006-03-07 | A | 2006-03-24 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 16 | 50000 | 50000 | 0
VVSA-352 | Tack on ports,weld on tube&block | 2006-03-27 | A | 2006-04-20 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 16 | 0 | 0 | 0
VVSA-381 | Inspect & Pack for Shipping LI#4 | 2006-04-21 |  | 2006-04-26 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 17 | 23000 | 0 | 23000
VVSA-391 | Receive at PPPL | 2006-04-27 |  | 2006-05-01 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 18 | 22560 | 0 | 22560
121-150 | S005243 #11-Receipt/Acceptance of 1st VVSA |  |  | 2006-05-01 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS6 | 19 | 0 | 0 | 0
VVSA-401 | 60 deg segment | 2005-08-12 | A | 2005-09-09 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 10 | 175000 | 175000 | 0
VVSA-411 | 60 deg segment | 2005-08-26 | A | 2005-10-07 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 10 | 175000 | 175000 | 0
VVSA-421 | Join two pieces | 2005-10-07 | A | 2005-11-16 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 10 | 55000 | 55000 | 0
121-140 | S005243 #9-Second VVSA fabricated |  |  | 2005-11-16 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 12 | 0 | 0 | 0
VVSA-431 | Machine for Ports | 2006-01-04 | A | 2006-01-19 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 13 | 95000 | 95000 | 0
VVSA-441 | Weld Ports | 2006-01-20 | A | 2006-02-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 13 | 75000 | 75000 | 0
VVSA-461 | Vacuum Test | 2006-04-03 |  | 2006-04-24 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 13 | 60000 | 0 | 60000
VVSA-471 | Cut Off Ports | 2006-04-25 |  | 2006-05-08 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 14 | 50000 | 0 | 50000
VVSA-451 | Final Machine | 2006-05-09 |  | 2006-05-17 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 15 | 50000 | 0 | 50000
VVSA-452 | Tack on ports,weld on tube&block | 2006-05-18 |  | 2006-05-25 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 16 | 0 | 0 | 0
VVSA-481 | Inspect & pack for Shipping LI#4 | 2006-05-26 |  | 2006-06-01 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 16 | 23000 | 0 | 23000
VVSA-491 | Receive at PPPL | 2006-06-02 |  | 2006-06-06 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 17 | 22000 | 0 | 22000
121-155 | S005243 #12-Receipt /Acceptance of 2nd VVSA |  |  | 2006-06-06 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS7 | 18 | 0 | 0 | 0
VVSA-501 | 60 deg segment | 2005-09-30 | A | 2006-01-23 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 13 | 165000 | 165000 | 0
VVSA-511 | 60 deg segment | 2005-12-01 | A | 2006-01-31 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 13 | 165000 | 165000 | 0
VVSA-521 | Join two pieces | 2006-01-23 | A | 2006-02-10 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 13 | 45000 | 45000 | 0
121-145 | S005243 #10-Third VVSA fabricated |  |  | 2006-02-10 | A | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 14 | 0 | 0 | 0
VVSA-531 | Machine for Ports | 2006-03-16 | A | 2006-04-21 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 14 | 95000 | 52250 | 42750
VVSA-541 | Weld Ports | 2006-04-24 |  | 2006-06-09 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 14 | 75000 | 0 | 75000
VVSA-561 | Vacuum Test | 2006-06-12 |  | 2006-07-10 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 14 | 60000 | 0 | 60000
VVSA-571 | Cut Off Ports | 2006-07-11 |  | 2006-07-13 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 15 | 50000 | 0 | 50000
VVSA-551 | Final Machine | 2006-07-14 |  | 2006-07-17 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 16 | 50000 | 0 | 50000
VVSA-552 | Tack on ports,weld on tube&block | 2006-07-18 |  | 2006-07-25 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 16 | 0 | 0 | 0
VVSA-581 | 5Inspect & Pack for Shipping LI#4 | 2006-07-26 |  | 2006-08-01 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 17 | 23000 | 0 | 23000
VVSA-591 | Receive at PPPL | 2006-08-02 |  | 2006-08-04 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 18 | 22000 | 0 | 22000
121-160 | S005243 #13-Receipt/Acceptance of 3rd VVSA |  |  | 2006-08-04 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 19 | 0 | 0 | 0
121-038.1 | All Vacuum Vessel Sections (3) Delivered |  |  | 2006-08-04 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS8 | 20 | 0 | 0 | 0
VVSA-601 | Pack Tooling for PPPL | 2006-08-02 |  | 2006-08-08 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS9 | 10 | 0 | 0 | 0
VVSA-611 | PPPL Receive Tooling | 2006-08-09 |  | 2006-08-14 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS9 | 11 | 486000 | 0 | 486000
121-165 | S005243 #14-Delivefy of tooling,dies,fixtures |  |  | 2006-08-14 |  | 12 | 121 | 1250 | VVS9 | 12 | 0 | 0 | 0
FY05CV-5 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 131 | 1301 | 0000 |  | 120000 | 120000 | 0
163-001 | Title I design CS sprt struc | 2003-12-01 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 07 | 3474.63 | 3474.63 | 0
163-001 | Title I design CS sprt struc | 2003-12-01 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 07 | 26265 | 26265 | 0
163-001 | Title I design CS sprt struc | 2003-12-01 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 07 | 15295.5 | 15295.5 | 0
1301-0002 | Apr-Sept MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 54 | 0 | 0 | 0
1301-0003 | Apr-Sept MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 54 | 91660 | 91660 | 0
1301-FY04 | FY04 cost variance | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | 0000 | 54 | 27000 | 27000 | 0
1301FD-01 | TF Detailed Drawings | 2005-03-01 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 78 | 19830 | 19830 | 0
1301FD-02 | Develop Subassembly Process | 2005-03-01 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 0 | 0 | 0
1301FD-09 | Electrical Test 1st Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 596.16 | 596.16 | 0
1301FD-10 | Ship 1st Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 0 | 0 | 0
1301FD-11 | Machine Copper Bars 2nd Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 596.16 | 596.16 | 0
1301FD-12 | Turn to Turn and Ground Wrap 2nd Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 8346.24 | 8346.24 | 0
1301FD-13 | Impregnate and Complete Sample 2nd Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 3576.96 | 3576.96 | 0
1301FD-14 | Update Analysis for Front Puller | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 3843 | 3843 | 0
1301FD-15 | Lead Transition Stress Analysis | 2005-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 5124 | 5124 | 0
1301FD-16 | Honeycomb InsulationStress Analysis | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 5124 | 5124 | 0
1301FD-18 | Electrical Test 2nd Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 0 | 0 | 0
1301FD-19 | Ship 2nd Sample | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 0 | 0 | 0
1301FD-20 | Test 1st Sample | 2005-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 18600 | 18600 | 0
1301FD-20 | Test 1st Sample | 2005-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 2562 | 2562 | 0
1301R-12 | Build Test Fixture | 2005-02-01 | A | 2005-03-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 79 | 6610 | 6610 | 0
1301FD-01B | Redesign Lead Stems | 2005-03-01 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 0 | 0 | 0
1301FD-01C | Lead Stem Detail Dwgs | 2005-03-01 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 0 | 0 | 0
1301FD-01D | Test Lead Stem Support Blocks | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 0 | 0 | 0
1301FD-04 | Final Drawing Check | 2005-03-01 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 6610 | 6610 | 0
1301FD-06 | Complete ICDs | 2005-03-01 | A | 2005-07-29 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 0 | 0 | 0
1301FD-17 | Resolve Tolerance Issues | 2005-03-01 | A | 2005-07-15 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 6610 | 6610 | 0
1301FD-21 | Test 2nd Sample | 2005-04-01 | A | 2005-07-13 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 18600 | 18600 | 0
1301FD-21 | Test 2nd Sample | 2005-04-01 | A | 2005-07-13 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 80 | 2562 | 2562 | 0
1301FD-03 | Layout Subassembly Fixture | 2005-05-25 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 81 | 5288 | 5288 | 0
1301R-31 | Review and Approve Coil Spec | 2005-05-31 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 82 | 0 | 0 | 0
1301FD-70 | TF Conductor FDR |  |  | 2005-06-09 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 83 | 0 | 0 | 0
131-012C | Wedge Casting FDR |  |  | 2005-07-13 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 83 | 0 | 0 | 0
1301FD-08 | Resolove PDR Chits | 2005-03-01 | A | 2005-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 84 | 0 | 0 | 0
1301FD-22 | Evaluate Results | 2005-04-01 | A | 2005-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 84 | 0 | 0 | 0
131-012 | Comprehensive WBS 13 TF FDR |  |  | 2005-08-12 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 92 | 0 | 0 | 0
1301FD-50 | Engineering LOE | 2005-04-02 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | FINL | 99 | 49575 | 49575 | 0
1301FD-05 | Anaylsis Check | 2005-03-01 | A | 2006-05-01 |  | 13 | 130 | 1301 | FNLC | 01 | 27123.3 | 25767.135 | 1356.165
1301R-37 | Prepare Coil Spec | 2005-03-01 | A | 2006-01-09 | A | 13 | 130 | 1301 | FNLC | 01 | 0 | 0 | 0
131-300 | Write Statement of work | 2006-01-10 | A | 2006-01-16 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-305 | Approve Specficiation | 2006-01-10 | A | 2006-01-16 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-310 | Approve statement of work | 2006-01-16 | A | 2006-01-23 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-315 | Vendor Info Meeting |  |  | 2006-01-10 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-320 | Source Selection Plan | 2006-01-05 | A | 2006-01-11 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-325 | Disposition of chits | 2006-01-12 | A | 2006-01-20 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-330 | Update Assembly Drawings | 2006-01-12 | A | 2006-01-18 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-335 | Assembly Drawings Approval | 2006-01-19 | A | 2006-01-20 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-345 | Complete Procurement Package |  |  | 2006-01-23 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-350 | Issue RFP |  |  | 2006-02-07 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-355 | Proposals due |  |  | 2006-03-10 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-360 | Initial Proposal rating |  |  | 2006-03-20 | A | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-365 | Project manager decision |  |  | 2006-04-03 |  | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-370 | Subcontract negotiations complete |  |  | 2006-04-25 |  | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-375 | DOE approve package |  |  | 2006-04-27 |  | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
131-380 | Contract Award |  |  | 2006-05-11 |  | 13 | 131 | 1301 | FNLC | 16 | 0 | 0 | 0
130-000 | TF PDR & FDR Engineering | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 09 | 51227.5 | 51227.5 | 0
1402-004 | Subcontract analysis upport for PDR | 2003-10-01 | A | 2003-11-26 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 10 | 5096 | 5096 | 0
1402-005 | VV/MCC PDR support | 2003-10-01 | A | 2003-10-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 10 | 4017 | 4017 | 0
1301-100 | Prepare Scope Sheet & define interfaces | 2003-11-03 | A | 2005-02-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 1892.9 | 1892.9 | 0
1301-105 | Prepare Interface Dwgs for ICD's | 2003-12-01 | A | 2004-10-29 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 2798.67 | 2798.67 | 0
1301-140 | Complete Draft SOW | 2004-01-02 | A | 2004-01-15 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 4635 | 4635 | 0
1301-145 | Post Draft SOW on WEB to Solicit Vendr Input | 2004-01-16 | A | 2004-01-19 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 1236 | 1236 | 0
1301-150 | Vendor Responses | 2004-02-02 | A | 2004-04-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 6952.5 | 6952.5 | 0
1301-155 | Trim Coil Layouts | 2003-10-01 | A | 2003-12-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 5407.5 | 5407.5 | 0
1301-155 | Trim Coil Layouts | 2003-10-01 | A | 2003-12-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 48204 | 48204 | 0
1301-160 | Trim Coil Leads | 2003-12-01 | A | 2004-01-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 618 | 618 | 0
1301-160 | Trim Coil Leads | 2003-12-01 | A | 2004-01-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 6180 | 6180 | 0
1301-165 | PF1-PF3 Support System Layouts | 2003-12-01 | A | 2004-01-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 2008.5 | 2008.5 | 0
1301-165 | PF1-PF3 Support System Layouts | 2003-12-01 | A | 2004-01-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 18540 | 18540 | 0
1301-300 | Investigate Experimental Data *ECP6* | 2004-04-12 | A | 2004-04-16 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 618 | 618 | 0
1301-303 | Prepare Test Reqmnts *ECP6* | 2004-04-19 | A | 2004-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 772.5 | 772.5 | 0
1301-318 | Evaluate 3D glass *ECP6* | 2004-04-05 | A | 2004-04-09 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 20 | 618 | 618 | 0
1301-170 | New Lead Details | 2003-12-01 | A | 2003-12-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 1236 | 1236 | 0
1301-170 | New Lead Details | 2003-12-01 | A | 2003-12-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 12360 | 12360 | 0
1301-175.1 | Evaluate Design as Cost Savings | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 0 | 0 | 0
1301-175.2 | Revised Design Stress Analysis | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 3822 | 3822 | 0
1301-175.3 | Layout New Wedge Concept | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 4944 | 4944 | 0
1301-175.4 | Develop Comparison | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 0 | 0 | 0
1301-175.5 | Cost Estimate for Wedge Concept | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 0 | 0 | 0
1301-175.6 | Review Revised TF Concept | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 0 | 0 | 0
1301-175.7 | Complete PDR Drawings | 2004-09-01 | A | 2004-11-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 12928.71 | 12928.71 | 0
1301-175.8 | Rerun Analysis | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 6370 | 6370 | 0
1301-180 | Update ANSYS model & structure | 2003-11-03 | A | 2004-02-27 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 772.5 | 772.5 | 0
1301-180 | Update ANSYS model & structure | 2003-11-03 | A | 2004-02-27 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 7491.12 | 7491.12 | 0
1301-185 | FEA Analysis Coils,Stress deflection | 2003-12-01 | A | 2004-05-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 1081.5 | 1081.5 | 0
1301-185 | FEA Analysis Coils,Stress deflection | 2003-12-01 | A | 2004-05-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 11147.5 | 11147.5 | 0
1301-195 | Seismic Analysis | 2003-11-26 | A | 2004-04-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 1081.5 | 1081.5 | 0
1301-195 | Seismic Analysis | 2003-11-26 | A | 2004-04-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 23 | 11147.5 | 11147.5 | 0
1301-190 | FEA Analysis PF Supports,Stress Deflection | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 45 | 865.2 | 865.2 | 0
1301-190 | FEA Analysis PF Supports,Stress Deflection | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 45 | 8918 | 8918 | 0
1301R-00 | Oversight,suprevision,job management | 2004-07-02 | A | 2004-11-01 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 53476 | 53476 | 0
1301R-03 | ReEvaluate Analysis, Dahlgren | 2004-07-02 | A | 2004-07-22 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 18540 | 18540 | 0
1301R-04 | Is Insulation Scheme Acceptable ? | 2004-07-23 | A | 2004-07-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-05 | Change Insulation Scheme | 2004-07-26 | A | 2004-07-26 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 1236 | 1236 | 0
1301R-06 | Prepare Test Spec | 2004-07-27 | A | 2004-07-29 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-17 | Insulation Voltage Standoff Evaluation | 2004-07-29 | A | 2004-07-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-22 | Hydraulic Analysis | 2004-06-21 | A | 2004-07-02 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 12360 | 12360 | 0
1301R-24 | Launching Load Evaluation | 2004-07-06 | A | 2004-07-23 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-28 | TF Defelction vs Island Study | 2004-07-05 | A | 2004-07-16 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-29 | Review SRD | 2004-06-30 | A | 2004-11-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 69 | 0 | 0 | 0
1301R-19 | Add New Pusher Support Stucture | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 0 | 0 | 0
1301R-23 | Document and Summerize Analysis | 2004-10-01 | A | 2005-01-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 2644 | 2644 | 0
1301R-23 | Document and Summerize Analysis | 2004-10-01 | A | 2005-01-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 2548 | 2548 | 0
1301R-25 | Final Determination ofLaunching Loads | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 1274 | 1274 | 0
1301R-26 | Final Launch Load Analysis | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 3822 | 3822 | 0
1301R-27 | Obtain Stresses from Deflection Analysis | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 2548 | 2548 | 0
1301R-32 | Prelim ICDs | 2004-10-01 | A | 2005-02-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 0 | 0 | 0
1301R-33 | Prepare PDR Material | 2004-11-08 | A | 2005-02-04 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 74 | 2548 | 2548 | 0
1301R-20 | TF PDR |  |  | 2005-02-07 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 75 | 0 | 0 | 0
1301R-07 | Procure Test Services | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 2558 | 2558 | 0
1301R-08 | Test Materials at CTD | 2004-10-01 | A | 2004-11-30 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 0 | 0 | 0
1301R-09 | Order Sample Materials | 2005-01-31 | A | 2005-01-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 0 | 0 | 0
1301R-10 | Check or Re-Run Analysis with new data | 2004-12-01 | A | 2004-12-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 13220 | 13220 | 0
1301R-11 | Design Test Fixtures | 2005-01-01 | A | 2005-01-31 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 6610 | 6610 | 0
1301R-13 | Update Cost and Schedule | 2005-02-07 | A | 2005-02-07 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 0 | 0 | 0
1301R-14 | Build Samples | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 80 | 12602.4 | 12602.4 | 0
1301R-99 | Chit resolution,design,analysis (ecp24 plg) | 2005-02-01 | A | 2005-02-28 | A | 13 | 130 | 1301 | PREL | 88 | 91000 | 91000 | 0
1302-PF | Start PF Preliminary Design | 2005-03-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 132 | 1302 |  | 05 | 4131.25 | 4131.25 | 0
1302-PF | Start PF Preliminary Design | 2005-03-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 132 | 1302 |  | 05 | 1817.75 | 1817.75 | 0
1302-PF | Start PF Preliminary Design | 2005-03-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 132 | 1302 |  | 05 | 1652.5 | 1652.5 | 0
133-012 | Specification for PF coils | 2006-04-03 |  | 2006-03-31 |  | 13 | 130 | 1302 |  | 06 | 0 | 0 | 0
1302-PFX | Complete PF Preliminary Design | 2006-03-03 | A | 2006-06-02 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 07 | 26109 | 8433.207 | 17675.793
1302-PFX | Complete PF Preliminary Design | 2006-03-03 | A | 2006-06-02 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 07 | 19146.6 | 7658.64 | 11487.96
1302-PFX | Complete PF Preliminary Design | 2006-03-03 | A | 2006-06-02 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 07 | 19146.6 | 6184.3518 | 12962.2482
141-012 | PF PDR |  |  | 2006-06-02 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 09 | 0 | 0 | 0
1302-CSS | PF Final Design | 2006-06-05 |  | 2006-07-31 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 10 | 26109 | 0 | 26109
1302-CSS | PF Final Design | 2006-06-05 |  | 2006-07-31 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 10 | 19146.6 | 0 | 19146.6
1302-CSS | PF Final Design | 2006-06-05 |  | 2006-07-31 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 10 | 19146.6 | 0 | 19146.6
1301-137 | PF FDR |  |  | 2006-07-31 |  | 13 | 132 | 1302 |  | 11 | 0 | 0 | 0
FY05CV-6 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 132 | 1302 | TFIC |  | -22000 | -22000 | 0
133-010 | Design WBS 134 Conv Coil I&C | 2005-03-01 | A | 2006-04-06 |  | 13 | 130 | 1302 | TFIC | 85 | 13540.59 | 1354.059 | 12186.531
133-011 | Design WBS 134 Conv Coil I&C FDR |  |  | 2006-04-06 |  | 13 | 130 | 1302 | TFIC | 86 | 0 | 0 | 0
1303-100 | CS Support Preliminary Design | 2006-01-03 | A | 2006-04-19 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 08 | 45603.72 | 37896.6913 | 7707.0287
1303-100 | CS Support Preliminary Design | 2006-01-03 | A | 2006-04-19 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 08 | 40381.92 | 33557.3755 | 6824.5445
1303-105 | CS Sprt PDR |  |  | 2006-04-19 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 09 | 0 | 0 | 0
1303-110 | CS Support Final Design | 2006-04-20 |  | 2006-08-04 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 10 | 5221.8 | 0 | 5221.8
1303-110 | CS Support Final Design | 2006-04-20 |  | 2006-08-04 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 10 | 8703 | 0 | 8703
1303-115 | CS Support FDR |  |  | 2006-08-04 |  | 13 | 132 | 1303 |  | 11 | 0 | 0 | 0
FY05CV-7 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 00 | 135000 | 135000 | 0
1350-100 | Design tooling & winding facility | 2005-03-01 | A | 2005-08-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 58953.6 | 58953.6 | 0
1350-100 | Design tooling & winding facility | 2005-03-01 | A | 2005-08-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 38007.5 | 38007.5 | 0
1350-500 | Recondition turnkng fixture | 2005-03-21 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 26827.2 | 26827.2 | 0
1350-500 | Recondition turnkng fixture | 2005-03-21 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 6405 | 6405 | 0
1350-600 | Build Cleanroom | 2005-03-28 | A | 2005-11-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 16753.13 | 16753.13 | 0
1350-600 | Build Cleanroom | 2005-03-28 | A | 2005-11-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 16351.33 | 16351.33 | 0
1350-600 | Build Cleanroom | 2005-03-28 | A | 2005-11-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 5990.15 | 5990.15 | 0
1350-600 | Build Cleanroom | 2005-03-28 | A | 2005-11-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 6171.23 | 6171.23 | 0
1350-605 | Install winding table | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 10730.88 | 10730.88 | 0
1350-605 | Install winding table | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 10081.92 | 10081.92 | 0
1350-605 | Install winding table | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 3843 | 3843 | 0
1350-610 | Setup copper delivery system | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 4723.52 | 4723.52 | 0
1350-610 | Setup copper delivery system | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 4871.6 | 4871.6 | 0
1350-610 | Setup copper delivery system | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 1645.2 | 1645.2 | 0
1350-615 | Install taping machine | 2005-10-01 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 4723.52 | 4723.52 | 0
1350-615 | Install taping machine | 2005-10-01 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 4871.6 | 4871.6 | 0
1350-615 | Install taping machine | 2005-10-01 | A | 2005-10-31 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 01 | 1645.2 | 1645.2 | 0
1350-100.1 | Design tooling & winding facility | 2005-09-01 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 02 | 40485.6 | 36437.04 | 4048.56
1350-100.1 | Design tooling & winding facility | 2005-09-01 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 02 | 9967.74 | 8970.966 | 996.774
1350-505 | Winding Clamps | 2005-05-02 | A | 2005-12-23 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 03 | 6155.03 | 6155.03 | 0
1350-505 | Winding Clamps | 2005-05-02 | A | 2005-12-23 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 03 | 9049.52 | 9049.52 | 0
1350-505 | Winding Clamps | 2005-05-02 | A | 2005-12-23 | A | 13 | 131 | 1350 |  | 03 | 6562.23 | 6562.23 | 0
1350-510 | Taping Machine Conditioning | 2005-12-01 | A | 2006-04-10 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 13030.4 | 10424.32 | 2606.08
1350-510 | Taping Machine Conditioning | 2005-12-01 | A | 2006-04-10 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 10256 | 8204.8 | 2051.2
1350-510 | Taping Machine Conditioning | 2005-12-01 | A | 2006-04-10 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 6563.2 | 5250.56 | 1312.64
1350-510 | Taping Machine Conditioning | 2005-12-01 | A | 2006-04-10 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 1371 | 1096.8 | 274.2
1350-515 | Winding mandrel | 2005-07-01 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 12481.03 | 3744.309 | 8736.721
1350-515 | Winding mandrel | 2005-07-01 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 14003.82 | 4201.146 | 9802.674
1350-515 | Winding mandrel | 2005-07-01 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 6631.72 | 1989.516 | 4642.204
1350-520 | Misc tools & equipt | 2005-09-08 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 4068.44 | 2847.908 | 1220.532
1350-520 | Misc tools & equipt | 2005-09-08 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 17909.88 | 12536.916 | 5372.964
1350-520 | Misc tools & equipt | 2005-09-08 | A | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 05 | 24089.36 | 16862.552 | 7226.808
1351-089 | Fab Lift Fixture | 2005-10-03 | A |  |  | 13 | 131 | 1350 |  | 89 | 11727.36 | 8795.52 | 2931.84
1350-620 | Complete setup of facility |  |  | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 90 | 0 | 0 | 0
1350-525 | TF mold (2) | 2006-05-02 |  | 2006-07-03 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 96 | 123390 | 0 | 123390
1351-080 | Design Assy Fixture | 2006-08-01 |  | 2006-08-28 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 97 | 32432.4 | 0 | 32432.4
1351-086 | Fab/Assemble Fixture | 2006-08-29 |  | 2006-09-22 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 98 | 16288 | 0 | 16288
1351-086 | Fab/Assemble Fixture | 2006-08-29 |  | 2006-09-22 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 98 | 27420 | 0 | 27420
1351-088 | Setup Wedge Casting Fixture & test | 2006-09-25 |  | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1350 |  | 99 | 19545.6 | 0 | 19545.6
FY05CV-8 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 13 | 131 | 1351 | 13E | 00 | 14000 | 14000 | 0
1301FD-72 | TF Conductor Procurement Package approved | 2005-05-31 | A | 2005-05-31 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1301FD-74 | Prepare & issue TF Conductor RFP | 2005-05-31 | A | 2005-06-03 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1301FD-76 | Evaluate bids and award TF conductor | 2005-06-06 | A | 2005-06-30 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1301FD-77 | Award TF conductor |  |  | 2005-06-30 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1301FD-78 | TF Wedge Plate procurement package approved | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1301FD-80 | Prepare and Issue TF Wedge Plate RFP | 2005-08-12 | A | 2005-08-18 | A | 13 | 130 | 1351 | 13E | 01 | 0 | 0 | 0
1351-529 | Coil Supplies- Deliver Copper Conductor(PE005935 | 2005-07-01 | A | 2005-12-23 | A | 13 | 131 | 1351 | 13E | 02 | 133864.5 | 133864.5 | 0
1351-531 | Coil Supplies- G-11 fillers (PE006162) | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 13 | 131 | 1351 | 13E | 05 | 89115 | 89115 | 0
1351-525 | Coil Supplies- Insulation (PE6299) | 2006-01-03 | A | 2006-07-03 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 06 | 109680 | 91034.4 | 18645.6
1351-533 | Coil Supplies- Lead Blocks(pe6134 for copper) | 2005-09-03 | A | 2006-04-13 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 06 | 32025 | 32025 | 0
1351-533 | Coil Supplies- Lead Blocks(pe6134 for copper) | 2005-09-03 | A | 2006-04-13 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 06 | 8851.19 | 0 | 8851.19
1351-533 | Coil Supplies- Lead Blocks(pe6134 for copper) | 2005-09-03 | A | 2006-04-13 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 06 | 12493.52 | 0 | 12493.52
1301FD-82 | Update spec, rebid and award Wedge Plate Fabr | 2006-06-15 |  | 2006-08-11 |  | 13 | 130 | 1351 | 13E | 37 | 0 | 0 | 0
1351-85C | Award TF Castings |  |  | 2006-08-11 |  | 13 | 130 | 1351 | 13E | 38 | 0 | 0 | 0
1351-85D | Vendor Fab TF Castings | 2006-08-14 |  | 2007-01-10 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 39 | 264924 | 0 | 264924
1351-527 | Coil Supplies- Epoxy | 2006-07-05 |  | 2007-10-12 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 82322.96 | 0 | 82322.96
1351-535 | Coil Supplies- Safety & PPE equipt & supplies | 2006-05-30 |  | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 10968 | 0 | 10968
1351-537 | Coil Supplies- Misc supplies | 2006-05-30 |  | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 10968 | 0 | 10968
1351-541 | VPI Supplies- Misc VPI supplies | 2006-08-02 |  | 2006-12-05 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 10968 | 0 | 10968
1351-543 | VPI Supplies- Disposable VPI HW | 2006-07-06 |  | 2006-12-05 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 47985 | 0 | 47985
1351-543 | VPI Supplies- Disposable VPI HW | 2006-07-06 |  | 2006-12-05 |  | 13 | 131 | 1351 | 13E | 50 | 35505.47 | 0 | 35505.47
141-035 | Bid & Award PF Coils | 2007-08-27 |  | 2007-10-29 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 12 | 0 | 0 | 0
141-036 | PF Coils Awarded |  |  | 2007-10-29 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 13 | 0 | 0 | 0
1352-100 | Material & leads | 2007-10-30 |  | 2008-02-21 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 30 | 264140 | 0 | 264140
1352-110 | Tooling for PF 4 | 2007-10-30 |  | 2007-12-05 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 32 | 73762.5 | 0 | 73762.5
1352-115 | Tooling for PF 5 | 2007-12-06 |  | 2008-01-17 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 33 | 73762.5 | 0 | 73762.5
1352-120 | Tooling for PF 6 | 2008-01-18 |  | 2008-02-21 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 34 | 73762.5 | 0 | 73762.5
1352-105 | Tooling for PF 1,2 and 3 NOT REQ"D USE PF1a | 2008-02-22 |  | 2008-04-03 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 35 | 0 | 0 | 0
1352-140 | Fabricate/Dlvr PF 4 lower | 2008-02-22 |  | 2008-03-06 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 38 | 55848.75 | 0 | 55848.75
1352-145 | Fabricate/Dlvr PF 5 lower | 2008-03-07 |  | 2008-03-27 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 39 | 41817 | 0 | 41817
1352-150 | Fabricate/Dlvr PF 6 lower | 2008-03-28 |  | 2008-04-17 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 40 | 41817 | 0 | 41817
1352-155 | Fabricate/Dlvr PF 4 upper | 2008-04-18 |  | 2008-05-01 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 41 | 41817 | 0 | 41817
1352-160 | Fabricate/Dlvr PF 5 upper | 2008-05-02 |  | 2008-05-22 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 42 | 41817 | 0 | 41817
1352-165 | Fabricate/Dlvr PF 6 upper | 2008-05-23 |  | 2008-06-13 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 43 | 41817 | 0 | 41817
1352-125 | Fabricate/Dlvr PF 1 NOT REQD USE PF1a | 2008-06-16 |  | 2008-07-07 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 46 | 0 | 0 | 0
1352-130 | Fabricate/Dlvr PF 2 NOT REQD USE PF1a | 2008-07-08 |  | 2008-07-28 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 47 | 0 | 0 | 0
1352-135 | Fabricate/Dlvr PF 3 NOT REQD USE PF1a | 2008-07-29 |  | 2008-08-18 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 48 | 0 | 0 | 0
1352-135X | Refurbish NSTX PF1a | 2006-10-02 |  | 2006-10-06 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 48 | 1331.52 | 0 | 1331.52
722.010 | PF Coil receipt inspect/test (formerly wbs 183) | 2008-02-22 |  | 2008-08-18 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 49 | 12644.88 | 0 | 12644.88
722.010 | PF Coil receipt inspect/test (formerly wbs 183) | 2008-02-22 |  | 2008-08-18 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 49 | 18630.28 | 0 | 18630.28
141-031 | Title III engr WBS 132 | 2007-08-27 |  | 2008-09-19 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 50 | 100403.8 | 0 | 100403.8
141-031 | Title III engr WBS 132 | 2007-08-27 |  | 2008-09-19 |  | 13 | 132 | 1352 | 13P | 50 | 12573.25 | 0 | 12573.25
163-035 | Bid & Award CS Support Struct | 2006-08-07 |  | 2006-10-09 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 21 | 0 | 0 | 0
163-036.9 | Award CS Support Structure |  |  | 2006-10-09 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 22 | 0 | 0 | 0
163-037 | CS Support Structure Procurement/Fab | 2006-10-10 |  | 2007-10-08 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 23 | 198598.28 | 0 | 198598.28
163-037 | CS Support Structure Procurement/Fab | 2006-10-10 |  | 2007-10-08 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 23 | 3543.06 | 0 | 3543.06
163-015 | Title III design CS sprt struc | 2006-08-07 |  | 2007-10-08 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 24 | 44363.42 | 0 | 44363.42
163-015 | Title III design CS sprt struc | 2006-08-07 |  | 2007-10-08 |  | 13 | 132 | 1353 | 132A | 24 | 14728.65 | 0 | 14728.65
1303-TRIM | Trim Coil Design | 2006-09-07 |  | 2007-01-18 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 01 | 15941.33 | 0 | 15941.33
1303-TRIM | Trim Coil Design | 2006-09-07 |  | 2007-01-18 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 01 | 13107.32 | 0 | 13107.32
1303-TRIM | Trim Coil Design | 2006-09-07 |  | 2007-01-18 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 01 | 13107.32 | 0 | 13107.32
1303-136 | Trim Coil PDR |  |  | 2006-11-07 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 02 | 0 | 0 | 0
1303-137 | Trim Coil FDR |  |  | 2007-01-18 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 03 | 0 | 0 | 0
184-035 | Bid & Award Ext Trim Coils | 2007-01-19 |  | 2007-03-22 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 12 | 0 | 0 | 0
184-036 | Award External Trim Coils |  |  | 2007-03-22 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 13 | 0 | 0 | 0
184-037 | External Trim Coil Procurement/Fab*ecp16 | 2007-03-23 |  | 2007-07-25 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 14 | 34275 | 0 | 34275
184-015 | Title III WBS 133 Rxt Trim Coils | 2007-01-19 |  | 2007-08-15 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 16 | 4624.36 | 0 | 4624.36
184-015 | Title III WBS 133 Rxt Trim Coils | 2007-01-19 |  | 2007-08-15 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 16 | 16896.7 | 0 | 16896.7
184-015 | Title III WBS 133 Rxt Trim Coils | 2007-01-19 |  | 2007-08-15 |  | 13 | 133 | 1354 | 133 | 16 | 5313 | 0 | 5313
133-015 | Title III WBS 134 Conv Coil I&C | 2006-10-09 |  | 2007-04-18 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 355.72 | 0 | 355.72
133-015 | Title III WBS 134 Conv Coil I&C | 2006-10-09 |  | 2007-04-18 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 786 | 0 | 786
133-037 | Conv Coil I&C WBS 134 Proc & Install | 2006-10-02 |  | 2007-04-11 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 12613.2 | 0 | 12613.2
133-037 | Conv Coil I&C WBS 134 Proc & Install | 2006-10-02 |  | 2007-04-11 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 16113 | 0 | 16113
133-037 | Conv Coil I&C WBS 134 Proc & Install | 2006-10-02 |  | 2007-04-11 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 40861.02 | 0 | 40861.02
1355-100 | CS and PF 1a Pre-Assy incl coil I&C procurement | 2008-08-19 |  | 2008-09-09 |  | 13 | 134 | 1355 | 134 |  | 20510.4 | 0 | 20510.4
131-031 | Title III engr (FDR through 1st coil test 75%) | 2005-10-10 | A | 2006-07-03 |  | 13 | 131 | 1361 | 130 | 16 | 67476.1 | 43387.1323 | 24088.9677
131-032 | Title III engr (completion of coils 10% ) | 2006-09-06 |  | 2007-10-25 |  | 13 | 131 | 1361 | 130 | 16 | 33470.34 | 0 | 33470.34
131-033 | Winding operations field oversight | 2006-04-03 |  | 2007-09-28 |  | 13 | 131 | 1361 | 130 | 16 | 26010.85 | 0 | 26010.85
1351-110A | Assemble TF to Wedge Casting TF#1 | 2006-08-21 |  | 2006-08-28 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 7818.24 | 0 | 7818.24
1351-115A | Assemble TF to Wedge Casting TF#2 | 2006-10-27 |  | 2006-10-31 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 5825.4 | 0 | 5825.4
1351-120A | Assemble TF to Wedge Casting TF#3 | 2006-12-18 |  | 2006-12-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 4577.1 | 0 | 4577.1
1351-125A | Assemble TF to Wedge Casting TF#4 | 2006-12-21 |  | 2007-01-02 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 4577.1 | 0 | 4577.1
1351-130A | Assemble TF to Wedge Casting TF#5 | 2007-02-06 |  | 2007-02-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 4161 | 0 | 4161
1351-135A | Assemble TF to Wedge Casting TF#6 | 2007-02-09 |  | 2007-02-13 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 4161 | 0 | 4161
1351-140A | Assemble TF to Wedge Casting TF#7 | 2007-03-20 |  | 2007-03-22 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 249.66 | 0 | 249.66
1351-145A | Assemble TF to Wedge Casting TF#8 | 2007-03-23 |  | 2007-03-27 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 2496.6 | 0 | 2496.6
1351-150A | Assemble TF to Wedge Casting TF#9 | 2007-05-01 |  | 2007-05-03 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-155A | Assemble TF to Wedge Casting TF#10 | 2007-05-04 |  | 2007-05-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-160A | Assemble TF to Wedge Casting TF#11 | 2007-06-13 |  | 2007-06-15 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-165A | Assemble TF to Wedge Casting TF#12 | 2007-06-18 |  | 2007-06-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-170A | Assemble TF to Wedge Casting TF#13 | 2007-07-25 |  | 2007-07-27 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-175A | Assemble TF to Wedge Casting TF#14 | 2007-07-30 |  | 2007-08-01 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-180A | Assemble TF to Wedge Casting TF#15 | 2007-09-05 |  | 2007-09-07 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-185A | Assemble TF to Wedge Casting TF#16 | 2007-09-10 |  | 2007-09-12 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 1997.28 | 0 | 1997.28
1351-190A | Assemble TF to Wedge Casting TF#17 | 2007-10-17 |  | 2007-10-19 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 2051.04 | 0 | 2051.04
1351-195A | Assemble TF to Wedge Casting TF#18 | 2007-10-23 |  | 2007-10-25 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 2051.04 | 0 | 2051.04
1351-195X | ALL TF COILS DELIVERED |  |  | 2007-10-25 |  | 13 | 131 | 1361 | 13A | 70 | 0 | 0 | 0
1351-512 | Prepare braze samples | 2006-07-10 |  | 2006-07-28 |  | 13 | 131 | 1361 | 13F |  | 10256 | 0 | 10256
1351-513 | Develop brzae techniques | 2006-07-31 |  | 2006-08-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13F |  | 4886.4 | 0 | 4886.4
1351-514 | Braze conductor samples | 2006-08-21 |  | 2006-09-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13F |  | 4886.4 | 0 | 4886.4
1351-515 | Test brazed samples | 2006-09-11 |  | 2006-09-29 |  | 13 | 131 | 1361 | 13F |  | 10256 | 0 | 10256
1351-547 | Conductor Preparation | 2006-09-18 |  | 2006-10-16 |  | 13 | 131 | 1361 | 13G |  | 27677.12 | 0 | 27677.12
1351-549 | Wind Coil #1 | 2006-05-12 |  | 2006-06-28 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 29318.4 | 0 | 29318.4
1351-551 | Wind Coil #2 | 2006-09-06 |  | 2006-09-26 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 21988.8 | 0 | 21988.8
1351-553 | Wind Coil #3 | 2006-09-27 |  | 2006-10-17 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 16572.8 | 0 | 16572.8
1351-555 | Wind Coil #4 | 2006-10-18 |  | 2006-11-07 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 16644 | 0 | 16644
1351-557 | Wind Coil #5 | 2006-11-08 |  | 2006-11-30 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-559 | Wind Coil #6 | 2006-12-01 |  | 2006-12-21 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-561 | Wind Coil #7 | 2006-12-22 |  | 2007-01-19 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-563 | Wind Coil #8 | 2007-01-22 |  | 2007-02-09 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-565 | Wind Coil #9 | 2007-02-12 |  | 2007-03-02 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-567 | Wind Coil #10 | 2007-03-05 |  | 2007-03-23 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-569 | Wind Coil #11 | 2007-03-26 |  | 2007-04-13 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-571 | Wind Coil #12 | 2007-04-16 |  | 2007-05-04 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-573 | Wind Coil #13 | 2007-05-07 |  | 2007-05-25 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-575 | Wind Coil #14 | 2007-05-29 |  | 2007-06-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-577 | Wind Coil #15 | 2007-06-19 |  | 2007-07-09 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-579 | Wind Coil #16 | 2007-07-10 |  | 2007-07-30 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-581 | Wind Coil #17 | 2007-07-31 |  | 2007-08-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-583 | Wind Coil #18 | 2007-08-21 |  | 2007-09-10 |  | 13 | 131 | 1361 | 13H |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
1351-649 | GW & Apply Mold Coil #1 | 2006-07-05 |  | 2006-07-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 13030.4 | 0 | 13030.4
1351-651 | GW & Apply Mold Coil #2 | 2006-09-27 |  | 2006-10-05 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 9894.86 | 0 | 9894.86
1351-653 | GW & Apply Mold Coil #3 | 2006-10-18 |  | 2006-10-26 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 7489.8 | 0 | 7489.8
1351-655 | GW & Apply Mold Coil #4 | 2006-11-08 |  | 2006-11-16 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 7489.8 | 0 | 7489.8
1351-657 | GW & Apply Mold Coil #5 | 2006-12-01 |  | 2006-12-11 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-659 | GW & Apply Mold Coil #6 | 2006-12-22 |  | 2007-01-09 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-661 | GW & Apply Mold Coil #7 | 2007-01-22 |  | 2007-01-30 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-663 | GW & Apply Mold Coil #8 | 2007-02-12 |  | 2007-02-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-665 | GW & Apply Mold Coil #9 | 2007-03-05 |  | 2007-03-13 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-667 | GW & Apply Mold Coil #10 | 2007-03-26 |  | 2007-04-03 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-669 | GW & Apply Mold Coil #11 | 2007-04-16 |  | 2007-04-24 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-671 | GW & Apply Mold Coil #12 | 2007-05-07 |  | 2007-05-15 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-673 | GW & Apply Mold Coil #13 | 2007-05-29 |  | 2007-06-06 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-675 | GW & Apply Mold Coil #14 | 2007-06-19 |  | 2007-06-27 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-677 | GW & Apply Mold Coil #15 | 2007-07-10 |  | 2007-07-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-679 | GW & Apply Mold Coil #16 | 2007-07-31 |  | 2007-08-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-681 | GW & Apply Mold Coil #17 | 2007-08-21 |  | 2007-08-29 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-683 | GW & Apply Mold Coil #18 | 2007-09-11 |  | 2007-09-19 |  | 13 | 131 | 1361 | 13J |  | 2912.7 | 0 | 2912.7
1351-751 | VPI Coil #1 | 2006-07-21 |  | 2006-08-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 25409.28 | 0 | 25409.28
1351-752 | VPI Coil #2 | 2006-10-06 |  | 2006-10-24 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 19473.48 | 0 | 19473.48
1351-755 | VPI Coil #3 & #4 | 2006-11-17 |  | 2006-12-13 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 14563.5 | 0 | 14563.5
1351-759 | VPI Coil #5 & #6 | 2007-01-10 |  | 2007-02-01 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 14563.5 | 0 | 14563.5
1351-763 | VPI Coil #7 & #8 | 2007-02-21 |  | 2007-03-15 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6241.5 | 0 | 6241.5
1351-767 | VPI Coil #9 & #10 | 2007-04-04 |  | 2007-04-26 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6241.5 | 0 | 6241.5
1351-771 | VPI Coil #11 & #12 | 2007-05-16 |  | 2007-06-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6241.5 | 0 | 6241.5
1351-775 | VPI Coil #13 & #14 | 2007-06-28 |  | 2007-07-20 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6241.5 | 0 | 6241.5
1351-779 | VPI Coil #15 & #16 | 2007-08-09 |  | 2007-08-31 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6241.5 | 0 | 6241.5
1351-783 | VPI Coil #17 & #18 | 2007-09-20 |  | 2007-10-12 |  | 13 | 131 | 1361 | 13K |  | 6340.32 | 0 | 6340.32
1351-848 | Prep & setup for warm test | 2006-07-12 |  | 2006-08-08 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 10256 | 0 | 10256
1351-849 | Warm Test Coil #1 | 2006-08-09 |  | 2006-08-10 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 1303.04 | 0 | 1303.04
1351-851 | Warm Test Coil #2 | 2006-10-25 |  | 2006-10-26 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 832.2 | 0 | 832.2
1351-853 | Warm Test Coil #3 | 2006-12-14 |  | 2006-12-15 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 832.2 | 0 | 832.2
1351-855 | Warm Test Coil #4 | 2006-12-18 |  | 2006-12-19 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 832.2 | 0 | 832.2
1351-857 | Warm Test Coil #5 | 2007-02-02 |  | 2007-02-05 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 665.76 | 0 | 665.76
1351-859 | Warm Test Coil #6 | 2007-02-06 |  | 2007-02-07 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 665.76 | 0 | 665.76
1351-861 | Warm Test Coil #7 | 2007-03-16 |  | 2007-03-19 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 665.76 | 0 | 665.76
1351-863 | Warm Test Coil #8 | 2007-03-20 |  | 2007-03-21 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 665.76 | 0 | 665.76
1351-865 | Warm Test Coil #9 | 2007-04-27 |  | 2007-04-30 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-867 | Warm Test Coil #10 | 2007-05-01 |  | 2007-05-02 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-869 | Warm Test Coil #11 | 2007-06-11 |  | 2007-06-12 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-871 | Warm Test Coil #12 | 2007-06-13 |  | 2007-06-14 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-873 | Warm Test Coil #13 | 2007-07-23 |  | 2007-07-24 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-875 | Warm Test Coil #14 | 2007-07-25 |  | 2007-07-26 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-877 | Warm Test Coil #15 | 2007-09-03 |  | 2007-09-04 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-879 | Warm Test Coil #16 | 2007-09-05 |  | 2007-09-06 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 499.32 | 0 | 499.32
1351-881 | Warm Test Coil #17 | 2007-10-15 |  | 2007-10-16 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 512.76 | 0 | 512.76
1351-883 | Warm Test Coil #18 | 2007-10-17 |  | 2007-10-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13L |  | 512.76 | 0 | 512.76
1351-901 | Build Cryostat for teststand to hold TF coil | 2006-07-14 |  | 2006-08-10 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 6515.2 | 0 | 6515.2
1351-901 | Build Cryostat for teststand to hold TF coil | 2006-07-14 |  | 2006-08-10 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 4113 | 0 | 4113
1351-905 | Cold test #1 BEFORE casting applied | 2006-08-11 |  | 2006-08-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 5863.68 | 0 | 5863.68
1351-905 | Cold test #1 BEFORE casting applied | 2006-08-11 |  | 2006-08-18 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 4102.4 | 0 | 4102.4
1351-910 | Cold test #1 again AFTER casting applied | 2006-08-29 |  | 2006-09-05 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 5863.68 | 0 | 5863.68
1351-910 | Cold test #1 again AFTER casting applied | 2006-08-29 |  | 2006-09-05 |  | 13 | 131 | 1361 | 13Z |  | 4102.4 | 0 | 4102.4
1401-002 | Apr-Sept MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1401 | 0000 | 54 | 303040 | 303040 | 0
1401-003 | Apr-Sept MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1401 | 0000 | 54 | 0 | 0 | 0
FY05CV-9 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1401 |  |  | 1000 | 1000 | 0
1402-002 | Apr-Sept MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1402 | 0000 | 54 | 84220 | 84220 | 0
1402-003 | Apr-Sept MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1402 | 0000 | 54 | 154920 | 154920 | 0
FY05CV-10 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1402 |  |  | 0 | 0 | 0
FY05CV-11 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | 0000 |  | 410000 | 410000 | 0
1403-ECPRB | Rebaselining YTD adjustment for ytd cv | 2004-10-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | 0000 | 00 | 154400 | 154400 | 0
1403-04 | Plan response to PDR chits | 2003-10-01 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 141 | 1403 | DW01 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-05 | Prepare FY04 WP / WAF / Checklists | 2003-10-08 | A | 2003-10-14 | A | 14 | 141 | 1403 | DW01 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-06 | Prepare documents for PDR closeout | 2003-10-15 | A | 2003-12-24 | A | 14 | 141 | 1403 | DW01 |  | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-07 | Prepare PBR documentation | 2003-10-31 | A | 2003-11-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW01 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-08 | Performance Baseline Review |  |  | 2003-11-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW01 |  | 0 | 0 | 0
1403-10 | Review, revise, and approve SRD | 2003-10-15 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 141 | 1403 | DW02 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-13 | Finalize winding pack ref xsec, conductor dims | 2003-10-15 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 141 | 1403 | DW02 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-14 | Revise winding form and windings/asm models | 2003-10-15 | A | 2004-01-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW02 |  | 13769.83 | 13769.83 | 0
1403-14 | Revise winding form and windings/asm models | 2003-10-15 | A | 2004-01-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW02 |  | 13769.83 | 13769.83 | 0
1403-14 | Revise winding form and windings/asm models | 2003-10-15 | A | 2004-01-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW02 |  | 13769.83 | 13769.83 | 0
1403-21 | Document electrical, insulation parameters | 2003-10-15 | A | 2003-12-19 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-22 | Update thermal analysis to current WP design | 2003-10-22 | A | 2003-12-19 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-23 | Update thermo-hydraulic analysis of coils | 2003-12-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 6180 | 6180 | 0
1403-25 | Check EM loads calculation for ref scenarios | 2004-02-02 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-26 | Perform scan of EM fault load conditions | 2003-12-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-26.1 | Check thermal & electrical calculations | 2004-02-02 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW03 |  | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-29 | Complete ANSYS model of coil structure asm | 2003-10-15 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 154500 | 154500 | 0
1403-30 | Analyze global stress /deflect winding form asm | 2003-10-31 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 15450 | 15450 | 0
1403-31 | Analyze stress in bolted connections | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 6180 | 6180 | 0
1403-32 | Update MECHANICA model of 3 coil types | 2003-10-15 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-33 | Anlyz wind pack deflect/stress fo thrml, EM lds | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-34 | Analyze and optimize clamp locations | 2004-03-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-35 | Perform supporting analysis for material tests | 2003-10-15 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 16727.62 | 16727.62 | 0
1403-36 | Update EM loads for reference scenarios | 2004-03-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 10357.62 | 10357.62 | 0
1403-37 | Perform check og global structural analysis | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 16727.62 | 16727.62 | 0
1403-38 | Check nonlinear winding pack analysis | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 10357.62 | 10357.62 | 0
1403-39 | Analyze gravity, equip, seismic loading | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 6180 | 6180 | 0
1403-40 | Analyze combined loads and fault conditions | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 6180 | 6180 | 0
1403-40.1 | Check Structural Calculations | 2004-02-02 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 9265.68 | 9265.68 | 0
1403-40.1A | Prepare plate element model of coil structure | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 9265.68 | 9265.68 | 0
1403-40.1B | Confirm global deflection/stress, re-inf of shel | 2004-02-02 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-40.1C | Check all struct calculkations | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 9265.68 | 9265.68 | 0
1403-40.2A | Develop multi-filament model of all coils | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 3088.56 | 3088.56 | 0
1403-40.2B | Confirm Plasma performance & surface quality | 2004-04-26 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 3708 | 3708 | 0
1403-40.2C | Model expected deflections under thermal/EM load | 2004-04-26 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 6177.12 | 6177.12 | 0
1403-40.2D | Confirm plasma performance & surface quality | 2004-04-26 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 7416 | 7416 | 0
1403-41 | Prepare structural analysis report | 2004-04-26 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 |  | 18531.36 | 18531.36 | 0
141TITLE2P | PDR #1,4,26 Access,Tolerance Budget,Bolting | 2004-03-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW04 | 01 | 26896.21 | 26896.21 | 0
1403-03 | Increase for actual cost of Final Design ECP 11 | 2003-10-15 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 01 | 1000 | 1000 | 0
1403-03 | Increase for actual cost of Final Design ECP 11 | 2003-10-15 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 01 | 357000 | 357000 | 0
1403-43 | Incorporate changes due to prototype fabr | 2004-03-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 3474.63 | 3474.63 | 0
1403-43 | Incorporate changes due to prototype fabr | 2004-03-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 3474.63 | 3474.63 | 0
1403-43 | Incorporate changes due to prototype fabr | 2004-03-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 3474.63 | 3474.63 | 0
1403-47 | Prepare failure modes assessment (FMECA) | 2004-04-26 | A | 2004-05-19 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 4504.15 | 4504.15 | 0
1403-50 | Prepare FDR documentation / presentations | 2004-05-01 | A | 2004-05-18 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-50.2 | Prepare Prelim Bid Package | 2004-04-23 | A | 2004-04-23 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 0 | 0 | 0
1403-50.5 | Prelim Bid Package Released |  |  | 2004-04-23 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 0 | 0 | 0
1403-51 | MCWF FDR |  |  | 2004-05-19 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 10 | 0 | 0 | 0
C-081.1 | JOULE MILESTONE #4 - CD-3 Readiness |  |  | 2004-09-16 | A | 14 | 141 | 1403 | DW06 | 11 | 0 | 0 | 0
1403-53 | Resolve FDR comments and recommendations | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 10 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1403-54 | Final bid package( specs,models,dwgs) | 2004-06-09 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 11 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-54 | Final bid package( specs,models,dwgs) | 2004-06-09 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 11 | 1029.52 | 1029.52 | 0
1403-54 | Final bid package( specs,models,dwgs) | 2004-06-09 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 11 | 1283.36 | 1283.36 | 0
1403-54 | Final bid package( specs,models,dwgs) | 2004-06-09 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 11 | 3090 | 3090 | 0
1010 | Prep & Issue RFP | 2004-07-01 | A | 2004-07-01 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 12 | 0 | 0 | 0
1020 | EIO & JPP Prepare and submit FPP proposal | 2004-08-02 | A | 2004-08-02 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 13 | 0 | 0 | 0
1030.1 | Review & Evaluate Proposals | 2004-08-03 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 14 | 4635 | 4635 | 0
1030.1 | Review & Evaluate Proposals | 2004-08-03 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 14 | 4635 | 4635 | 0
1030.1 | Review & Evaluate Proposals | 2004-08-03 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 14 | 4812.6 | 4812.6 | 0
1030.1 | Review & Evaluate Proposals | 2004-08-03 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 14 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1030.1 | Review & Evaluate Proposals | 2004-08-03 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 14 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1030.2 | Vendor Oral Presentations | 2004-08-16 | A | 2004-08-20 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 15 | 0 | 0 | 0
1030.3 | Best & Final Offers | 2004-08-23 | A | 2004-08-27 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 16 | 0 | 0 | 0
1030.4 | Evaluate & Make Recomendation | 2004-08-30 | A | 2004-08-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 17 | 0 | 0 | 0
1040 | Vendor Decision |  |  | 2004-08-31 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 18 | 0 | 0 | 0
1030.5 | Prepare Contract Package | 2004-09-01 | A | 2004-09-03 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 19 | 0 | 0 | 0
1050 | DOE review and PPPL Award Contract | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 20 | 0 | 0 | 0
C-081 | Award MCWF Mfg Contract (phase funded) |  |  | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1403 | DW07 | 21 | 0 | 0 | 0
1403-11 | Prepare assembly / interface drawings for ICDs | 2003-10-15 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 4632.84 | 4632.84 | 0
1403-11 | Prepare assembly / interface drawings for ICDs | 2003-10-15 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 4671.45 | 4671.45 | 0
1403-12 | Finalize and approve all ICDs | 2004-03-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 4632.84 | 4632.84 | 0
1403-15 | Prepare winding form asm / detail drawings | 2003-11-03 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 23421.58 | 23421.58 | 0
1403-15 | Prepare winding form asm / detail drawings | 2003-11-03 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 18531.36 | 18531.36 | 0
1403-15 | Prepare winding form asm / detail drawings | 2003-11-03 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 20075.64 | 20075.64 | 0
1403-48 | Update design basis document | 2004-04-26 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW08 | 10 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1403-ECP16 | ecp16 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 00 | 139000 | 139000 | 0
1403-FY04 | Analysis fy04 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 00 | 5096 | 5096 | 0
1403-FY04 | Analysis fy04 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 00 | 10815 | 10815 | 0
1403-FY04 | Analysis fy04 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 00 | 32172.5 | 32172.5 | 0
1403-27 | Prepare thermal, electrical analysis report | 2004-02-02 | A | 2004-07-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-27A | Update winding pack thermal/hydraulic analysis | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-40.3X | Modify MCWF Contract Documents & drawings | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-42 | Complete FDR Struct Analysis Report | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 24720 | 24720 | 0
1403-42 | Complete FDR Struct Analysis Report | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-42 | Complete FDR Struct Analysis Report | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1403-42B | Modify ORNL beam test setup provide torsional ld | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-42C | Revise analysis incorp final modeling changes | 2004-07-15 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 19110 | 19110 | 0
1403-42C | Revise analysis incorp final modeling changes | 2004-07-15 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1403-42E | Complete checking struct calculations | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 6180 | 6180 | 0
1403-42E | Complete checking struct calculations | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 6370 | 6370 | 0
1403-42E | Complete checking struct calculations | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-44 | Prepare final drawings for winding forms, asm | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 27410.97 | 27410.97 | 0
1403-44 | Prepare final drawings for winding forms, asm | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 27410.97 | 27410.97 | 0
1403-44 | Prepare final drawings for winding forms, asm | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 27410.97 | 27410.97 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 3708 | 3708 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 2472 | 2472 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 10295.2 | 10295.2 | 0
1403-45 | Check and promote models / drawings | 2004-03-01 | A | 2004-07-15 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 37062.72 | 37062.72 | 0
1403-46 | Update build-to specification / SOW | 2004-03-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 15442.8 | 15442.8 | 0
1403-70 | Complete non-linear model revisions | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 01 | 0 | 0 | 0
1403-40.2X | Multifilament coils file incl leads | 2004-10-01 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 05 | 6200 | 6200 | 0
1403-42G | WP beam FEA modeling | 2004-11-01 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 06 | 3100 | 3100 | 0
1403-47B | det boundary conditions single nonlinear windng | 2004-12-01 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 06 | 6370 | 6370 | 0
1403-74 | check analysis using simplified models | 2004-10-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 09 | 39660 | 39660 | 0
1403-42D | Fracture fatigue analysis for MCWF | 2004-11-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 10 | 9915 | 9915 | 0
1403-42D.0 | Determine Fatigue properties | 2004-11-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 10 | 3305 | 3305 | 0
1403-42F | Perform WP beam tests at ORNL | 2004-11-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 10 | 27900 | 27900 | 0
1403-49A | Update tech sheets for new #of turns | 2005-06-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DW09 | 20 | 6200 | 6200 | 0
1403-20.01 | ISSUE CLADDING DWGS FOR FAB | 2005-04-29 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 0 | 0 | 0
1403-20.04 | Resolve FDR chits | 2005-04-25 | A | 2005-04-25 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 6200 | 6200 | 0
1403-201 | Leads start assy Dwgs (10)-Type C | 2004-01-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 34757.56 | 34757.56 | 0
1403-201 | Leads start assy Dwgs (10)-Type C | 2004-01-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 8582.11 | 8582.11 | 0
1403-202 | G-10 Filler DwgsType C ????????????? | 2004-01-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 1029.52 | 1029.52 | 0
1403-202 | G-10 Filler DwgsType C ????????????? | 2004-01-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1403-202 | G-10 Filler DwgsType C ????????????? | 2004-01-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 4761.53 | 4761.53 | 0
1403-203 | Start Clamp Dwgs (5)-Type C | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 2604 | 2604 | 0
1403-203 | Start Clamp Dwgs (5)-Type C | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 1085 | 1085 | 0
1403-203 | Start Clamp Dwgs (5)-Type C | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 19530 | 19530 | 0
1403-206 | Start Cooling, Electr Schematic Dwgs- Type C | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 3720 | 3720 | 0
1403-208 | Start I&C Dwgs -Type C | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 1860 | 1860 | 0
1403-221 | Lead ends assy-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 3720 | 3720 | 0
1403-221 | Lead ends assy-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 15500 | 15500 | 0
1403-222 | Terminal / elec services assembly-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 3720 | 3720 | 0
1403-222 | Terminal / elec services assembly-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 6200 | 6200 | 0
1403-223 | Start tp level coil assembly-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 1860 | 1860 | 0
1403-224 | Start PI mold assembly-Type C | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 3720 | 3720 | 0
1403-42A | WP beam bending results documentation | 2005-05-02 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 6200 | 6200 | 0
1403-502 | Lead Block dwgs apprvd for fabrication | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 0 | 0 | 0
1403-58X1 | Check and promote cladding & terminal dwg-Type C | 2005-04-29 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 6200 | 6200 | 0
1403-58X2 | Check and promote lead blocks | 2005-05-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 12400 | 12400 | 0
1403-60 | Start Update design basis document | 2005-02-02 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 00 | 1240 | 1240 | 0
1403-20A | Mod Coil Type C Cladding FDR |  |  | 2005-04-25 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 01 | 0 | 0 | 0
1403-500 | Type C Lead Block FDR |  |  | 2005-05-18 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 02 | 0 | 0 | 0
1403-219 | MCWF assy-Type C | 2004-10-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 03 | 5580 | 5580 | 0
1403-219 | MCWF assy-Type C | 2004-10-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 03 | 12400 | 12400 | 0
1403-62 | Prepare FDR documentation / presentations | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 04 | 3100 | 3100 | 0
1403-504 | Type C Chill Plate FDR |  |  | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 05 | 0 | 0 | 0
1403-508 | Type C Clamp FDR |  |  | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 06 | 0 | 0 | 0
1403-20B | Mod Coil Type C FDR's COMPLETE |  |  | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 07 | 0 | 0 | 0
1403-20.00 | Resolve FDR chits | 2005-04-25 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 08 | 3100 | 3100 | 0
1403-220 | Cladding assembly-Type C | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 22 | 25110 | 25110 | 0
1403-220 | Cladding assembly-Type C | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 22 | 18600 | 18600 | 0
1403-49 | Update cost / schedule estimates | 2005-05-02 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 39 | 3100 | 3100 | 0
1403-204 | Outer Chill Plate Dwgs -Type C | 2004-09-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 89 | 25698.74 | 25698.74 | 0
1403-204 | Outer Chill Plate Dwgs -Type C | 2004-09-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | DWPT | 89 | 18356.25 | 18356.25 | 0
1403-203C | Finish Clamp Dwgs (5)-Type C | 2005-03-01 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 15791.04 | 15791.04 | 0
1403-506 | Chill plate dwgs approved for fabrication |  |  | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 0 | 0 | 0
1403-510 | Clamp and assy dwgs approved for fabrication | 2005-11-30 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 0 | 0 | 0
1403-59 | Type-C product specifications | 2005-05-02 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 6350.79 | 6350.79 | 0
1403-70.05 | Update MIT/QA Plans for Type C Winding Fab | 2005-09-01 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 6474 | 6474 | 0
1403-X1 | Winding form revisions (unplanned) | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 0 | 0 | 0
1403-X2 | Terminal Changes (unplanned) | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 00 | 0 | 0 | 0
1403-90 | Compile Material properties database | 2004-10-01 | A | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 07 | 20185.2 | 18166.68 | 2018.52
1403-40.2Z | Update nonlinear winding pack analysis | 2004-08-01 | A | 2006-04-21 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 08 | 75230.33 | 67707.297 | 7523.033
1403-40.2Z | Update nonlinear winding pack analysis | 2004-08-01 | A | 2006-04-21 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 08 | 6269.19 | 5642.271 | 626.919
1403-40.2Z | Update nonlinear winding pack analysis | 2004-08-01 | A | 2006-04-21 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 08 | 626.92 | 564.228 | 62.692
1403-40.2Z | Update nonlinear winding pack analysis | 2004-08-01 | A | 2006-04-21 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 08 | 6370 | 5733 | 637
1403-73 | Prep struct analysis report | 2005-05-01 | A | 2006-05-26 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 15 | 13057.6 | 10446.08 | 2611.52
1403-76 | Structural analysis of leads | 2004-10-01 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 19 | 12813.38 | 10250.704 | 2562.676
1403-200 |  | 2004-01-01 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 23 | 0 | 0 | 0
1403-224C | Finish VPI mold assembly-Type C | 2005-03-01 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 25 | 19364.11 | 17427.699 | 1936.411
1403-206.1 |  | 2005-04-25 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 27 | 0 | 0 | 0
1403-206C | Finish Cooling, Electr Schematic Dwgs - Type C | 2005-03-01 | A | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 28 | 6449.45 | 5804.505 | 644.945
1403-58C | Check and promote clamp, I&C assy dwgs -Type C | 2005-06-01 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 29 | 16371.3 | 14734.17 | 1637.13
1403-60C | Finish Update design basis document | 2005-05-02 | A | 2006-04-20 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 37 | 13010.89 | 7806.534 | 5204.356
1403-223C | Finish Top level coil assembly-Type C | 2005-03-01 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 40 | 52202.29 | 46982.061 | 5220.229
1403-208C |  | 2005-03-01 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 42 | 0 | 0 | 0
1403-20.2 | Resolve FDR chits | 2005-08-01 | A | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 45 | 6604.63 | 5944.167 | 660.463
1403-42H | calculate EM loads at leads | 2005-09-01 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 47 | 10011.73 | 6007.038 | 4004.692
1403-47A | Update,review & approve FMECA | 2005-09-26 | A | 2006-04-20 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 50 | 6728.57 | 672.857 | 6055.713
1403-42A1 | Document analysis of MCWF eddy currents | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 60 | 0 | 0 | 0
1403-47C | Perform cool-down/warmup analysis | 2006-04-03 |  | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 65 | 6962.4 | 0 | 6962.4
1403-50A | Check inductance calculation | 2006-04-03 |  | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 70 | 6748 | 0 | 6748
1403-20.0 | Final Design Close-out for Type C |  |  | 2006-06-02 |  | 14 | 142 | 1403 | TCCO | 98 | 0 | 0 | 0
1403-062 | Trial winding analysis & shim rqmnts | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 0 | 0 | 0
1403-065 | Cooling redesign and analysis | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 24800 | 24800 | 0
1403-066 | Clamp modifications Dwgs | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 12400 | 12400 | 0
1403-068 | TRC I&C | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 18446.4 | 18446.4 | 0
1403-068 | TRC I&C | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 12400 | 12400 | 0
1406-097 | Verify Conductor Dims | 2003-10-01 | A | 2003-10-03 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1406-098 | Complete Drawings of Casting | 2003-10-13 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1406-098 | Complete Drawings of Casting | 2003-10-13 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 7721.4 | 7721.4 | 0
1406-099 | Review/Approve Casting Drawings | 2003-11-26 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1406-099 | Review/Approve Casting Drawings | 2003-11-26 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1406-099 | Review/Approve Casting Drawings | 2003-11-26 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1406-099 | Review/Approve Casting Drawings | 2003-11-26 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 3860.7 | 3860.7 | 0
1406-101 | Prepare Clamp & Chill Plate detail Drawings | 2004-05-14 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1406-101 | Prepare Clamp & Chill Plate detail Drawings | 2004-05-14 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 30113.46 | 30113.46 | 0
1406-101.1 | Winding block dwgs for prototype leads????????? | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 20590.4 | 20590.4 | 0
1406-102 | Review/Approve Clamp& Chill Plate Dwgs | 2004-06-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2677.07 | 2677.07 | 0
1406-102 | Review/Approve Clamp& Chill Plate Dwgs | 2004-06-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 4015.61 | 4015.61 | 0
1406-102 | Review/Approve Clamp& Chill Plate Dwgs | 2004-06-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1070.83 | 1070.83 | 0
1406-102 | Review/Approve Clamp& Chill Plate Dwgs | 2004-06-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 5086.44 | 5086.44 | 0
1406-102 | Review/Approve Clamp& Chill Plate Dwgs | 2004-06-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 9637.46 | 9637.46 | 0
1406-103.0 | Prep MIT plan | 2004-10-01 | A | 2004-10-15 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2644 | 2644 | 0
1406-103.1 | Prepare for Twisted Racetrack FDR | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 4255.35 | 4255.35 | 0
1406-103.1 | Prepare for Twisted Racetrack FDR | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 4255.35 | 4255.35 | 0
1406-103.1 | Prepare for Twisted Racetrack FDR | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 4255.35 | 4255.35 | 0
1406-103.1 | Prepare for Twisted Racetrack FDR | 2004-09-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 4255.35 | 4255.35 | 0
1406-103.2 | Twisted Racetrack FDR |  |  | 2004-10-15 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 0 | 0 | 0
1406-103.3 | Resolve TRC FDR Issues | 2004-11-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2480 | 2480 | 0
1406-105 | Prepare ANSYS thermal analysis model | 2003-10-31 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1406-106 | Analyze Thermal Behavior due to pulse | 2003-10-31 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2573.8 | 2573.8 | 0
1406-107 | Calculate EM Loads due to max current | 2003-11-03 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1406-108 | Prep MECHANICA Struct Analysis Model | 2003-11-03 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1406-109 | Analyze Stress/deflection due to cooldown,pulse | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 5147.6 | 5147.6 | 0
1406-111 | Write papers and present at conferences | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 30885.6 | 30885.6 | 0
1406-150 | Winding pack assy | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-151 | Lead ends & closure | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-152 | Terminal Assy | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-153 | VPI mold assy | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-154 | Clamp assy | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-155 | Cooling ,electr schematics | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-156 | I&C dwgs | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 1240 | 1240 | 0
1406-157 | Build to specification | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 10 | 2480 | 2480 | 0
1406-104 | Prepare Draft of Coil Test Plan | 2003-10-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 15 | 5562.95 | 5562.95 | 0
1406-110 | Finalize, Approve coil test plan | 2003-12-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 15 | 11337.43 | 11337.43 | 0
TITLE2TRC | Titel III Design-TRC FAB | 2005-01-24 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 20 | 49600 | 49600 | 0
TITLE2TRC | Titel III Design-TRC FAB | 2005-01-24 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1403 | TRTD | 20 | 29970 | 29970 | 0
1404-002 | Apr-Sept YTD MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 0000 | 54 | 100220 | 100220 | 0
1404-003 | Apr-Sept YTD MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 0000 | 54 | 64670 | 64670 | 0
1404-ECP16 | ecp16 | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 0000 | 54 | 93000 | 93000 | 0
FY05CV-12 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 |  |  | 10000 | 10000 | 0
1404-109.J | JOULE MILESTONE #1-Authorize Prototype Fab |  |  | 2003-10-20 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 09 | 0 | 0 | 0
1404-110.J | JOULE MILESTONE #3-Prototype Casting Made |  |  | 2004-05-28 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 10 | 0 | 0 | 0
3000 | Issue Type C final drawings to EIO & JPP |  |  | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 11 | 0 | 0 | 0
1404-65 | Fabrication oversight by Project | 2003-10-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 12 | 82000 | 82000 | 0
1404-65 | Fabrication oversight by Project | 2003-10-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 12 | 50000 | 50000 | 0
1404-66 | Proposal evaluation & contract oversight | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 13 | 6949.26 | 6949.26 | 0
1404-66 | Proposal evaluation & contract oversight | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14D | 13 | 8343 | 8343 | 0
1404-100 | EIO-Cost FY03 | 2003-05-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 09 | 323952.72 | 323952.72 | 0
1404-105 | EIO-FY04 Cost Through June 30,2004 ECP 11 | 2003-10-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 09 | 313047.28 | 313047.28 | 0
1404-105 | EIO-FY04 Cost Through June 30,2004 ECP 11 | 2003-10-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 09 | 258290 | 258290 | 0
1404-106 | contract balance ECP 11 | 2004-07-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 09 | 119610 | 119610 | 0
1404-107 | EIO-Suspend Prototype work ECP 11 |  |  | 2004-08-06 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 09 | 0 | 0 | 0
3010 | Vendor #1 Contract Amended | 2004-08-09 | A | 2004-08-13 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 0 | 0 | 0
PPC-1 | Engr & Flow Solidification | 2004-09-01 | A | 2004-10-15 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 21570 | 21570 | 0
PPC-2 | Lawton mold Assy | 2004-09-22 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 227630 | 227630 | 0
PPC-3 | Materials | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 39150 | 39150 | 0
PPC-4 | Build Pattern & Pour Casting | 2004-12-01 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 16610 | 16610 | 0
PPC-5 | Clean/Inspect Heat treat Casting | 2004-12-01 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 0 | 0 | 0
PPC-5C | contract resolution setaside | 2004-12-01 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 30000 | 30000 | 0
PPC-6 | Oversight/Reporting | 2004-08-04 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14E | 15 | 27040 | 27040 | 0
1404-200 | JPP- cost FY03 | 2003-05-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14J | 08 | 97206.2 | 97206.2 | 0
1404-205 | JPP-FY04 Cost Through June 30,2004 ECP 11 | 2003-10-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14J | 09 | 417120.34 | 417120.34 | 0
1404-206 | JPP- July forecast ECP 11 | 2004-07-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14J | 09 | 20750 | 20750 | 0
1404-206 | JPP- July forecast ECP 11 | 2004-07-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 141 | 1404 | 14J | 09 | 122622.5 | 122622.5 | 0
3110 | Contract balance | 2004-09-30 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 141 | 1404 | 14J | 15 | 74000 | 74000 | 0
1404-FR1 | Rough machine specimens, Lot 1 (17 pcs.) at PPPL | 2004-07-15 | A | 2004-07-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 1266.84 | 1266.84 | 0
1404-FR2 | Machine Lot 1 specimens to ASTM spec (Crystal En | 2004-08-02 | A | 2004-08-20 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 1082.9 | 1082.9 | 0
1404-FR3 | Test Lot 1 specimens - 17 pcs. At $260 | 2004-08-20 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 5644.07 | 5644.07 | 0
1404-FR4 | Rough machine Lot 2 (11 specimens) at PPPL | 2004-08-16 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 819.72 | 819.72 | 0
1404-FR5 | Machine Lot 2 specimens to ASTM spec. (Crystal E | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 960.75 | 960.75 | 0
1404-FR6 | Test Lot 2 specimens @NHMFL 11 pcs. | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 3663.66 | 3663.66 | 0
1404-FR7 | Engineering coordination | 2004-07-15 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 141 | 1404 | FRAC | 15 | 6298.82 | 6298.82 | 0
1405-002 | Apr-Sep YTD MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-05-30 | A | 14 | 142 | 1405 | 0000 | 54 | 0 | 0 | 0
1405-003 | Apr-Sep YTD MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-05-30 | A | 14 | 142 | 1405 | 0000 | 54 | 168070 | 168070 | 0
FY05CV-13 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1405 |  |  | 0 | 0 | 0
1406-0002 | Apr-Sep YTD MIE Cost ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 0000 | 54 | 0 | 0 | 0
1406-0003 | Apr-Sep YTD MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 0000 | 54 | 831120 | 831120 | 0
FY05CV-14 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 |  |  | 33000 | 33000 | 0
1406-048 | Testing & Strain Gauge Design | 2003-10-01 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 |  | 13956.54 | 13956.54 | 0
1406-048 | Testing & Strain Gauge Design | 2003-10-01 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 |  | 10203 | 10203 | 0
1406-049 | Increased cost of FDR support ECP 11 | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 59 | 292000 | 292000 | 0
1406-000 | Supervision & Oversight | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 54847.5 | 54847.5 | 0
1406-000 | Supervision & Oversight | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 49596.3 | 49596.3 | 0
1406-000.1 | Supervision & Oversight | 2004-06-04 | A | 2004-10-05 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 44604 | 44604 | 0
1406-000.1 | Supervision & Oversight | 2004-06-04 | A | 2004-10-05 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 45485.38 | 45485.38 | 0
1406-000.1 | Supervision & Oversight | 2004-06-04 | A | 2004-10-05 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 22302 | 22302 | 0
1406-000.2 | Supervision & Oversight | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 15864 | 15864 | 0
1406-000.2 | Supervision & Oversight | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 8821.68 | 8821.68 | 0
1406-000.2 | Supervision & Oversight | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-0 | 60 | 13881 | 13881 | 0
1406-001 | Purchase 10 spools conductor (twisted racetrack) | 2003-11-03 | A | 2003-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-1 | 60 | 7644 | 7644 | 0
1406-003 | Purchase 8 spools conductor (long twisted windin | 2003-11-03 | A | 2003-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-1 | 60 | 7644 | 7644 | 0
1406-005 | Purchase epoxy & Insulation | 2003-11-03 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-1 | 60 | 5516.42 | 5516.42 | 0
1406-010 | Keystone Test for New Conductor | 2004-01-02 | A | 2004-02-27 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-1 | 60 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-011 | Purchase add'l copper Conductor | 2004-03-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-1 | 60 | 8918 | 8918 | 0
1406-029 | Fab New Specimen Molds | 2003-12-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-029 | Fab New Specimen Molds | 2003-12-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 16848 | 16848 | 0
1406-029.1 | Design samples | 2004-03-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 0 | 0 | 0
1406-030 | Fab & Pot samples | 2004-01-26 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 30404.16 | 30404.16 | 0
1406-031 | Prep fixtures and test equipt | 2003-11-03 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 25667.2 | 25667.2 | 0
1406-031 | Prep fixtures and test equipt | 2003-11-03 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 16848 | 16848 | 0
1406-031 | Prep fixtures and test equipt | 2003-11-03 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 25272 | 25272 | 0
1406-031 | Prep fixtures and test equipt | 2003-11-03 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 1274 | 1274 | 0
1406-032 | Test samples | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 30800.64 | 30800.64 | 0
1406-032 | Test samples | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 20217.6 | 20217.6 | 0
1406-50 | Fab Straight Tee Specimen | 2004-06-21 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 8346.24 | 8346.24 | 0
1406-50 | Fab Straight Tee Specimen | 2004-06-21 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 8346.24 | 8346.24 | 0
1406-51 | VPI Tee specimen | 2004-07-12 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 3726 | 3726 | 0
1406-51 | VPI Tee specimen | 2004-07-12 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 3726 | 3726 | 0
1406-52 | Ship Tee specimen to ORNL | 2004-08-31 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 637 | 637 | 0
1406-54 | Complete shear modulus & cyclic testing | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 15163.2 | 15163.2 | 0
1406-54 | Complete shear modulus & cyclic testing | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 16683.68 | 16683.68 | 0
1406-54 | Complete shear modulus & cyclic testing | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 318.5 | 318.5 | 0
1406-55 | Fab chill plate specimens | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 4471.2 | 4471.2 | 0
1406-55 | Fab chill plate specimens | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 637 | 637 | 0
1406-55 | Fab chill plate specimens | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 3726 | 3726 | 0
1406-55 | Fab chill plate specimens | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 3726 | 3726 | 0
1406-56 | test chill plate specimens | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-56 | test chill plate specimens | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-57 | fab cooling tube/chill plate assy | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-57 | fab cooling tube/chill plate assy | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 254.8 | 254.8 | 0
1406-57 | fab cooling tube/chill plate assy | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 10 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-58 | fab MC lead braze specimens | 2004-08-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 11 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-100 | Single conductor torsion test | 2004-10-01 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 20 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1406-200 | Transverse compression at LN2 | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 20 | 2566.72 | 2566.72 | 0
1406-210 | Dogbone test @RT | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 20 | 1283.36 | 1283.36 | 0
1406-299 | Closeout cost for testing ECP-21 | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 20 | 239000 | 239000 | 0
1406-215 | 4 turn racetrack fatigue tests | 2005-01-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 21 | 40105 | 40105 | 0
1406-033 | Prepare Test report | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-2 | 22 | 12833.6 | 12833.6 | 0
1406-014 | Bid, Evaluate and Award Casting to EIO or JPP | 2003-12-01 | A | 2003-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 61 | 0 | 0 | 0
1406-016.5 | PPPL Fabricate TRC Cladding | 2004-09-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 1788.48 | 1788.48 | 0
1406-016.5 | PPPL Fabricate TRC Cladding | 2004-09-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 1279.14 | 1279.14 | 0
1406-016.8 | order trc clamps | 2004-06-29 | A | 2004-06-29 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 0 | 0 | 0
1406-016.9 | fab trc clamps | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 24206 | 24206 | 0
1406-016.A | fab trc lead components | 2004-08-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 1490.4 | 1490.4 | 0
1406-016.A | fab trc lead components | 2004-08-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 8409.56 | 8409.56 | 0
1406-016.A | fab trc lead components | 2004-08-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 1022.81 | 1022.81 | 0
1406-016.B | write procedures, doc mit/qa plan | 2004-06-09 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 63 | 0 | 0 | 0
1406-016 | Procure casting from EIO (new scope) | 2004-02-02 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-4 | 64 | 127387.26 | 127387.26 | 0
1406-119 | Join straight sections w/2 end loops | 2003-10-01 | A | 2004-01-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-L | 63 | 15795 | 15795 | 0
1406-119 | Join straight sections w/2 end loops | 2003-10-01 | A | 2004-01-30 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-L | 63 | 15795 | 15795 | 0
1406-120 | Wind Conductor | 2004-01-30 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 142 | 1406 | 14-L | 64 | 17884.8 | 17884.8 | 0
1406-040 | JOULE MILESTONE #2-Begin winding on 3D surface | 2004-01-30 | A |  |  | 14 | 142 | 1406 | 14-L | 65 | 0 | 0 | 0
1407-001 | Apr-Sep YTD MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | 0000 | 54 | 267550 | 267550 | 0
1407-ECP16 | ecp16 | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | 0000 | 54 | 507000 | 507000 | 0
FY05CV-16 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 |  |  | 23000 | 23000 | 0
1407-005 | Domes & cylinder Fab & Deliver (PE4226) | 2003-12-01 | A | 2003-12-23 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 10 | 20167.42 | 20167.42 | 0
1407-006.2 | Blower/Elec HW- Fab & Deliver (PE 4218) | 2003-10-31 | A | 2003-10-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 11 | 509.6 | 509.6 | 0
1407-008 | Remaining Autoclave components-Deliver | 2003-10-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 12 | 11466 | 11466 | 0
1407-011 | Fabricate Autoclave | 2003-10-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 30326.4 | 30326.4 | 0
1407-011 | Fabricate Autoclave | 2003-10-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 128770.56 | 128770.56 | 0
1407-011.1 | Autoclave assembly | 2004-07-01 | A | 2004-08-06 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1407-011.1 | Autoclave assembly | 2004-07-01 | A | 2004-08-06 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1407-011.2 | Rebuild vacuum pumps (2) | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1407-011.2 | Rebuild vacuum pumps (2) | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1407-012 | Autoclave PTP | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-012 | Autoclave PTP | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-012 | Autoclave PTP | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 2433.6 | 2433.6 | 0
1407.011.3 | Fab & Install vacuum lines | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 17884.8 | 17884.8 | 0
1407.011.4 | Instl insulation on autoclave | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8346.24 | 8346.24 | 0
1407.011.4 | Instl insulation on autoclave | 2004-08-02 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 8346.24 | 8346.24 | 0
1407.011.5 | Write autoclave PTP | 2004-06-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-5 | 13 | 811.2 | 811.2 | 0
1407-200 | Decon TFTR test Cell Crane | 2003-11-26 | A | 2003-11-26 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 17884.8 | 17884.8 | 0
1407-202 | Setup facility stations | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 6121.8 | 6121.8 | 0
1407-202 | Setup facility stations | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 22356 | 22356 | 0
1407-204 | Build cleanrooms (2) locations | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 63342 | 63342 | 0
1407-204 | Build cleanrooms (2) locations | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 27072.5 | 27072.5 | 0
1407-204.2 | Build cleanroom (1 add'l) **2nd line** | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 22356 | 22356 | 0
1407-204.2 | Build cleanroom (1 add'l) **2nd line** | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | 14-F | 20 | 9555 | 9555 | 0
1407-002 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 60 | 58864.5 | 58864.5 | 0
1407-002 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 60 | 47911.5 | 47911.5 | 0
1407-002 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 60 | 58710 | 58710 | 0
1407.002.2 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 61 | 44496 | 44496 | 0
1407.002.2 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 61 | 21060 | 21060 | 0
1407.002.2 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 61 | 44496 | 44496 | 0
1407.002.3 | Winding Facility, Tooling, Materials Oversight | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 62 | 19169 | 19169 | 0
1407-002.1 | Prep Winding Facility Ops Plan(reqd for TRT FRR) | 2004-11-01 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 144 | 1407 | A | 63 | 0 | 0 | 0
1407-003 | Winding Facility, Tooling, Design | 2003-10-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 64 | 111438.6 | 111438.6 | 0
1407-003.1 | Facility Drawings | 2004-06-01 | A | 2004-06-18 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 10140 | 10140 | 0
1407-003.2 | Final Drawings for winding clamps | 2004-06-21 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 8112 | 8112 | 0
1407-003.3 | Final Drawings -type C casting supports | 2004-07-12 | A | 2004-07-16 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 4056 | 4056 | 0
1407-003.4 | Final Drawings -casting to ring fixture | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 6489.6 | 6489.6 | 0
1407-003.5 | Final Drawings -Type A casting supports | 2004-07-29 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 6489.6 | 6489.6 | 0
1407-003.6 | Final Drawings -Type B casting supports | 2004-08-10 | A | 2004-08-24 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 8112 | 8112 | 0
1407-003.7 | Final Drawings -casting stud fixture | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 2433.6 | 2433.6 | 0
1407-003.8 | Misc Drawings (ecn's etc) | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 12168 | 12168 | 0
1407-003.9 | Electrical design support/oversight | 2004-06-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | D | 65 | 10140 | 10140 | 0
1407-100 | Fabricate turning fixtures and coil supports | 2003-12-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 63700 | 63700 | 0
1407-100 | Fabricate turning fixtures and coil supports | 2003-12-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 31590 | 31590 | 0
1407-100 | Fabricate turning fixtures and coil supports | 2003-12-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 145314 | 145314 | 0
1407-100.2 | Fabr turning fixt&coil supports **2nd line** | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 19110 | 19110 | 0
1407-100.2 | Fabr turning fixt&coil supports **2nd line** | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 7371 | 7371 | 0
1407-100.2 | Fabr turning fixt&coil supports **2nd line** | 2004-02-02 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 101719.8 | 101719.8 | 0
1407-110 | Fabricate Winding clamp sets (125) | 2004-05-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 9555 | 9555 | 0
1407-110 | Fabricate Winding clamp sets (125) | 2004-05-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 26325 | 26325 | 0
1407-110 | Fabricate Winding clamp sets (125) | 2004-05-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 4471.2 | 4471.2 | 0
1407-115 | Fabricate Conductor payout spool system | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 12740 | 12740 | 0
1407-115 | Fabricate Conductor payout spool system | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 15163.2 | 15163.2 | 0
1407-115 | Fabricate Conductor payout spool system | 2004-03-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 10 | 64385.28 | 64385.28 | 0
1407-115.2 | Fabr Conduct payout spool syst ** 2nd line** | 2004-06-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 10530 | 10530 | 0
1407-115.2 | Fabr Conduct payout spool syst ** 2nd line** | 2004-06-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 2548 | 2548 | 0
1407-128 | Setup facility stations 2&5 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-128 | Setup facility stations 2&5 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-128 | Setup facility stations 2&5 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-128 | Setup facility stations 2&5 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-130 | Misc tools & equipt FY04 | 2004-02-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 25480 | 25480 | 0
1407-130 | Misc tools & equipt FY04 | 2004-02-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 15 | 4212 | 4212 | 0
1407-100.3 | Fab & Instl Turning Fixt 2,3&4 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 16 | 41698.8 | 41698.8 | 0
1407-100.3 | Fab & Instl Turning Fixt 2,3&4 | 2004-06-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 16 | 130782.6 | 130782.6 | 0
1407-100.4 | Electr hookup turning fixtures 2,3&4 | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 20 | 4422.6 | 4422.6 | 0
1407-100.4 | Electr hookup turning fixtures 2,3&4 | 2004-08-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 20 | 3129.84 | 3129.84 | 0
1407-110.2 | Compl Fabr Winding clamp sets (100 of 400) | 2004-07-12 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 24 | 2548 | 2548 | 0
1407-110.2 | Compl Fabr Winding clamp sets (100 of 400) | 2004-07-12 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 24 | 19796.4 | 19796.4 | 0
1407-110.2 | Compl Fabr Winding clamp sets (100 of 400) | 2004-07-12 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 24 | 1490.4 | 1490.4 | 0
1407-125 | Fab Type C casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 4769.28 | 4769.28 | 0
1407-125 | Fab Type C casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 4769.28 | 4769.28 | 0
1407-126 | Fab Type A casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 3353.4 | 3353.4 | 0
1407-126 | Fab Type A casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 3353.4 | 3353.4 | 0
1407-127 | Fab Type B casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1407-127 | Fab Type B casting supports (6) sets | 2004-08-02 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1407-135 | construct cleanroom mech and electrical | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1407-135 | construct cleanroom mech and electrical | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1407-135 | construct cleanroom mech and electrical | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1407-135 | construct cleanroom mech and electrical | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 25 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1407-199 | Winding Facility ACC Rvw stations 2&5 |  |  | 2004-10-15 | A | 14 | 144 | 1407 | FIX | 30 | 0 | 0 | 0
1407-105 | Anchor VPI platforms | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-105 | Anchor VPI platforms | 2004-06-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-106 | Instl electric to VPI platforms & cntrl panel | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 11923.2 | 11923.2 | 0
1407-106 | Instl electric to VPI platforms & cntrl panel | 2004-08-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 11923.2 | 11923.2 | 0
1407-108 | Mount mixing tanks onto VPI platforms | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1407-108 | Mount mixing tanks onto VPI platforms | 2004-09-01 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 144 | 1407 | VPI | 20 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1408-001 | Apr-Sep YTD MIE Cost PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 | 0000 | 54 | 29790 | 29790 | 0
FY05CV-21 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 |  |  | 33000 | 33000 | 0
1408-605 | PPPL Fabr Chill Plts Type C for Coil c1 | 2005-11-28 | A | 2005-12-22 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 21 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-601 | Submet Requisition for Type C Chill Plts | 2005-11-28 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-603 | Bid and Award Type C Chill Plts | 2005-12-01 | A | 2005-12-05 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-607 | Fabr Chill Plts Type C for Coil c2 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-609 | Fabr Chill Plts Type C for Coil c3 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-611 | Fabr Chill Plts Type C for Coil c4 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-613 | Fabr Chill Plts Type C for Coil c5 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-615 | Fabr Chill Plts Type C for Coil c6 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-617 | Submet Requisition for Type A Chill Plts | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-619 | Bid and Award Type A Chill Plts | 2006-04-10 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-621 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a1 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-623 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a2 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-625 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a3 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-627 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a4 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-629 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a5 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-631 | Fabr Chill Plts Type A for Coil a6 | 2006-05-22 |  | 2006-06-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-633 | Submet Requisition for Type B Chill Plts | 2006-05-15 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-635 | Bid and Award Type B Chill Plts | 2006-05-22 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-637 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b1 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-639 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b2 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-641 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b3 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-643 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b4 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-645 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b5 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-647 | Fabr Chill Plts Type B for Coil b6 | 2006-07-05 |  | 2006-08-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CHLP | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-505 | PPPL Fabr Cladding Type C for Coil c1 | 2005-05-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 23 | 3586.65 | 3586.65 | 0
1408-507 | PPPL Fabr Cladding Type C for Coil c2 | 2005-10-02 | A | 2005-12-23 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 24 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-501 | Submet Requisition for Type C Cladding | 2005-10-31 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-503 | Bid and Award Type C Cladding (PE006336) | 2005-11-01 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-509 | Fabr Cladding Type C for Coil c3 | 2005-12-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-511 | Fabr Cladding Type C for Coil c4 | 2005-12-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-513 | Fabr Cladding Type C for Coil c5 | 2005-12-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-515 | Fabr Cladding Type C for Coil c6 | 2005-12-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 3838.8 | 0
1408-517 | Submet Requisition for Type A Cladding | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-519 | Bid and Award Type A Cladding | 2006-04-10 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-521 | Fabr Cladding Type A for Coil a1 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-523 | Fabr Cladding Type A for Coil a2 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-525 | Fabr Cladding Type A for Coil a3 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-527 | Fabr Cladding Type A for Coil a4 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-529 | Fabr Cladding Type A for Coil a5 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-531 | Fabr Cladding Type A for Coil a6 | 2006-05-22 |  | 2006-06-26 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-533 | Submet Requisition for Type B Cladding | 2006-05-15 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-535 | Bid and Award Type B Cladding | 2006-05-22 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-537 | Fabr Cladding Type B for Coil b1 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-539 | Fabr Cladding Type B for Coil b2 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-541 | Fabr Cladding Type B for Coil b3 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-543 | Fabr Cladding Type B for Coil b4 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-545 | Fabr Cladding Type B for Coil b5 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-547 | Fabr Cladding Type B for Coil b6 | 2006-07-05 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1408 | CLAD | 25 | 3838.8 | 0 | 3838.8
1408-901 | Submet Requisition for Type C Clamps | 2005-12-01 | A | 2005-12-07 | A | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-903 | Bid and Award Type C Clamps (PE6417) | 2005-12-08 | A | 2006-01-11 | A | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 0 | 0 | 0
1408-905 | Fabr Clamps Type C for Coil c1 | 2006-02-28 | A | 2006-05-01 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-907 | Fabr Clamps Type C for Coil c2 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-909 | Fabr Clamps Type C for Coil c3 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-911 | Fabr Clamps Type C for Coil c4 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-913 | Fabr Clamps Type C for Coil c5 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-915 | Fabr Clamps Type C for Coil c6 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-921 | Fabr Clamps Type A for Coil a1 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-923 | Fabr Clamps Type A for Coil a2 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-925 | Fabr Clamps Type A for Coil a3 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-927 | Fabr Clamps Type A for Coil a4 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-929 | Fabr Clamps Type A for Coil a5 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-931 | Fabr Clamps Type A for Coil a6 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-937 | Fabr Clamps Type B for Coil b1 | 2006-03-01 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-939 | Fabr Clamps Type B for Coil b2 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-941 | Fabr Clamps Type B for Coil b3 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-943 | Fabr Clamps Type B for Coil b4 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-945 | Fabr Clamps Type B for Coil b5 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-947 | Fabr Clamps Type B for Coil b6 | 2006-02-28 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1408 | CLMP | 25 | 20565 | 9871.2 | 10693.8
1408-141 | Copper Conductor -Spec & Requisition | 2004-08-02 | A | 2004-08-27 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 20 | 2472 | 2472 | 0
1408-142 | Copper Conductor -Prep & Issue RFQ/RFP | 2004-08-30 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 20 | 0 | 0 | 0
1408-143 | Copper Conductor -Evaluate Bids & Award | 2004-09-30 | A | 2004-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 20 | 0 | 0 | 0
1408-143.1 | Mod Coil Copper Conductor Awarded |  |  | 2004-10-01 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 20 | 0 | 0 | 0
1408-147 | Copper Conductor -Delivery #1 PE005371 | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 20 | 12002.97 | 12002.97 | 0
1408-145 | Copper Conductor -Delivery #2 PE005371 | 2005-03-01 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 99 | 228056.43 | 228056.43 | 0
1408-146 | Add'l Copper Conductor f/trial winding PE005371 | 2005-07-25 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1408 | COPP | 99 | 31382.87 | 31382.87 | 0
1408-111 | Epoxy - Requisition | 2005-01-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 0 | 0 | 0
1408-114 | Epoxy -Evaluate Bids & Award | 2005-05-01 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 0 | 0 | 0
1408-117 | Epoxy -1st Delivery for Production | 2006-01-31 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 20565 | 0
1408-119 | Epoxy -2nd Delivery for Production | 2006-05-09 |  | 2006-06-06 |  | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 0 | 20565
1408-121 | Epoxy -3rd Delivery for Production | 2006-12-07 |  | 2007-01-11 |  | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 0 | 20565
1408-123 | Epoxy -4th Delivery for Production | 2007-02-21 |  | 2007-03-20 |  | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 0 | 20565
1408-125 | Epoxy -5th Delivery for Production | 2007-04-02 |  | 2007-04-27 |  | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 0 | 20565
1408-127 | Epoxy -6th Delivery for Production | 2007-04-30 |  | 2007-05-25 |  | 14 | 142 | 1408 | EPOX | 10 | 20565 | 0 | 20565
1408-110 | Grndwrap Insulation-Spec & Requisition | 2005-01-03 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | GRWP | 15 | 0 | 0 | 0
1408-112 | Grndwrap-Bid & Award | 2005-01-03 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | GRWP | 15 | 0 | 0 | 0
1408-112.1 | Grndwrap-Delivery | 2005-01-31 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1408 | GRWP | 15 | 25620 | 25620 | 0
174-035 | Modular Coil local I&C -Procurement | 2006-04-03 |  | 2006-05-26 |  | 14 | 142 | 1408 | I&C |  | 18275.43 | 0 | 18275.43
1408-101 | Insulation-Spec & Requisition | 2004-07-09 | A | 2004-07-13 | A | 14 | 142 | 1408 | INSL | 15 | 0 | 0 | 0
1408-103 | Insulation-Prep & Issue RFQ/RFP | 2004-08-01 | A | 2004-08-20 | A | 14 | 142 | 1408 | INSL | 15 | 0 | 0 | 0
1408-104 | Insulation-Evaluate Bids & Award | 2004-08-23 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 142 | 1408 | INSL | 15 | 0 | 0 | 0
1408-107 | Insulation-Initial Delivery for Production | 2005-01-31 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | INSL | 15 | 6405 | 6405 | 0
1408-108 | Insulation-Delivery incl add'l f/trial winding | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1408 | INSL | 15 | 20496 | 20496 | 0
1408-705 | Fabr Lead HW Type C for Coil c1 | 2005-07-01 | A | 2005-12-30 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 20 | 93326.22 | 93326.22 | 0
1408-707 | Fabr Lead HW Type C for Coil c2 | 2005-07-01 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 21 | 24911.7 | 24911.7 | 0
1408-701 | Submet Requisition for Type C3-C6 Lead HW | 2005-08-01 | A | 2005-08-05 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 0 | 0 | 0
1408-703 | Bid and Award Type C3-C6 Lead HW | 2005-08-08 | A | 2005-12-02 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 0 | 0 | 0
1408-709 | Fabr Lead HW Type C for Coil c3 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 26186.1 | 26186.1 | 0
1408-711 | Fabr Lead HW Type C for Coil c4 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 26186.1 | 26186.1 | 0
1408-713 | Fabr Lead HW Type C for Coil c5 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 26186.1 | 26186.1 | 0
1408-715 | Fabr Lead HW Type C for Coil c6 | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 22 | 26186.1 | 26186.1 | 0
1408-721A | Fab & Deliver Lower lead blocks (PE006621) | 2006-03-31 | A | 2006-07-20 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 23 | 0 | 0 | 0
1408-717 | Submet Req for Type A Lead HW R403928 | 2006-03-31 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-719 | Bid and Award Type A Lead HW | 2006-03-31 | A | 2006-05-05 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-721 | Fabr Lead HW Type A for Coil a1 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-723 | Fabr Lead HW Type A for Coil a2 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-725 | Fabr Lead HW Type A for Coil a3 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-727 | Fabr Lead HW Type A for Coil a4 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-729 | Fabr Lead HW Type A for Coil a5 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-731 | Fabr Lead HW Type A for Coil a6 | 2006-05-08 |  | 2006-07-03 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-733 | Submet Requisition for Type B Lead HW | 2006-06-12 |  | 2006-06-16 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-735 | Bid and Award Type B Lead HW | 2006-06-19 |  | 2006-07-24 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 0 | 0 | 0
1408-737 | Fabr Lead HW Type B for Coil b1 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-739 | Fabr Lead HW Type B for Coil b2 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-741 | Fabr Lead HW Type B for Coil b3 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-743 | Fabr Lead HW Type B for Coil b4 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-745 | Fabr Lead HW Type B for Coil b5 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-747 | Fabr Lead HW Type B for Coil b6 | 2006-07-25 |  | 2006-09-18 |  | 14 | 142 | 1408 | LEAD | 25 | 26186.1 | 5630.0115 | 20556.0885
1408-137 | Safety & PPE equipt & supplies | 2005-05-01 | A | 2008-01-31 |  | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 25 | 20412.61 | 15309.4575 | 5103.1525
1408-138 | Misc. Supplies | 2005-07-01 | A | 2008-01-31 |  | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 25 | 16393.86 | 11475.702 | 4918.158
1408-173 | Epoxy for Shell Mold (Hysol) | 2006-01-03 | A | 2008-01-31 |  | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 24771.61 | 14862.966 | 9908.644
1408-183 | Tubing (Chem flor and Poly) | 2005-09-01 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 46373.37 | 46373.37 | 0
1408-184 | Vulcanizing tape, felt and RTV | 2006-01-03 | A | 2006-06-05 |  | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 30162 | 25034.46 | 5127.54
1408-185 | Valves and Fittings | 2005-08-01 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 19644.55 | 19644.55 | 0
1408-186 | Manifolds | 2005-09-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 53494.56 | 53494.56 | 0
1408-186 | Manifolds | 2005-09-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1408 | OTHE | 40 | 22356 | 22356 | 0
1408-761 | Submet Requisition for Tubing | 2005-11-28 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 142 | 1408 | TUBE | 25 | 0 | 0 | 0
1408-763 | Bid and Award Tubing (PE006392) | 2006-01-03 | A | 2005-12-21 | A | 14 | 142 | 1408 | TUBE | 25 | 0 | 0 | 0
1408-765 | Deliver Tubing | 2006-01-31 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1408 | TUBE | 25 | 2742 | 2742 | 0
FY05CV-22 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 144 | 1409 |  |  | 62000 | 62000 | 0
1409-000 | FY04 Oct-Mar | 2003-10-20 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 55972.8 | 55972.8 | 0
1409-000 | FY04 Oct-Mar | 2003-10-20 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 223.56 | 223.56 | 0
1409-000 | FY04 Oct-Mar | 2003-10-20 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 26790.14 | 26790.14 | 0
1409-000 | FY04 Oct-Mar | 2003-10-20 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 130559.52 | 130559.52 | 0
1409-025 | Complete Design | 2004-04-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 25958.4 | 25958.4 | 0
1409-026 | Install Electrical | 2004-01-01 | A | 2004-03-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-030 | Generate I2T Reqmnts | 2004-02-23 | A | 2004-03-15 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-032 | Design I2T Protection | 2004-04-01 | A | 2004-04-30 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 6028 | 6028 | 0
1409-034 | Fabricate I2T Cards | 2004-04-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 12636 | 12636 | 0
1409-034 | Fabricate I2T Cards | 2004-04-01 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 3159 | 3159 | 0
1409-036 | Define N2 Election Scheme | 2004-02-23 | A | 2004-02-24 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-038 | Plan/Procure N2 Ejection Scheme | 2004-02-25 | A | 2004-03-15 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-040 | Install N2 Ejection Scheme | 2004-05-01 | A | 2004-08-31 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 12740 | 12740 | 0
1409-100 | Design Controls Modifications | 2004-04-08 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 9625.2 | 9625.2 | 0
1409-100 | Design Controls Modifications | 2004-04-08 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 27126 | 27126 | 0
1409-100 | Design Controls Modifications | 2004-04-08 | A | 2004-05-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 9880.8 | 9880.8 | 0
1409-110 | ES&H Peer Review | 2004-04-05 | A | 2004-04-05 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-120 | Install Control Modifications | 2004-05-01 | A | 2004-06-30 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 11923.2 | 11923.2 | 0
1409-140 | Design Closed Loop LN2 System | 2004-08-02 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 05 | 0 | 0 | 0
1409-145 | FDR closed loop LN2 syst | 2004-12-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 06 | 0 | 0 | 0
1409-027 | Cryo Line Installation | 2004-05-03 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 07 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1409-027 | Cryo Line Installation | 2004-05-03 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 07 | 7359.78 | 7359.78 | 0
1409-027 | Cryo Line Installation | 2004-05-03 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 07 | 11502.07 | 11502.07 | 0
1409-150 | Proc Matl's/pump f/closed LN2 | 2004-08-02 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 07 | 19182.98 | 19182.98 | 0
1409-155 | Fab/Instl Closed Loop LN2 sys | 2004-12-01 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 07 | 12602.4 | 12602.4 | 0
1409-029 | Oversight/Supervision | 2004-04-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 14 | 3061.84 | 3061.84 | 0
1409-029 | Oversight/Supervision | 2004-04-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 14 | 8748.12 | 8748.12 | 0
1409-029 | Oversight/Supervision | 2004-04-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 14 | 23260.9 | 23260.9 | 0
1409-044 | Final Design & ACC Review | 2005-04-29 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 63 | 0 | 0 | 0
1409-028 | System Testing (planar racetrack) | 2005-06-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 64 | 12833.6 | 12833.6 | 0
1409-028 | System Testing (planar racetrack) | 2005-06-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 64 | 4843.8 | 4843.8 | 0
1409-160 | Test Closed Loop Cooling | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 65 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1409-165 | Closed Loop Facility Available for TRC |  |  | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 70 | 0 | 0 | 0
1409-ECP36 | ECP36 job closeout cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1409 | 14-9 | 99 | 406000 | 406000 | 0
FY05CV-15 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1410 |  |  | -30000 | -30000 | 0
1406-016.0 | Oversight & Supervision | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 00 | 38833.75 | 38833.75 | 0
1406-016.0 | Oversight & Supervision | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 00 | 21529.1 | 21529.1 | 0
1406-016.0 | Oversight & Supervision | 2004-11-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 00 | 2974.5 | 2974.5 | 0
1406-01601 | ECP-29 | 2004-10-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 00 | 400000 | 400000 | 0
1406-01603 | ECP-36 job closeout cost variance |  |  | 2005-07-29 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 00 | 305000 | 305000 | 0
1403-017.D | Wind layer #1 9 turns Side b | 2005-01-24 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1937.52 | 1937.52 | 0
1403-017.D | Wind layer #1 9 turns Side b | 2005-01-24 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1937.52 | 1937.52 | 0
1406-016.1 | Inspect & Measure Casting | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 0 | 0 | 0
1406-016.2 | Install Studs | 2004-11-01 | A | 2004-11-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-016.6 | PPPL Fabricate TRC Chill plates | 2005-02-21 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 894.24 | 894.24 | 0
1406-016.6 | PPPL Fabricate TRC Chill plates | 2005-02-21 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 486.78 | 486.78 | 0
1406-016.7 | Finish TRC Chill plates | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-016.7 | Finish TRC Chill plates | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1281 | 1281 | 0
1406-017 | Instl cladding(station 2) Side A | 2004-12-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-017 | Instl cladding(station 2) Side A | 2004-12-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-017.1 | Instl grnd wrap Side b | 2004-12-20 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 4843.8 | 4843.8 | 0
1406-017.1 | Instl grnd wrap Side b | 2004-12-20 | A | 2004-12-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 4843.8 | 4843.8 | 0
1406-017.C | Position & prep 1st coil lead set Side b | 2005-01-01 | A | 2005-01-03 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1406-017.C | Position & prep 1st coil lead set Side b | 2005-01-01 | A | 2005-01-03 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1406-017.F | Position Ground wrap onto winding form Side a | 2005-01-24 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1788.48 | 1788.48 | 0
1406-017.F | Position Ground wrap onto winding form Side a | 2005-01-24 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 1788.48 | 1788.48 | 0
1406-017.G | Reposition Coil Side a | 2005-02-28 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 596.16 | 596.16 | 0
1406-017.G | Reposition Coil Side a | 2005-02-28 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 596.16 | 596.16 | 0
1406-017B | Instl cladding(station 2) Side B | 2005-01-03 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-017B | Instl cladding(station 2) Side B | 2005-01-03 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-106.3 | Winding Trials (wo/ cladding) | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-106.3 | Winding Trials (wo/ cladding) | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 01 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-01609 | Rework Lead Blocks | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 02 | 21004 | 21004 | 0
1406-01609 | Rework Lead Blocks | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 02 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1406-017.3 | Cmplt Assy of twisted racetrack (Joule milestone |  |  | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 02 | 0 | 0 | 0
1406-017.H | complete coil winding | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 02 | 35769.6 | 35769.6 | 0
1406-017.J | Instl diag loops & chill plates | 2005-03-01 | A | 2005-03-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 02 | 23846.4 | 23846.4 | 0
1406-01602 | Oversight & Supervision | 2005-04-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 62 | 29031.12 | 29031.12 | 0
1406-01602 | Oversight & Supervision | 2005-04-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 62 | 26414.63 | 26414.63 | 0
1406-01602 | Oversight & Supervision | 2005-04-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 62 | 20781.84 | 20781.84 | 0
1406-01608 | Coil Clamps | 2005-05-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 63 | 24339 | 24339 | 0
1406-018 | Pre-VPI Press test &Apply bag mold | 2005-04-11 | A | 2005-05-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 68 | 15500.16 | 15500.16 | 0
1406-019 | VPI TRC in autoclave | 2005-05-02 | A | 2005-06-17 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 69 | 24442.56 | 24442.56 | 0
1406-019.1 | Instl permanent clamps | 2005-06-20 | A | 2005-06-27 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 70 | 9538.56 | 9538.56 | 0
1406-019.2 | Electrical & Pressure tests | 2005-06-28 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-4 | 70 | 1192.32 | 1192.32 | 0
1406-ST1 | Fab Straight Tee Specimen | 2004-10-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-T | 80 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-ST1 | Fab Straight Tee Specimen | 2004-10-01 | A | 2005-01-31 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-T | 80 | 5961.6 | 5961.6 | 0
1406-ST2 | Straight Tee VPI Prep | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-T | 81 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1406-ST2 | Straight Tee VPI Prep | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 142 | 1410 | 14-T | 81 | 2980.8 | 2980.8 | 0
MCWF-001 | EIO Project Mgt. & Reporting | 2004-10-29 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 15 | 910000 | 682500 | 227500
MCWF-001A | EIO Project Mgt. & Reporting AMEND #11 | 2006-09-18 |  | 2006-12-29 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 15 | 129250 | 0 | 129250
MCWF-001B | EIO Project Mgt. & Reporting AMEND #12 | 2007-01-02 |  | 2007-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 15 | 146000 | 0 | 146000
MCWF-011 | Pattern A complete | 2004-10-29 | A | 2005-04-01 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 130000 | 130000 | 0
MCWF-011 | Pattern A complete | 2004-10-29 | A | 2005-04-01 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 160125 | 160125 | 0
MCWF-021 | Pattern B complete | 2004-12-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 255120 | 255120 | 0
MCWF-031 | Major Tool Tooling Complete | 2004-10-29 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 335622 | 335622 | 0
MCWF-031 | Major Tool Tooling Complete | 2004-10-29 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 293000 | 293000 | 0
MCWF-041 | Materials (MetalTek) | 2004-11-29 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 20 | 744750 | 744750 | 0
MCWF-051 | C1-MTK-casting upgrade | 2004-12-20 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 30 | 144138.12 | 144138.12 | 0
MCWF-051 | C1-MTK-casting upgrade | 2004-12-20 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 30 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-061 | C1-MTM - machining/inspection | 2005-04-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 30 | 159560 | 159560 | 0
C-121.1 | First MCWF C-1 Delivered |  |  | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 31 | 0 | 0 | 0
MCWF-071 | C1-Receive at PPPL |  |  | 2005-10-03 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 31 | 0 | 0 | 0
MCWF-081 | C2-MTK-casting | 2005-04-01 | A | 2005-06-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 32 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-081 | C2-MTK-casting | 2005-04-01 | A | 2005-06-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 32 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-091 | C2-MTM - machining/inspection | 2005-06-28 | A | 2005-12-16 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 32 | 169040 | 169040 | 0
MCWF-101 | C2-Receive at PPPL |  |  | 2005-12-16 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 32 | 0 | 0 | 0
MCWF-141 | C3-MTK-casting | 2005-05-12 | A | 2005-09-19 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 33 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-141 | C3-MTK-casting | 2005-05-12 | A | 2005-09-19 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 33 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-151 | C3-MTM - machining/inspection | 2005-09-20 | A | 2006-02-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 33 | 167910 | 167910 | 0
MCWF-161 | C3-Receive at PPPL |  |  | 2006-02-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 33 | 43000 | 43000 | 0
MCWF-201 | C4-MTK-casting | 2005-05-16 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 34 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-201 | C4-MTK-casting | 2005-05-16 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 34 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-211 | C4-MTM - machining/inspection | 2005-10-31 | A | 2006-03-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 34 | 167910 | 167910 | 0
MCWF-221 | C4-Receive at PPPL |  |  | 2006-03-27 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 34 | 31190 | 31190 | 0
MCWF-261 | C5-MTK-casting | 2005-05-30 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 35 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-261 | C5-MTK-casting | 2005-05-30 | A | 2005-11-30 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 35 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-271 | C5-MTM - machining/inspection | 2005-12-01 | A | 2006-04-24 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 35 | 167910 | 142723.5 | 25186.5
MCWF-281 | C5-Receive at PPPL |  |  | 2006-05-01 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 35 | 34480 | 0 | 34480
MCWF-111 | A1-MTK-casting | 2005-04-22 | A | 2005-09-08 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 36 | 140600 | 140600 | 0
MCWF-111 | A1-MTK-casting | 2005-04-22 | A | 2005-09-08 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 36 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-121 | A1-MTM - machining/inspection | 2005-09-09 | A | 2006-05-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 36 | 167910 | 83955 | 83955
MCWF-131 | A1-Receive at PPPL |  |  | 2006-05-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 36 | 29880 | 0 | 29880
MCWF-171 | A2-MTK-casting | 2005-08-17 | A | 2005-12-23 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 38 | 140600 | 140600 | 0
MCWF-171 | A2-MTK-casting | 2005-08-17 | A | 2005-12-23 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 38 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-181 | A2-MTM - machining/inspection | 2005-11-14 | A | 2006-06-14 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 38 | 167910 | 41977.5 | 125932.5
MCWF-191 | A2-Receive at PPPL |  |  | 2006-06-14 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 38 | 25270 | 0 | 25270
MCWF-351 | A3-MTK-casting | 2005-09-26 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 39 | 140600 | 140600 | 0
MCWF-351 | A3-MTK-casting | 2005-09-26 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 39 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-361 | A3-MTM - machining/inspection | 2006-03-01 | A | 2006-07-11 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 39 | 167910 | 33582 | 134328
MCWF-371 | A3-Receive at PPPL |  |  | 2006-07-11 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 39 | 20410 | 0 | 20410
MCWF-231 | B1-MTK-casting | 2005-09-16 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 40 | 140600 | 140600 | 0
MCWF-231 | B1-MTK-casting | 2005-09-16 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 40 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-241 | B1-MTM - machining/inspection | 2006-03-01 | A | 2006-08-08 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 40 | 167910 | 8395.5 | 159514.5
MCWF-251 | B1-Receive at PPPL |  |  | 2006-08-08 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 40 | 14660 | 0 | 14660
MCWF-381 | A4-MTK-casting | 2005-12-15 | A | 2006-03-14 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 41 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-381 | A4-MTK-casting | 2005-12-15 | A | 2006-03-14 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 41 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-391 | A4-MTM - machining/inspection | 2006-03-14 | A | 2006-09-05 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 41 | 167910 | 16791 | 151119
MCWF-401 | A4-Receive at PPPL |  |  | 2006-09-08 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 41 | 9730 | 0 | 9730
MCWF-321 | B2-MTK-casting | 2006-01-31 | A | 2006-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 44 | 140600 | 91390 | 49210
MCWF-321 | B2-MTK-casting | 2006-01-31 | A | 2006-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 44 | 2110 | 1371.5 | 738.5
MCWF-331 | B2-MTM - machining/inspection | 2006-07-03 |  | 2006-10-03 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 44 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-341 | B2-Receive at PPPL |  |  | 2006-10-03 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 44 | 159450 | 0 | 159450
MCWF-471 | B3-MTK-casting | 2006-02-13 | A | 2006-05-01 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 45 | 140810 | 77445.5 | 63364.5
MCWF-471 | B3-MTK-casting | 2006-02-13 | A | 2006-05-01 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 45 | 2110 | 1160.5 | 949.5
MCWF-481 | B3-MTM - machining/inspection | 2006-08-01 |  | 2006-10-31 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 45 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-491 | B3-Receive at PPPL |  |  | 2006-10-31 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 45 | 21780 | 0 | 21780
MCWF-501 | B4-MTK-casting | 2006-03-28 | A | 2006-05-19 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 46 | 140810 | 70405 | 70405
MCWF-501 | B4-MTK-casting | 2006-03-28 | A | 2006-05-19 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 46 | 2110 | 1055 | 1055
MCWF-511 | B4-MTM - machining/inspection | 2006-08-25 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 46 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-521 | B4-Receive at PPPL |  |  | 2006-11-28 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 46 | 0 | 0 | 0
MCWF-531 | B5-MTK-casting | 2006-04-17 |  | 2006-06-16 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 47 | 140810 | 21121.5 | 119688.5
MCWF-531 | B5-MTK-casting | 2006-04-17 |  | 2006-06-16 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 47 | 2110 | 316.5 | 1793.5
MCWF-541 | B5-MTM - machining/inspection | 2006-10-02 |  | 2006-12-29 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 47 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-551 | B5-Receive at PPPL |  |  | 2006-12-29 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 47 | 0 | 0 | 0
MCWF-561 | B6-MTK-casting | 2006-05-02 |  | 2006-06-29 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 48 | 140810 | 0 | 140810
MCWF-561 | B6-MTK-casting | 2006-05-02 |  | 2006-06-29 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 48 | 2110 | 0 | 2110
MCWF-571 | B6-MTM - machining/inspection | 2006-10-13 |  | 2007-01-23 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 48 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-581 | B6-Receive at PPPL |  |  | 2007-01-26 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 48 | 0 | 0 | 0
MCWF-411 | A5-MTK-casting | 2006-01-13 | A | 2006-03-29 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 49 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-411 | A5-MTK-casting | 2006-01-13 | A | 2006-03-29 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 49 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-421 | A5-MTM - machining/inspection | 2006-11-10 |  | 2007-02-20 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 49 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-431 | A5-Receive at PPPL |  |  | 2007-02-20 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 49 | 0 | 0 | 0
MCWF-441 | A6-MTK-casting | 2006-01-31 | A | 2006-04-07 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 50 | 140600 | 112480 | 28120
MCWF-441 | A6-MTK-casting | 2006-01-31 | A | 2006-04-07 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 50 | 2110 | 1688 | 422
MCWF-451 | A6-MTM - machining/inspection | 2006-12-12 |  | 2007-03-20 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 50 | 155000 | 0 | 155000
MCWF-461 | A6-Receive at PPPL |  |  | 2007-03-20 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 50 | 0 | 0 | 0
MCWF-291 | C6-MTK-casting | 2005-06-16 | A | 2006-02-03 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 51 | 140810 | 140810 | 0
MCWF-291 | C6-MTK-casting | 2005-06-16 | A | 2006-02-03 | A | 14 | 141 | 1411 |  | 51 | 2110 | 2110 | 0
MCWF-301 | C6-MTM - machining/inspection | 2007-01-15 |  | 2007-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 51 | 167910 | 0 | 167910
MCWF-311 | C6-Receive at PPPL |  |  | 2007-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 51 | 0 | 0 | 0
C-501B1 | Last MCWF Delivered |  |  | 2007-04-17 |  | 14 | 141 | 1411 |  | 99 | 0 | 0 | 0
FY05CV-23 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 | 14T |  | 275000 | 275000 | 0
172-031 | Title III engr | 2004-05-24 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 25654.9 | 25654.9 | 0
172-031 | Title III engr | 2004-05-24 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 13612.15 | 13612.15 | 0
172-031 | Title III engr | 2004-05-24 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 37006.85 | 37006.85 | 0
172-031.1 | Title III engr | 2005-10-01 | A | 2007-03-01 |  | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 112100.21 | 39122.9733 | 72977.2367
172-031.1 | Title III engr | 2005-10-01 | A | 2007-03-01 |  | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 18149.71 | 6334.2488 | 11815.4612
172-031.1 | Title III engr | 2005-10-01 | A | 2007-03-01 |  | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 24634.64 | 8597.4894 | 16037.1506
172-031.1 | Title III engr | 2005-10-01 | A | 2007-03-01 |  | 14 | 141 | 1411 | 14T | 10 | 12262.87 | 4279.7416 | 7983.1284
FY05CV-17 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 144 | 1412 |  |  | -3000 | -3000 | 0
1407-100.5 | Complete Fab & Instl Turning Fixt 4 | 2004-12-23 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 4620.88 | 4620.88 | 0
1407-100.5 | Complete Fab & Instl Turning Fixt 4 | 2004-12-23 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 14531.4 | 14531.4 | 0
1407-100.6 | Complete Electr hookup turning fixtures 4 | 2004-12-23 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 1890.36 | 1890.36 | 0
1407-100.6 | Complete Electr hookup turning fixtures 4 | 2004-12-23 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 1341.36 | 1341.36 | 0
1407-110.3 | Compl Fabr Winding clamp sets (300 of 400) | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 7686 | 7686 | 0
1407-110.3 | Compl Fabr Winding clamp sets (300 of 400) | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 59231.28 | 59231.28 | 0
1407-110.3 | Compl Fabr Winding clamp sets (300 of 400) | 2005-01-01 | A | 2005-02-28 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 4471.2 | 4471.2 | 0
1407-124 | Fab casting to ring assy fixture station 1 | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 21004 | 21004 | 0
1407-124.5 | Electrical Installations | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 20269.44 | 20269.44 | 0
1407-126.1 | Complete Fab Type A casting supports (6) sets | 2004-10-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 17735.76 | 17735.76 | 0
1407-130.1 | Misc tools & equipt FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 25620 | 25620 | 0
1407-130.1 | Misc tools & equipt FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 4200.8 | 4200.8 | 0
1408-999 | 3rd winding line conductor payout sys | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 12810 | 12810 | 0
1408-999 | 3rd winding line conductor payout sys | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 44528.48 | 44528.48 | 0
1408-999 | 3rd winding line conductor payout sys | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 00 | 8942.4 | 8942.4 | 0
1412-199 | Complete Winding Facility ACC Review |  |  | 2005-05-31 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 19 | 0 | 0 | 0
1407-127.1 | Complete Fab Type B casting supports (6) sets | 2004-10-01 | A | 2005-06-30 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 25 | 33235.92 | 33235.92 | 0
1407ECP36 | ECP36 job closeout cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-07-01 | A | 14 | 144 | 1412 | FIX | 25 | 230000 | 230000 | 0
1407-107 | Perform epoxy mixing trials with delivery sys | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | VPI | 21 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-107 | Perform epoxy mixing trials with delivery sys | 2004-11-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | VPI | 21 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1407-109 | Fab & assemble VPI delivery sys | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | VPI | 21 | 7452 | 7452 | 0
1407-109 | Fab & assemble VPI delivery sys | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | VPI | 21 | 7452 | 7452 | 0
1407-109 | Fab & assemble VPI delivery sys | 2004-10-01 | A | 2004-12-23 | A | 14 | 144 | 1412 | VPI | 21 | 7452 | 7452 | 0
FY05CV-24 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 141 | 1413 |  |  | 5000 | 5000 | 0
1413-100 | Oversight | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 6610 | 6610 | 0
1413-110 | Cut 3 discs from proto;cut 1 into qrts (MTM) | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 7686 | 7686 | 0
1413-120 | Weld quartered discs (Metal Tek) | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 1127.28 | 1127.28 | 0
1413-130 | Machine test blanks (PPPL) | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 2980.8 | 2980.8 | 0
1413-140 | Wire EDM 12 specimens (Crystal) | 2005-03-01 | A | 2005-03-31 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 768.6 | 768.6 | 0
1413-150 | Perform fracture tests (NHMFL) | 2005-04-28 | A | 2005-04-29 | A | 14 | 141 | 1413 |  | 30 | 3996.72 | 3996.72 | 0
1409-130 | Production Cryostat Design | 2005-09-26 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 6 | 01 | 6839.71 | 6839.71 | 0
1409-135 | Production Cryostat Fabr & Install | 2006-01-31 | A | 2006-05-09 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 02 | 13710 | 10968 | 2742
1409-135 | Production Cryostat Fabr & Install | 2006-01-31 | A | 2006-05-09 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 02 | 21581.6 | 17265.28 | 4316.32
1409-136 | Valve/pump repairs&safety mods to cryo pp sys | 2005-12-01 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 6 | 02 | 4113 | 4113 | 0
1409-136 | Valve/pump repairs&safety mods to cryo pp sys | 2005-12-01 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 6 | 02 | 16288 | 16288 | 0
1409-136 | Valve/pump repairs&safety mods to cryo pp sys | 2005-12-01 | A | 2006-01-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 6 | 02 | 3470.2 | 3470.2 | 0
1409-199 | ACC review |  |  | 2006-05-09 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 03 | 0 | 0 | 0
162-100 | Kickless cable testing | 2006-02-01 | A | 2006-03-08 | A | 14 | 142 | 1414 | 6 | 04 | 0 | 0 | 0
P1-021 | Test Coil (Coil Test Stand) C1 | 2006-05-10 |  | 2006-05-18 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 10 | 14333.44 | 0 | 14333.44
P1-021 | Test Coil (Coil Test Stand) C1 | 2006-05-10 |  | 2006-05-18 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 10 | 5906.88 | 0 | 5906.88
P1-021 | Test Coil (Coil Test Stand) C1 | 2006-05-10 |  | 2006-05-18 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 10 | 2533.2 | 0 | 2533.2
P1-021 | Test Coil (Coil Test Stand) C1 | 2006-05-10 |  | 2006-05-18 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 10 | 2689.44 | 0 | 2689.44
P1-021 | Test Coil (Coil Test Stand) C1 | 2006-05-10 |  | 2006-05-18 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 10 | 4858.28 | 0 | 4858.28
P2-021 | Test Coil (Coil Test Stand) A1 | 2006-10-24 |  | 2006-11-01 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 21 | 10985.04 | 0 | 10985.04
P2-021 | Test Coil (Coil Test Stand) A1 | 2006-10-24 |  | 2006-11-01 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 21 | 4526.82 | 0 | 4526.82
P2-021 | Test Coil (Coil Test Stand) A1 | 2006-10-24 |  | 2006-11-01 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 21 | 1941.3 | 0 | 1941.3
P2-021 | Test Coil (Coil Test Stand) A1 | 2006-10-24 |  | 2006-11-01 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 21 | 2061.24 | 0 | 2061.24
P2-021 | Test Coil (Coil Test Stand) A1 | 2006-10-24 |  | 2006-11-01 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 21 | 3723.3 | 0 | 3723.3
P1-051 | Test Coil (Coil Test Stand) B1 | 2007-01-30 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 46 | 8322 | 0 | 8322
P1-051 | Test Coil (Coil Test Stand) B1 | 2007-01-30 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 46 | 3437.03 | 0 | 3437.03
P1-051 | Test Coil (Coil Test Stand) B1 | 2007-01-30 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 46 | 1423.62 | 0 | 1423.62
P1-051 | Test Coil (Coil Test Stand) B1 | 2007-01-30 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 46 | 2061.24 | 0 | 2061.24
P1-051 | Test Coil (Coil Test Stand) B1 | 2007-01-30 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1414 | 6 | 46 | 3723.3 | 0 | 3723.3
FY05CV-19 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 |  |  | 88000 | 88000 | 0
1409-141 | Modify Cryostat for TRC | 2005-04-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 50 | 11923.2 | 11923.2 | 0
1406-020 | Begin Testing of Twisted RT in Coil test Stand | 2005-08-31 | A |  |  | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 71 | 0 | 0 | 0
1406-021 | Test Coil | 2005-08-10 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 72 | 9538.56 | 9538.56 | 0
1406-021 | Test Coil | 2005-08-10 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 72 | 4235.28 | 4235.28 | 0
1406-021 | Test Coil | 2005-08-10 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 72 | 4422.8 | 4422.8 | 0
1406-021 | Test Coil | 2005-08-10 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 72 | 6230.8 | 6230.8 | 0
1406-021 | Test Coil | 2005-08-10 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 72 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1406-023 | Hi-pot & Dissect Coil | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 73 | 3257.6 | 3257.6 | 0
1406-023 | Hi-pot & Dissect Coil | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 73 | 3257.6 | 3257.6 | 0
1406-023 | Hi-pot & Dissect Coil | 2005-10-03 | A | 2005-10-31 | A | 14 | 142 | 1414 | 14-4 | 73 | 19545.6 | 19545.6 | 0
1415-100 | Straight Tee Lacing Test | 2005-06-20 | A | 2005-07-15 | A | 14 | 142 | 1415 | 6 | 06 | 14850 | 14850 | 0
FY05CV-20 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1415 |  |  | 9000 | 9000 | 0
1416A-105 | Top level models and drawings | 2006-03-03 | A | 2006-07-07 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 6748 | 2024.4 | 4723.6
1416A-109 | -Check and Promote Top Level Drawings | 2006-07-10 |  | 2006-07-21 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 3374 | 0 | 3374
1416A-113 | MCWF mods-As-Built MCWF | 2005-08-01 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 13153.5 | 13153.5 | 0
1416A-117 | MCWF mods-Studs, Lead Block Mount | 2005-10-01 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 6748 | 6748 | 0
1416A-121 | MCWF mods-Seal Groove Adapter | 2005-10-01 | A | 2006-04-03 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 10122 | 8097.6 | 2024.4
1416A-125 |  | 2005-10-03 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 01 | 0 | 0 | 0
1416A-129 | MCWF mods-Check and Promote | 2005-11-30 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 1012.2 | 2361.8
1416A-133 | Lead Block Assy-Lead Blocks | 2005-10-01 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 13496 | 13496 | 0
1416A-137 | Lead Block Assy-Top and Side Plates | 2005-11-28 | A | 2006-02-28 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 13496 | 13496 | 0
1416A-141 | Lead Block Assy-Detail Parts, Intralink | 2005-11-28 | A | 2006-03-10 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 10122 | 10122 | 0
1416A-145 |  | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 0 | 0 | 0
1416A-149 | Lead Block Assy-Check and Promote | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 2699.2 | 674.8
1416A-153 | Lead Terminals-Splice Plates | 2006-04-03 |  | 2006-05-09 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-157 | Lead Terminals-Check and Promote | 2006-05-10 |  | 2006-05-16 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-161 | Side A Coil Assy-Cladding Asm | 2005-09-01 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 38319.6 | 38319.6 | 0
1416A-165 | Side A Coil Assy-Cond Layers, Geom Files | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 6748 | 0
1416A-169 | Side A Coil Assy-Magnetic Loops | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 3374 | 0
1416A-173 | Side A Coil Assy-Chill Plates and Tubing | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 40488 | 40488 | 0
1416A-177 | Side A Coil Assy-Check and Promote |  |  | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 6748 | 0
1416A-181 | Side B Coil Assy-Cladding Asm | 2005-09-01 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 39724.23 | 39724.23 | 0
1416A-185 | Side B Coil Assy-Cond Layers, Geom Files | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 6748 | 0
1416A-189 | Side B Coil Assy-Magnetic Loops | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 3374 | 0
1416A-193 | Side B Coil Assy-Chill Plates and Tubing | 2005-11-28 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 41774.4 | 41774.4 | 0
1416A-197 | Side B Coil Assy-Check and Promote | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 5398.4 | 1349.6
1416A-201 | Coil Post VPI mods-Studs Removed | 2005-12-03 | A | 2006-08-18 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 2699.2 | 674.8
1416A-205 | Coil Post VPI mods-Clamp Arrangement | 2005-12-03 | A | 2006-08-18 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 5398.4 | 1349.6
1416A-209 | Coil Post VPI mods-Check and Promote | 2006-08-21 |  | 2006-08-25 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 2699.2 | 674.8
1416A-213 | Clamp Assy-Clamp Hardware | 2005-11-28 | A | 2005-12-23 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 674.8 | 674.8 | 0
1416A-217 | Clamp Assy-Check and Promote | 2005-12-01 | A | 2005-12-23 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 674.8 | 674.8 | 0
1416A-221 | I&C-Strain Gages and T/C | 2006-03-03 | A | 2006-09-08 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 1012.2 | 2361.8
1416A-225 | I&C-Rogowski Coils | 2006-03-03 | A | 2006-09-08 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 2024.4 | 4723.6
1416A-229 | I&C-Check and Promote | 2006-09-11 |  | 2006-09-29 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-233 | Coil-to-Coil -Current Feed Insul, Covers | 2006-09-15 |  | 2006-09-21 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-237 | Coil-to-Coil -Windings Insul Blanket | 2006-09-15 |  | 2006-09-21 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-241 | Coil-to-Coil -Bushing Installation | 2006-09-15 |  | 2006-09-21 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-245 | Coil-to-Coil -Check and Promote | 2006-09-22 |  | 2006-09-28 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-249 | -Type-A Coil Asm Specification | 2006-04-28 |  | 2006-05-04 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 0 | 6748
1416A-253 | -Review and Approve Type-A Spec | 2006-05-23 |  | 2006-05-30 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-257 | -Update Coil Fab Procedures | 2006-05-31 |  | 2006-06-06 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 3374 | 0 | 3374
1416A-261 | -Prepare and Conduct FDR | 2006-06-07 |  | 2006-06-13 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 0 | 6748
1416A-262 | TYPE A FDR |  |  | 2006-06-13 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 0 | 0 | 0
1416A-265 | -Resolve FDR Comments | 2006-06-14 |  | 2006-06-27 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTA | 02 | 6748 | 0 | 6748
1416B-105 | Top level models and drawings | 2006-03-11 | A | 2006-08-25 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 674.8 | 6073.2
1416B-109 | -Check and Promote top level drawings | 2006-08-28 |  | 2006-09-01 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-113 | MCWF mods-As-Built MCWF | 2005-12-01 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 5398.4 | 1349.6
1416B-117 | MCWF mods-Studs, Lead Block Mount | 2006-04-03 |  | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 3374 | 3374
1416B-121 | MCWF mods-Seal Groove Adapter | 2006-04-03 |  | 2006-05-26 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 10122 | 3036.6 | 7085.4
1416B-125 |  |  |  | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 0 | 0 | 0
1416B-129 | MCWF mods-Check and Promote | 2006-06-02 |  | 2006-06-08 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-133 | Lead Block Assy-Lead Blocks | 2005-11-28 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 13492.63 | 12143.367 | 1349.263
1416B-137 | Lead Block Assy-Top and Side Plates | 2005-11-28 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 13492.63 | 12143.367 | 1349.263
1416B-141 | Lead Block Assy-Detail Parts, Intralink | 2006-02-10 | A | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 10122 | 7085.4 | 3036.6
1416B-145 |  | 2006-02-06 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 0 | 0 | 0
1416B-149 | Lead Block Assy-Check and Promote | 2006-03-01 | A | 2006-06-09 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 2360.617 | 1011.693
1416B-153 | Lead Terminals-Splice Plates | 2006-05-02 |  | 2006-05-08 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-157 | Lead Terminals-Check and Promote | 2006-05-09 |  | 2006-05-15 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-161 | Side A Coil Assy-Cladding Asm | 2005-12-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 47230.94 | 23615.47 | 23615.47
1416B-165 | Side A Coil Assy-Cond Layers, Geom Files | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 2699.2 | 4048.8
1416B-169 | Side A Coil Assy-Magnetic Loops | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 1348.924 | 2023.386
1416B-173 | Side A Coil Assy-Chill Plates and Tubing | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 60723.57 | 24289.428 | 36434.142
1416B-177 | Side A Coil Assy-Check and Promote | 2006-05-15 |  | 2006-06-09 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
1416B-181 | Side B Coil Assy-Cladding Asm | 2005-12-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 48731.58 | 24365.79 | 24365.79
1416B-185 | Side B Coil Assy-Cond Layers, Geom Files | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 1349.6 | 5398.4
1416B-189 | Side B Coil Assy-Magnetic Loops | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 674.462 | 2697.848
1416B-193 | Side B Coil Assy-Chill Plates and Tubing | 2006-03-03 | A | 2006-05-12 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 62652.9 | 12530.58 | 50122.32
1416B-197 | Side B Coil Assy-Check and Promote | 2006-05-15 |  | 2006-06-09 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
1416B-201 | Coil Post VPI mods-Studs Removed | 2006-03-03 | A | 2006-08-11 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 1011.693 | 2360.617
1416B-205 | Coil Post VPI mods-Clamp Arrangement | 2006-03-03 | A | 2006-08-11 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 2024.4 | 4723.6
1416B-205A | Coil Post VPIU mods cooling/electrical | 2006-04-03 |  | 2006-08-11 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 0 | 0 | 0
1416B-209 | Coil Post VPI mods-Check and Promote | 2006-08-14 |  | 2006-08-25 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-213 | Clamp Assy-Clamp HardwareDELETED | 2006-03-31 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 674.8 | 674.8 | 0
1416B-217 | Clamp Assy-Check and Promote DELETED | 2006-03-31 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 674.8 | 674.8 | 0
1416B-221 | I&C-Strain Gages and T/C | 2006-08-04 |  | 2006-08-10 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-225 | I&C-Rogowski Coils | 2006-08-04 |  | 2006-08-10 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
1416B-229 | I&C-Check and Promote | 2006-08-11 |  | 2006-08-25 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-233 | Coil-to-Coil -Current Feed Insul, Covers | 2006-08-04 |  | 2006-08-10 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-237 | Coil-to-Coil -Windings Insul Blanket | 2006-08-04 |  | 2006-08-10 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-241 | Coil-to-Coil -Bushing Installation | 2006-08-04 |  | 2006-08-10 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-245 | Coil-to-Coil -Check and Promote | 2006-08-11 |  | 2006-08-17 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-249 | -Type-B Coil Asm Specification | 2006-07-14 |  | 2006-07-20 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
1416B-253 | -Review and Approve Type-B Spec | 2006-08-02 |  | 2006-08-08 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-257 | -Update Coil Fab Procedures | 2006-08-09 |  | 2006-08-15 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 3372.31 | 0 | 3372.31
1416B-261 | -Prepare and Conduct FDR | 2006-08-16 |  | 2006-08-22 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
1416B-262 | TYPE B FDR |  |  | 2006-08-22 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 0 | 0 | 0
1416B-265 | -Resolve FDR Comments | 2006-08-23 |  | 2006-09-05 |  | 14 | 142 | 1416 | DWTB |  | 6748 | 0 | 6748
FY05CV-18 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 144 | 1419 |  |  | 48000 | 48000 | 0
1419-100 | Holes in flange | 2005-07-01 | A | 2005-08-31 | A | 14 | 144 | 1419 |  | 60 | 0 | 0 | 0
1419-105 | Paint Plates | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 144 | 1419 |  | 60 | 0 | 0 | 0
1421-100 | Submet Requisition for - Assy bolts,nuts,washers | 2006-09-18 |  | 2006-09-29 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 2699.2 | 0 | 2699.2
1421-105 | Procurement lead time for-Assy bolts,nuts,washer | 2006-10-02 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 0 | 0 | 0
1421-110 | Deliver - Assy bolts,nuts,washers | 2006-11-29 |  | 2007-02-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 449000 | 0 | 449000
1421-200 | Submet Requisition for - Assembly shims | 2006-09-18 |  | 2006-09-29 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 2699.2 | 0 | 2699.2
1421-205 | Procurement lead time for - Assembly shims | 2006-10-02 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 0 | 0 | 0
1421-210 | Deliver - Assembly shims | 2006-11-29 |  | 2007-02-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 138000 | 0 | 138000
1421-400 | Submet Requisition for - Bladders | 2006-09-18 |  | 2006-09-29 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 2699.2 | 0 | 2699.2
1421-405 | Procurement lead time for - Bladders | 2006-10-02 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 0 | 0 | 0
1421-410 | Deliver - Bladders | 2006-11-29 |  | 2007-02-28 |  | 14 | 142 | 1421 |  | 25 | 60000 | 0 | 60000
1403-11.1 | Describe interfaces as part of coil FDR's | 2004-11-01 | A | 2006-08-07 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 12924.39 | 11631.951 | 1292.439
1403-11.1 | Describe interfaces as part of coil FDR's | 2004-11-01 | A | 2006-08-07 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 12924.39 | 11631.951 | 1292.439
1403-11.1 | Describe interfaces as part of coil FDR's | 2004-11-01 | A | 2006-08-07 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 6462.2 | 5815.98 | 646.22
1403-16 | Assembly bolts, nuts,washers | 2004-10-01 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 14180.53 | 8508.318 | 5672.212
1403-17 | Assembly shims | 2004-10-01 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 20626.23 | 12375.738 | 8250.492
1403-18 | Eccentric ball assembly | 2004-11-08 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 27134.47 | 16280.682 | 10853.788
1403-19 | Top assembly dwgs for mod coil shell | 2004-10-01 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 30939.34 | 18563.604 | 12375.736
1403-19A | Bladder Details | 2005-07-01 | A | 2006-09-15 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 22492.98 | 4498.596 | 17994.384
1403-20 | 3 coil assembly specification | 2006-09-29 |  | 2006-11-27 |  | 14 | 142 | 1421 | DW08 |  | 27491.2 | 0 | 27491.2
C1RW | C1 rework | 2005-10-03 | A | 2005-10-07 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 00 | 20115.68 | 20115.68 | 0
C1RW | C1 rework | 2005-10-03 | A | 2005-10-07 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 00 | 4362.8 | 4362.8 | 0
C1RW | C1 rework | 2005-10-03 | A | 2005-10-07 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 00 | 9022.52 | 9022.52 | 0
C1RW | C1 rework | 2005-10-03 | A | 2005-10-07 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 00 | 13162.5 | 13162.5 | 0
1451TRAIN | Training for winding teams | 2005-07-25 | A | 2005-07-29 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0
P1-001 | Rec C1,Prep& Instl Cladding>>@125% 1 shift | 2005-10-10 | A | 2005-10-24 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 01 | 54727.68 | 54727.68 | 0
P1-091 | Receive C2, Prep& Instl Cladding | 2005-12-19 | A | 2006-01-26 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 02 | 44303.36 | 44303.36 | 0
P2-091 | Receive C3, Prep& Instl Cladding | 2006-03-03 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1451 | 1 | 03 | 44303.36 | 44303.36 | 0
P3-091 | Receive C4, Prep& Instl Cladding | 2006-03-28 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 04 | 11727.36 | 2345.472 | 9381.888
P3-091 | Receive C4, Prep& Instl Cladding | 2006-03-28 | A | 2006-04-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 04 | 12623.2 | 2524.64 | 10098.56
P1-121 | Receive C5, Prep& Instl Cladding | 2006-05-02 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 05 | 11727.36 | 0 | 11727.36
P1-121 | Receive C5, Prep& Instl Cladding | 2006-05-02 |  | 2006-05-19 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 05 | 12623.2 | 0 | 12623.2
P2-001 | Receive A1, Prep& Instl Cladding | 2006-07-11 |  | 2006-07-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 06 | 11727.36 | 0 | 11727.36
P2-001 | Receive A1, Prep& Instl Cladding | 2006-07-11 |  | 2006-07-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 06 | 12623.2 | 0 | 12623.2
P3-001 | Receive A2, Prep& Instl Cladding | 2006-07-31 |  | 2006-08-17 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 07 | 11727.36 | 0 | 11727.36
P3-001 | Receive A2, Prep& Instl Cladding | 2006-07-31 |  | 2006-08-17 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 07 | 12623.2 | 0 | 12623.2
P3-031 | Receive A3, Prep& Instl Cladding | 2006-08-18 |  | 2006-09-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 08 | 11727.36 | 0 | 11727.36
P3-031 | Receive A3, Prep& Instl Cladding | 2006-08-18 |  | 2006-09-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 08 | 12623.2 | 0 | 12623.2
P1-031 | Receive B1, Prep& Instl Cladding | 2006-09-08 |  | 2006-09-27 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 09 | 11727.36 | 0 | 11727.36
P1-031 | Receive B1, Prep& Instl Cladding | 2006-09-08 |  | 2006-09-27 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 09 | 12623.2 | 0 | 12623.2
P3-121 | Receive A4, Prep& Instl Cladding | 2006-09-28 |  | 2006-10-17 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 10 | 11926.72 | 0 | 11926.72
P3-121 | Receive A4, Prep& Instl Cladding | 2006-09-28 |  | 2006-10-17 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 10 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P2-121 | Receive B2, Prep& Instl Cladding | 2006-10-18 |  | 2006-11-06 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 11 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P2-121 | Receive B2, Prep& Instl Cladding | 2006-10-18 |  | 2006-11-06 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 11 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P2-061 | Receive B3, Prep& Instl Cladding | 2006-11-07 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 12 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P2-061 | Receive B3, Prep& Instl Cladding | 2006-11-07 |  | 2006-11-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 12 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P2-151 | Receive B4, Prep& Instl Cladding | 2006-11-29 |  | 2006-12-18 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 13 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P2-151 | Receive B4, Prep& Instl Cladding | 2006-11-29 |  | 2006-12-18 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 13 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P3-061 | Receive B5, Prep& Instl Cladding | 2007-01-02 |  | 2007-01-19 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 14 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P3-061 | Receive B5, Prep& Instl Cladding | 2007-01-02 |  | 2007-01-19 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 14 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P3-151 | Receive B6, Prep& Instl Cladding | 2007-01-29 |  | 2007-02-15 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 15 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P3-151 | Receive B6, Prep& Instl Cladding | 2007-01-29 |  | 2007-02-15 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 15 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P1-061 | Receive A5, Prep& Instl Cladding | 2007-02-21 |  | 2007-03-12 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 16 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P1-061 | Receive A5, Prep& Instl Cladding | 2007-02-21 |  | 2007-03-12 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 16 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P1-151 | Receive A6, Prep& Instl Cladding | 2007-03-21 |  | 2007-04-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 17 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P1-151 | Receive A6, Prep& Instl Cladding | 2007-03-21 |  | 2007-04-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 17 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P2-031 | Receive C6, Prep& Instl Cladding | 2007-04-18 |  | 2007-05-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 18 | 11983.68 | 0 | 11983.68
P2-031 | Receive C6, Prep& Instl Cladding | 2007-04-18 |  | 2007-05-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 1 | 18 | 12899.1 | 0 | 12899.1
P1-011 | Wind coil C1>>@150% | 2005-10-25 | A | 2006-01-27 | A | 14 | 142 | 1451 | 2 | 01 | 118006.56 | 118006.56 | 0
P1-011J | Complete Winding First Modular Coil |  |  | 2005-12-19 | A | 14 | 142 | 1451 | 2 | 01 | 0 | 0 | 0
P1-020 | Instl Chill Plates,Tubing, Bag C1>>@150% | 2006-01-31 | A | 2006-03-03 | A | 14 | 142 | 1451 | 2 | 01 | 41371.52 | 41371.52 | 0
P2-101 | Wind coil C-3 | 2006-03-31 | A | 2006-05-15 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 02 | 116377.76 | 8146.4432 | 108231.3168
P2-110 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag C3 | 2006-05-16 |  | 2006-06-06 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 02 | 41371.52 | 0 | 41371.52
P1-131 | Wind coil C5 | 2006-06-07 |  | 2006-07-24 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 03 | 99031.04 | 0 | 99031.04
P1-140 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag C5 | 2006-07-25 |  | 2006-08-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 03 | 34856.32 | 0 | 34856.32
P3-011 | Wind coil A2 | 2006-08-18 |  | 2006-10-04 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 04 | 99227.81 | 0 | 99227.81
P3-020 | Instl Chill Plates,Tubing, Bag A2 | 2006-10-05 |  | 2006-10-25 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 04 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P1-041 | Wind coil B1 | 2006-10-26 |  | 2006-12-13 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 05 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P2-041JOUL | JOULE FY07 Cmplt winding one-half modular coils |  |  | 2006-12-13 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 06 | 0 | 0 | 0
P1-050 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag B1 | 2006-12-14 |  | 2007-01-11 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 07 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P1-071 | Wind coil B2 | 2007-01-12 |  | 2007-02-27 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 07 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P1-080 | Instl Chl Plates,Tubing,Bag B2 | 2007-02-28 |  | 2007-03-20 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 07 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P2-161 | Wind coil B4 | 2007-03-21 |  | 2007-05-04 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 08 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P2-170 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag B4 | 2007-05-07 |  | 2007-05-25 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 08 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P3-161 | Wind coil B6 | 2007-05-29 |  | 2007-07-13 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 09 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P3-170 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag B6 | 2007-07-16 |  | 2007-08-03 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 09 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P1-161 | Wind coil A6 | 2007-08-06 |  | 2007-09-20 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 14 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P1-170 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag A6 | 2007-09-21 |  | 2007-10-11 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 15 | 36193.39 | 0 | 36193.39
174-037 | Modular Coil local I&C -Install (from wbs 143) | 2006-01-31 | A | 2007-09-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 98 | 22336.17 | 2322.9617 | 20013.2083
174-037 | Modular Coil local I&C -Install (from wbs 143) | 2006-01-31 | A | 2007-09-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 2 | 98 | 47517.82 | 4941.8533 | 42575.9667
P1-101 | Wind coil C-2>>@125% | 2006-01-27 | A | 2006-03-31 | A | 14 | 142 | 1451 | 3 | 01 | 116377.76 | 116377.76 | 0
P1-110 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag C2>>@125% | 2006-04-03 |  | 2006-04-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 01 | 41371.52 | 0 | 41371.52
P3-101 | Wind coil C4 | 2006-05-01 |  | 2006-06-15 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 02 | 99031.04 | 0 | 99031.04
P3-110 | Instl Chill Plates,Tubing, Bag C4 | 2006-06-16 |  | 2006-07-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 02 | 34856.32 | 0 | 34856.32
P2-011 | Wind coil A1 | 2006-07-31 |  | 2006-09-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 03 | 99031.04 | 0 | 99031.04
P2-020 | Instl Chill Plates,Tubing, Bag A1 | 2006-09-15 |  | 2006-10-05 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 03 | 35059.48 | 0 | 35059.48
P3-041 | Wind coil A3 | 2006-10-06 |  | 2006-11-21 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 04 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P3-050 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag A3 | 2006-11-22 |  | 2006-12-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 04 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P3-131 | Wind coil A4 | 2006-12-15 |  | 2007-02-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 05 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P3-140 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag A4 | 2007-02-08 |  | 2007-02-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 05 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P2-071 | Wind coil B3 | 2007-03-01 |  | 2007-04-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 06 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P2-080 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag B3 | 2007-04-17 |  | 2007-05-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 06 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P3-071 | Wind coil B5 | 2007-05-08 |  | 2007-06-22 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 07 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P3-080 | Instl Chill Plates,Tubing,Bag B5 | 2007-06-25 |  | 2007-07-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 07 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P2-131 | Wind coil A5 | 2007-07-17 |  | 2007-08-30 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 08 | 101195.52 | 0 | 101195.52
P2-140 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag A5 | 2007-08-31 |  | 2007-09-21 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 08 | 35618.16 | 0 | 35618.16
P2-041 | Wind coil C6 | 2007-09-24 |  | 2007-11-07 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 09 | 103506.66 | 0 | 103506.66
P2-050 | Instl Chl Plates,Tubing, Bag C6 | 2007-11-08 |  | 2007-11-28 |  | 14 | 142 | 1451 | 3 | 09 | 36576.88 | 0 | 36576.88
P1-021V | VPI (Station 5) C1 | 2006-03-06 | A | 2006-03-13 | A | 14 | 142 | 1451 | 5 | 01 | 26712.32 | 26712.32 | 0
P1-111V | VPI (Station 5) C2 | 2006-05-01 |  | 2006-05-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 02 | 26712.32 | 0 | 26712.32
P2-111V | VPI (Station 5) C3 | 2006-06-07 |  | 2006-06-15 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 03 | 26712.32 | 0 | 26712.32
P3-111V | VPI (Station 5) C4 | 2006-07-10 |  | 2006-07-18 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 04 | 26712.32 | 0 | 26712.32
P1-141V | VPI (Station 5) C5 | 2006-08-15 |  | 2006-08-23 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 05 | 26712.32 | 0 | 26712.32
P2-021V | VPI (Station 5) A1 | 2006-10-06 |  | 2006-10-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 06 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P3-021V | VPI (Station 5) A2 | 2006-10-26 |  | 2006-11-03 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 07 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P3-051V | VPI (Station 5) A3 | 2006-12-15 |  | 2007-01-02 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 08 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P1-051V | VPI (Station 5) B1 | 2007-01-12 |  | 2007-01-22 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 09 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P3-141V | VPI (Station 5) A4 | 2007-03-01 |  | 2007-03-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 10 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P2-141V | VPI (Station 5) B2 | 2007-03-21 |  | 2007-03-29 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 11 | 27296.16 | 0 | 27296.16
P2-081V | VPI (Station 5) B3 | 2007-05-08 |  | 2007-05-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 12 | 23218.38 | 0 | 23218.38
P3-081V | VPI (Station 5) B4 | 2007-05-29 |  | 2007-06-06 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 13 | 23218.38 | 0 | 23218.38
P2-171V | VPI (Station 5) B5 | 2007-07-17 |  | 2007-07-25 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 14 | 23218.38 | 0 | 23218.38
P3-171V | VPI (Station 5) B6 | 2007-08-06 |  | 2007-08-14 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 15 | 23218.38 | 0 | 23218.38
P1-081V | VPI (Station 5) A5 | 2007-09-24 |  | 2007-10-02 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 16 | 27506.08 | 0 | 27506.08
P1-171V | VPI (Station 5) A6 | 2007-10-12 |  | 2007-10-22 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 17 | 23843.34 | 0 | 23843.34
P2-051V | VPI (Station 5) C6 | 2007-12-03 |  | 2007-12-11 |  | 14 | 142 | 1451 | 5 | 18 | 23843.34 | 0 | 23843.34
P1-021C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C1 | 2006-03-14 | A | 2006-03-28 | A | 14 | 142 | 1451 | 7 | 00 | 12378.88 | 12378.88 | 0
P1-021.1 | Complete First Mod Coil Fabrication C1 |  |  | 2006-03-28 | A | 14 | 142 | 1451 | 7 | 01 | 0 | 0 | 0
P1-111C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C2 | 2006-05-10 |  | 2006-05-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 02 | 12378.88 | 0 | 12378.88
P2-111C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C3 | 2006-06-16 |  | 2006-06-22 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 03 | 12378.88 | 0 | 12378.88
P3-111C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C4 | 2006-07-19 |  | 2006-07-25 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 04 | 9772.8 | 0 | 9772.8
P1-141C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C5 | 2006-08-24 |  | 2006-08-30 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 05 | 9772.8 | 0 | 9772.8
P2-021C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A1 | 2006-10-17 |  | 2006-10-23 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 06 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P3-021C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A2 | 2006-11-06 |  | 2006-11-10 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 07 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P3-051C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A3 | 2007-01-03 |  | 2007-01-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 08 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P1-051C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B1 | 2007-01-23 |  | 2007-01-29 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 09 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P3-141C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A4 | 2007-03-12 |  | 2007-03-16 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 10 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P2-141C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B2 | 2007-03-30 |  | 2007-04-05 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 11 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P2-081C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B3 | 2007-05-17 |  | 2007-05-23 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 12 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P3-081C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B4 | 2007-06-07 |  | 2007-06-13 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 13 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P3-171C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B5 | 2007-07-26 |  | 2007-08-01 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 14 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P2-171C | Final Clamps & Warm Test (Station1) B6 | 2007-08-15 |  | 2007-08-21 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 15 | 9986.4 | 0 | 9986.4
P1-081C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A5 | 2007-10-03 |  | 2007-10-09 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 16 | 10255.2 | 0 | 10255.2
P1-171C | Final Clamps & Warm Test (Station1) A6 | 2007-10-23 |  | 2007-10-29 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 17 | 10255.2 | 0 | 10255.2
P2-051C | Final Clamps & Warm Test (Station1) C6 | 2007-12-12 |  | 2007-12-18 |  | 14 | 142 | 1451 | 7 | 18 | 10255.2 | 0 | 10255.2
FY05CV-25 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1451 |  |  | 81000 | 81000 | 0
171-000 | Winding Preparations (LOE) FY05 | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1451 | LABR | 11 | 24291.75 | 24291.75 | 0
171-000 | Winding Preparations (LOE) FY05 | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 14 | 142 | 1451 | LABR | 11 | 29090.54 | 29090.54 | 0
171-040 | Winding Oversight (LOE) | 2005-10-10 | A | 2007-10-17 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 11 | 417741.27 | 96498.2334 | 321243.0366
171-040 | Winding Oversight (LOE) | 2005-10-10 | A | 2007-10-17 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 11 | 238965.97 | 55201.1391 | 183764.8309
171-041 | Tech Supervision | 2005-10-10 | A | 2007-10-17 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 13 | 307678.97 | 71073.8421 | 236605.1279
TITLE3W | Titel III Design ORNL- Component Fab & WINDING | 2005-10-10 | A | 2007-10-25 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 20 | 155042.12 | 35504.6455 | 119537.4745
TITLE3W | Titel III Design ORNL- Component Fab & WINDING | 2005-10-10 | A | 2007-10-25 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 20 | 41062.66 | 9403.3491 | 31659.3109
SSD-ST2 | Second shift cost differential | 2005-10-25 | A | 2007-09-21 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 99 | 32000 | 7072 | 24928
SSD-ST3 | Second shift cost differential | 2006-01-27 | A | 2007-10-25 |  | 14 | 142 | 1451 | LABR | 99 | 32000 | 3328 | 28672
1501-001 | Prelim Design Structures | 2005-07-01 | A | 2005-09-30 | A | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 8262.5 | 8262.5 | 0
1501-001 | Prelim Design Structures | 2005-07-01 | A | 2005-09-30 | A | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 23961.25 | 23961.25 | 0
1501-001 | Prelim Design Structures | 2005-07-01 | A | 2005-09-30 | A | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 13220 | 13220 | 0
1501-201 | Write ICD's | 2006-04-03 |  | 2006-04-07 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 2610.9 | 0 | 2610.9
1501-205 | Update Design/models | 2006-04-03 |  | 2006-04-21 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 10791.72 | 0 | 10791.72
1501-209 | Prepare SRD | 2006-04-10 |  | 2006-05-05 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 6092.1 | 0 | 6092.1
1501-213 | Approve ICD's | 2006-04-10 |  | 2006-05-05 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 6440.22 | 0 | 6440.22
1501-217 | Update stress analysis | 2006-04-24 |  | 2006-05-12 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 12184.2 | 0 | 12184.2
1501-221 | approve SRD | 2006-05-08 |  | 2006-05-19 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 0 | 0 | 0
1501-225 | Write prelim purchase spec | 2006-05-08 |  | 2006-05-19 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 6092.1 | 0 | 6092.1
1501-229 | Create Prelim Assemblies | 2006-04-24 |  | 2006-04-28 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 1740.6 | 0 | 1740.6
1501-229 | Create Prelim Assemblies | 2006-04-24 |  | 2006-04-28 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 4351.5 | 0 | 4351.5
1501-233 | PDR Preparation | 2006-05-22 |  | 2006-05-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 1740.6 | 0 | 1740.6
1501-233 | PDR Preparation | 2006-05-22 |  | 2006-05-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 10 | 4351.5 | 0 | 4351.5
1501-PDR | PDR |  |  | 2006-05-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 15 | 0 | 0 | 0
1501-241 | Write final purchase spec | 2006-05-30 |  | 2006-06-12 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 5221.8 | 0 | 5221.8
1501-246 | Update Models | 2006-05-30 |  | 2006-06-12 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 2610.9 | 0 | 2610.9
1501-246 | Update Models | 2006-05-30 |  | 2006-06-12 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 6962.4 | 0 | 6962.4
1501-249 | Update Analysis | 2006-06-13 |  | 2006-07-03 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 12184.2 | 0 | 12184.2
1501-253 | Prep Final Drawings | 2006-06-13 |  | 2006-07-25 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 5221.8 | 0 | 5221.8
1501-253 | Prep Final Drawings | 2006-06-13 |  | 2006-07-25 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 10443.6 | 0 | 10443.6
1501-257 | Detailed Hardware Analysis | 2006-06-13 |  | 2006-06-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 3481.2 | 0 | 3481.2
1501-261 | Write Statement of work | 2006-06-13 |  | 2006-06-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 3481.2 | 0 | 3481.2
1501-265 | Approve Purchase Spec | 2006-06-13 |  | 2006-06-26 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 3481.2 | 0 | 3481.2
1501-269 | Check Analysis | 2006-07-05 |  | 2006-07-18 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 11313.9 | 0 | 11313.9
1501-273 | Approve SOW | 2006-06-27 |  | 2006-07-11 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 0 | 0 | 0
1501-277 | Prep Assy Dwgs | 2006-07-26 |  | 2006-08-08 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 6962.4 | 0 | 6962.4
1501-281 | Prep for FDR | 2006-08-09 |  | 2006-08-15 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 20 | 5221.8 | 0 | 5221.8
1501-FDR | FDR |  |  | 2006-08-15 |  | 15 | 151 | 1501 |  | 25 | 0 | 0 | 0
1501-105 | Project PDR | 2003-10-07 | A | 2003-10-07 | A | 15 | 151 | 1501 | 15A |  | 0 | 0 | 0
1501-109 | Prepare FY 04 WP/WAF | 2003-10-31 | A | 2003-10-31 | A | 15 | 151 | 1501 | 15A |  | 12360 | 12360 | 0
1501-113 | Prepare PBR documentation | 2003-11-04 | A | 2003-11-18 | A | 15 | 151 | 1501 | 15A |  | 6180 | 6180 | 0
1501-117 | Performance baseline review |  |  | 2003-11-18 | A | 15 | 151 | 1501 | 15A |  | 0 | 0 | 0
1501-125 | Update drawings & models based on vendor recomm | 2003-10-21 | A | 2003-11-26 | A | 15 | 151 | 1501 | 15B |  | 6025.5 | 6025.5 | 0
1501-125 | Update drawings & models based on vendor recomm | 2003-10-21 | A | 2003-11-26 | A | 15 | 151 | 1501 | 15B |  | 4635 | 4635 | 0
1501-133 | Prepare a "scope sheet" which defines all interf | 2003-11-03 | A | 2004-09-30 | A | 15 | 151 | 1501 | 15B |  | 5407.5 | 5407.5 | 0
1501-245 | Prep Spec,Solicit Bids, and Evaluate Bids | 2006-07-03 |  | 2006-10-02 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 13 | 0 | 0 | 0
162-036.9 | Award Coil Support Structure |  |  | 2006-10-02 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 14 | 0 | 0 | 0
162-037 | WBS 151Coil Support Struc Procurement [A/1] | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 15 | 685568.27 | 0 | 685568.27
162-037 | WBS 151Coil Support Struc Procurement [A/1] | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 15 | 3542.18 | 0 | 3542.18
162-037 | WBS 151Coil Support Struc Procurement [A/1] | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 15 | 324678.02 | 0 | 324678.02
162-031 | Title III engr WBS 151 | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 16 | 128073.05 | 0 | 128073.05
162-031 | Title III engr WBS 151 | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 16 | 25805.27 | 0 | 25805.27
153.037 | WBS 153 Support Structure I&C Procurement/Fab | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 17 | 3455.26 | 0 | 3455.26
153.037 | WBS 153 Support Structure I&C Procurement/Fab | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 17 | 1572.17 | 0 | 1572.17
153.037 | WBS 153 Support Structure I&C Procurement/Fab | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 17 | 3994.99 | 0 | 3994.99
153.015 | Title III design WBS 153 localI&C | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 15 | 151 | 1550 |  | 18 | 1048.11 | 0 | 1048.11
191-001 | Title I design WBS 161 LN2 manifolds&piping | 2006-07-03 |  | 2006-10-03 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 13934.15 | 0 | 13934.15
191-001 | Title I design WBS 161 LN2 manifolds&piping | 2006-07-03 |  | 2006-10-03 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 42368.41 | 0 | 42368.41
191-011 | Title II design WBS 161 LN2 manifolds&piping | 2006-10-04 |  | 2007-01-05 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 28457.6 | 0 | 28457.6
191-011 | Title II design WBS 161 LN2 manifolds&piping | 2006-10-04 |  | 2007-01-05 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 86465.7 | 0 | 86465.7
191-031 | Title III engr WBS 161 | 2007-01-08 |  | 2008-02-18 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 1435.61 | 0 | 1435.61
191-031 | Title III engr WBS 161 | 2007-01-08 |  | 2008-02-18 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 14986.21 | 0 | 14986.21
191-037 | Procurement WBS 161 | 2007-01-08 |  | 2007-07-10 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 72594.45 | 0 | 72594.45
191-038 | PDR#17 | 2007-07-11 |  | 2007-11-08 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 61326.15 | 0 | 61326.15
191-041 | LN2 Manifolds & ppg Fab/assy/instl WBS 161 | 2007-07-11 |  | 2007-10-05 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 9321.15 | 0 | 9321.15
191-041 | LN2 Manifolds & ppg Fab/assy/instl WBS 161 | 2007-07-11 |  | 2007-10-05 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 23685.78 | 0 | 23685.78
191-042 | PDR #17,25,3 | 2007-07-11 |  | 2007-10-10 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 3022.96 | 0 | 3022.96
191-042 | PDR #17,25,3 | 2007-07-11 |  | 2007-10-10 |  | 16 | 161 | 1601 | 161 |  | 7514.61 | 0 | 7514.61
132-000 | PDR #17 & 25 | 2006-10-02 |  | 2008-01-24 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 3471.21 | 0 | 3471.21
132-000 | PDR #17 & 25 | 2006-10-02 |  | 2008-01-24 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 37924.98 | 0 | 37924.98
132-001 | Title I design WBS 162 Coil leads | 2006-10-02 |  | 2007-04-11 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 149381.1 | 0 | 149381.1
132-001 | Title I design WBS 162 Coil leads | 2006-10-02 |  | 2007-04-11 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 3778 | 0 | 3778
132-011 | Title II design WBS 162 Coil leads | 2007-04-12 |  | 2007-10-15 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 149903.17 | 0 | 149903.17
132-011 | Title II design WBS 162 Coil leads | 2007-04-12 |  | 2007-10-15 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 3783.25 | 0 | 3783.25
132-015 | Title III design WBS 162 Coil leads | 2007-10-16 |  | 2008-01-17 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 17542 | 0 | 17542
132-015 | Title III design WBS 162 Coil leads | 2007-10-16 |  | 2008-01-17 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 1076.16 | 0 | 1076.16
132-037 | Coil Leads Procurement WBS 162 | 2007-10-16 |  | 2008-01-17 |  | 16 | 162 | 1601 | 162 | 01 | 314186.1 | 0 | 314186.1
163.001 | Title I design WBS 163 Coil protection | 2006-10-02 |  | 2007-01-10 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 14095.8 | 0 | 14095.8
163.001 | Title I design WBS 163 Coil protection | 2006-10-02 |  | 2007-01-10 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 15112 | 0 | 15112
163.001 | Title I design WBS 163 Coil protection | 2006-10-02 |  | 2007-01-10 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 13536.8 | 0 | 13536.8
163.011 | Title II design WBS 163 Coil protection | 2007-01-11 |  | 2007-03-07 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 14095.8 | 0 | 14095.8
163.011 | Title II design WBS 163 Coil protection | 2007-01-11 |  | 2007-03-07 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 15112 | 0 | 15112
163.011 | Title II design WBS 163 Coil protection | 2007-01-11 |  | 2007-03-07 |  | 16 | 163 | 1601 | 163 |  | 13536.8 | 0 | 13536.8
1701-001 | Apr-Sept MIE Costs PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 17 | 171 | 1701 | 0000 |  | 12180 | 12180 | 0
FY05CV-27 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 17 | 171 | 1701 | 0000 |  | 178000 | 178000 | 0
161-001 | Revise Preliminary Design for new supt locations | 2004-04-01 | A | 2006-06-30 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 14 | 18119.87 | 16307.883 | 1811.987
161-001 | Revise Preliminary Design for new supt locations | 2004-04-01 | A | 2006-06-30 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 14 | 33278.41 | 29950.569 | 3327.841
151-003 | Base Support Struct PDR |  |  | 2006-06-30 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 15 | 0 | 0 | 0
161-011 | Final Design Base Support Structure WBS 172 | 2006-07-03 |  | 2006-09-05 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 16 | 29590.2 | 0 | 29590.2
161-011 | Final Design Base Support Structure WBS 172 | 2006-07-03 |  | 2006-09-05 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 16 | 35049.02 | 0 | 35049.02
172-199 | Base Support Structure FDR |  |  | 2006-09-05 |  | 17 | 172 | 1701 | BASE | 17 | 0 | 0 | 0
151-000 | Adv Concep Design Cryostat shell & struct | 2003-12-01 | A | 2004-03-31 | A | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 01 | 6000 | 6000 | 0
151-001 | Title I design WBS 171 cryostat | 2004-04-01 | A | 2005-04-29 | A | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 02 | 78284.96 | 78284.96 | 0
151-001 | Title I design WBS 171 cryostat | 2004-04-01 | A | 2005-04-29 | A | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 02 | 47565.65 | 47565.65 | 0
151-002 | Cryostat PDR |  |  | 2005-04-29 | A | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 03 | 0 | 0 | 0
171-100 | Investigate Alt Cryostat Architecture | 2005-12-01 | A | 2006-01-31 | A | 17 | 172 | 1701 | CRYO | 16 | 0 | 0 | 0
171-101 | Finalize cryostat penetrations for VV | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 17 | 172 | 1701 | CRYO | 16 | 0 | 0 | 0
171-102 | Select gas-filled insulation-all svcs | 2006-01-03 | A |  |  | 17 | 172 | 1701 | CRYO | 16 | 0 | 0 | 0
171-103 | Finalize cryo midplane arch | 2006-01-03 | A | 2006-01-31 | A | 17 | 172 | 1701 | CRYO | 16 | 0 | 0 | 0
171-104 | Plan WBS 16 interface | 2006-02-22 | A |  |  | 17 | 172 | 1701 | CRYO | 16 | 0 | 0 | 0
151-011 | Final Design Cryostat WBS 171 | 2006-08-04 |  | 2007-07-09 |  | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 18 | 172404.27 | 0 | 172404.27
151-011 | Final Design Cryostat WBS 171 | 2006-08-04 |  | 2007-07-09 |  | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 18 | 69927.69 | 0 | 69927.69
171-199 | Cryostat FDR |  |  | 2007-07-09 |  | 17 | 171 | 1701 | CRYO | 19 | 0 | 0 | 0
151-031 | Title III engr | 2007-07-10 |  | 2009-02-11 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 19 | 6266.9 | 0 | 6266.9
151-031 | Title III engr | 2007-07-10 |  | 2009-02-11 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 19 | 27070.2 | 0 | 27070.2
151-036.8 | Prep Spec, Solicit bids, and Select Vendor | 2007-07-10 |  | 2007-10-09 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 20 | 0 | 0 | 0
151-036.9 | Award Cryostat Procurement |  |  | 2007-10-09 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 20 | 0 | 0 | 0
151-037 | Cryostat Procurement [A/1] | 2007-10-10 |  | 2008-05-05 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 20 | 503650.35 | 0 | 503650.35
151-037 | Cryostat Procurement [A/1] | 2007-10-10 |  | 2008-05-05 |  | 17 | 171 | 1751 | 171 | 20 | 3586 | 0 | 3586
161-031 | Title III engr WBS 172 | 2007-02-06 |  | 2008-01-22 |  | 17 | 172 | 1752 | 172 | 19 | 10726.43 | 0 | 10726.43
161-036.8 | Prep Spec, Solicit bids, and Select Vendor | 2007-02-06 |  | 2007-05-07 |  | 17 | 172 | 1752 | 172 | 20 | 0 | 0 | 0
161-036.9 | Award Machine Base&supports Procurement |  |  | 2007-05-07 |  | 17 | 172 | 1752 | 172 | 20 | 0 | 0 | 0
161-037 | Machine Base&supports Procurement [A/1] | 2007-05-08 |  | 2007-09-13 |  | 17 | 172 | 1752 | 172 | 20 | 297136.83 | 0 | 297136.83
161-037 | Machine Base&supports Procurement [A/1] | 2007-05-08 |  | 2007-09-13 |  | 17 | 172 | 1752 | 172 | 20 | 3542 | 0 | 3542
1801-001 | Apr-Sept MIE Costs PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 18 | 181 | 1801 | 0000 | 10 | 7750 | 7750 | 0
1801-002 | Apr-Sept MIE Costs ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 18 | 181 | 1801 | 0000 | 10 | 53050 | 53050 | 0
FY05CV-28 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 |  |  | 57000 | 57000 | 0
181.200 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY04 | 2004-02-02 | A | 2004-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 10 | 61119.6 | 61119.6 | 0
181.201 | D-Site Shift Supervisor LOE FY04 | 2004-07-01 | A | 2004-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 10 | 25920.4 | 25920.4 | 0
181.210 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 20 | 136539 | 136539 | 0
181.222 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY06 | 2005-10-01 | A | 2006-10-02 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 21 | 147328.84 | 71896.4739 | 75432.3661
181.220 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY07 | 2006-10-02 |  | 2007-10-01 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 30 | 150543.22 | 0 | 150543.22
181.221 | HP Coverage in the TFTR TC LOE FY08 | 2007-10-01 |  | 2008-09-30 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 32 | 154583 | 0 | 154583
181.100 | PPPL EM LOE FY04 | 2003-10-13 | A | 2004-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 39 | 63686.74 | 63686.74 | 0
181.100 | PPPL EM LOE FY04 | 2003-10-13 | A | 2004-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 39 | 13832 | 13832 | 0
181.110 | PPPL EM LOE FY05 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 181 | 1802 | A | 40 | 9625.2 | 9625.2 | 0
181.120 | PPPL EM LOE FY06 | 2005-12-01 | A | 2006-10-02 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 204416.14 | 79313.4623 | 125102.6777
181.2A | Procedure for VV prep | 2006-04-03 |  | 2006-04-28 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 0 | 0 | 0
181.2B | Procedure for MC HP subassy | 2006-08-01 |  | 2006-08-21 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 0 | 0 | 0
181.2C | Procedure for MC instl on VV | 2006-09-01 |  | 2006-09-22 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 0 | 0 | 0
181.2D | Procedure for TF HP sub assy | 2006-10-02 |  | 2006-10-20 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 0 | 0 | 0
181.2E | Procedure for Final FP assy | 2007-01-02 |  | 2007-01-22 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 41 | 0 | 0 | 0
181.121 | PPPL EM LOE FY07 | 2006-10-02 |  | 2007-09-28 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 42 | 260099.1 | 0 | 260099.1
181.122 | PPPL EM LOE FY08 | 2007-10-01 |  | 2008-06-30 |  | 18 | 181 | 1802 | A | 43 | 200288 | 0 | 200288
1803-1.01 | Concept definition and requirements | 2005-02-01 | A | 2005-02-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 10 | 9915 | 9915 | 0
1803-1.01 | Concept definition and requirements | 2005-02-01 | A | 2005-02-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 10 | 6141 | 6141 | 0
1803-1.02 | VV Support Fixture - model design& drawing detai | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 15 | 1322 | 1322 | 0
1803-1.02 | VV Support Fixture - model design& drawing detai | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 15 | 12282 | 12282 | 0
1803-1.04 | Metrology -sightline layout metrology support | 2005-04-13 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 25 | 13220 | 13220 | 0
1803-1.04 | Metrology -sightline layout metrology support | 2005-04-13 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 25 | 12282 | 12282 | 0
1803-1.05 | Structural / Seismic Analysis check | 2005-02-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 30 | 13220 | 13220 | 0
1803-1.06 | Design review PDR VV Prep Station | 2005-08-01 | A | 2005-08-10 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 40 | 1983 | 1983 | 0
1803-1.09 | Safety Review documentation / presentation | 2005-09-02 | A | 2005-09-15 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 45 | 2644 | 2644 | 0
1803-1.061 | Design review FDR VV Prep Station | 2005-09-16 | A | 2005-09-19 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 50 | 1983 | 1983 | 0
1803-1.07 | Design check and sign-off | 2005-09-20 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 55 | 2742.67 | 2742.67 | 0
1803-1.07 | Design check and sign-off | 2005-09-20 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 55 | 894.29 | 894.29 | 0
1803-1.10 | Fab / Design Review - follow-up activities | 2005-09-20 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 60 | 2742.67 | 2742.67 | 0
1803-1.10 | Fab / Design Review - follow-up activities | 2005-09-20 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 60 | 4471.44 | 4471.44 | 0
1803-1.08 | Prep & Issue dwgs,and requisition | 2005-10-31 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 65 | 0 | 0 | 0
1803-1.12 | PPPL FAB - VV support Fixture (1st) | 2005-10-17 | A | 2006-01-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 75 | 23307 | 23307 | 0
1803-1.13 | PPPL FAB - VV support Fixture (2nd) | 2005-12-16 | A | 2006-01-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 1.00 | 75 | 0 | 0 | 0
1803-2.01 | Concept definition and requirements | 2005-01-03 | A | 2005-02-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 10 | 9915 | 9915 | 0
1803-2.01 | Concept definition and requirements | 2005-01-03 | A | 2005-02-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 10 | 6141 | 6141 | 0
1803-2.02 | MC Holding Fixture - model design and drawing | 2005-02-01 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 11 | 3305 | 3305 | 0
1803-2.02 | MC Holding Fixture - model design and drawing | 2005-02-01 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 11 | 18423 | 18423 | 0
1803-2.04 | Metrology - sightline layout design details metr | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 13 | 2313.5 | 2313.5 | 0
1803-2.04 | Metrology - sightline layout design details metr | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 13 | 12896.1 | 12896.1 | 0
1803-2.05 | Structural / Seismic Analysis | 2006-04-10 |  | 2006-06-01 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 14 | 13924.8 | 0 | 13924.8
1803-2.055 | Update concept definition and reqmnts | 2006-04-10 |  | 2006-04-21 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 14 | 0 | 0 | 0
1803-2.056 | Right side HP support stand | 2006-04-24 |  | 2006-05-05 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 14 | 0 | 0 | 0
1803-2.06 | PDR Half Period Assy | 2006-06-05 |  | 2006-06-05 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 20 | 0 | 0 | 0
1803-2.061 | FDR Half Period Assy | 2006-06-26 |  | 2006-07-21 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 30 | 0 | 0 | 0
1803-2.08A | Prep & Issue Spec,dwgs,and requisition | 2006-07-24 |  | 2006-07-26 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 42 | 0 | 0 | 0
1803-2.08 | Procurement Lead Time and Award | 2006-07-27 |  | 2006-09-20 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0
1803-2.11 | Fab MC HP Assy Fixtures (1) | 2006-09-21 |  | 2006-12-22 |  | 18 | 186 | 1803 | 2.00 | 50 | 31889.46 | 0 | 31889.46
1803-3.01 | Concept definition and requirements | 2004-10-25 | A | 2004-10-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 10 | 6610 | 6610 | 0
1803-3.02 | MC Turning Fixture and base - model design and d | 2004-11-15 | A | 2005-01-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 15 | 1983 | 1983 | 0
1803-3.03 | MC Gantry Crane - model design and drawing detai | 2004-11-29 | A | 2005-01-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 20 | 1983 | 1983 | 0
1803-3.03 | MC Gantry Crane - model design and drawing detai | 2004-11-29 | A | 2005-01-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 20 | 12282 | 12282 | 0
1803-3.04 | VV support stand - model design and drawing deta | 2004-11-29 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 25 | 661 | 661 | 0
1803-3.04 | VV support stand - model design and drawing deta | 2004-11-29 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 25 | 8188 | 8188 | 0
1803-3.05 | Platform - design and drawing details | 2005-02-01 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 30 | 991.5 | 991.5 | 0
1803-3.05 | Platform - design and drawing details | 2005-02-01 | A | 2005-04-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 30 | 8188 | 8188 | 0
1803-3.084 | Industry Info Meeting | 2005-02-21 | A | 2005-02-21 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0
1803-3.10A | Issue dwgs | 2005-05-02 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.10 | 74 | 11237 | 11237 | 0
1803-3.10A | Issue dwgs | 2005-05-02 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.10 | 74 | 9006.8 | 9006.8 | 0
180303.10A | Issue RFP |  |  | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.10 | 75 | 0 | 0 | 0
1803-3.10C | Proposals Due |  |  | 2005-06-17 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.10 | 76 | 0 | 0 | 0
1803-3.14 | DECISION ON APPROACH |  |  | 2005-08-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.10 | 77 | 0 | 0 | 0
1803-3.30 | Develop Crane Design Option | 2005-05-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 0 | 0 | 0
1803-3.33 | Design Equivalent Test Simulation Model | 2005-05-16 | A | 2005-06-17 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1803-3.36 | Design Test Track | 2005-06-20 | A | 2005-06-24 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1803-3.39 | Fab Test Track | 2005-06-27 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 32025 | 32025 | 0
1803-3.39 | Fab Test Track | 2005-06-27 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 17884.8 | 17884.8 | 0
1803-3.39 | Fab Test Track | 2005-06-27 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 6416.8 | 6416.8 | 0
1803-3.40 | Site Prep | 2005-06-27 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 0 | 0 | 0
1803-3.43 | Assembly of Test Article | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 11923.2 | 11923.2 | 0
1803-3.46 | Metrology set-up | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 0 | 0 | 0
1803-3.49 | Run Test | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 7153.92 | 7153.92 | 0
1803-3.49 | Run Test | 2005-07-29 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 3850.08 | 3850.08 | 0
1803-3.50 | Test Evaluation and Write up | 2005-08-31 | A | 2005-08-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 2566.72 | 2566.72 | 0
1803-3.52 | DECISION ON APPROACH |  |  | 2005-08-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 00 | 0 | 0 | 0
1803-3.15 | MC Crane load support sys | 2006-05-22 |  | 2006-06-12 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 78 | 0 | 0 | 0
1803-3.60 | Laser Screen Guide Mods | 2006-06-13 |  | 2006-06-26 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 78 | 0 | 0 | 0
1803-3.62 | VV support stand and misc fixtures | 2006-06-27 |  | 2006-07-11 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 78 | 0 | 0 | 0
1803-3.64 | Mechanical screw drive system | 2006-07-12 |  | 2006-08-01 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 78 | 0 | 0 | 0
1803-3.66 | Metrology layout | 2006-08-02 |  | 2006-08-08 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 78 | 0 | 0 | 0
1803-3.07 | Structural analysis Analysis | 2006-08-09 |  | 2006-09-19 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 79 | 27849.6 | 0 | 27849.6
1803-3.15B | PDR Turning fixture & Base |  |  | 2006-08-09 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 80 | 0 | 0 | 0
1803-3.15E | FDR Turning fixture & Base |  |  | 2006-09-06 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 81 | 0 | 0 | 0
1803-3.07A | Issue drawing package | 2006-09-07 |  | 2006-10-25 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 82 | 0 | 0 | 0
1803-3.08A | Issue RFP | 2006-10-26 |  | 2006-11-08 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 83 | 0 | 0 | 0
1803-3.08B | Recieve & Evaluate Bids | 2006-11-09 |  | 2006-12-15 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 84 | 0 | 0 | 0
1803-3.15D | Award Fabrication Contract |  |  | 2006-12-15 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 85 | 0 | 0 | 0
1803-3.15C | Fab Crane Support & Laser screens | 2006-12-18 |  | 2007-03-26 |  | 18 | 186 | 1803 | 3.20 | 86 | 31258.8 | 0 | 31258.8
1803-4.02 | MC Support Stand - model design and drawing deta | 2005-04-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 00 | 1983 | 1983 | 0
1803-4.02 | MC Support Stand - model design and drawing deta | 2005-04-01 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 00 | 12282 | 12282 | 0
1803-5.001 | Concept definition and requirements | 2005-05-02 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 01 | 6610 | 6610 | 0
1803-5.001 | Concept definition and requirements | 2005-05-02 | A | 2005-05-31 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 01 | 4094 | 4094 | 0
1803-4.04 | FP Assembly platform - model design drawing det | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 03 | 2974.5 | 2974.5 | 0
1803-4.04 | FP Assembly platform - model design drawing det | 2005-08-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 03 | 18423 | 18423 | 0
1803-5.003 | MC support stand | 2006-07-24 |  | 2006-08-25 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 0
1803-5.004 | Structural Analysis | 2006-09-25 |  | 2006-11-30 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.005 | PDR | 2006-12-01 |  | 2006-12-07 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.006 | FDR | 2006-12-08 |  | 2006-12-14 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.007 | Pre & Issue Specs and Dwgs | 2006-12-15 |  | 2006-12-21 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.008 | Procurement Lead Time | 2006-12-22 |  | 2007-02-23 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.009 | Fabricate | 2007-02-26 |  | 2007-05-25 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 52714.95 | 0 | 52714.95
1803-5.100 | FP Assy Platform | 2006-08-28 |  | 2006-09-22 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.200 | Metrology layout/support stand dwgs | 2006-09-25 |  | 2006-11-28 |  | 18 | 186 | 1803 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-4.01 | Concept definition and requirements | 2005-03-01 | A | 2005-03-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 00 | 6610 | 6610 | 0
1803-4.01 | Concept definition and requirements | 2005-03-01 | A | 2005-03-28 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 00 | 4094 | 4094 | 0
1803-4.03 | TF HP support turning fixture - model design d | 2005-04-01 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 01 | 1983 | 1983 | 0
1803-4.03 | TF HP support turning fixture - model design d | 2005-04-01 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 01 | 12282 | 12282 | 0
1803-5.002 | TF Rotation Fixture plus dwgs start | 2005-05-02 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 05 | 4957.5 | 4957.5 | 0
1803-5.002 | TF Rotation Fixture plus dwgs start | 2005-05-02 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 05 | 27634.5 | 27634.5 | 0
1803-4.06 | TF support and rotation fixture | 2006-07-31 |  | 2006-08-25 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-4.06A | Metrology layout | 2006-08-28 |  | 2006-09-01 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-4.07 | Structural Analysis | 2006-08-28 |  | 2006-09-15 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 17 | 13924.8 | 0 | 13924.8
1803-4.08 | PDR Final FP Assy | 2006-09-05 |  | 2006-09-05 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-4.081 | FDR Final FP Assy | 2006-10-02 |  | 2006-10-02 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-4.10A | Prep & Issue Spec,dwgs,and req-pltfrm&sprts | 2006-10-09 |  | 2006-10-20 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 18 | 0 | 0 | 0
1803-4.13 | FAB-TF Support Stands (1) | 2006-10-23 |  | 2007-01-31 |  | 18 | 186 | 1803 | 5.00 | 20 | 13230.15 | 0 | 13230.15
1803-5.01 | Finalize TFTR test cell FPA assembly layout draw | 2005-06-01 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 6610 | 6610 | 0
1803-5.01 | Finalize TFTR test cell FPA assembly layout draw | 2005-06-01 | A | 2005-07-29 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 2456.4 | 2456.4 | 0
1803-5.03 | Design MC assy test components | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 6610 | 6610 | 0
1803-5.03 | Design MC assy test components | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 13220 | 13220 | 0
1803-5.03 | Design MC assy test components | 2005-06-01 | A | 2005-06-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 12282 | 12282 | 0
1803-5.04 | Fab - Test Articles | 2005-07-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 00 | 19215 | 19215 | 0
1803-5.02A | Generate as built spherical seat dwg | 2006-04-03 |  | 2006-03-31 |  | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.05 | Run test/metrology measurements | 2006-04-03 |  | 2006-03-31 |  | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-5.02 | TFTR Test Cell FPA arrgmnt dwg | 2006-06-05 |  | 2006-06-23 |  | 18 | 186 | 1803 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0
1803-7.01 | Meetings Prep and Reporting | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 56350.25 | 56350.25 | 0
1803-7.01 | Meetings Prep and Reporting | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 24359.3 | 24359.3 | 0
1803-7.01 | Meetings Prep and Reporting | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 19446.5 | 19446.5 | 0
1803-7.01 | Meetings Prep and Reporting | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 13881 | 13881 | 0
1803-7.02 | Develop and maintain concept definition document | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 9915 | 9915 | 0
1803-7.03 | Develop and maintain assembly plan document | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 9254 | 9254 | 0
1803-7.04 | Mike Cole's FY05 on-site involvement in assembly | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0
1803-7.04 | Mike Cole's FY05 on-site involvement in assembly | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 24800 | 24800 | 0
1803-7.10 | Tom Brown Engineering | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 189377.28 | 92416.1126 | 96961.1674
1803-7.20 | Design Activity | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 186 | 1803 | 7.00 | 17 | 149999.85 | 73199.9268 | 76799.9232
FY05CV-29 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 186 | 1803 |  |  | -148000 | -148000 | 0
713A.040 | General procurements | 2006-10-02 |  | 2008-09-26 |  | 18 | 186 | 1803 | TOOL | 11 | 10410 | 0 | 10410
713A.050 | Welding tools, materials & equipt | 2006-10-02 |  | 2008-09-26 |  | 18 | 186 | 1803 | TOOL | 12 | 10410 | 0 | 10410
713A.060 | Instl He gas piping from NSTX to D-site tc NOT R | 2006-10-02 |  | 2007-01-10 |  | 18 | 186 | 1803 | TOOL | 14 | 0 | 0 | 0
FY05CV-30 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 187 | 1804 |  |  | 68000 | 68000 | 0
740.010 | Final Design Measurement systems | 2004-01-19 | A | 2004-09-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 26000 | 26000 | 0
740.011 | 3-D Scanner/Faro Arm FDR |  |  | 2004-01-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 0 | 0 | 0
740.015 | Prepare Requisition 3-D scanner & Romer Arm | 2004-01-30 | A | 2004-01-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 0 | 0 | 0
740.030 | Deliver 3-D Scanner & Romer Arm | 2004-04-01 | A | 2004-04-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 171990 | 171990 | 0
740.030A | Romer Arm Training | 2004-07-06 | A | 2004-07-08 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 0 | 0 | 0
740.031 | Metrology Software Review |  |  | 2004-01-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 0 | 0 | 0
740.032 | Prepare Met Software Requisition | 2004-01-30 | A | 2004-01-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 00 | 0 | 0 | 0
740.045 | Purchase- second Faro Arm PE005330 | 2004-10-01 | A | 2004-10-29 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 02 | 70455 | 70455 | 0
1803-8 | Metrology Support (moved from 1803) | 2004-11-01 | A | 2005-09-30 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 17 | 101133 | 101133 | 0
740.035 | Deliver Metrology Software | 2006-04-03 |  | 2006-04-03 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 0 | 0 | 0
740.100 | Romer CMM- spare probes | 2006-01-03 | A | 2006-07-03 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 4113 | 2056.5 | 2056.5
740.105 | Romer CMM-Software support&warranty renewal FY06 | 2005-10-01 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 10968 | 5374.32 | 5593.68
740.106 | Romer CMM-Software support&warranty renewal FY07 | 2006-10-03 |  | 2007-10-01 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 10978.92 | 0 | 10978.92
740.107 | Romer CMM-Software support&warranty renewal FY07 | 2007-10-03 |  | 2008-09-30 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 11240 | 0 | 11240
740.108 | Romer CMM-Software support&warranty renewal FY07 | 2008-10-03 |  | 2009-09-30 |  | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 11520 | 0 | 11520
740.110 | Romer CMM-Laptop for 2nd arm | 2005-10-01 | A | 2005-10-31 | A | 18 | 187 | 1804 | MEAS | 24 | 5484 | 5484 | 0
S0P0-100 | LOE Crane support, fixture setupfor TFTR TC. | 2006-04-03 |  | 2006-09-29 |  | 18 | 182 | 1810 | S0P0 |  | 70282.72 | 0 | 70282.72
740.020 | Facility Prep | 2006-03-01 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 187 | 1810 | S0P0 | 20 | 21537.6 | 3295.2528 | 18242.3472
740.020 | Facility Prep | 2006-03-01 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 187 | 1810 | S0P0 | 20 | 31924.48 | 4884.4454 | 27040.0346
740.020 | Facility Prep | 2006-03-01 | A | 2006-09-29 |  | 18 | 187 | 1810 | S0P0 | 20 | 10530 | 1611.09 | 8918.91
S1P1-101 | Receive VV and inspect | 2006-05-16 |  | 2006-05-16 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 10 | 7818.24 | 0 | 7818.24
S1P1-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-05-17 |  | 2006-05-19 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 10 | 0 | 0 | 0
S1P1-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-05-22 |  | 2006-05-22 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 11 | 977.28 | 0 | 977.28
S1P1-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-05-23 |  | 2006-05-26 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 12 | 5863.68 | 0 | 5863.68
S1P1-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vsl w/templt | 2006-05-30 |  | 2006-07-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 13 | 38684 | 0 | 38684
S1P1-104 | Install heater tape on vertical ports | 2006-07-06 |  | 2006-07-11 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P1-105 | Verify installation of heater tapes | 2006-07-12 |  | 2006-07-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P1-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2006-07-13 |  | 2006-08-10 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 14 | 32250.24 | 0 | 32250.24
S1P1-107.1 | Loop termination & verification | 2006-08-11 |  | 2006-09-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 15 | 13030.4 | 0 | 13030.4
S1P1-106 | Attach studs for coolant lines | 2006-09-14 |  | 2006-09-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 16 | 15636.48 | 0 | 15636.48
S1P1-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2006-10-02 |  | 2006-11-02 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 17 | 47934.72 | 0 | 47934.72
S1P1-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2006-11-03 |  | 2006-11-09 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P1-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2006-11-10 |  | 2006-11-20 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P1-111 | Verify installation of local I&C | 2006-11-21 |  | 2006-11-27 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P1-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2006-11-28 |  | 2006-11-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P1 | 19 | 5991.84 | 0 | 5991.84
S1P2-101 | Receive VV and inspect | 2006-06-07 |  | 2006-06-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 10 | 7818.24 | 0 | 7818.24
S1P2-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-06-08 |  | 2006-06-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 10 | 0 | 0 | 0
S1P2-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-06-13 |  | 2006-06-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 11 | 977.28 | 0 | 977.28
S1P2-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-06-14 |  | 2006-06-19 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 12 | 5863.68 | 0 | 5863.68
S1P2-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vessel | 2006-06-20 |  | 2006-07-26 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 13 | 19545.6 | 0 | 19545.6
S1P2-104 | Install heater tape on vertical ports | 2006-07-27 |  | 2006-08-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P2-105 | Verify installation of heater tapes | 2006-08-02 |  | 2006-08-02 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P2-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2006-08-03 |  | 2006-08-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 14 | 32250.24 | 0 | 32250.24
S1P2-107.1 | Loop termination & verification | 2006-08-31 |  | 2006-09-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 15 | 13030.4 | 0 | 13030.4
S1P2-106 | Attach studs forcoolant lines | 2006-10-02 |  | 2006-10-17 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 16 | 15978.24 | 0 | 15978.24
S1P2-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2006-10-18 |  | 2006-11-20 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 17 | 47934.72 | 0 | 47934.72
S1P2-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2006-11-21 |  | 2006-11-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P2-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2006-11-30 |  | 2006-12-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P2-111 | Verify installation of local I&C | 2006-12-11 |  | 2006-12-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P2-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2006-12-14 |  | 2006-12-18 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P2 | 19 | 5991.84 | 0 | 5991.84
S1P3-101A | Prep for mounting on fixture,Instl flanges | 2006-11-28 |  | 2006-11-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 10 | 0 | 0 | 0
S1P3-101 | Receive VV and inspect | 2006-08-07 |  | 2006-08-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 11 | 7818.24 | 0 | 7818.24
S1P3-102 | Mount VV on VV Prep fixture (top side up) | 2006-12-01 |  | 2006-12-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 12 | 998.64 | 0 | 998.64
S1P3-103 | Establish metrology setting; align VV base | 2006-12-04 |  | 2006-12-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 13 | 5991.84 | 0 | 5991.84
S1P3-104 | Install heater tape on vertical ports | 2007-01-22 |  | 2007-01-25 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P3-105 | Verify installation of heater tapes | 2007-01-26 |  | 2007-01-26 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 13 | 0 | 0 | 0
S1P3-103.1 | Layout diagnostic&coolant paths on vessel | 2006-12-08 |  | 2007-01-19 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 14 | 19972.8 | 0 | 19972.8
S1P3-107 | Wind magnetic diagnostic sensors | 2007-01-29 |  | 2007-02-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 15 | 32955.12 | 0 | 32955.12
S1P3-107.1 | Loop termination & verification | 2007-02-26 |  | 2007-03-27 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 16 | 13315.2 | 0 | 13315.2
S1P3-106 | Attach studs forcoolant lines | 2007-03-28 |  | 2007-04-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 17 | 15978.24 | 0 | 15978.24
S1P3-109 | Verify Instl of H/C lines,headers,manifolds | 2007-05-17 |  | 2007-05-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P3-110 | Install local I&C (incl thermocouples) | 2007-05-24 |  | 2007-06-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P3-111 | Verify installation of local I&C | 2007-06-05 |  | 2007-06-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 17 | 0 | 0 | 0
S1P3-108 | Install cooling/htg lines to vac vsl | 2007-04-13 |  | 2007-05-16 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 18 | 47934.72 | 0 | 47934.72
S1P3-116 | Prepare and transfer completed VV to holding are | 2007-06-08 |  | 2007-06-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S1P3 | 19 | 5991.84 | 0 | 5991.84
S1SP-101 | Attachdiagnostics, studs and coolant lines | 2006-12-19 |  | 2007-02-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S1SP |  | 31956.48 | 0 | 31956.48
S2P1-100 | Assemble Mod-Coils A1/A2, B1/B2 | 2007-03-09 |  | 2007-05-03 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 73233.6 | 0 | 73233.6
S2P1-200 | Assemble Mod-Coils C1/C2 | 2007-05-04 |  | 2007-06-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 73233.6 | 0 | 73233.6
S2P2-100 | Assemble Mod-Coils A3/A4, B3/B4 | 2007-05-23 |  | 2007-07-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 73233.6 | 0 | 73233.6
S2P2-200 | Assemble Mod-Coils C3/C4 | 2007-07-13 |  | 2007-08-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 73233.6 | 0 | 73233.6
S2P3-100 | Assemble Mod-Coils A5/A6, B5/B6 | 2007-10-30 |  | 2007-12-20 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 75204.8 | 0 | 75204.8
S2P3-200 | Assemble Mod-Coils C5/C6 | 2007-12-21 |  | 2008-01-24 |  | 18 | 185 | 1810 | S2P1 |  | 75204.8 | 0 | 75204.8
S3P1-000 | Begin Assembly of First Field Period Assy | 2007-03-27 |  |  |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 0 | 0 | 0
S3P1-101 | VV to MC turning fixt base; metr check | 2007-03-27 |  | 2007-03-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-101.1 | Attach local protective strips to VV&locate sens | 2007-03-29 |  | 2007-03-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 2663.04 | 0 | 2663.04
S3P1-102 | Mount MC on crane; perform metr checks | 2007-06-04 |  | 2007-06-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-103 | Rotate right MC to stand-off position&chk | 2007-06-06 |  | 2007-06-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 5991.84 | 0 | 5991.84
S3P1-104 | Transfer load to sprt sys and recheck position | 2007-06-11 |  | 2007-06-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-105 | Move MC turning fixt; mount MC on crane | 2007-06-13 |  | 2007-06-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 1997.28 | 0 | 1997.28
S3P1-106 | Rotate left MC to stand-off position and check p | 2007-06-14 |  | 2007-06-15 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-107 | Move left & right MC to final position & measure | 2007-06-18 |  | 2007-06-19 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-108 | Install shims ( as reqd); ream 24 holes | 2007-06-20 |  | 2007-06-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 23301.6 | 0 | 23301.6
S3P1-109 | Bolt together at flange interface. | 2007-06-29 |  | 2007-07-02 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-110 | Perform final metrology position check | 2007-07-03 |  | 2007-07-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 2663.04 | 0 | 2663.04
S3P1-110.1 | Remove temp interference strips&sensors | 2007-07-05 |  | 2007-07-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 665.76 | 0 | 665.76
S3P1-111 | Secure VV to MC's using temporary supports. | 2007-07-06 |  | 2007-07-09 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P1-112 | Prep& xfr completed assembly to Stage 4 area | 2007-07-10 |  | 2007-07-10 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P1 |  | 1997.28 | 0 | 1997.28
S3P2-101 | Mount VV to MC turning fixt base; metr check | 2007-07-11 |  | 2007-07-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-101.1 | Attach local protective strips to VV&locate sens | 2007-07-13 |  | 2007-07-16 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 2663.04 | 0 | 2663.04
S3P2-102 | Mount MC on crane; perform metr checks | 2007-07-17 |  | 2007-07-18 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-103 | Rotate right MC to stand-off position&chk | 2007-07-19 |  | 2007-07-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 5991.84 | 0 | 5991.84
S3P2-104 | Transfer load to supt sys and recheck position | 2007-07-24 |  | 2007-07-25 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-105 | Move MC turning fixt; mount MC on crane | 2007-08-08 |  | 2007-08-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 1997.28 | 0 | 1997.28
S3P2-106 | Rotate left MC to stand-off position and check p | 2007-08-09 |  | 2007-08-10 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-107 | Move left & right MC to final position & measure | 2007-08-13 |  | 2007-08-14 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-108 | Install shims ( as reqd); ream 24 holes | 2007-08-15 |  | 2007-08-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 23301.6 | 0 | 23301.6
S3P2-109 | Bolt together at flange interface. | 2007-08-24 |  | 2007-08-27 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-110 | Perform final metrology position check | 2007-08-28 |  | 2007-08-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 2663.04 | 0 | 2663.04
S3P2-110.1 | Remove temp interference strips&sensors | 2007-08-30 |  | 2007-08-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 665.76 | 0 | 665.76
S3P2-111 | Secure VV to MC's using temporary supports. | 2007-08-31 |  | 2007-09-03 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P2-112 | Prep& xfr completed assembly to Stage 4 area | 2007-09-04 |  | 2007-09-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P2 |  | 1997.28 | 0 | 1997.28
S3P3-101 | Mount VV to MC turning fixt base; metr check | 2007-09-05 |  | 2007-09-06 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S3P3-101.1 | Attach local protective strips to VV&locate sens | 2007-09-07 |  | 2007-09-10 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 2663.04 | 0 | 2663.04
S3P3-102 | Mount MC on crane; perform metr checks | 2008-01-25 |  | 2008-01-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-103 | Rotate right MC to stand-off position&chk | 2008-01-29 |  | 2008-01-31 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 6153.12 | 0 | 6153.12
S3P3-104 | Transfer load to supt sysand recheck position | 2008-02-01 |  | 2008-02-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-105 | Move MC turning fixt; mount MC on crane | 2008-02-05 |  | 2008-02-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 2051.04 | 0 | 2051.04
S3P3-106 | Rotate left MC to stand-off position and check p | 2008-02-06 |  | 2008-02-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-107 | Move left & right MC to final position & measure | 2008-02-08 |  | 2008-02-11 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-108 | Install shims ( as reqd); ream 24 holes | 2008-02-12 |  | 2008-02-20 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 23928.8 | 0 | 23928.8
S3P3-109 | Bolt together at flange interface. | 2008-02-21 |  | 2008-02-22 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-110 | Perform final metrology position check | 2008-02-25 |  | 2008-02-26 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 2734.72 | 0 | 2734.72
S3P3-110.1 | Remove temp interference strips&sensors | 2008-02-27 |  | 2008-02-27 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 683.68 | 0 | 683.68
S3P3-111 | Secure VV to MC's using temporary supports. | 2008-02-28 |  | 2008-02-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S3P3-112 | Prep& xfr completed assembly to Stage 4 area | 2008-03-03 |  | 2008-03-03 |  | 18 | 185 | 1810 | S3P3 |  | 2051.04 | 0 | 2051.04
S4P1-101 | Mount MC/VV assembly to support frame a | 2007-07-11 |  | 2007-07-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S4P1-102 | Position and weld all ports to VV | 2007-07-13 |  | 2007-08-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 79891.2 | 0 | 79891.2
S4P1-103 | Inspect Welds | 2007-08-24 |  | 2007-08-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 6657.6 | 0 | 6657.6
S4P1-104 | Assemble left TF Coil Assembly check position | 2007-08-31 |  | 2007-09-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 7989.12 | 0 | 7989.12
S4P1-105 | Change platforms | 2007-09-05 |  | 2007-09-06 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S4P1-106 | Assemble right TF Coil Assembly chk position | 2007-09-07 |  | 2007-09-11 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 7989.12 | 0 | 7989.12
S4P1-107 | Attach TF coils to MC's | 2007-09-12 |  | 2007-09-14 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 5991.84 | 0 | 5991.84
S4P1-108 | Change platforms | 2007-09-17 |  | 2007-09-18 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 5326.08 | 0 | 5326.08
S4P1-109 | Position, weld two large horizontal diag ports | 2007-09-19 |  | 2007-09-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 15978.24 | 0 | 15978.24
S4P1-110 | Inspect Welds | 2007-10-01 |  | 2007-10-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 1367.36 | 0 | 1367.36
S4P1-111 | Assemble external trim coils to TF Coil | 2007-09-12 |  | 2007-10-02 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 20044.48 | 0 | 20044.48
S4P1-112 | Close up VV, leak check | 2007-10-03 |  | 2007-10-16 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 54694.4 | 0 | 54694.4
S4P1-113 | Adjust final support base interfaces | 2007-10-17 |  | 2007-10-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P1-113.5 | Final metrology outside & inside | 2007-10-31 |  | 2007-11-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 0 | 0 | 0
S4P1-114 | Prepare Field Period for shipment | 2007-11-14 |  | 2007-11-15 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P1-115 | Transfer completed assy to C-site test cell | 2007-11-16 |  | 2007-11-19 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P1 |  | 6836.8 | 0 | 6836.8
S4P2-101 | Mount MC/VV assembly to support frame a | 2007-09-05 |  | 2007-09-06 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 3994.56 | 0 | 3994.56
S4P2-102 | Position and weld all ports to VV | 2007-09-07 |  | 2007-10-18 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 80894.72 | 0 | 80894.72
S4P2-103 | Inspect Welds | 2007-10-19 |  | 2007-10-25 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 6836.8 | 0 | 6836.8
S4P2-104 | Assemble left TF Coil Assembly check position | 2007-10-26 |  | 2007-10-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 8204.16 | 0 | 8204.16
S4P2-105 | Change platforms | 2007-10-31 |  | 2007-11-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P2-106 | Assemble right TF Coil Assembly chk position | 2007-11-02 |  | 2007-11-06 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 8204.16 | 0 | 8204.16
S4P2-107 | Attach TF coils to MC's | 2007-11-07 |  | 2007-11-09 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 6153.12 | 0 | 6153.12
S4P2-108 | Change platforms | 2007-11-12 |  | 2007-11-13 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 5469.44 | 0 | 5469.44
S4P2-109 | Position, weld two large horizontal diag ports | 2007-11-14 |  | 2007-11-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 16408.32 | 0 | 16408.32
S4P2-110 | Inspect Welds | 2007-11-26 |  | 2007-11-26 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 1367.36 | 0 | 1367.36
S4P2-111 | Assemble external trim coils to TF Coil | 2007-11-07 |  | 2007-11-20 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 20510.4 | 0 | 20510.4
S4P2-112 | Close up VV, leak check | 2007-11-27 |  | 2007-12-12 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 54694.4 | 0 | 54694.4
S4P2-113 | Adjust final support base interfaces | 2007-12-13 |  | 2008-01-04 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P2-113.5 | Final metrology outside & inside | 2008-01-07 |  | 2008-01-18 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 0 | 0 | 0
S4P2-114 | Prepare Field Period for shipment | 2008-01-21 |  | 2008-01-22 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P2-115 | Transfer completed assy to C-site test cell | 2008-01-23 |  | 2008-01-24 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P2 |  | 6836.8 | 0 | 6836.8
S4P3-101 | Mount MC/VV assembly to support frame a | 2008-03-04 |  | 2008-03-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P3-102 | Position and weld all ports to VV*2 shift* | 2008-03-06 |  | 2008-04-16 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 82041.6 | 0 | 82041.6
S4P3-103 | Inspect Welds | 2008-04-17 |  | 2008-04-21 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 6836.8 | 0 | 6836.8
S4P3-104 | Assemble left TF Coil Assembly check position | 2008-04-22 |  | 2008-04-22 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 8204.16 | 0 | 8204.16
S4P3-105 | Change platforms | 2008-04-23 |  | 2008-04-23 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P3-106 | Assemble right TF Coil Assembly chk position | 2008-04-24 |  | 2008-04-25 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 8204.16 | 0 | 8204.16
S4P3-107 | Attach TF coils to MC's | 2008-04-28 |  | 2008-04-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 6153.12 | 0 | 6153.12
S4P3-108 | Change platforms | 2008-04-29 |  | 2008-04-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 5469.44 | 0 | 5469.44
S4P3-109 | Position, weld two large horizontal diag ports | 2008-04-30 |  | 2008-05-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 16408.32 | 0 | 16408.32
S4P3-110 | Inspect Welds | 2008-05-06 |  | 2008-05-06 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 1367.36 | 0 | 1367.36
S4P3-111 | Assemble external trim coils to TF Coil | 2008-04-28 |  | 2008-05-07 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 20510.4 | 0 | 20510.4
S4P3-112 | Close up VV, leak check | 2008-05-08 |  | 2008-05-14 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 54694.4 | 0 | 54694.4
S4P3-113 | Adjust final support base interfaces | 2008-05-15 |  | 2008-05-21 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P3-113.5 | Final metrology outside & inside | 2008-05-22 |  | 2008-05-28 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 0 | 0 | 0
S4P3-114 | Prepare Field Period for shipment | 2008-05-29 |  | 2008-05-29 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 4102.08 | 0 | 4102.08
S4P3-115 | Transfer completed assy to C-site test cell | 2008-05-30 |  | 2008-05-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 6836.8 | 0 | 6836.8
S4P3-115X | Last field period assembled |  |  | 2008-05-30 |  | 18 | 185 | 1810 | S4P3 |  | 0 | 0 | 0
184-100 | Assemble 3 TF coils&structure -Left-Period #1 | 2007-04-13 |  | 2007-05-03 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10480 | 0 | 10480
184-100 | Assemble 3 TF coils&structure -Left-Period #1 | 2007-04-13 |  | 2007-05-03 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 26630.4 | 0 | 26630.4
184-105 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #1 | 2007-05-04 |  | 2007-05-17 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10480 | 0 | 10480
184-105 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #1 | 2007-05-04 |  | 2007-05-17 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 26630.4 | 0 | 26630.4
184-110 | Assemble 3 TF coils&structure -Left-Period #2 | 2007-05-18 |  | 2007-06-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10480 | 0 | 10480
184-110 | Assemble 3 TF coils&structure -Left-Period #2 | 2007-05-18 |  | 2007-06-01 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 26630.4 | 0 | 26630.4
184-115 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #2 | 2007-06-21 |  | 2007-07-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10480 | 0 | 10480
184-115 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #2 | 2007-06-21 |  | 2007-07-05 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 26630.4 | 0 | 26630.4
184-120 | Assemble 3 TF coils&structure -Left -Period #3 | 2007-09-10 |  | 2007-09-21 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10480 | 0 | 10480
184-120 | Assemble 3 TF coils&structure -Left -Period #3 | 2007-09-10 |  | 2007-09-21 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 26630.4 | 0 | 26630.4
184-125 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #3 | 2007-10-26 |  | 2007-11-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 10761.6 | 0 | 10761.6
184-125 | Assemble 3 TF coils&structure -Right -Period #3 | 2007-10-26 |  | 2007-11-08 |  | 18 | 185 | 1810 | S5P1 | 20 | 27347.2 | 0 | 27347.2
1901-002 | Apr-Sept MIE Costs ORNL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 | 0000 | 01 | 187090 | 187090 | 0
1901-003 | Apr-Sept MIE Costs PPPL | 2003-04-01 | A | 2003-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 0000 | 01 | 67070 | 67070 | 0
1901-ECP16 | ecp16 | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 | 0000 | 01 | 30000 | 30000 | 0
191-4 | LOE-FY04 WBS 191-4 Management Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 | 191 | 01 | 101500 | 101500 | 0
0191-5 | LOE-FY05 WBS 191 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 170500 | 170500 | 0
0191-5 | LOE-FY05 WBS 191 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 5000 | 5000 | 0
0191-6 | LOE-FY06 WBS 191 | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 185570 | 90929.3 | 94640.7
0191-6 | LOE-FY06 WBS 191 | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 12204 | 5979.96 | 6224.04
0191-6X | LOE-FY07 WBS 191 | 2006-10-03 |  | 2007-09-27 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 189090 | 0 | 189090
0191-6X | LOE-FY07 WBS 191 | 2006-10-03 |  | 2007-09-27 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 12408 | 0 | 12408
0191-7 | LOE-FY08 WBS 191 | 2007-10-03 |  | 2008-09-26 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 87352 | 0 | 87352
0191-7 | LOE-FY08 WBS 191 | 2007-10-03 |  | 2008-09-26 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 12624 | 0 | 12624
191-8 | LOE-FY089 WBS 191 | 2008-10-03 |  | 2009-04-02 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 45384 | 0 | 45384
191-8 | LOE-FY089 WBS 191 | 2008-10-03 |  | 2009-04-02 |  | 19 | 191 | 1901 | 191 | 02 | 6420 | 0 | 6420
192-4 | LOE-FY05 WBS 192-4 Design Integration Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 37080 | 37080 | 0
192-4 | LOE-FY05 WBS 192-4 Design Integration Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 4322.5 | 4322.5 | 0
192-4 | LOE-FY05 WBS 192-4 Design Integration Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 152368.96 | 152368.96 | 0
192-4 | LOE-FY05 WBS 192-4 Design Integration Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 10938.65 | 10938.65 | 0
192-4 | LOE-FY05 WBS 192-4 Design Integration Activities | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 29950 | 29950 | 0
192-5 | LOE-FY05 WBS 192-5 VV & Coil Services Integr | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 0 | 0 | 0
192-5 | LOE-FY05 WBS 192-5 VV & Coil Services Integr | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 25738 | 25738 | 0
192-5 | LOE-FY05 WBS 192-5 VV & Coil Services Integr | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 10938.65 | 10938.65 | 0
192-6 | LOE-FY05 WBS 192-6 Integrated Analysis | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 0 | 0 | 0
192-6 | LOE-FY05 WBS 192-6 Integrated Analysis | 2003-10-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 42333 | 42333 | 0
192-6.07 | Time constant calcs using SPARK | 2004-04-01 | A | 2004-05-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 6180 | 6180 | 0
192-6.08 | Indep check time constant calcs using EDDYCUFF | 2004-05-01 | A | 2004-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 10295.2 | 10295.2 | 0
192-6.09 | Revised VV geometry | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 3090 | 3090 | 0
192-6.10 | MC interf during assly, geometry, assly trajecto | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 18540 | 18540 | 0
192-6.10 | MC interf during assly, geometry, assly trajecto | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 5147.6 | 5147.6 | 0
192-6.10 | MC interf during assly, geometry, assly trajecto | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 9270 | 9270 | 0
192-6.11 | Range of motion reqts for Assly MC fixture. | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 12360 | 12360 | 0
192-6.11 | Range of motion reqts for Assly MC fixture. | 2004-02-02 | A | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 5147.6 | 5147.6 | 0
192-6.12 | Final Check & Verification | 2004-05-01 | A | 2004-05-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 3708 | 3708 | 0
192-6.2 | Final Mod Coil Trajectories |  |  | 2004-02-27 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 0 | 0 | 0
192-6.5 | Structural Design criteria |  |  | 2004-05-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 00 | 0 | 0 | 0
192-6.01 | Document coil tolerance and trim coil requiremen | 2004-03-01 | A | 2005-07-29 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 02 | 19284.37 | 19284.37 | 0
192-6.02 | Check critical coil tolerance calculations. | 2004-04-01 | A | 2005-01-31 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 02 | 11098.48 | 11098.48 | 0
192-6.03 | Method for determining current center | 2004-02-01 | A | 2004-12-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 02 | 86626.35 | 86626.35 | 0
192-6.06 | Coil positions to minimize islands. | 2004-02-02 | A | 2005-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 02 | 24900.66 | 24900.66 | 0
192-6.06 | Coil positions to minimize islands. | 2004-02-02 | A | 2005-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 02 | 41501.1 | 41501.1 | 0
192-6.031 | Demo Method for current center on TRC | 2005-06-18 | A | 2006-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 05 | 13623.32 | 13623.32 | 0
192-6.031 | Demo Method for current center on TRC | 2005-06-18 | A | 2006-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 05 | 36360 | 36360 | 0
192-6.031 | Demo Method for current center on TRC | 2005-06-18 | A | 2006-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 05 | 13027.19 | 13027.19 | 0
192-6.031 | Demo Method for current center on TRC | 2005-06-18 | A | 2006-02-28 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 05 | 9462.79 | 9462.79 | 0
0192-5 | LOE-FY05 WBS 192 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 2500 | 2500 | 0
0192-5 | LOE-FY05 WBS 192 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 186000 | 186000 | 0
0192-5 | LOE-FY05 WBS 192 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 29850 | 29850 | 0
0192-5 | LOE-FY05 WBS 192 | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 62000 | 62000 | 0
0192-6 | LOE-FY06 WBS 192 | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 12204 | 5979.96 | 6224.04
0192-6 | LOE-FY06 WBS 192 | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 269920 | 132260.8 | 137659.2
0192-6 | LOE-FY06 WBS 192 | 2005-10-03 | A | 2006-09-29 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 30357.45 | 14875.1505 | 15482.2995
0192-6X | LOE-FY07 WBS 192 | 2006-10-03 |  | 2007-09-20 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 12408 | 0 | 12408
0192-6X | LOE-FY07 WBS 192 | 2006-10-03 |  | 2007-09-20 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 114657.3 | 0 | 114657.3
0192-6X | LOE-FY07 WBS 192 | 2006-10-03 |  | 2007-09-20 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 30968.3 | 0 | 30968.3
0192-7 | LOE-FY08 WBS 192 | 2007-10-03 |  | 2008-09-19 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 12624 | 0 | 12624
0192-7 | LOE-FY08 WBS 192 | 2007-10-03 |  | 2008-09-19 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 107400 | 0 | 107400
0192-7 | LOE-FY08 WBS 192 | 2007-10-03 |  | 2008-09-19 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 31507.4 | 0 | 31507.4
0192-99 | LOE-FY09 | 2008-10-01 |  | 2009-03-31 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 6420 | 0 | 6420
0192-99 | LOE-FY09 | 2008-10-01 |  | 2009-03-31 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 74400 | 0 | 74400
0192-99 | LOE-FY09 | 2008-10-01 |  | 2009-03-31 |  | 19 | 192 | 1901 | 192 | 07 | 21040 | 0 | 21040
FY05CV-31 | FY05 unrecoverable cost variance | 2004-10-01 | A | 2005-09-30 | A | 19 | 191 | 1901 |  |  | 9000 | 9000 | 0
[11 empty] | 58590885.02 | 36378936.6101 | 22211948.4099