## P3
NCSX ECP39 PMB
WBS2 | DESCRIPTION | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | TOTAL
| 11 - In-Vessel Components | FY2003: 0.1 | 0.1
| 12 - Vacuum Vessel Systems | 1217.4 | 1663.3 | 3309.3 | 2964.4 | 194.9 | 89.4 |  | 9438.7
| 13 - Conventional Coils | 91.7 | 333.9 | 1089.3 | 1277.9 | 917.1 | 1121.3 |  | 4831.2
| 14 - Modular Coils | 2424.8 | 7314.1 | 9014 | 8525 | 4021 | 56.6 |  | 31355.5
| 15 - Structures |  | 34.6 | 41.3 | 132.6 | 1173 | 4.7 |  | 1386.2
| 16 - Coil Services | FY2007: 660; FY2008: 475 | 1135
| 17 - Cryostat and Base Support Structure | 12.2 | 80.9 | 279.1 | 5.5 | 618.1 | 531.2 | 7.1 | 1534.1
| 18 - Field Period Assembly | 60.8 | 362.5 | 912.6 | 1175.9 | 1727.2 | 1030 | 11.6 | 5280.6
| 19 - Stellarator Core Management and Integration | 254.2 | 640.7 | 589.8 | 515.7 | 361.6 | 251.5 | 153.7 | 2767.2 | 57728.6
| 21 - Fueling Systems | FY2007: 52.7; FY2008: 35.4 | 88.1
| 22 - Torus Vacuum Pumping Systems | FY2003: 63.7; FY2007: 125.5; FY2008: 229.7 | 418.9
| 25 - Neutral Beam Injection System | FY2003: 123; FY2004: 161.4 | 284.4 | 791.4
| 31 - Magnetic Diagnostics | FY2005: 130.2; FY2006: 327.1; FY2007: 83.3; FY2008: 11 | 551.6
| 36 - Edge and Divertor Diagnostics | FY2007: 5.7; FY2008: 39.9 | 45.6
| 38 - Electron Beam (EB) Mapping | FY2008: 206.2 | 206.2
| 39 - Diagnostics Integration | FY2003: 155.5; FY2004: 65; FY2005: 54.4; FY2006: 70.5 | 345.4 | 1148.8
| 41 - AC Power |  | 85.8 | 20.7 | 0.1 | 288 | 29.3 |  | 423.9
| 43 - DC Systems | FY2005: 225.9; FY2006: 38.4; FY2007: 214.5 | 478.8
| 44 - Control and protection Systems |  | 1.1 | 53.4 |  | 842.5 | 431.3 | 17.8 | 1346.1
| 45 - Power System Design and Integration | 112.3 | 29.9 | -4.5 | 129.2 | 350.4 | 437.7 |  | 1055
| 46 - FCPC Building Modifications | FY2003: 1.3 | 1.3 | 3305.1
| 51 - TCP/IP Infrastructure Systems | FY2008: 280.4 | 280.4
| 52 - Central Instrumentation & Control | FY2007: 9.4; FY2008: 429.1; FY2009: 91.6 | 530.1
| 53 - Data Acquisition & Facility Computing | FY2007: 11.1; FY2008: 299.1; FY2009: 18.9 | 329.1
| 54 - Facility Timing & Synchronization | FY2008: 195.8 | 195.8
| 55 - Real Time Plasma & Power | FY2008: 179.3 | 179.3
| 56 - Central Safety Interlock | FY2008: 325.5 | 325.5
| 58 - Central I&C management and Integration | FY2003: 11.9; FY2004: 16; FY2005: 5.5 | 33.4 | 1873.6
| 61 - Water Systems | FY2008: 92.3 | 92.3
| 62 - Cryogenic Systems | FY2007: 41.8; FY2008: 412.2 | 454
| 63 - Utility Systems | FY2008: 106.9 | 106.9
| 65 - Facility Systems Integration | FY2003: 9.4; FY2004: 15 | 24.4 | 677.6
| 71 - Shield Wall Seismic Modifications | FY2003: 32.2 | 32.2
| 72 - Control Room Refurbishment | FY2007: 9.1 | 9.1
| 73 - Platform Design & Fabrication | FY2005: 71.7; FY2007: 38.3 | 110
| 74 - Machine Assembly Planning and Oversight | 164 | 238.2 | 392.6 | 17.6 | 188.5 | 496.1 | 257 | 1754
| 75 - Test Cell and Basement Assembly Operations | FY2007: 74.6; FY2008: 1793.7; FY2009: 544.5 | 2412.8
| 76 - Tooling Design & Fabrication | FY2008: 176.4; FY2009: 61.4 | 237.8 | 4555.9
| 81 - Project Management and Control | 445.9 | 961.1 | 802.5 | 808.3 | 712.6 | 591.2 | 132.3 | 4453.9
| 82 - Project Engineering | 518.9 | 1230.9 | 1141.4 | 1180.6 | 445.9 | 322.6 | 62.8 | 4903.1
| 84 - Project Physics | FY2003: 251.3; FY2004: 218.7 | 470
| 85 - Integrated Systems Testing | FY2008: 389.2; FY2009: 808.5 | 1197.7
| PPPL Allocations | 112 | 260.7 | 406.8 | 329.8 | 331.5 | 167.7 |  | 1608.5 | 12633.2
|  | 6062.6 | 13713.8 | 18536 | 17498.6 | 13498.3 | 11237.7 | 2167.2 | 82714.2 | 82714.2
| Contingency | FY2006: 1265; FY2007: 2537.8; FY2008: 4758.2; FY2009: 1051 | 9612
| DCMA | FY2004: 75 | 75
|  | 6062.6 | 13788.8 | 18536 | 18763.6 | 16036.1 | 15995.9 | 3218.2 | 92401.2