## P3
ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 | ecp38 |  | ecp36 | ecp36 | ecp38 - 36
JJJJ | ACT CODE | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | TOTAL
| 1101 | FY2003: 0.1 | 0.1 | 1101 | 1101 | 0.06 | 0.04
| 1201 | FY2003: 424.4 | 424.4 | 1201 | 1201 | 424.42 | -0.02 | 204.34 | vv dsn | 6
| 1202 | FY2003: 793; FY2004: 998.2 | 1791.2 | 1202 | 1202 | 1791.18 | 0.02
| 1203 | FY2004: 624.8; FY2005: 315.1; FY2006: 155.3 | 1095.2 | 1203 | 1203 | 943.53 | 151.67
| 1204 | FY2006: 187.4; FY2007: 182.6; FY2008: 89.4 | 459.4 | 1204 | 1204 | 557.24 | -97.84 | vv hw |  | 8
| 1206 | FY2004: 3.4; FY2005: 14.2 | 17.6 | 1206 | 1206 | 17.64 | -0.04
| 1250 | FY2004: 36.9; FY2005: 3041.9; FY2006: 2627.7; FY2007: 12.2 | 5718.7 | 1250 | 1250 | 5665.99 | 52.71
| 1301 | FY2003: 91.7; FY2004: 333.9; FY2005: 397.9 | 823.5 | 1301 | 1301 | 837.4 | -13.9
| 1302 | FY2005: 20.5; FY2006: 12.5; FY2007: 219.1 | 252.1 | 1302 | 1302 | 253.18 | -1.08
| 1350 | FY2005: 256; FY2006: 377.9 | 633.9 | 1350 | 1350 | 399.59 | 234.31
| 1351 | FY2005: 165.9; FY2006: 631.3; FY2007: 53.3; FY2008: 5.9 | 856.4 | 1351 | 1351 | 1318.24 | -461.84
| 1352 | FY2006: 1.3; FY2007: 10.1; FY2008: 884.5 | 895.9 | 1352 | 1352 | 1361.87 | -465.97 | pf1a |  | 23
| 1353 | FY2007: 82.4; FY2008: 183.4 | 265.8 | 1353 | 1353 | 270.3 | -4.5
| 1354 | FY2007: 103.4 | 103.4 | 1354 | 1354 | 257.67 | -154.27 | trim coils |  | 24
| 1355 | FY2007: 70.7; FY2008: 20.5 | 91.2 | 1355 | 1355 | 91.87 | -0.67
| 1361 | FY2006: 254.9; FY2007: 378; FY2008: 26.9 | 659.8 | 1361 |  |  | 659.8 | 432.27 | tf | 10
| 1401 | FY2003: 303 | 303 | 1401 | 1401 | 303.04 | -0.04
| 1402 | FY2003: 239.1 | 239.1 | 1402 | 1402 | 239.14 | -0.04
| 1403 | FY2004: 1798.7; FY2005: 863.1; FY2006: 84.4 | 2746.2 | 1403 | 1403 | 3148.64 | -402.44 | 520.36 | mc dsn | 5
| 1404 | FY2003: 586; FY2004: 1625.8; FY2005: 321.6 | 2533.4 | 1404 | 1404 | 2533.52 | -0.12
| 1405 | FY2003: 168.1 | 168.1 | 1405 | 1405 | 168.07 | 0.03
| 1406 | FY2003: 831.1; FY2004: 1266.5; FY2005: 116 | 2213.6 | 1406 | 1406 | 2213.59 | 0.01
| 1407 | FY2003: 267.6; FY2004: 2236.3; FY2005: 19.2 | 2523.1 | 1407 | 1407 | 2522.99 | 0.11
| 1408 | 29.8 | 2.5 | 506.9 | 1065.6 | 166.8 | 6.8 |  | 1778.4 | 1408 | 1408 | 1852.61 | -74.21
| 1409 | FY2004: 363.8; FY2005: 490.1 | 853.9 | 1409 | 1409 | 853.95 | -0.05
| 1410 | FY2005: 1080.2 | 1080.2 | 1410 | 1410 | 1080.21 | -0.01
| 1411 | FY2004: 20.4; FY2005: 3748.7; FY2006: 4102.5; FY2007: 564 | 8435.6 | 1411 | 1411 | 8367.06 | 68.54 | mcwf title iii |  | 18
| 1412 | FY2005: 540.4 | 540.4 | 1412 | 1412 | 540.44 | -0.04
| 1413 | FY2005: 23.2 | 23.2 | 1413 | 1413 | 23.17 | 0.03
| 1414 | FY2005: 46; FY2006: 129.8; FY2007: 31 | 206.8 | 1414 | 1414 | 169.94 | 36.86
| 1415 | FY2005: 14.8 | 14.8 | 1415 | 1415 | 14.85 | -0.05
| 1416 | FY2005: 65.1; FY2006: 684.4 | 749.5 | 1416 |  |  | 749.5
| 1421d | FY2005: 65.8; FY2006: 107.5 | 173.3 |  |  |  | 173.3
| 1421h | FY2007: 655.097 | 655.097 | 1421 |  |  | 655.097 |  | interface hw | 15
| 1451 | FY2005: 56.9; FY2006: 2393.7; FY2007: 2536.8; FY2008: 80.3 | 5067.7 | 1451 | 1451 | 5082.4 | -14.7 |  | winding | 7
| 1501 | FY2004: 34.6; FY2005: 44.3; FY2006: 130.6 | 209.5 | 1501 | 1501 | 221.48 | -11.98
| 1550 | FY2007: 1173; FY2008: 4.7 | 1177.7 | 1550 | 1550 | 1191.47 | -13.77
| 1601 | FY2007: 660; FY2008: 475 | 1135 | 1601 | 1601 | 1139.98 | -4.98
| 1701 | 12.2 | 80.9 | 100.1 | 5.5 | 304.4 |  |  | 503.1 | 1701 | 1701 | 504.49 | -1.39
| 1751 | FY2007: 5.6; FY2008: 527.8; FY2009: 7.1 | 540.5 | 1751 | 1751 | 541.48 | -0.98
| 1752 | FY2007: 308.1; FY2008: 3.3 | 311.4 | 1752 | 1752 | 314.97 | -3.57
| 1801 | FY2003: 60.8 | 60.8 | 1801 | 1801 | 60.8 | 0
| 1802 |  | 164.6 | 146.2 | 350.2 | 411.6 | 355.5 |  | 1428.1 | 1802 | 1802 | 1444.46 | -16.36
| 1803 | FY2005: 615.9; FY2006: 464.2; FY2007: 107.6; FY2008: 10.4 | 1198.1 | 1803 | 1803 | 1219.66 | -21.56 | -50 | I set of fixture | 16
| 1804 |  | 198 | 171.6 | 79.1 | 11 | 11.1 | 11.6 | 482.4 | 1804 | 1804 | 501.77 | -19.37 | -40 | 350c bakeout | 9
| 1810 | FY2006: 282.4; FY2007: 1174.1; FY2008: 676.5 | 2133 | 1810 | 1810 | 2203.28 | -70.28
| 1901 | 254.2 | 640.7 | 580.8 | 515.7 | 361.6 | 251.5 | 153.7 | 2758.2 | 1901 | 1901 | 2738.1 | 20.1
| 2001 | FY2003: 63.7 | 63.7 | 2001 | 2001 | 63.67 | 0.03
| 2101 | FY2007: 52.7; FY2008: 35.4 | 88.1 | 2101 | 2101 | 86.54 | 1.56
| 2201 | FY2007: 125.5; FY2008: 229.7 | 355.2 | 2201 | 2201 | 348.88 | 6.32
| 2501 | FY2003: 123; FY2004: 161.4 | 284.4 | 2501 | 2501 | 284.37 | 0.03
| 3101 | FY2005: 100.2; FY2006: 307; FY2007: 65.7; FY2008: 15.2 | 488.1 | 3101 | 3101 | 426.36 | 61.74 | saddleloops and term boxes |  | 17
| 3601 | FY2007: 5.7; FY2008: 39.9 | 45.6 | 3601 | 3601 | 45.96 | -0.36
| 3801 | FY2008: 206.2 | 206.2 | 3801 | 3801 | 310.09 | -103.89 | ebeam |  | 22
| 3901 | FY2003: 155.5; FY2004: 65; FY2005: 66.4; FY2006: 70.5 | 357.4 | 3901 | 3901 | 360.52 | -3.12
| 4101 |  | 85.8 | 18.7 | 0.1 | 288 | 29.3 |  | 421.9 | 4101 | 4101 | 430.17 | -8.27
| 4301 | FY2005: 156.9; FY2006: 38.4; FY2007: 214.5 | 409.8 | 4301 | 4301 | 453.94 | -44.14
| 4401 |  | 1.1 | 4.4 |  | 842.5 | 431.3 | 17.8 | 1297.1 | 4401 | 4401 | 1308.88 | -11.78
| 4501 | 112.3 | 29.9 | 47.5 | 129.2 | 350.4 | 437.7 |  | 1107 | 4501 | 4501 | 1106.78 | 0.22
| 4601 | FY2003: 1.3 | 1.3 | 4601 | 4601 | 1.3 | 0
| 5101 | FY2008: 280.4 | 280.4 | 5101 | 5101 | 282.69 | -2.29
| 5201 | FY2007: 9.4; FY2008: 429.1; FY2009: 91.6 | 530.1 | 5201 | 5201 | 610.92 | -80.82 | -100 | plasama control | 20
| 5301 | FY2007: 11.1; FY2008: 299.1; FY2009: 18.9 | 329.1 | 5301 | 5301 | 351.01 | -21.91
| 5401 | FY2008: 195.8 | 195.8 | 5401 | 5401 | 220.96 | -25.16
| 5501 | FY2008: 179.3 | 179.3 | 5501 | 5501 | 161.65 | 17.65
| 5601 | FY2008: 325.5 | 325.5 | 5601 | 5601 | 381.94 | -56.44
| 5801 | FY2003: 11.9; FY2004: 16; FY2005: 12.5 | 40.4 | 5801 | 5801 | 40.36 | 0.04
| 6101 | FY2008: 92.3 | 92.3 | 6101 | 6101 | 94.51 | -2.21
| 6163 | FY2004: 15 | 15 | 6163 | 6163 | 15 | 0
| 6201 | FY2007: 41.8; FY2008: 413.2 | 455 | 6201 | 6201 | 463.26 | -8.26
| 6301 | FY2008: 106.9 | 106.9 | 6301 | 6301 | 109.3 | -2.4
| 6501 | FY2003: 9.4 | 9.4 | 6501 | 6501 | 9.38 | 0.02
| 7101 | FY2003: 32.2 | 32.2 | 7101 | 7101 | 32.15 | 0.05
| 7201 | FY2007: 9.1 | 9.1 | 7201 | 7201 | 8.02 | 1.08
| 7301 | FY2005: 120.7; FY2007: 38.3 | 159 | 7301 | 7301 | 164.42 | -5.42
| 7401 | 164 | 238.2 | 213.6 | 17.6 | 188.5 | 496.1 | 257 | 1575 | 7401 | 7401 | 1564.76 | 10.24
| 7501 | FY2008: 831.3; FY2009: 232.1 | 1063.4 | 7501 | 7501 | 1054.34 | 9.06
| 7502 | FY2007: 74.6 | 74.6 | 7502 | 7502 | 57.17 | 17.43
| 7503 | FY2008: 833.1; FY2009: 451.4 | 1284.5 | 7503 | 7503 | 1254.04 | 30.46
| 7601 | FY2008: 176.4; FY2009: 61.4 | 237.8 | 7601 | 7601 | 238.25 | -0.45
| 8101 | 387.3 | 873.1 | 696.1 | 634.6 | 662.1 | 554.5 | 132.3 | 3940 | 8101 | 8101 | 4110.21 | -170.21 | -53.91 | project mgmt
| 8102 | 58.6 | 88 | 95.4 | 173.6 | 50.5 | 36.7 |  | 502.8 | 8102 | 8102 | 386.5 | 116.3
| 8202 | 295.5 | 669.6 | 669.3 | 625.6 | 239.6 | 246 | 62.8 | 2808.4 | 8202 | 8202 | 2834.97 | -26.57 | 84.01 |  | 19
| 8203 | 178.8 | 372.6 | 171 | 140.2 | 132.5 | 0.5 |  | 995.6 | 8203 | 8203 | 1116.34 | -120.74 | wbs 82
| 8204 | FY2003: 44.6; FY2004: 188.8; FY2005: 256.6; FY2006: 225.4 | 715.4 | 8204 | 8204 | 600.93 | 114.47
| 8205 | FY2005: 109.5; FY2006: 189.3; FY2007: 73.8; FY2008: 76.1 | 448.7 | 8205 | 8205 | 331.85 | 116.85
| 8401 | FY2003: 210.3; FY2004: 113.8 | 324.1 | 8401 | 8401 | 324.5 | -0.4
| 8402 | FY2003: 41; FY2004: 104.9 | 145.9 | 8402 | 8402 | 145.86 | 0.04
| 8501 | FY2008: 365.1; FY2009: 834.2 | 1199.3 | 8501 | 8501 | 1189.18 | 10.12
| 8998 | 112 | 260.7 | 350.8 | 329.8 | 331.5 | 167.7 |  | 1552.5 | 8998 | 8998 | 1576.89 | -24.39
|  | 6062.5 | 13713.9 | 16918 | 17525.2 | 13390.297 | 11143.3 | 2331.9 | 81085.097 |  | CCCP | 11984 |  | 945.777
[11 empty] | DCMA | 75 |  | -205.24 | other
| cont | FY2006: 1295.7; FY2007: 2518.3; FY2008: 4756.7; FY2009: 1051 | 9621.7 |  |  |  | 740.537 |  | o
| cv | FY2005: 1593
|  | 6062.5 | 13713.9 | 18511 | 18820.9 | 15908.597 | 15900 | 3382.9 | 92299.797
| ba | FY2006: 18830; FY2007: 15900; FY2008: 15900; FY2009: 3383
| cum plan | 6062.5 | 19776.4 | 38287.4 | 57108.3 | 73016.897 | 88916.897 | 92299.797 | 74 | 92373.797
| ba cum |  |  | 41243 | 57143 | 73043 | 88943 | 92326 | 75 | 92401
|  | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | TOTAL
|  | FY2006: 42; FY2007: 44; FY2008: 38; FY2009: 11 | 135
[5 empty] | 1253.7 | 2474.3 | 4718.7 | 1040
[5 empty] | 57108.3 | 73016.897 | 88916.897 | 92299.797
[5 empty] | 9621.7 | 21.68%
|  | FY2005: 38312.887; FY2006: 44390.697 | 82703.584
|  | FY2009: dcma | 75
92400.284