## Sheet1
|  |  |  | PROJECT ESTIMATE |  |  |  | DOE REVIEW ESTIMATE
WBS |  | Baseline (4/05) | ACWP (1/31/08) | ETC |  |  | TOTAL EAC with contingency | ETC | Contingency |  | TOTAL EAC
[5 empty] | Contingency' | % of ETC |  |  | Total | % of ETC
12 | Vacuum Vessel | 9531 | 9743.0406 | 1428.99 | 222 | 15.54% | 11394.0306 | 1428.99 | 222 | 15.54% | 11394.0306
13 | Conventional Coils | 4790 | 3829.9585 | 4256.49 | 725 | 17.03% | 8811.4485 | 4256.49 | 725 | 17.03% | 8811.4485
14 | Modular Coils | 28091.4 | 38171.8628 | 2562.78 | 398 | 15.53% | 41132.6428 | 2562.78 | 398 | 15.53% | 41132.6428
15 | Structures | 1413 | 549.5641 | 1527.97 | 749 | 49.02% | 2826.5341 | 1527.97 | 749 | 49.02% | 2826.5341
16 | Coil Services | 1140 | 3 | 1084.66 | 196 | 18.07% | 1283.66 | 1084.66 | 196 | 18.07% | 1283.66
17 | Cryostat & Base Support Structure | 1361 | 489.2122 | 1496.51 | 564 | 37.69% | 2549.7222 | 1496.51 | 564 | 37.69% | 2549.7222
18 | Field Period Assembly | 5430 | 5540.1467 | 14411.61 | 5261.5 | 36.51% | 25213.2567 | 14411.61 | 5261.5 | 36.51% | 25213.2567
19 | Stellarator Core Management & Integration | 2752 | 2316.959 | 2255.15 | 894 | 39.64% | 5466.109 | 2255.15 | 894 | 39.64% | 5466.109
2 | Auxiliary Systems | 783.44 | 348 | 1017.59 | 235 | 23.09% | 1600.59 | 1017.59 | 235 | 23.09% | 1600.59
3 | Diagnostics | 1143.44 | 1130.9248 | 810.96 | 98 | 12.08% | 2039.8848 | 810.96 | 98 | 12.08% | 2039.8848
4 | Electrical Power Systems | 3301.44 | 615.3415 | 2718.33 | 356 | 13.1% | 3689.6715 | 2718.33 | 356 | 13.1% | 3689.6715
5 | I&C Systems | 2050.4 | 33 | 2098.5 | 267 | 12.72% | 2398.5 | 2098.5 | 267 | 12.72% | 2398.5
6 | Facility Systems | 691.4 | 24 | 2423.19 | 985 | 40.65% | 3432.19 | 2423.19 | 985 | 40.65% | 3432.19
7 | Test Cell Preparation & Machine Assembly | 4413.4 | 707.9247 | 8576.89 | 5099.5 | 59.46% | 14384.3147 | 8576.89 | 5099.5 | 59.46% | 14384.3147
81 | Project Management | 4508.5 | 4025.1958 | 4814.01 | 2100 | 43.62% | 10939.2058 | 4814.01 | 2100 | 43.62% | 10939.2058
82 | Project Engineering | 4884.5 | 6499.655 | 7607.77 | 3500 | 46.01% | 17607.425 | 7607.77 | 3500 | 46.01% | 17607.425
84 | Project Physics | 470 | 470 |  | 0 |  | 470 |  |  |  | 470
85 | Start-up | 1189 | 0 | 794.61 | 150 | 18.88% | 944.61 | 794.61 | 150 | 18.88% | 944.61
89 | Allocations | 1577.4 | 1792.0318 | 1927.89 | 610 | 31.64% | 4329.9218 | 1927.89 | 610 | 31.64% | 4329.9218
| DCMA | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 75
| Contingency | 12804.4
| Total | 92400.72 | 76364.8176 | 61813.9 | 22410 | 36.25% | 160588.7176 | 61813.9 | 22410 | 36.25% | 160588.7176