## P3
RES | RESOURCE | OCT FY08 | NOV FY08 | DEC FY08 | JAN FY08 | FEB FY08 | MAR FY08 | APR FY08 | MAY FY08 | JUN FY08 | JUL FY08 | AUG FY08 | SEP FY08 | OCT FY09 | NOV FY09 | DEC FY09 | JAN FY09 | FEB FY09 | MAR FY09 | APR FY09 | MAY FY09 | JUN FY09 | JUL FY09 | AUG FY09 | SEP FY09 | OCT FY10 | NOV FY10 | DEC FY10 | JAN FY10 | FEB FY10 | MAR FY10 | APR FY10 | MAY FY10 | JUN FY10 | JUL FY10 | AUG FY10 | SEP FY10 | OCT FY11 | NOV FY11 | DEC FY11 | JAN FY11 | FEB FY11 | MAR FY11 | APR FY11 | MAY FY11 | JUN FY11 | JUL FY11 | AUG FY11 | SEP FY11 | OCT FY12 | NOV FY12 | DEC FY12 | JAN FY12 | FEB FY12 | MAR FY12 | APR FY12 | MAY FY12 | JUN FY12 | JUL FY12 | AUG FY12 | SEP FY12
| 35 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.8
| 41 | 63.8 | 71.5 | 24.7 | 65.2 | 438.6 | 369.7 | 454.5 | 499.6 | 276.1 | 364.4 | 322.5 | 392.3 | 602.8 | 388.6 | 329.6 | 383.2 | 213.9 | 152.6 | 124.2 | 80.8 | 36.3 | 24.2 | 22.2 | 22.3 | 226.8 | 242.6 | 205.4 | 263.1 | 275.6 | 369.5 | 336.6 | 346.9 | 459 | 453.9 | 390.9 | 315.4 | 388.5 | 239.3 | 138.6 | 93.3 | 50.4 | 20.3 | 18.6 | 18.6 | 27.2 | 55.3 | 54.3 | 44.5 | 14.7 | 160.8 | 0.3
| 43 | [30 empty] | 25.9 | 51.8 | 57 | 33.7
| 48 | [8 empty] | 146.8 | 153.7 | 146.8 | 146.8 | 119.8 | 155.5 | 162.6 | 192.2 | 155.6 | 138.1 | 91.7 | 24.6 | 27 | 27 | 25.8 | 25.8
| 49 | 52.9 | 44.2 | 21.4 | 56.6 | 4.5 | 47.2 | 47.2 | 94.4 | 47.2 | 47.2 | 94.4 | 47.2 | 47.2
| 54 | 39 | 33.9 | 25.4 | 37.3 | 35.6 | 35.6 | 37.3 | 35.6 | 35.6 | 37.3 | 35.6 | 33.9 | 42.9 | 33.6 | 31.7 | 39.1 | 37.3 | 41 | 41 | 37.3 | 41 | 41 | 39.1 | 35.4 | 43.4 | 37.5 | 31.5 | 39.4 | 39.4 | 45.3 | 43.4 | 39.4 | 43.4 | 41.4 | 43.4 | 41.4 | 43.1 | 41.1 | 34.9 | 43.1 | 41.1 | 47.3 | 43.1 | 43.1 | 45.2 | 41.1 | 47.3 | 43.1 | 74.8 | 71.3 | 32.1
| 81 |  |  |  | -1.6 | 18.9 | 16.4 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 66.4 | 52 | 27.1 | 31.8 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 31.8 | 31.8 | 34.9 | 30.2 | 25.4 | 31.8 | 31.8 | 36.5 | 34.9 | 31.8 | 34.9 | 33.4 | 34.9 | 33.4 | 31.2 | 29.7 | 25.3 | 31.2 | 29.7 | 34.2 | 31.2 | 31.2 | 32.7 | 29.7 | 34.2 | 29.7 | 18.3 | 17.4 | 7.8
| 81ORNL | -48.9 | -42.5 | -31.9 | -46.8 | -69
| 81PPPL | -83.2 | -72.3 | -54.2 | -79.5
| B///CB | 9.1 | 7.9 | 5.9 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 9.9 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 11.4 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 6.4 | 6.1 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 7 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 2.8
| EA//DM | 29.6 | 25.7 | 30.1 | 55 | 58.6 | 51.7 | 94.1 | 39.9 | 28.4 | 33.3 | 16.2 | 15.7 | 18.7 | 14.6 | 13.8 | 34 | 32.4 | 35.6 | 35.6 | 32 | 34.7 | 27 | 24.6 | 24.6 | 27 | 28.7 | 24.2 | 28 | 24 | 17 | 10.9 | 9.9 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 1.6 | 1
| EA//EM | 222.3 | 195.1 | 156.7 | 181 | 373.7 | 313.7 | 295.7 | 289 | 315.1 | 312.3 | 187.4 | 183.3 | 254.9 | 182.5 | 173.7 | 215.5 | 200.4 | 220.8 | 230.6 | 225.3 | 242.9 | 227.3 | 219.7 | 220.5 | 234.1 | 194.3 | 162.8 | 199 | 194.7 | 206.9 | 183.8 | 158.5 | 160.9 | 144.4 | 143.4 | 123.4 | 107.5 | 112.8 | 91.2 | 99.6 | 90.8 | 104.5 | 105.9 | 100.8 | 96.7 | 87.9 | 109.3 | 108.9 | 136.9 | 92.2 | 37.5 | 1.9
| EA//SB | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 8.2 | 47.4 | 31.4 | 25.1 | 40.9 | 34.2 | 23.8 | 33.1 | 33.3 | 54.8 | 30.4 | 28.7 | 32.7 | 40.2 | 59.3 | 59.6 | 65.7 | 60.3 | 44 | 36.9 | 36 | 60.4 | 49.1 | 35.7 | 43.6 | 38.7 | 57.2 | 55.3 | 76.2 | 51.2 | 38.6 | 47.4 | 56.3 | 72.3 | 74.7 | 55.3 | 50.6 | 28.4 | 25.6 | 19.6 | 19.6 | 23.5 | 38.9 | 41.6 | 42.3 | 41.1 | 35.3 | 6.4
| EC//EM | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | 7.7 | 25.1 | 22.3 | 4.5 | 18.2 | 19.7 | 39.5 | 53.1 | 44.7 | 47.3 | 55.1 | 49 | 35 | 29.7 | 35.4 | 32.6 | 41.1 | 51 | 53.1 | 47.2 | 32.2 | 53.7 | 53.7 | 10.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |  | 21.2 | 24 | 4.2
| EC//TB | [22 empty] | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 5.8 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |  | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 7.4 | 15.3 | 14.8 | 2.5
| EE//AM | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6
| EE//EM |  |  |  | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 38.3 | 25 | 22.7 | 47.8 | 27.9 | 26.1 | 37.1 | 44 | 63.4 | 63.5 | 83.7 | 88.8 | 40.9 | 32.7 | 26.2 | 53.1 | 48.1 | 39.4 | 49.1 | 52.3 | 67.4 | 60 | 37.8 | 30.5 | 37.3 | 48.4 | 58.8 | 66.5 | 69.9 | 71.3 | 72.7 | 62 | 58.3 | 23.2 | 17.6 | 24.3 | 74.2 | 63.2 | 10.6 | 4.1 | 29.5 | 30.7 | 5.1
| EE//SM | 23.6 | 20.5 | 15.4 | 22.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 25.6 | 23.6 | 23.6 | 27 | 20.8 | 19.4 | 27 | 25.7 | 28.6 | 25 | 22.7 | 25.2 | 27.5 | 26.6 | 24 | 49.7 | 43.3 | 36.9 | 48.8 | 52.2 | 61.2 | 56.4 | 52.6 | 55.8 | 46.1 | 50.3 | 27.8 | 26.8 | 28.8 | 36.1 | 27.5 | 11.6 | 1.3 | 1 | 0.1 | 10 | 49.4 | 39.6 | 0.1 |  | 21.6 | 24.5 | 4.3
| EE//TB | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 5.5 | 16.1 | 28.3 | 18.7 | 16 | 15.4 | 28 | 22.6 | 23.5 | 33.2 | 33 | 35.8 | 49.5 | 35.7 | 20.7 | 28.8 | 28.2 | 20.2 | 33.3 | 26.7 | 0.2
| EM//EM | 140.8 | 163.4 | 94.7 | 66.9 | 141.7 | 104.3 | 133.3 | 107.5 | 101 | 110.7 | 99 | 104.3 | 138 | 105.4 | 103.8 | 124.6 | 111.9 | 122.7 | 125.4 | 117.2 | 118.8 | 105.8 | 100.5 | 117.1 | 128.4 | 109.2 | 83.9 | 96 | 100.3 | 117.9 | 110.8 | 114.6 | 142.7 | 111.9 | 90.2 | 75 | 85.8 | 87 | 76.4 | 87 | 79.7 | 98.1 | 82.8 | 80.9 | 83.9 | 94.7 | 87.8 | 80.9 | 74.2 | 90.6 | 41.9 | 5.6
| EM//SB | [12 empty] | 5.4 | 4.2 | 4 | 4.9 | 2.8 | 8.3 | 8.5 | 5.2 | 2.9 | [14 empty] | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 2.5 | [6 empty] | 39.6 | 44.9 | 7.9
| EM//SM | 25.6 | 30 | 20.9 | 26.8 | 32.8 | 23.3 | 46.6 | 33.6 | 32.8 | 32.4 | 9.8 | 7.1 | 14.8 | 24 | 36.5 | 30.4 | 25.5 | 17.9 | 20.6 | 18.7 | 20.6 | 12.7 | 11.1 | 18.1 | 62.9 | 16.4 | 9.8 | 15.9 | 45.2 | 52 | 55.2 | 68.3 | 49.3 | 67.6 | 49.3 | 60.1 | 71.9 | 70.8 | 65.3 | 71.9 | 68 | 78.1 | 71.4 | 72.5 | 74.8 | 99 | 78.1 | 88.4 | 84.1 | 56.5
| EM//TB | 248.6 | 309.9 | 171.4 | 304.8 | 236.4 | 245.2 | 319.3 | 336.8 | 220.2 | 218.7 | 200.5 | 231.6 | 321.4 | 361.5 | 211.3 | 193.2 | 167.4 | 219.5 | 205.4 | 215.9 | 186.6 | 180.1 | 166.9 | 170.3 | 214.9 | 147.4 | 136.4 | 217.8 | 391.4 | 317.6 | 211.3 | 233.3 | 238 | 195.5 | 156.4 | 230.4 | 314.1 | 221.1 | 229.1 | 397.3 | 321.8 | 347.2 | 293 | 151.2 | 168.4 | 257.8 | 216.6 | 194.9 | 215.6 | 151.2 | 14.4 | 2.5
| EM//TH |  |  |  |  | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.9
| EM2/TB | 34.9 | 32.8 | 13.1 | 7.7 | 25.2 | 15.2 |  |  | 24.1 | 2.5 | 21.5 | [24 empty] | 9.9 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 18.9 | 18 | 20.7 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 16.2
| EMT/TB | 10.7 | 11.2 | 4.7 | 6.3 | 15.5 | 15.1 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 2.5 | 11.6 | 1.9 | [6 empty] | 9.9 | 15.2 | 5.3 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.9 | [5 empty] | 16 | 16 | 13.6 | 6.4
| FC//AM | 19.9 | 17.3 | 13 | 19.8 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 27.9 | 26.4 | 32.6 | 31 | 34.1 | 34.1 | 31 | 34.1 | 34.1 | 32.6 | 32.6 | 36.4 | 31.4 | 26.5 | 33.1 | 33.1 | 38.1 | 36.4 | 33.1 | 36.4 | 34.8 | 36.4 | 34.8 | 15.9 | 15.1 | 12.9 | 15.9 | 15.1 | 17.4 | 15.9 | 15.9 | 16.7 | 15.1 | 17.4 | 15.1 | 15.4 | 14.6 | 6.6
| ORNL35 | 5.4 | 4.7 | 3.5 | 5.3 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 6 | 4.8 | 0.6
| ORNL41 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 9.5 | 18.8 | 18.8 | 22.9 | 4.4 | 8.6 | 11.2 | 10.7 | 12.9 | 6.3 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.1
| ORNL81 | 15.8 | 13.7 | 10.3
| ORNLDA |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3
| ORNLDH |  |  |  | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3
| ORNLDM | 16 | 13.9 | 14.2 | 19.6 | 43.5 | 37.8 | 46.3 | 46.6 | 48.2 | 53.4 | 41.3 | 40.8 | 34.4 | 25.4 | 17.8 | 19.4 | 17.6 | 27.8 | 13.7 | 12 | 13 | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5 | 9.1 | 4.8 | 4.1 | 5 | 7.1 | 5.5 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 4.1
| ORNLEM | 191.7 | 101.4 | 87.8 | 134 | 111.1 | 82.8 | 104.9 | 115 | 106.3 | 113.8 | 111.1 | 91.8 | 99 | 84.4 | 70.3 | 67.8 | 57 | 78.5 | 57.3 | 51.4 | 56.1 | 55.1 | 50.9 | 47.1 | 53.7 | 44.8 | 37 | 45.7 | 45.4 | 51.9 | 47.6 | 41.7 | 45.7 | 43.4 | 44 | 40.9 | 43.7 | 29.6 | 24.9 | 30.8 | 36.2 | 35.1 | 33 | 33 | 33.3 | 29.3 | 40.7 | 39.9 | 37.2 | 25.1
| ORNLJH |  |  |  | 0.7 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 14.5 | 10 | 7.8 | 7.4 | 9.1 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 8 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8 | 7.3 | 8 | 7.7 | 8 | 6.9 | 4 | 3.8 | 3.2 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4 | 1.8
| ORNLMM |  |  |  | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4
| R///RM2 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 25.3 | 24.3 | 23 | 20.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.5 |  | 34.7 | 39.3 | 6.9
| R///RM3 | 21.1 | 18.4 | 13.8 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 25.4 | 19.9 | 18.8 | 23.2 | 22.1 | 24.3 | 24.3 | 22.1 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 23.2 | 15.7 | 13.6 | 11.4 | 14.3 | 14.3 | 16.4 | 15.7 | 14.3 | 15.7 | 15 | 15.7 | 15 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 3.7
| SH//TB | 14.4 | 12.5 | 9.4 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 18.6 | 14.6 | 13.8 | 17 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 17 | 17 | 32 | 27.7 | 23.3 | 29.1 | 29.1 | 33.5 | 32 | 29.1 | 32 | 23.3 | 14.2
| ZMET | 76.8 | 47.9 |  | 52.1 | 22.4 | 38.4 | 47.4 | 111.8 | 64.1 | 74 | 109.3 | 61.7 | 112.5 | 107.6 | 71.2 | 150.8 | 106.5 | 73.7 | 98 | 81.1 | 106.8 | 92.3 | 77.7 | 73.4 | 98.7 | 58.8 | 34.2 | 59.5 | 77.8 | 63.2 | 62.9 | 97.9 | 59.6 | 53.5 | 19.3 | 10.1 | 6.4 | 25.6 | 49 | 16 | 78.3 | 26.6 | 33.6 | 30.4 | 6.4 | 4.3 | 10.7
| 61884.9 |  |  |  |  | 1700.2 | 1593 | 1866.3 | 1939.3 | 1673.5 | 1815.2 | 1649.7 | 1599.7 | 2146.6 | 1727.8 | 1430.3 | 1707.7 | 1388.4 | 1479 | 1402 | 1280.5 | 1265.9 | 1081.4 | 1018.2 | 1023.5 | 1479.5 | 1231 | 1015.7 | 1323.3 | 1571.3 | 1695.2 | 1490.6 | 1530.6 | 1626.1 | 1496.1 | 1313 | 1275.7 | 1456.6 | 1216.9 | 1059.3 | 1228.2 | 1082.2 | 998.9 | 865.4 | 705.8 | 726.9 | 967.9 | 935.2 | 758.6 | 775 | 911.9 | 321.4 | 38.4
[6 empty] | FEBFY08 | MARFY08 | APRFY08 | MAYFY08 | JUNFY08 | JULFY08 | AUGFY08 | SEPFY08 | OCTFY09 | NOVFY09 | DECFY09 | JANFY09 | FEBFY09 | MARFY09 | APRFY09 | MAYFY09 | JUNFY09 | JULFY09 | AUGFY09 | SEPFY09 | OCTFY10 | NOVFY10 | DECFY10 | JANFY10 | FEBFY10 | MARFY10 | APRFY10 | MAYFY10 | JUNFY10 | JULFY10 | AUGFY10 | SEPFY10 | OCTFY11 | NOVFY11 | DECFY11 | JANFY11 | FEBFY11 | MARFY11 | APRFY11 | MAYFY11 | JUNFY11 | JULFY11 | AUGFY11 | SEPFY11 | OCTFY12 | NOVFY12 | DECFY12 | JANFY12 | FEBFY12 | MARFY12 | APRFY12 | MAYFY12 | JUNFY12 | JULFY12 | AUGFY12 | SEPFY12
| Effort |  |  |  |  | 1259.6 | 1109.7 | 1291.5 | 1293 | 1148.3 | 1189.6 | 1028.4 | 955.6 | 1315.7 | 1135.1 | 892.9 | 1076.7 | 965.9 | 1126.7 | 1125.9 | 1122.2 | 1145.3 | 972.9 | 915.5 | 925.3 | 1192.8 | 934.1 | 764.6 | 1005.1 | 1240.2 | 1263.1 | 1068.6 | 1077.6 | 1050.3 | 951.5 | 862.4 | 903.6 | 1014.4 | 926.7 | 877.5 | 1081.6 | 980.9 | 920.1 | 793.5 | 633.9 | 643.8 | 861.7 | 822.4 | 661 | 674.7 | 671 | 287.6 | 38.4 | 0
| Procurements |  |  |  |  | 461.9 | 435.7 | 524.6 | 598.4 | 478.7 | 576.5 | 574.4 | 599.2 | 776.1 | 549 | 496.9 | 581.2 | 375 | 296.7 | 221.9 | 110.9 | 69.3 | 57.2 | 53.8 | 53.6 | 232.9 | 247.9 | 209.8 | 268.7 | 281.2 | 375.9 | 368.6 | 404.3 | 522.1 | 493.4 | 397 | 321.2 | 391.2 | 241.9 | 140.8 | 96 | 53 | 23.3 | 21.3 | 21.3 | 30.1 | 57.9 | 57.3 | 47.2 | 17.5 | 162.9 | 0.3 | 0 | 0
| Other |  |  |  |  | -21.3 | 47.6 | 50.2 | 47.9 | 46.5 | 49.1 | 46.9 | 44.9 | 54.8 | 43.7 | 40.5 | 49.8 | 47.5 | 55.6 | 54.2 | 47.4 | 51.3 | 51.3 | 48.9 | 44.6 | 53.8 | 49 | 41.3 | 49.5 | 49.9 | 56.2 | 53.4 | 48.7 | 53.7 | 51.2 | 53.6 | 50.9 | 51 | 48.3 | 41 | 50.6 | 48.3 | 55.5 | 50.6 | 50.6 | 53 | 48.3 | 55.5 | 50.4 | 82.8 | 78 | 33.5 | 0 | 0
| 61884.9 |  |  |  |  | 1700.2 | 1593 | 1866.3 | 1939.3 | 1673.5 | 1815.2 | 1649.7 | 1599.7 | 2146.6 | 1727.8 | 1430.3 | 1707.7 | 1388.4 | 1479 | 1402 | 1280.5 | 1265.9 | 1081.4 | 1018.2 | 1023.5 | 1479.5 | 1231 | 1015.7 | 1323.3 | 1571.3 | 1695.2 | 1490.6 | 1530.6 | 1626.1 | 1496.1 | 1313 | 1275.7 | 1456.6 | 1216.9 | 1059.3 | 1228.2 | 1082.2 | 998.9 | 865.4 | 705.8 | 726.9 | 967.9 | 935.2 | 758.6 | 775 | 911.9 | 321.4 | 38.4 | 0
[6 empty] | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12
[5 empty] | Effort | FEBFY08: 9275.7; MARFY08: 12720.1; APRFY08: 12313.9; MAYFY08: 10217.5; JUNFY08: 1671.7
[5 empty] | Procurements | FEBFY08: 4249.4; MARFY08: 3641.6; APRFY08: 4123; MAYFY08: 1181.3; JUNFY08: 180.7
|  |  | 61884.9 |  | Other | FEBFY08: 311.8; MARFY08: 589.6; APRFY08: 611.2; MAYFY08: 603.1; JUNFY08: 194.3