## P3
RES | None | RESOURCE | RESOURCE DESCRIPTION | TOTAL | OCT FY08 | NOV FY08 | DEC FY08 | JAN FY08 | FEB FY08 | MAR FY08 | APR FY08 | MAY FY08 | JUN FY08 | JUL FY08 | AUG FY08 | SEP FY08 | OCT FY09 | NOV FY09 | DEC FY09 | JAN FY09 | FEB FY09 | MAR FY09 | APR FY09 | MAY FY09 | JUN FY09 | JUL FY09 | AUG FY09 | SEP FY09 | OCT FY10 | NOV FY10 | DEC FY10 | JAN FY10 | FEB FY10 | MAR FY10 | APR FY10 | MAY FY10 | JUN FY10 | JUL FY10 | AUG FY10 | SEP FY10 | OCT FY11 | NOV FY11 | DEC FY11 | JAN FY11 | FEB FY11 | MAR FY11 | APR FY11 | MAY FY11 | JUN FY11 | JUL FY11 | AUG FY11 | SEP FY11 | OCT FY12 | NOV FY12 | DEC FY12 | JAN FY12 | FEB FY12 | MAR FY12 | APR FY12 | MAY FY12 | JUN FY12 | JUL FY12 | AUG FY12 | SEP FY12
| 35 - PPPL Travel | 35 | PPPL Travel | 219.1 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | 7.2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.7
| 41 - PPPL M&S | 41 | PPPL M&S | 10592 | 63.9 | 71.3 | 24.9 | 61 | 451.6 | 394 | 509 | 473.7 | 225.7 | 348.4 | 321.6 | 232.5 | 533.4 | 350.9 | 316 | 375.5 | 355.3 | 171.6 | 112.3 | 71.3 | 25.9 | 23.3 | 22.2 | 22.2 | 237.3 | 237.7 | 199.5 | 257 | 324.3 | 349.2 | 331.7 | 338.7 | 428.1 | 378.9 | 296.7 | 277.2 | 393 | 263.5 | 157.3 | 99.8 | 50.9 | 20.2 | 18.4 | 18.4 | 27.1 | 55.2 | 54.1 | 44.4 | 14.7 | 160.8 | 0.3
| 43 - | 43 | 43 | 168.5 | [30 empty] | 25.9 | 51.8 | 57 | 33.7
| 48 - | 48 | 48 | 1624 | [7 empty] | 126.2 | 155.9 | 163.4 | 149.7 | 25.1 | 107.4 | 146.4 | 147.9 | 189.3 | 149 | 83.3 | 42 | 31.9 | 38.5 | 38.5 | 22.7 | 7.2
| 49 - MHX exempt under contract no escalation | 49 | MHX exempt under contract no escalation | 651.8 | 52.9 | 44.2 | 21.4 | 56.6 | 4.5 | 47.2 | 47.2 | 94.4 | 47.2 | 47.2 | 94.4 | 47.2 | 47.2
| 54 - Allocations | 54 | Allocations | 2063 | 39 | 33.9 | 25.4 | 37.3 | 35.6 | 35.6 | 37.3 | 35.6 | 35.6 | 37.3 | 35.6 | 33.9 | 42.9 | 33.6 | 31.7 | 39.1 | 37.3 | 41 | 41 | 37.3 | 41 | 41 | 39.1 | 35.4 | 43.4 | 37.5 | 31.5 | 39.4 | 39.4 | 45.3 | 43.4 | 39.4 | 43.4 | 41.4 | 43.4 | 41.4 | 43.1 | 41.1 | 34.9 | 43.1 | 41.1 | 47.3 | 43.1 | 43.1 | 45.2 | 41.1 | 47.3 | 43.1 | 74.8 | 71.3 | 32.1
| 81 - no G&A cost | 81 | no G&A cost | 1463 |  |  |  |  | 52.6 | -18.9 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 66.4 | 52 | 27.1 | 31.8 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 31.8 | 31.8 | 34.9 | 30.2 | 25.4 | 31.8 | 31.8 | 36.5 | 34.9 | 31.8 | 34.9 | 33.4 | 34.9 | 33.4 | 29.9 | 28.4 | 24.2 | 29.9 | 28.4 | 32.7 | 29.9 | 29.9 | 31.3 | 28.4 | 32.7 | 28.4 | 29.8 | 28.4 | 12.8
| 81CONT - | 81CONT | 81CONT | 23700 | [12 empty] | 288.7 | 225.9 | 213.4 | 263.6 | 251 | 276.1 | 276.1 | 251 | 276.1 | 276.1 | 263.6 | 238.5 | 286.2 | 247.2 | 208.1 | 260.2 | 260.2 | 299.2 | 286.2 | 260.2 | 286.2 | 273.2 | 286.2 | 247.2 | 812.9 | 774.2 | 658.1 | 812.9 | 774.2 | 890.3 | 812.9 | 812.9 | 851.6 | 774.2 | 890.3 | 735.5 | 650 | 619 | 526.2 | 650 | 650 | 681 | 650 | 711.9 | 650 | 681 | 711.9 | 619
| 81ORNL - | 81ORNL | 81ORNL | 484 | 139.2 | 121 | 90.8 | 133.1
| 81PPPL - | 81PPPL | 81PPPL | 3413 | 981.2 | 853.2 | 639.9 | 938.6
| B///CB - PPPL Project Clerical | B///CB | PPPL Project Clerical | 526.5 | 9.1 | 7.9 | 5.9 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 9.9 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 11.4 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 9.2 | 11.3 | 10.8 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 12.4 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 5
| EA//DM - PPPL Desinger Engineer | EA//DM | PPPL Desinger Engineer | 605.7 | 25.5 | 22.2 | 26.5 | 46.2 | 67 | 51.3 | 49.3 | 34.5 | 22.4 | 34.8 | 8.4 | 8 | 10.2 | 8 | 7.5 | 9.3 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 8.7
| EA//EM - PPPL Analysis engineer | EA//EM | PPPL Analysis engineer | 8954 | 215.5 | 189.2 | 152.7 | 176.1 | 363.6 | 321.9 | 274.9 | 260.4 | 318.4 | 309.1 | 186 | 175.6 | 244.4 | 175.2 | 163.3 | 212.2 | 200.2 | 232.4 | 235.9 | 220.9 | 244.5 | 204.9 | 203.2 | 201.9 | 204.2 | 169.8 | 142.2 | 176.2 | 177.9 | 190.2 | 183.9 | 158.5 | 161 | 144.5 | 143.5 | 123.5 | 107.6 | 115.5 | 97.8 | 103.1 | 90.8 | 104.5 | 105.9 | 101.1 | 96.7 | 87.9 | 109.3 | 108.9 | 136.9 | 92.2 | 37.5 | 1.9
| EA//SB - PPPL Designer | EA//SB | PPPL Designer | 2295 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 49.8 | 40.9 | 42.7 | 33.7 | 41.8 | 35.5 | 45.2 | 48.3 | 85.3 | 54.3 | 51.3 | 65.4 | 63.3 | 67.3 | 67.6 | 66.7 | 59.4 | 30.8 | 24.4 | 26.3 | 65.4 | 57.5 | 43.2 | 55 | 42.7 | 57.3 | 65.2 | 83 | 55.9 | 43.2 | 48.3 | 54.8 | 71.7 | 74.1 | 54.7 | 49 | 26.2 | 21.1 | 17.9 | 17.9 | 22.7 | 38.9 | 41.6 | 42.3 | 44.9 | 37.2 | 6.4
| EC//EM - PPPL Comuter Engineer | EC//EM | PPPL Comuter Engineer | 954 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | 7.7 | 25.1 | 22.3 | 4.5 | 18.2 | 19.7 | 39.5 | 53.1 | 44.7 | 47.3 | 55.1 | 49 | 35 | 29.7 | 35.4 | 32.6 | 41.1 | 51 | 52.9 | 47.2 | 32.3 | 53.7 | 53.7 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |  | 21.2 | 24 | 4.2
| EC//TB - | EC//TB | EC//TB | 101.7 | [22 empty] | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 5.8 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |  | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 7.4 | 15.3 | 14.8 | 2.5
| EE//AM - | EE//AM | EE//AM | 65.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6
| EE//EM - PPPL Electrical engineer | EE//EM | PPPL Electrical engineer | 1775 |  |  |  | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 32.7 | 26.5 | 31.6 | 61.4 | 38 | 35.9 | 44.5 | 39.1 | 51.7 | 53.1 | 68.7 | 56.2 | 13.2 | 13.9 | 15.6 | 46.1 | 43.2 | 38.3 | 49.3 | 48.2 | 65.9 | 66.2 | 55.5 | 41.3 | 43.5 | 46.5 | 45.5 | 53.1 | 57 | 55.5 | 62.8 | 48 | 44 | 16.1 | 10.6 | 21 | 74.2 | 63.2 | 10.6 | 4.1 | 29.5 | 30.7 | 5.1
| EE//SM - PPPL Electrical Senior Tech | EE//SM | PPPL Electrical Senior Tech | 1540 | 23.6 | 20.5 | 15.4 | 22.6 | 21.7 | 21.7 | 22.7 | 21.7 | 21.7 | 25.1 | 24.1 | 30.5 | 28.3 | 20.7 | 19.6 | 22.3 | 25.9 | 28.5 | 28.5 | 25.9 | 28.5 | 28.5 | 23.6 | 22.8 | 47.1 | 51.7 | 47.5 | 61.7 | 50.5 | 57.4 | 57.1 | 52.9 | 56.4 | 47.9 | 55.9 | 37.3 | 36.8 | 38.1 | 39.8 | 40.2 | 15.8 | 1.2 | 0.8 |  | 9.9 | 49.3 | 39.5 |  | 13.4 | 28.3 | 24.5 | 4.3
| EE//TB - PPPL Electrical Technician | EE//TB | PPPL Electrical Technician | 559.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 10.6 | 13.3 | 7.5 | 24.8 | 20.7 | 14.3 | 14.9 | 30.5 | 22.5 | 21.8 | 34 | 33.7 | 36.4 | 51 | 35.9 | 3.2 | 0.6 |  | 6.6 | 33.1 | 26.5 |  | 62.9 | 31.4
| EM//EM - PPPL FO&M Engineer | EM//EM | PPPL FO&M Engineer | 5277 | 140.8 | 163.4 | 94.7 | 63.2 | 148.5 | 126.2 | 109.2 | 103.5 | 101.2 | 111.8 | 100.5 | 104.7 | 137.5 | 105.9 | 104.3 | 123.3 | 111 | 124.3 | 125.3 | 117.1 | 118.4 | 105.3 | 100.4 | 117 | 128.6 | 109.3 | 84.1 | 96.2 | 100.5 | 118.1 | 110.9 | 114.6 | 142.7 | 113.3 | 88.8 | 75 | 85.8 | 87 | 76.4 | 87 | 79.7 | 98.1 | 82.8 | 80.9 | 83.9 | 94.7 | 87.8 | 80.9 | 74.2 | 90.6 | 41.9 | 5.6
| EM//SB - PPPL FO&M Senior Tech | EM//SB | PPPL FO&M Senior Tech | 192 | [12 empty] | 5.4 | 4.2 | 4 | 4.9 | 2.8 | 8.3 | 8.5 | 5.2 | 2.9 | [14 empty] | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 2.5 | [6 empty] | 39.6 | 44.9 | 7.9
| EM//SM - PPPL FO&M Senior Tech | EM//SM | PPPL FO&M Senior Tech | 2158 | 25.6 | 30 | 20.9 | 26.5 | 31 | 22.2 | 36.9 | 35.8 | 35.8 | 32 | 21.2 | 13.4 | 11.7 | 21.6 | 34.2 | 25.8 | 22.6 | 17 | 19.6 | 12.8 | 12.7 | 11.3 | 10.8 | 17.8 | 63.6 | 17.4 | 10.6 | 16.9 | 46.2 | 53.1 | 56 | 68.3 | 49.3 | 67.6 | 49.3 | 60.1 | 71.9 | 70.8 | 65.3 | 71.9 | 68 | 78.1 | 71.4 | 72.5 | 74.8 | 99 | 78.1 | 88.4 | 84.1 | 56.5
| EM//TB - PPPL FO&M Technician | EM//TB | PPPL FO&M Technician | 11554 | 248.6 | 305.9 | 168.3 | 244.4 | 296.3 | 341.1 | 291 | 259.8 | 190.4 | 239.5 | 224.5 | 267.1 | 379.1 | 319.5 | 181.9 | 175.6 | 154.7 | 204.2 | 189.4 | 197.5 | 163.1 | 178.3 | 168.3 | 170 | 209.7 | 147.4 | 136.4 | 217.8 | 391.4 | 317.6 | 211.3 | 233.3 | 238 | 222.7 | 173.4 | 229.5 | 284.1 | 192.6 | 204.7 | 353.1 | 267.5 | 284.9 | 256.1 | 150.4 | 158.6 | 257.8 | 216.6 | 194.9 | 223.5 | 206.3 | 14.4 | 2.5
| EM//TH - Drexel co-op engr student | EM//TH | Drexel co-op engr student | 66.6 |  |  |  |  | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.9
| EM2/TB - Field techs second shift | EM2/TB | Field techs second shift | 456.6 | 34.9 | 32.8 | 13.1 | 7.7 | 25.2 | 15.2 |  |  | 24.1 |  | 24.1 | [24 empty] | 9.9 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 18.9 | 18 | 20.7 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 16.2
| EMT/TB - PPPL Tech SHop | EMT/TB | PPPL Tech SHop | 191.9 | 11 | 11.5 | 4.9 | 7.2 | 22.7 | 13.5 | 5.5 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 11.3 | 2.4 | [6 empty] | 9.9 | 15.2 | 5.3 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.9 | [5 empty] | 16 | 16 | 13.6 | 6.4
| FC//AM - PPPL P&CO am | FC//AM | PPPL P&CO am | 1389 | 19.9 | 17.3 | 13 | 19.8 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 27.9 | 26.4 | 32.6 | 31 | 34.1 | 34.1 | 31 | 34.1 | 34.1 | 32.6 | 32.6 | 36.4 | 31.4 | 26.5 | 33.1 | 33.1 | 38.1 | 36.4 | 33.1 | 36.4 | 34.8 | 36.4 | 34.8 | 17.1 | 16.2 | 13.8 | 17.1 | 16.2 | 18.7 | 17.1 | 17.1 | 17.9 | 16.2 | 18.7 | 16.2 | 18.6 | 17.7 | 8
| ORNL35 - ORNL Travel | ORNL35 | ORNL Travel | 295.3 | 5.4 | 4.7 | 3.5 | 5.3 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 6 | 4.8 | 0.6
| ORNL41 - ORNL M&S | ORNL41 | ORNL M&S | 299.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 9.5 | 18.8 | 18.8 | 22.9 | 4.4 | 8.6 | 11.2 | 10.7 | 12.9 | 6.3 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.1
| ORNL81 - ORNL cost | ORNL81 | ORNL cost | 39.8 | 15.8 | 13.7 | 10.3
| ORNLDA - | ORNLDA | ORNLDA | 94.3 |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1
| ORNLDH - | ORNLDH | ORNLDH | 150.8 |  |  |  | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 1.5
| ORNLDM - ORNL Designer | ORNLDM | ORNL Designer | 660.9 | 14.1 | 12.3 | 9.2 | 12.1 | 33.5 | 27.9 | 35.9 | 36.7 | 36.7 | 38.4 | 28.4 | 32.4 | 26.6 | 19.3 | 12 | 12.3 | 10.8 | 21.3 | 13.7 | 12 | 13 | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5 | 9.1 | 4.8 | 4.1 | 5 | 7.1 | 5.5 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 4.1
| ORNLEM - ORNL Engineer | ORNLEM | ORNL Engineer | 3285 | 194.4 | 103.7 | 95.4 | 145 | 136.1 | 108.4 | 129.1 | 121 | 105.2 | 107.1 | 104.8 | 87.8 | 102.9 | 92 | 77.4 | 78.3 | 67.8 | 88.8 | 57.8 | 51.9 | 56.7 | 55.6 | 51.4 | 47.6 | 54.3 | 45.2 | 37.4 | 46.2 | 45.7 | 52 | 48.1 | 42.2 | 46.3 | 43.9 | 44.4 | 40.9 | 43.7 | 29.7 | 25.3 | 31 | 36.2 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 32.3 | 29.3 | 40.7 | 39.9 | 42.1 | 27.5
| ORNLJH - | ORNLJH | ORNLJH | 674.3 |  |  |  | 0.7 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 11.9 | 11.2 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 13.9 | 12.6 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 15.9 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 13.1 | 15.2 | 14.5 | 12.3 | 15.2 | 14.5 | 16.6 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 14.5 | 16.6 | 13.8 | 15.9 | 15.1 | 6.8
| ORNLMM - | ORNLMM | ORNLMM | 191.3 |  |  |  | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 1.9
| R///RM2 - PPPL Scientist pdg2 | R///RM2 | PPPL Scientist pdg2 | 283.9 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 25.3 | 24.3 | 23 | 20.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.5 |  | 34.7 | 39.3 | 6.9
| R///RM3 - PPPL Scientist pdg3 | R///RM3 | PPPL Scientist pdg3 | 888.2 | 21.1 | 18.4 | 13.8 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 25.4 | 19.9 | 18.8 | 23.2 | 22.1 | 24.3 | 24.3 | 22.1 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 23.2 | 15.7 | 13.6 | 11.4 | 14.3 | 14.3 | 16.4 | 15.7 | 14.3 | 15.7 | 15 | 15.7 | 15 | 15.7 | 15 | 12.7 | 15.7 | 15 | 17.2 | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 15 | 17.2 | 15 | 8.2 | 7.8 | 3.5
| SH//TB - HP Techs | SH//TB | HP Techs | 663.3 | 14.4 | 12.5 | 9.4 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 18.6 | 14.6 | 13.8 | 17 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 17 | 17 | 32 | 27.7 | 23.3 | 29.1 | 29.1 | 33.5 | 32 | 29.1 | 32 | 23.3 | 14.2
| ZMET - metrology staff hours | ZMET | metrology staff hours | 2840 | 76.8 | 47.9 |  |  | 22.4 | 50.3 | 63 | 125.3 | 53 | 74 | 107.4 | 84 | 114.5 | 107.6 | 71.2 | 150.8 | 106.5 | 73.7 | 98 | 81.1 | 106.8 | 92.3 | 77.7 | 73.4 | 98.7 | 58.8 | 34.2 | 59.5 | 77.8 | 63.2 | 62.9 | 97.9 | 59.6 | 53.5 | 19.3 | 10.1 | 6.4 | 25.6 | 49 | 16 | 78.3 | 26.6 | 33.6 | 30.4 | 6.4 | 4.3 | 10.7
[5 empty] | fy08 | fy09 | fy10 | fy11 | fy12
|  |  |  | pppl | 15735 | 18173.8 | 19046.3 | 20736.5 | 9977.6
|  |  |  | ornl | 2013.4 | 1416.9 | 1053.8 | 868.3 | 159.1
|  |  |  | total | 17748.4 | 19590.7 | 20100.1 | 21604.8 | 10136.7
|  |  |  | cont |  | 3100.1 | 3200.3 | 9600 | 7800
[7 empty] | etc = | 61583.3