## P3
NCSX EAC - Reconciliation Detail
| WBS II | JOB | COST TO DATE 4/1/03 - 4/30/07 |  | ETC 5/1/07 THROUGH COMPLETION |  |  |  |  | TOTAL |  | ecp31 | deltas
[5 empty] | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | ETC | TOTAL EAC
| 12 - Vacuum Vessel Systems | 1201 - Vacuum Vessel Prelim Dsn | 424 | [6 empty] | 0 | 424 | 424 | 0 | 0% | 1201
|  | 1202 - Vacuum Vessel R&D | 1770.9 | [6 empty] | 0 | 1770.9 | 1791 | -20.1 | -1.122% | 1202
|  | 1203 - Vacuum Vessel Final Dsn | 1217 | [6 empty] | 0 | 1217 | 944 | 273 | 28.92% | 1203
1204-VV Sys Procurements (non VVSA) |  | 1204 - VV Sys Procurements (nonVVSA)-DUDEK | 535.9 |  | 47 | 162 | 1 | 198 | 0 | 408 | 943.9 | 557 | 386.9 | 69.46% | 1204
|  | 1206 - VV Field Weld Joint R&D | 15.954 | [6 empty] | 0 | 15.954 | 74 | -58.046 | -78.44% | 1206
|  | 1250 - Vacuum Vessel Fabrication | 5788.9 |  | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252 | 5536.9 | 5741 | -204.1 | -3.555% | 1250
|  | Subtotal | 9752.654 |  | -205 | 162 | 1 | 198 | 0 | 156 | 9908.654 | 9531 | 377.654 | 3.962%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
| 13 - Conventional Coils | 1301 - TF Design | 970.1 | [6 empty] | 0 | 970.1 | 837 | 133.1 | 15.9% | 1301
1302 - PF Design |  | 1302 - PF Design -KALISH | 19.338 |  | 44 | 213 | 0 | 0 | 0 | 257 | 276.338 | 253 | 23.338 | 9.225% | 1302
|  | 1303 - Central Solenoid Support Design | 154.9 | [6 empty] | 0 | 154.9 |  | 154.9 | #DIV/0!
|  | 1350 - TF Coil Fabr Prep | 535.99 | [6 empty] | 0 | 535.99 | 400 | 135.99 | 34% | 1350
|  | 1351 - TF Coil Fabr Supplies | 482.959 | [6 empty] | 0 | 482.959 | 1318 | -835.041 | -63.36% | 1351
|  | 1352 - PF Coil Procurement-KALISH |  |  | 0 | 968 | 634 | 28 | 0 | 1630 | 1630 | 1362 | 268 | 19.68% | 1352
|  | 1353 - CS Structure Procurement-DAHLGREN |  |  | 0 | 0 | 78 | 259 | 0 | 337 | 337 | 270 | 67 | 24.81% | 1353
|  | 1354 - Trim Coil Design &Procurement-KALISH |  |  | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 162 | 258 | -96 | -37.21% | 1354
|  | 1355 - WBS 13 I&C Proc and Coil Assy-KALISH |  |  | 0 | 32 | 39 | 2 | 0 | 73 | 73 | 92 | -19 | -20.65% | 1355
|  | 1361 - TF Fabrication-KALISH | 1062.999 | (1) | 228 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 2065.999 |  | 2065.999 | #DIV/0!
|  | Subtotal | 3226.286 |  | 272 | 1988 | 913 | 289 | 0 | 3462 | 6688.286 | 4790 | 1898.286 | 39.63%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
| 14 - Modular Coils | 1401 - Mod Coil Prel.Dsn | 304.5 | [6 empty] | 0 | 304.5 | 303 | 1.5 | 0.495% | 1401
|  | 1402 - Mod.Coil Analyses | 239.14 | [6 empty] | 0 | 239.14 | 239 | 0.14 | 0.05858% | 1402
|  | 1403 modular coil winding form design | 3310.9 | [6 empty] | 0 | 3310.9 | 3149 | 161.9 | 5.141% | 1403
|  | 1404-MCWF R&D & 1st Prod Casting | 2554.9 |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 2518.9 | 2534 | -15.1 | -0.5959% | 1404
|  | 1405-Mod Coil Winding R&D Prep | 168 | [6 empty] | 0 | 168 | 168 | 0 | 0% | 1405
|  | 1406 - Mod. Coil Winding Facility | 2263 | [6 empty] | 0 | 2263 | 2214 | 49 | 2.213% | 1406
|  | 1407 -Mod Coil Winding Facility | 2569 | [6 empty] | 0 | 2569 | 2523 | 46 | 1.823% | 1407
1408-Mod Coil Winding Supplies |  | 1408 - MC Winding Supplies-CHRZANOWSKI | 2353 |  | 178 | 172 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2703 | 1836 | 867 | 47.22% | 1408
|  | 1409 - Mod. Coil Test Stand | 832.9 | [6 empty] | 0 | 832.9 | 488 | 344.9 | 70.68% | 1409
|  | 1410 MC Twisted Racetrack Fabr | 1049.908 | [6 empty] | 0 | 1049.908 | 799 | 250.908 | 31.4% | 1410
1411-MCWF Fabrication S005242 |  | 1411 - MCWF Fabr. S005242-HEITZENROEDER | 9965 |  | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 9885 | 8329 | 1556 | 18.68% | 1411
|  | 1412 - Complete Winding Facilities | 540.732 | [6 empty] | 0 | 540.732 | 310 | 230.732 | 74.43% | 1412
|  | 1413 - Mod Coil Fracture Analysis | 27.819 | [6 empty] | 0 | 27.819 | 23 | 4.819 | 20.95% | 1413
|  | 1414 - Coil Testing | 638.674 | [6 empty] | 0 | 638.674 |  | 638.674 | #DIV/0!
|  | 1415 - Dimensional Control Testing | 24.038 | [6 empty] | 0 | 24.038 |  | 24.038 | #DIV/0!
Mod Coil Design 1416 Coil Design, Job 1421 Interface design |  | 1416 &1421 - Mod Coil Interface Design-WILLIAMSON | 1108.49 |  | 1066 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 2596.49 |  | 2596.49 | #DIV/0!
Job 1429 Interface R&D/Test |  | 1429 - MC Interface R&D-GETTELFINGER | 157.99 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 275.99 |  | 275.99 | #DIV/0!
|  | 1419 - Winding Facility Modification | 48.434 | [6 empty] | 0 | 48.434 |  | 48.434 | #DIV/0!
|  | 1431 - Mod. Coil Interface Hardware-DUDEK |  |  | 362 | 660 | 0 | 17 | 0 | 1039 | 1039 | 86 | 953 | 1108% | 1431
1451 - Mod Coil Winding (incl 1459 punch list and unplanned work) |  | 1451 - Mod Coil Winding-CHRZANOWSKI | 5982.2 | (1) | 1054 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 8849.2 | 5091 | 3758.2 | 73.82% | 1451
|  | 1459 - Mod Coil Fabr.Punch List-CHRZANOWSKI |  |  | 90 | 411 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 |  | 501 | #DIV/0!
|  | 1460 - 3rd Winding Fixture | 57.337 | [6 empty] | 0 | 57.337 |  | 57.337 | #DIV/0!
|  | Subtotal | 34195.962 |  | 2752 | 3478 | 0 | 17 | 0 | 6247 | 40442.962 | 28092 | 12350.962 | 43.97%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
1501 - Structures Design | 15 - Coil Structures | 1501 - Coil Structures Design-DAHLGREN | 330.94 | (1) | 164 | 22 | 0 | 0 | 0 | 186 | 516.94 | 221 | 295.94 | 133.9% | 1501
1550 - Structures Procurement |  | 1550 - Coil Struct. Procurement -DAHLGREN | 4.061 |  | 0 | 403 | 673 | 0 | 0 | 1076 | 1080.061 | 1191 | -110.939 | -9.315% | 1550
|  | Subtotal | 335.001 |  | 164 | 425 | 673 | 0 | 0 | 1262 | 1597.001 | 1412 | 185.001 | 13.1%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
1601 - Coil Services | 16 - Coil Services | 1601 - Coil Services Design-GORANSON | 2.614 |  | 6 | 323 | 372 | 160 | 0 | 861 | 863.614 | 1140 | -276.386 | -24.24% | 1601
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
1701-Cryostat design | 17 - Cryostat and Base Support Structure | 1701 - Cryostat Design-GETTLEFINGER | 431.073 |  | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 638.073 | 504 | 134.073 | 26.6% | 1701
|  | 1702 - Base Support Struct Design-DAHLGREN |  |  | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 541 | -378 | -69.87% | 1751
|  | 1751 - Cryostat Procurement-GETTLEFINGER |  |  | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 | 315 | 10 | 3.175% | 1752
|  | 1752 - Base Support Proc-DAHLGREN |  |  | 0 | 61 | 28 | 0 | 0 | 89 | 89 |  | 89 | #DIV/0!
|  | Subtotal | 431.073 |  | 0 | 224 | 235 | 325 | 0 | 784 | 1215.073 | 1360 | -144.927 | -10.66%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
| 18 - Field Period Assembly | 1801-Field Period Assy | 64.38 | [6 empty] | 0 | 64.38 | 61 | 3.38 | 5.541% | 1801
1802 - FP Assy Oversight Support |  | 1802 - FP Assy Oversight&Support-VIOLA | 986.703 | (1) | 253 | 790 | 858 | 88 | 0 | 1989 | 2975.703 | 1444 | 1531.703 | 106.1% | 1802
1803- FP Assy Tooling/Constructability |  | 1803 - FP Asy Tooling/Constrblty-BROWN | 1142.2 |  | 131 | 316 | 75 | 0 | 0 | 522 | 1664.2 | 1220 | 444.2 | 36.41% | 1803
|  | 1804-FP Assy Measurement | 558.937 | [6 empty] | 0 | 558.937 | 502 | 56.937 | 11.34% | 1804
|  | 1805 - FP Assy Hardware & Fixt Procurement | 6.876 | [6 empty] | 0 | 6.876 |  | 6.876 | #DIV/0!
1806 - FP Assy Specs and Drawings |  | 1806 - FP Assembly specs | 26.517 |  | 92 | 382 | 40 | 0 | 0 | 514 | 540.517 |  | 540.517 | #DIV/0!
1810 - Field Period Assembly plus 1859 unplanned work |  | 1810-Field Period Assy -Station 1 2 3 VIOLA | 693.632 | (1) | 1266 | 2353 | 1961 | 165 | 0 | 5745 | 6438.632 | 2203 | 4235.632 | 192.3% | 1810
|  | 1815 - Field Period Assy |  |  | 0 | 223 | 1017 | 94 | 0 | 1334 | 1334 |  | 1334 | #DIV/0!
|  | Subtotal | 3479.245 |  | 1742 | 4064 | 3951 | 347 | 0 | 10104 | 13583.245 | 5430 | 8153.245 | 150.2%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
1901 - Stellarator Core Mngt & Integr | 19 - Stellarator Core Management and Integration | 1901 - Stellarator Core Mngtt&Integr-COLE | 2128.2 |  | 162 | 408 | 432 | 448 | 170 | 1620 | 3748.2 | 2752 | 996.2 | 36.2% | 1901
|  | SUB TOTAL WBS 1 | 53551.035 |  | 4893 | 11072 | 6577 | 1784 | 170 | 24496 | 78047.035 | 54507 | 23540.035 | 43.19%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
2001-VPS Gas& Cond Sys Oversight | 21 - Fueling Systems | 2101 - Fueling Systems-BLAMCHARD | 62.893 |  | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 69 | 131.893 | 151 | -19.107 | -12.65% | 2101
| 22 - Torus Vacuum Pumping Systems | 2201 - Vacuum Pumping Systems-BLANCHARD |  |  | 0 | 0 | 70 | 102 | 0 | 172 | 172 | 349 | -177 | -50.72% | 2201
| 25 Neutral Beam Refurbishment | 2501 - Neutral Beam Refurbishment | 284.946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.946 | 284 | 0.946 | 0.3331% | 2501
|  | SUB TOTAL WBS 2 | 347.839 |  | 0 | 0 | 83 | 158 | 0 | 241 | 588.839 | 784 | -195.161 | -24.89%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
3101 Magnetic Diagnostics | 31 - Magnetic Diagnostics | 3101 - Magnetic Diagnostics-STRATTON | 611.4 | (1) | 184 | 107 | 0 | 0 | 0 | 291 | 902.4 | 426 | 476.4 | 111.8% | 3101
| 36 - Edge and Divertor Diagnostics | 3601 - Edge Divertor Diagnostics-STRATTON |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 46 | -15 | -32.61% | 3601
| 38 - Electron Beam (EB) Mapping | 3801 - Electron Beam Mapping-STRATTON |  |  | 0 | 0 | 101 | 162 | 0 | 263 | 263 | 310 | -47 | -15.16% | 3801
3901 - Diagnostics sys Integration | 39 - Diagnostics Integration | 3901 - Diagnostics sys Integration-STRATTON | 342.506 |  | 11 | 29 | 30 | 62 | 0 | 132 | 474.506 | 361 | 113.506 | 31.44% | 3901
|  | SUB TOTAL WBS 3 | 953.906 |  | 195 | 136 | 131 | 255 | 0 | 717 | 1670.906 | 1143 | 527.906 | 46.19%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
4101 - AC Power | 41 - AC Power | 4101 - AC Power-RAMAKRISHNAN | 107.351 |  | -104 | 0 | 57 | 102 | 0 | 55 | 162.351 | 430 | -267.649 | -62.24% | 4101
4301 - DC Systems | 43 - DC Systems | 4301 - DC Systems-RAMAKRISHNAN | 369.4 |  | 0 | 11 | 274 | 318 | 0 | 603 | 972.4 | 454 | 518.4 | 114.2% | 4301
4401 - Control & Protection | 44 - Control and protection Systems | 4401 - Control & Protection-RAMAKRISHNAN | 80.521 |  | 0 | 0 | 314 | 770 | 0 | 1084 | 1164.521 | 1309 | -144.479 | -11.04% | 4401
4501 - Power Sys Dsn & Integr | 45 - Power System Design and Integration | 4501 - Power Sys Dsn & Integr-RAMAKRISHNAN | 161.056 |  | 0 | 0 | 356 | 274 | 53 | 683 | 844.056 | 1107 | -262.944 | -23.75% | 4501
| 46 FCPC Bldg Mods | 4601 - FCPC Bldg Mods | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 30% | 4601
|  | SUB TOTAL WBS 4 | 719.628 |  | -104 | 11 | 1001 | 1464 | 53 | 2425 | 3144.628 | 3301 | -156.372 | -4.737%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
| 51 - Network and Fiber Infrastructure | 5101 - Network and Fiber |  |  | 0 | 0 | 7 | 143 | 0 | 150 | 150 |  | 150 | #DIV/0!
| 52 - Central Instrumentation & Control | 5201 - I&C Systems-SICHTA |  |  | 0 | 0 | 81 | 115 | 0 | 196 | 196 | 611 | -415 | -67.92% | 5201
| 53 - Data Acquisition & Facility Computing | 5301 - Data Acquisition-SICHTA |  |  | 0 | 0 | 51 | 114 | 0 | 165 | 165 | 351 | -186 | -52.99% | 5301
| 54 - Facility Timing & Synchronization | 5401 - Facility Timing & |  |  | 0 | 0 | 12 | 193 | 0 | 205 | 205 | 221 | -16 | -7.24% | 5401
| 55 - Real Time Plasma & Power Supply Control Sys | 5501 - Real Time Control |  |  | 0 | 0 | 17 | 112 | 0 | 129 | 129 | 162 | -33 | -20.37% | 5501
| 56 - Central Safety and Interlock Systems | 5601 - Central Safety &Interlock Sys-SICHTA |  |  | 0 | 0 | 12 | 210 | 0 | 222 | 222 | 382 | -160 | -41.88% | 5601
5801 -Central I&C Integr | 58 - Central I&C management and Integration | 5801 - Central I&C Integr& Oversight-SICHTA | 33.022 |  | 7 | 24 | 19 | 19 | 0 | 69 | 102.022 | 323 | -220.978 | -68.41% | 5801
|  | SUB TOTAL WBS 5 | 33.022 |  | 7 | 24 | 199 | 906 | 0 | 1136 | 1169.022 | 2050 | -880.978 | -42.97%
[13 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2373
| 61 - Water Systems | 6163 - Facility Systems Support FY04 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0% | 6163
|  | 6101 - Water Systems-DUDEK |  |  | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 95 | -49 | -51.58% | 6101
| 62 - Cryogenic Systems | 6201 - Cryogenic Systems-DUDEK |  |  | 0 | 0 | 271 | 384 | 0 | 655 | 655 | 463 | 192 | 41.47% | 6201
| 63 - Utility Systems | 6301 - Utility Systems-DUDEK |  |  | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 109 | -4 | -3.67% | 6301
| 64 - PFC/VV Heating & Cooling (Bakeout) | 6401 - PFC/VV Htng/Cooling(bakeout)- DUDEK |  |  | 0 | 0 | 107 | 466 | 0 | 573 | 573 |  | 573 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL WBS 6 | 24 |  | 0 | 0 | 529 | 850 | 0 | 1379 | 1403 | 691 | 712 | 103%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
| 71 Shield Wall | 7101 - Shield Wall Modif | 32.605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.605 | 80 | -47.395 | -59.24% | 7101
7301 - Platform Design & | 73 - Platform Design & Fabrication | 7301 - Platform Design & | 75.836 |  | 2 | 5 | 197 | 0 | 0 | 204 | 279.836 | 164 | 115.836 | 70.63% | 7301
7401 - TC Prep & Mach Assy Planning | 74 - Machine Assembly Planning and Oversight | 7401 - TC Prep & Mach Assy Planning-PERRY | 854.9 |  | -308 | 23 | 615 | 857 | 230 | 1417 | 2271.9 | 1565 | 706.9 | 45.17% | 7401
| 75 - Test Cell and Basement Assembly Operations | 7501 - Construction Support Crew-PERRY |  |  | 0 | 0 | 336 | 806 | 265 | 1407 | 1407 | 1111 | 296 | 26.64% | 7501
| 75 - Test Cell and Basement Assembly Operations | 7503 - Machine Assembly (station 6)-PERRY |  |  | 0 | 0 | 1668 | 2205 | 638 | 4511 | 4511 | 1254 | 3257 | 259.7% | 7503
| 76 - Tooling Design & Fabrication | 7601 - Tooling Design & Fabrication-PERRY |  |  | 0 | 0 | 207 | 205 | 0 | 412 | 412 | 238 | 174 | 73.11% | 7601
|  | SUB TOTAL WBS 7 | 963.341 |  | -306 | 28 | 3023 | 4073 | 1133 | 7951 | 8914.341 | 4412 | 4502.341 | 102%
[13 empty] | 0 | #DIV/0!
8101 - Project Management & Control | 81 - Project Management and Control | 8101 - Project Management & Control-NEILSON | 2822.4 | (1) | 278 | 1034 | 1158 | 1074 | 299 | 3843 | 6665.4 | 4197 | 2468.4 | 58.81% | 8101
8102 - NCSX MIE Management ORNL |  | 8102 - NCSX MIE Management ORNL-LYON | 553.747 |  | 60 | 159 | 159 | 102 | 19 | 499 | 1052.747 | 387 | 665.747 | 172% | 8102
8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support | 82 - Project Engineering | 8202 - Engr Mgmt & Sys Eng Support-REIERSEN | 2646.4 | (1) | 476 | 665 | 663 | 660 | 185 | 2649 | 5295.4 | 2835 | 2460.4 | 86.79% | 8202
8203 - Design Integration |  | 8203 - Design Integration-BROWN | 985.511 | (1) | 160 | 377 | 376 | 374 | 121 | 1408 | 2393.511 | 1116 | 1277.511 | 114.5% | 8203
8204 - Systems Analysis |  | 8204 - Systems Analysis-BROOKS | 1276.406 | (1) | 181 | 295 | 293 | 292 | 93 | 1154 | 2430.406 | 601 | 1829.406 | 304.4% | 8204
8205 - Dimensional Control Coord. |  | 8205 - Dimensional Control Coordin-REIERSEN | 301.9 |  | 102 | 266 | 162 | 56 | 12 | 598 | 899.9 | 332 | 567.9 | 171.1% | 8205
8210 - Project Rebaseline Estimating |  | 8210 - FY07 Rebaseling tasks | 37.646 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56.646 |  | 56.646 | #DIV/0!
|  | 8215 Plant Design |  |  | 15 | 32 | 32 | 32 | 10 | 121 | 121 |  | 121 | #DIV/0!
|  | 8998 - Allocations-STRYKOWSKY | 1415.99 | (1) | 144 | 384 | 406 | 431 | 88 | 1453 | 2868.99 | 1577 | 1291.99 | 81.93% | 8998
| 84 Project Physics | 8401 - Project Physics | 323.9 | [6 empty] | 0 | 323.9 | 324 | -0.1 | -0.03086% | 8401
|  | 8402 - Project Physics MIE ORNL | 146.467 | [6 empty] | 0 | 146.467 | 146 | 0.467 | 0.3199% | 8402
| 85 - Integrated Systems Testing | 8501 - Integrated Systems Testing-GENTILE |  |  | 0 | 0 | 276 | 70 | 419 | 765 | 765 | 1189 | -424 | -35.66% | 8501
8998 - Allocations |  | SUB TOTAL WBS 8 | 10510.367 |  | 1435 | 3212 | 3525 | 3091 | 1246 | 12509 | 23019.367 | 12704 | 10315.367 | 81.2%
|  | TOTAL | 67103.138 |  | 6120 | 14483 | 15068 | 12581 | 2602 | 50854 | 117957.138 | 79592 | 38365.138 | 48.2%
|  | DCMA | 75 | [7 empty] | 75
| CC - Contingency | Contingency-Project |  |  | 144 | 2205 | 3492 | 4450 | 4089 | 14380 | 14380 | 12804
|  | TOTAL | 67178.138 |  | 6264 | 16688 | 18560 | 17031 | 6691 | 65234 | 132412.138 | 92401
|  | (1) ADJUSTED FOR PLANNED RETROACTIVE G&A rate reduction in FY07 (estimated) | [10 empty] | 30463.293 |  | 79.4%