## Re-Baseline Profile 20070809
Nominal Case (OFES guidance 7/9/07) | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | Comment
NCSX Total Budget ($M) | 18.274 | 17.77 | 16.575 | 16.616 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 45 | Early Finish = /31/2011
MIE | 17.5 | 17.019 | 15.9 | 15.9 | 18.56 | 17.031 | 6.691 |  |  | CD-4 = 12/31/2011
Research | 0.774 | 0.751 | 0.675 | 0.716 | 0.72 | 2.269 | 12.609 | 19.3 | 45 | Float 11 months
| FY09: Research cum; FY10: 2.269; FY11: 14.878; FY12: 34.178 | EAC = 132,412
Flat Case | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | Comment
NCSX Total Budget ($M) | 18.274 | 17.77 | 16.57 | 16.616 | 16.616 | 16.616 | 16.616 | 16.616 | 45 | Early Finish = 8/2/2011
MIE | 17.5 | 17.019 | 15.895 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 13.4145 |  |  | CD-4 = 7/2/2012
Research | 0.774 | 0.751 | 0.675 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 3.2015 | 16.616 | 45 | Float 11 months
| FY09: Research cum; FY10: 0.716; FY11: 3.2015; FY12: 19.8175 | EAC = 134,620
Incremental Case | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | Comment
NCSX Total Budget ($M) | 18.274 | 17.77 | 16.57 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 45 | Early Finish = 11/10/2010
MIE | 17.5 | 17.019 | 15.895 | 18.585 | 18.584 | 16.77 | 4.314 |  |  | CD-4 = 10/10/2011
Research | 0.774 | 0.751 | 0.675 | 0.716 | 0.716 | 2.53 | 14.986 | 19.3 | 45 | Float 11 months
| FY09: Research cum; FY10: 2.53; FY11: 14.986; FY12: 34.286 | EAC = 131,761
|  |  |  | 2.685 | more
|  |  |  | 2.5mos | saves
|  |  |  | $651k | saves
+ 7 months
- 2 1/2 months