## Sheet1
NCSX Project Budget vs EAC Comparison
WBS |  | Baseline (ECP-31 DOE Directed re-baseline April 2005) | Project Cost to date (4/1/03 thru 4/30/07) | Proposed ETC | Current EAC (June 2007) | Increase
[9 empty] | etc | actual | EAC
12 | Vacuum Vessel | 9531 | 9753 | 156 | 9909 | 378 | 3.966% | 12 - Vacuum Vessel Systems | 413.253 | 9753 | 10166.253
13 | Conventional Coils | 4790 | 3224.3 | 3462 | 6686.3 | 1896.3 | 39.59% | 13 - Conventional Coils | 3396.931 | 3237 | 6633.931
14 | Modular Coils | 28091.4 | 34200.1 | 6247 | 40447.1 | 12355.7 | 43.98% | 14 - Modular Coils | 4916.613 | 34256 | 39172.613
15 | Structures | 1413 | 340 | 1262 | 1602 | 189 | 13.38% | 15 - Coil Structures | 2130.934 | 340 | 2470.934
16 | Coil Services | 1140 | 3 | 861 | 864 | -276 | -24.21% | 16 - Coil Services | 859.373 | 3 | 862.373
17 | Cryostat & Base Support Structure | 1361 | 431 | 784 | 1215 | -146 | -10.73% | 17 - Cryostat and Base Support Structure | 751.4 | 431 | 1182.4
18 | Field Period Assembly | 5430 | 3469.25 | 10104 | 13573.25 | 8143.25 | 150% | 18 - Field Period Assembly | 9313.821 | 3501 | 12814.821
19 | Stellarator Core Mgmt & Integr | 2752 | 2128 | 1620 | 3748 | 996 | 36.19% | 19 - Stellarator Core Management and Integration | 1487.917 | 2128 | 3615.917
1 | Stellarator Core | 54508.4 | 53548.65 | 24496 | 78044.65 | 23536.25 | 43.18% | 1 | 23270.242 | 53649 | 76919.242
2 | Auxiliary Systems | 783.44 | 348 | 241 | 589 | -194.44 | -24.82% | 3 | 691.593 | 957
3 | Diagnostics | 1143.44 | 954.46 | 717 | 1671.46 | 528.02 | 46.18% | 5 | 1121.631 | 33
4 | Electrical Power Systems | 3301.44 | 720 | 2425 | 3145 | -156.44 | -4.739% | 7 | 6101.111 | 963
5 | I&C Systems | 2050.4 | 33 | 1136 | 1169 | -881.4 | -42.99% | a | 1016.404 | 1420
6 | Facility Systems | 691.4 | 24 | 1379 | 1403 | 711.6 | 102.9%
7 | Test Cell Prep & Machine Assy | 4413.4 | 963 | 7951 | 8914 | 4500.6 | 102% | dcma |  | 75 | 75
8 | Project Oversight & Support | 11052.4 | 9092 | 11056 | 20148 | 9095.6 | 82.3%
Allocations |  | 1577.4 | 1420 | 1453 | 2873 | 1295.6 | 82.14%
Subtotal |  | 79521.72 | 67103.11 | 50854 | 117957.11 | 38435.39 | 48.33%
Contingency |  | 12804 |  | 13731 | 13731
|  | 25% |  | 27%
DCMA |  | 75 | 75 |  | 75
TOTAL |  | 92400.97 | 67178.11 | 64585.27 | 131763.11 | 39362.14 | 42.6%
| Planned Finish = | 2009-02-28 |  |  | 2011-01-31 | 23 mo. Increase
| CD-4 = | 2009-07-31 |  |  | 2011-12-31 | 29 mo. Increase
| Schedule Contingency = | 5 mo. |  |  | 11 mo.