## Sheet1
NCSX Project Budget vs EAC Comparison
WBS |  | Baseline (ECP-31 DOE Directed re-baseline April 2005) | Project Cost to date (4/1/03 thru 4/30/07) | Proposed ETC | Current EAC (June 2007) | Increase
[9 empty] | etc | actual | EAC
12 | Vacuum Vessel | 9531 | 9753 | 156.12 | 9909.12 | 378.12 | 3.967% | 12 - Vacuum Vessel Systems | 413.253 | 9753 | 10166.253
13 | Conventional Coils | 4790 | 3224.3 | 3460.41 | 6684.71 | 1894.71 | 39.56% | 13 - Conventional Coils | 3396.931 | 3237 | 6633.931
14 | Modular Coils | 28091.4 | 34200.1 | 6240.78 | 40440.88 | 12349.48 | 43.96% | 14 - Modular Coils | 4916.613 | 34256 | 39172.613
15 | Structures | 1413 | 340 | 1262.37 | 1602.37 | 189.37 | 13.4% | 15 - Coil Structures | 2130.934 | 340 | 2470.934
16 | Coil Services | 1140 | 3 | 861.85 | 864.85 | -275.15 | -24.14% | 16 - Coil Services | 859.373 | 3 | 862.373
17 | Cryostat & Base Support Structure | 1361 | 431 | 784.94 | 1215.94 | -145.06 | -10.66% | 17 - Cryostat and Base Support Structure | 751.4 | 431 | 1182.4
18 | Field Period Assembly | 5430 | 3469.25 | 10104.89 | 13574.14 | 8144.14 | 150% | 18 - Field Period Assembly | 9313.821 | 3501 | 12814.821
19 | Stellarator Core Mgmt & Integr | 2752 | 2128 | 1619.74 | 3747.74 | 995.74 | 36.18% | 19 - Stellarator Core Management and Integration | 1487.917 | 2128 | 3615.917
1 | Stellarator Core | 54508.4 | 53548.65 | 24491.1 | 78039.75 | 23531.35 | 43.17% | 1 | 23270.242 | 53649 | 76919.242
2 | Auxiliary Systems | 783.44 | 348 | 240.48 | 588.48 | -194.96 | -24.89% | 3 | 691.593 | 957
3 | Diagnostics | 1143.44 | 954.46 | 717.19 | 1671.65 | 528.21 | 46.19% | 5 | 1121.631 | 33
4 | Electrical Power Systems | 3301.44 | 720 | 2424.72 | 3144.72 | -156.72 | -4.747% | 7 | 6101.111 | 963
5 | I&C Systems | 2050.4 | 33 | 1136.08 | 1169.08 | -881.32 | -42.98% | a | 1016.404 | 1420
6 | Facility Systems | 691.4 | 24 | 1379.25 | 1403.25 | 711.85 | 103%
7 | Test Cell Prep & Machine Assy | 4413.4 | 963 | 7951.55 | 8914.55 | 4501.15 | 102% | dcma |  | 75 | 75
81 | Project Management and Oversight | 4508.5 | 3372 | 4342 | 7714 | 3205.5 | 71.1%
82 | Project Engineering | 4884.5 | 5250 | 5948 | 11198 | 6313.5 | 129.3%
84 | Project Physics | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0%
85 | Integrated Systems Testing | 1189 | 0 | 765 | 765 | -424 | -35.66%
8 | Project Oversight & Support | 11052 | 9092 | 11055 | 20147 | 9095 | 82.29%
Allocations |  | 1577.4 | 1420 | 1453.78 | 2873.78 | 1296.38 | 82.18%
Subtotal |  | 79521.32 | 67103.11 | 50849.15 | 117952.26 | 38430.94 | 48.33%
Contingency |  | 12804 |  | 13731 | 13731
|  | 25% |  | 27%
DCMA |  | 75 | 75 |  | 75
TOTAL |  | 92400.57 | 67178.11 | 64580.42 | 131758.26 | 39357.69 | 42.59%
| Planned Finish = | 2009-02-28 |  |  | 2011-01-31 | 23 mo. Increase
| CD-4 = | 2009-07-31 |  |  | 2011-12-31 | 29 mo. Increase
| Schedule Contingency = | 5 mo. |  |  | 11 mo.